## Строительство 2015-17
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых выполняется на территории г. Сургута,
по состоянию на 10.12.2016 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2018 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источники финансирова-ния (в действующих ценах) | Стоимость строительства (выкупа) объекта (в действующих ценах) | Фактические капитальные вложения с начала строительства (по объектам бюджетного финансирования) | Объем финансирования (всего, руб.) (в действующих ценах) (по объектам бюджетного финансирования | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[8 empty] | 2015 год (в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 819-V ДГ) | 2016 год (в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ ) | 2017год | 2018 год
Плановая потребность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты спорта
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2016 г. | ООО СК "СОК" (МК № 12/2014 от 03.07.2014); ООО СК "СОК" (МК №37/2016 от 14.06.2016) | Всего, в том числе: | 642709157.93 | 304093986.97 | 420121667.54 | 146859023 | 273262644.54 | 0 | 0 | 1. Работы выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тыс.руб. Срок выполнения работ по 30.11.2015г. В связи с необходимостью корректировки и увеличением стоимости материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, МК №12/2014 от 03.07.2014 г расторгнут 10.11.2015 года. 2. Заключен МК № 37/2016 от 14.06.2016 г. на выполнение работ по завершению строительства объекта. Сумма по контракту 415 049,69467 тыс.руб. Срок выполнения работ - по 09.12.2016 года. Готовность объекта в целом - 46 %. В октябре выполнено и принято работ на сумму 23 878,75120 тыс. руб. Средства местного бюджета в размере 1193,93756 тыс. руб. оплачены в октябре. Средства окружного бюджета в размере 22684,81364 тыс. руб. будут оплачены в следующем отчетном периоде по факту поступления средств из округа. Отставание от графика производства работ связано с нарушением Подрядной организацией обязательств по контракту (нарушение срока поставки технологического монтируемого оборудования и материалов, необходимых для строительства объекта). 3..Оплата за подключение объекта к электрическим сетям (7,53902 тыс.руб.) будет производиться в декабре по факту присоединения. Оплата за подключение к сетям ХВС (2832,24568 тыс. руб.) и сетям водоотведения (4287,48575 тыс. руб.) будет осуществляться в декабре, по итогам заключения договоров с единственным исполнителем и выполнению работ по присоединению. 4.Для завершения работ по строительству объекта в проекте бюджета на 2017 г. предусмотрены средства в размере 193 087,05263 тыс. руб. 5.Ориентировочный срок ввода объекта апрель 2017 года.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 438509298.2 | 269517673.92 | 373800000 | 124392700 | 249407300 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 204199859.73 | 34576313.05 | 46321667.54 | 22466323 | 23855344.54 | 0 | 0
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 234309438.47 | 6016560 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 210878494.62 | 5414904
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 23430943.85 | 601656
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 346427176.34 | 8700000 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 311784458.71 | 7830000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 34642717.63 | 870000
"Центр реабилитации и профилактики инвалидов в 31 А микрорайоне по пр. Пролетарский, г. Сургут." 1 и 2 этапы строительства. |  |  | БФ Благотвторительный фонд "Милосердие" | за счет внебюджетных источников
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 19500000 | 6000000 | 13500000 |  |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств, контракт расторгнут, работы прекращены. Планируется реализация проекта путем выкупа здания.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта. Средства из Адресной инвестиционной программы на 2016 год исключены.
"Водно-оздоровительный комплекс", ул. Профсоюзов | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.12.2015 года.. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №ru86310000-64 от 29.08.2016 года.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №70 от 20.06.12 до 18.04.14г.
Мототрасса на "Заячьем острове" | вместимость 200 чел.; длина трассы - 2200 м | 2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027 | 0 | 0 | 0 | Строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2020 годы". Работы выполнены и оплачены. Остаток по контракту на 2016 год -5599,16985 тыс.руб. Согласно постановлению №933 от 11.02.2016г. объект передан на баланс МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027 | 0 | 0 | 0
Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап | вместимость 200 чел.; длина трассы - 2200 м | 2015-2016 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (проектировщик) | Всего, в том числе: | 454743747.42 | 3834711 | 7278965 | 1679795 | 5599170 | 0 | 0 | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 — 2030 годы» По итогам открытого конкурса победителем признан участник ООО "Стройуслуга" МК №04П-2015г. от 12.10.2015 г. Срок выполнения работ до 30.11.2016 г. (Протокол № ОК-1183(2) от 23.09,15 г. сумма - 7 226,46485 тыс.руб., из них лимит на 2015 год - 1 627,295 т.р. на оплату за выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий (работы выполнены и оплачены ), остаток по контракту на 2016 год -5599,16985 тыс.руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 454743747.42 | 3834711 | 7278965 | 1679795 | 5599170 | 0 | 0
Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция | 200 уч.; 150 посадочных мест | ПИР-2016-2017, СМР - 2017-2018 | ООО «ЦентрГрадПроект» | Всего, в том числе: | 692235092.17 | 56000 | 1866655 | 0 | 1866655 | 0 | 0 | В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-1012 от 21.10.2016 определен победитель ООО «ЦентрГрадПроект» с ценой - 6 700 000,00 руб. Лимит 2016 года (на выполнение инженерно-гидрометеорогических изысканий) - 32 129,13 руб. Лимит 2017 года 6 667 870,87 руб. Срок выполнения ПИР - по 05 декабря 2017 года. Остаток средств от лимита 2016 года будет предложен к снятию на Думу декабря. Средства в размере 56,0 тыс.руб. - оплата за проверку сметной документации(МК № 04П/2016 от 12.05.2016 г.). Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 692235092.17 | 56000 | 1866655 | 0 | 1866655 | 0 | 0
Спортивный центр "Ледовая арена", расположенный в 20А микрорайоне г. Сургута |  |  | ООО "ПродЭко-Ритейл | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № 101 от 15.09.2016 до 14.10.2017 года.
Объекты культуры
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 45589518.72 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050 |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Проектно-сметная документация разработана в полном объеме.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 45589518.72 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050
Детская школа искусств в мкр. 25 | 5512 м2 | 2016-2017 (ПИР) | Общество с ограниченной ответственностью «Стройуслуга» | Всего, в том числе: | 518287254.77 | 0 | 10371840 | 0 | 1358630 | 9013210 | 0 | 1.Заключен МК № 06П/2016 от 17.05.2016г. на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Стройуслуга"со стоимостью 8271,0898 тыс. руб. Лимит на 2016 год 1064,84758 т.р.Работы выполнены в ноябре, оплата будет произведена в декабре 2016г. Остаток средств на 2017 год на ПИР -7206,24222 тыс. руб. 2. В марте произведен авансовый платеж в размере 8,56420 тыс.руб. за подключение объекта к электрическим сетям.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 518287254.77 | 0 | 10371840 | 0 | 1358630 | 9013210 | 0
МАУ "ТАиК "Петрушка". Реконструкция | 430 мест | 2016 (Обследование) 2017 (ПИР) | Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИССТРОЙПРОЕКТ" (обследование) | Всего, в том числе: | 326858652.11 | 97000 | 359903 | 0 | 359903 | 0 | 0 | 1. МК № 09П/2016 от 14.06.2016г. на выполнение работ по обследованию конструкций здания, стоимость по контракту 87,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 2.По результатам обследования принято решение о сносе существующего здания кинотеатра "Аврора" и строительстве нового здания театра. 3. Разработано техническое задание на строительство объекта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 326858652.11 | 97000 | 359903 | 0 | 359903 | 0 | 0
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №141 от 15.09.2014 до 31.01.2018г.
Общественные центры, офисы
Общественный центр в п. Снежный | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 44715908.33 | 43068549.06 | 30489136.57 | 0 | 30489136.57 | 0 | 0 | Работы в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "ВОРТ" № 1/2016 от 08.02.16г. завершены (срок выполнения работ - 30.09.2016 год) и оплачены. Сумма по контракту 26329,29649 тыс.руб. Заключены 8 муниципальных контрактов для комплектации и ввода в эксплуатации объекта (поставка сейфа,поставка хозяйственного инвентаря,поставка источника бесперебойного питания,поставка демонстрационного оборудования, поставка оргтехники, компьютерной техники, поставка вешало на колесиках, поставка электросушителя) на сумму 930,24339 тыс.руб. Оборудование поставлено и оплачено. Заключены МК на поставку оборудования (мебель, набор врача общей практики, электрокардиограф и медицинское оборудование, медицинские приборы) на сумму 969,82333 тыс. руб. МК на поставку мебели, мед. приборов и инструментов на сумму 595,09785т.р в процессе подписания с Поставщиками. Срок поставки декабрь. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 г
|  |  |  | местный бюджет | 44715908.33 | 43068549.06 | 30489136.57 | 0 | 30489136.57 | 0 | 0
"Общественный комплекс в микрорайоне № 32 по пр. Пролетарскому в г. Сургуте" | 4086,53м2 |  | ООО "Золотое время" | [8 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-170 от 20.11.2012 до 15.06.2017 года.
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 15.03.2018 года.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 02.08.2017 года.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.2016 продлено до 15.06.2018 года.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2016 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.2016 года.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.2016 года.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование 2012-2013 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 10111167.58 | [5 empty] | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2030 годы" Проектно-сметная документация, разработанная в рамках муниципального контракта от 15.06.2012 №03/П-2012 проектной организацией ООО "Проект-Максимум", подлежит корректировке в части обеспечения доступности здания архива для маломобильных групп населения. По результатам анализа сметы на строительство на соответствие стоимости материалов и оборудования, предусмотренных проектно-сметной документацией, и текущих цен материалов и оборудования, сложившихся на рынке ориентировочная стоимость работ по строительству объекта - 449 853,75 тысяч рублей, в т.ч. стоимость корректировки ПСД - 511 857,75 рублей .
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 10111167.58
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1707466842.93 | 1704997269.36 | 822594243.74 | 615997000 | 206597243.74 | 0 | 0 | Поставка и оплата оборудования в рамках заключенных в 2015 году контрактов на сумму - 79 798,06003тыс руб. Срок поставки по контрактам -2015 год. Поставка, монтаж, наладка и сборка осуществлены Поставщиками в период с марта по июнь 2016 года (в пределах срока действия контрактов). МК № 34/2015 г. от 12.10.15 расторгнут на основании Решения об одностороннем отказе (№43-02-739/16 от 23.03.2016 г.). Заключен МК № 44/2016 от 19.07.2016 г. на поставку рентгенологического оборудования на сумму 64 228,0 тыс. руб. Срок поставки товара по 28.08.2016 года. Оборудование поставлено и олачено. Заключены 10 МК для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта (поставка медицинского оборудования, поставка столика стеклянного,поставка оргтехники, поставка медицинских приборов,поставка одеяла лечебного, поставка средств индивидуальной защиты, система мобильных стеллажей, кронштейн для телевизора, кресло для конференц-зала) на сумму 10 268,31944 тыс.руб. Оборудование поставлено и оплачено полностью. Заключен контракт №52-2016 от 27.10.2016 г. с ИП Павлюк Иваном Васильевичем на сумму 2 371,35357 тыс. руб. на поставку металлической мебели. Срок поставки металлической мебели - 26.11.2016 г. Закупка на сумму 1059,042 тыс. руб не состоялась в соответствиис ч.16 ст. 66 № 44-ФЗ, так как по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки. 22.11.2016 г. заключены 2 МК в соответствии с п. 32 ст.93 № 44-ФЗ на сумму 190,00 тыс.руб. на поставку медицинского оборудования. Срок поставки - по 06.12.2016 г. Заключен МК от 04.10.2016 г. №51/2016 на поставку кресел с табуретом для галокамеры на сумму 98,220 тыс. руб Срок поставки по МК - 28.10.2016 г. Оборудование принято в ноябре, будет оплачено в декабре по факту поступления средств с округа. По состоянию на 01.12.2016 г. сложилась экономия по итогам проведения аукционов на поставку оборудования в сумме - 5 084,74696 тыс. руб., которая предложена к возврату в бюджет автономного округа. Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод № 86-ru86310000-68-2016 от 16.09.2016 г.). В ноябре 2016 года принято оборудование (кресела с табуретом для галокамеры) на сумму 98,220 тыс. руб, средства будут оплачены в декабре, по факту поступления средств из округа.
|  |  |  | за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 1548864238.18 | 1546394664.61 | 778035700 | 615997000 | 162038700 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 158602604.75 | 158602604.75 | 44558543.74 | 0 | 44558543.74 | 0 | 0
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №ru86310000-64 от 16.09.2016 года.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.2017 года.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков, 14. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 481949000 | 481949000 |  |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до 21.02.2018 года.
Клинический перинатальный центр на 315 коек в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств | [7 empty] | Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 14.12.2017 г. Производятся следующие виды работ: - завоз строительных материалов; - изготовление, монтаж и установка опалубки; - изготовление арматурных пространственных каркасов; - устройство монолитных конструкций надземного перехода; -устройство монолитных лестничных маршей; - устройство кладки наружных стен из газобетонных блоков восьмого, технического этажей блоков А, Б, В; - установка оконных блоков; - монтаж кронштейнов под устройство навесного вентилируемогофасада, устройство теплоизоляции наружных стен хозяйственного и пищевого блоков и лечебно-диагностического блока В; - устройство внутренней системы отопления; - устройство наружных сетей ливневой и бытовой канализации, водо- и теплоснабжения; - монтаж индивидуального теплового пункта ; - уборка территории строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора.
Объекты образования
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№ 45 «Волчок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.10.2016 года. Дата начала строительства - 29.04.2014. СМР: Степень готовности: общая 100 %. Ревлизация объекта включена в рамках программы «Сотрудничество». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №86-ru86310000-51-2016 от 05.07.2016.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381
Детский сад в микрорайоне № 30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2016 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716 (S зем.уч.- 11600 кв.м). со сроком действия до 01.09.2016 (S зем.уч.- 11600 кв.м). Обременения с земельного участка сняты. В случае одобрения финансирования объекта банком, строительство объекта возможно начать в I квартале 2017 года. Участок включен в границы территории комплексного освоения ЗАО ''Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами''
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381
Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута (№ 46 «Ягодка») |  | 2016-2018 (СМР) 2018-2020 (выкуп) | ООО "Юграпромстрой" | Всего, в том числе: | 482002860 | [5 empty] | 160667620 | Разрешение на строительство №ru86310000-187 от 01.04.2016 до 31.03.2018 года. ПСД: 1.Проектные работы 100%. Получено положительное заключение негос.экспертизы (ООО "Геопроект") по проектной документации без сметы № 2-1-1-0217-14. Выполняется подготовка письма в ДО ХМАО-Югры об изменении мощности объекта в государственной программе на 350 мест. СМР: Общий процент готовности- 8 %. Частично огорожена строительная площадка, начаты подготовительные работы к прокладке согласованных наружных сетей, выполнены разбивочные работы, выполнены работы по ограждению строительной площадки.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717 | [5 empty] | 152634239
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | [5 empty] | 8033381
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 |  | 5849123 |  | 5849123 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектирование ДДУ на 80 мест, согласованы архитектурные и технологические решения в департаменте образования г.Сургута) на данный момент согласовываем изменения в проекте детский сад будет на 150 мест. Идет разработка проектной документации. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети и строительство. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас. Выполнены отделочные работы и работы по меблировке. Проект 50% ; СМР 40%. По информации застройщика ввод планируется в III квартале 2017 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 |  | 5849123 |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтрой Партнер" | Всего, в том числе: | 60107637 |  | 60107637 | 60107637 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ООО "Стройижиринг". Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса № 10 по ул. И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Ввод в эксплуатацию детского сада запланирован на 20.11.2016, его полная комплектация - 01.12.2016
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255 |  | 57102255 | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 |  | 3005382 | 3005382
Билдинг-сад в микрорайоне 41 | 40 | 2018 (СМР) 2025 (выкуп) | ООО "Салаир" | Всего, в том числе: | 60107636.736 | [6 empty] | Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0358-13 от 06.03.2014. Разрешение на строительство №ru86310000-116 от 01.08.2014. СМР: Степень готовности: общая 10% (забивка свай 100%, фундаменты -18%). Дата окончания строительства - март 2020 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 60107636.736
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016-2018 (выкуп 2018 – 2019- 2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. В ДО и МП ХМАО - Югры направлены предложения о внесении изменений в приложение № 6 "Перечень объектов капитального строительства на 2016-2020 годы, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций". Изменения в части названия объекта - наименование «Средняя общеобразовательная школа № 5 в микрорайоне 16А г. Сургута. Блок 2», мощности объекта на 900 мест и в части источника финансирования - "внебюджет с последующим выкупом" Строительная готовность - 0%.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2016-2017 (выкуп 2017-2019) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: представлены точки подключения к инженерным сетям, выданы все тех.условия на проектирование. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049 м2. Разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 08.04.2015 до 10.05.17. СМР: Вырубка стройплощадки на 100 %, подготовительные работы - 80%, разработка котлована - 60%. Прокладка электрокабеля - 100%. Строительство ограждения и подъездной дороги -100%. Общий процент готовности- 1%.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства ООО "Региональня строительная компания" | Всего, в том числе: | 1384947120 | [6 empty] | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Договор аренды №568 от 23.07.12 до 22.02.2017. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка = 11049 м2. Земельный участок предоставлен ООО "Региональня строительная компания". ПСД: Разрабатыватся концепция архитектурно-планировочных решений. 1. Зарегистрирован договор аренды земельного участка; 2. Получена кадастровая выписка о земельном участке; 3. Получено задание на выполнение ПИР.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута | 900 | 2016-2017 |  | Всего, в том числе: | 1077884297.17 | 0 | 0 | 0 | 1476000 | 16036000 | 16036000 | В соответствии с проектом распоряжения Администрации города "О заключении долгосрочного муниципального контракта" финансирование выполнения проектно-изыскательских работ будет осуществляться с привлечением средств окружного бюджета (согласно проекту АИП средства зарезервированы за МО г. Сургут как нераспределенные субсидии). По итогам полученного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта на предмет эффективности использования средств окружного бюджета будет размещено извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ с НМЦК- 17 898,79554 тыс. руб. В случае выделения дополнительных средств из местного бюджета на 2017 год, проектирование будет осуществляться за счет средств МО. Учитывая сроки размещения закупки на ПИР освоение лимита 2016 года в размере 1 374,18657 тыс. руб. не представляется возможным. В марте произведен авансовый платеж в размере 51,81343 тыс.руб за подключение объекта к эл.сетям. Работы по проверке сметной стоимости в размере 50,0 тыс.руб оплачены. В соответствии с письмом департамента архитектуры и градостроительства №02-02-6975/16-0-0 от 06.10.2016г. размещение закупки в 2016 году не представляется возможным.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 1077884297.17 | 0 | 0 | 0 | 1476000 | 16036000 | 16036000
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 900 | 2017-2019 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1744528640 |  |  |  | 1476000 |  |  | На основании Распоряжения АГ от 08.08.2016 г. № 1466 "О заключении долгосрочного муниципального контракта" размещено извещение о проведении открытого конкруса. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе - 21. 10. 2016 г. НМЦК-19456,14430 тыс. руб. Учитывая сроки размещения закупки на ПИР освоение лимита 2016 года в размере 1 426,00 тыс. руб. не представляется возможным. Ввиду того, что планируется внесение изменений в гос. программу в части изменения источника фининсирования (на внебюджет),реализация объекта возможна за счет средств Инвестора с последующим выкупом в муниципальную собственность (из письма ДАиг № 02-02-5782/16-0-0 от 25.08.2016). Работы по проверке сметной стоимости в размере 50,0 тыс.руб оплачены. В соответствии с письмом департамента архитектуры и градостроительства №02-02-6975/16-0-0 от 06.10.2016г. открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ отменен.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 1744528640 |  |  |  | 1476000 | 18409544.93
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута. | 1500 | 2016-2018 | ООО "Региональная строительная компания" | Всего, в том числе: | 1384947120 | [6 empty] | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Определены границы земельного участка территориальной зоны. Земельный участок расположен в территориальной зоне ДОУ "Зона дошкольных общеобразовательных учреждений". Земельный участок сформирован и поставлен на Государственный кадастровый учет 86:10:0101195:986, с разрешенным использованием: для строительства средней общеобразовательной школы. В настоящее время зем. участок предоставлен ООО "Региональная строительная компания". ПСД: Разрабатывается концепция архитектурно-планировочных решений. 1. Зарегистрирован договор аренды земельного участка; 2. Получена кадастровая выписка о земельном участке; 3. Получено задание на выполнение ПИР.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. НЗП (незавершенное производство) по состоянию на 01.01.2015-154 690 026,46 рублей ( в том числе окружной бюджет - 45 472,90308 тыс. рублей, местный бюджет - 109 217,12338 тыс. рблей).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978
МБОУ НШ "Перспектива" расположенная по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы,54/1 | 300 |  |  | Всего, в том числе: | 38954400 |  | 6029666 |  |  | 6029666 |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" В связи с нерешенным вопросом о земельном участке (площадь выделенного земельного участка не позволяет разместить школу вместимостью 300 учащихся), кроме того, учитывая сезонность выполнения инженерно-изыскательских работ (проведение работ в зимний период не возможно) - освоение лимитов 2016 года не представляется возможным. Решением Думы от 01.07.2016 принято снятие средств местного бюджета в сумме 6 029 666,00 рублей с нерешенным вопросом о земельном участке. В связи с планируемым строительством за счет инвестиционных средств с последующим выкупом и необходимостью подготовки земельного участка для строительства объекта посредством сноса существующего здания предусмотрены средства в 2017 году.
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38954400 |  | 6029666 |  |  | 6029666
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 321037560 | 0 | 219433800 | 0 | 0 | 117517500 | 101916300 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги реализуется в рамках муниципальных программ "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" и "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Разработанный ООО "Стройинжиниринг" проектно-сметная документация по МК №06-П-2013 от 16.05.2013, в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр) необходима корректировка сметной документации. В рамках заключенного МК №02/П-2015 от 10.07.2015 г. с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнена корректировка сметной документации ( 97,22250 тыс. руб.). Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Согласно проекта бюджета на 2017-2019 годы и проекта АИП строительство объекта планируется в 2017-2019 годах. Получено заключение о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения (№ 22-исх-14789 от 04.10.2016).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 209211800 | 0 | 170451200 | 0 | 0 | 94014000 | 76437200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 111825760 | 0 | 48982600 | 0 | 0 | 23503500 | 25479100
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: | 377457612.22 | 11455672.22 | 333227223 | 97223 | 0 | 220000000 | 113130000
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 0 | 0 | 333130000 | 0 | 0 | 220000000 | 113130000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 377457612.22 | 11455672.22 | 97223 | 97223 | 0 | 0 | 0
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 180207609.25 | 147212487.94 | 226182009 | 82829000 | 340139104 | 0 | 0 | Заключен МК с ООО "СОК" №03/2015 г. от 19.05.2015 г. Стоимость по МК- 423 126,00308 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.09.2016 г. Готовность объекта - 50,4 %. В ходе реализации муниципального контракта возникла необходимость выполнения подрядной организацией комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию. Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства.Указанные обстоятельства не позволяют подрядной организации приобретать предусмотренные проектом строительные материалы и оборудование в пределах выделенных в рамках исполнения муниципального контракта финансовых средств. По соглашению сторон на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 г. МК № 03/2015 расторгнут. По итогам расторжения МК остаток средств местного бюджета предложен к снятию на рассмотрение к очередному заседанию Думы города, остаток неосвоенных субсидий автономного округа предложен к возврату в окружной бюджет. При условии финансирования выполнение работ (по завершению строительства объекта) будет осуществляться в 2017 году.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 152448887.4 | 123511420.66 | 187780100 | 74546000 | 113234100 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27758721.85 | 23701067.28 | 38401909 | 8283000 | 30118909 | 0 | 0
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 288140587.44 | 70921465.31 | 196786095 | 0 | 196786095 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 210261166.02 | 3903000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 77879421.42 | 67018465.31 | 196786095 | 0 | 196786095 | 0 | 0
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 149277926.79 | 3414517.15 | [5 empty] | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме. Выполнены работы по корректировке сметной документации. Произведена оплата за подготовку технического плана здания, расположенного в границах объекта Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39"З", в целях постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет по МК № 10/2016 от 04.08.2016 г. Строительство объекта планируется в 2019-2020 годах. Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 73953600
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 75324326.79 | 3414517.15
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: | 487895244.63 | 2996434.63 | 106980983 | 87778 | 23205 |  | 106870000
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета |  |  | 106870000 |  |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 487895244.63 | 2996434.63 | 110983 | 87778 | 23205
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2017 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 147760757.17 | 27920700.57 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511 | 0 | 1. На основании Распоряжения АГ от 16.06.2016 г. № 1049 " О заключении долгосрочного муниципального контракта" 29.09.2016 г. размещено извещение о проведении аукциона на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Проведение аукциона - 12.12.2016. НМЦК - 119840,056 тыс. руб. Срок выполнения работ 30.11.2017г. В соответствии с Предписанием УФАС по ХМАО-Югре от 07.11.2016 № 03/ПА-6103, а также учитывая сроки повторного проведения процедуры осуществления закупки, ориентировочный срок заключения контракта -13 декабря 2016 года. Освоение средств, предусмотренных в 2016 году не представляется возможным. Средства предложены к снятию на очередное заседание Думы города. 2.Средства в размере 9,34277 тыс.руб. для внесения платы за подключение объекта к эл.сетям. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 9259311.85 | 9259311.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 138501445.32 | 18661388.72 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511 | 0
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км. -0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 130748445.73 | 3117761.61 | 61294911 | 211 | 752424.73 |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.2013. Работы выполнены. Произведена оплата в размере 100 % в рамках заключенного контракта № 23/06/16с от 07.09.2016 г. единственным исполнителем за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму 485 134,58 рублей. Срок оказания услуг 07.09.2016 - 31.12.2016 годы. Учитывая сроки проведения гос. экспертизы и возможные замечания, полученные в ходе проведения гос. экспертизы, которые влияют на объем выполняемых работ и стоимость стр-ва объекта проведение конкурса в 2016 году на выпонение корректировки сметной документации не представляется возможным. Средства в размере 267,00 тыс. рублей будут предложены к снятию на очередное заседание Думы города (в декабре). Средства на проведение закупки на выполнение корректировки сметной документации предложены к включению в проект бюджета на 2017 год.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 30652300 |  | 46886800
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 100096145.73 | 3117761.61 | 14408111 | 211 | 752424.73
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | улицы - 331,485 км. наружные сети газоснабжения - 4,140 км. наружные сети водоснабжения - 3,470 км. наружные сети электроснабжения - 4,070 км. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 501453921.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015. 30.11.2015 заключен договор № 27/10/15. Госэкспертиза выполнена в феврале 2016 года. Получено отрицательное заключение экспертизы № 86-1-3-3-0035-16 от 15.02.2016 , так как проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации и результатам инженерных изысканий. В проект бюджета на 2017 год включены средства на проведение повторной гос. экспертизы.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 443263293
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 58190628.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | Строительная длина - 2656; сети уличного электроосвещения -2726; сети электроснабжения - 5771; сети связи - 932,2; сети канализации - 83,7; сети тепло-, водоснабжения - 2330,9; сети газоснабжения - 5,9 | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 390248142.05 | 5724322.67 | 702080 | 702080 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах" 1. В рамках МК №02/П-2014 от 09.01.2014г с ООО "Севердорпроект"госэкспертизы проектно-сметной документации не проведена , в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Лунный. Срок действия контракта - 30.06.2015г. сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. 2. Учитывая процедуру размещения закупки у единственного Исполнителя договор № 06/12/15 от 04.12.2015 г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту в 2015 году не заключен. 3.Средства в размере 698 003,04 руб. предложены к включению в проект бюджета на 2017 год, проведение гос. экспертизы возможно при наличии финансирования (предоплата 100%). 4. Для осуществления строительства необходима корректривка ПСД.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 390248142.05 | 5724322.67 | 702080 | 702080 | 0 | 0 | 0
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 494305002 | 6786839.22 | 245534257 |  |  | 95818502 | 149715755 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Строительство планируется с привлечением средств бюджета автономного округа.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 395444004 |  | 187688000 |  |  | 76654000 | 111034000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 98860998 | 6786839.22 | 57846257 |  |  | 19164502 | 38681755
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова, от ул. Югорской до ул. Геологической |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-78 от 16.07.2015 до 06.11.2016 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №ru86310000-61 от 12.08.2016 года.
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 409344705.81 |  | 538275 | 538275 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.2015 до 21.10.2016 года. В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. (30.06.2015г.) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015. В связи с увеличением стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также учитывая процедуру размещения закупки у единственного исполнителя-заключение муниципального контракта № 0419Д-15/ОГЭ-4874 в 2015 году не предоставилось возможным. Средства в размере 635,79581 тыс.рублей необходимы для внесения платы по договору для осуществления закупки с единственным исполнителем по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (предоплата 100%).
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 388273464.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21071241.31 |  | 538275 | 538275
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 | АО "Автодорстрой" | Всего, в том числе: | 595342724.36 | 481426862.32 | 591226731 | 233233353 | 357993378 | 0 | 0 | На основании протокола рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение приостановить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта в срок до 30.08.2015 г. В связи с этим срок размещения извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по строительству объекта согласно утвержденного план-графика был перенесен на сентябрь 2015 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69939 тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта октябрь 2015 г. при условии, что закупка состоится. На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. В связи с этим срок размещения извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по строительству объекта согласно утвержденного план-графика был перенесен на июль 2015 года. Заключен муниципальный контракт № 31/2015 от 14.09.2015 г. Срок выполнения работ до 15.11.2016 г. В отчетном периоде выполнялись работы по дорожной одежде, укреплению откосов, земляному полотну, искусственные сооружения. Готовность объекта - 91,1 %. На подключение объекта к электрическим сетям заключен договор № 32/2016 от 03.10.2016 на сумму 1 038,40 тыс. руб. Оплата была осуществлена в ноябре, по факту присоединения объекта к электрическим сетям. Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом №31/2015 от 14.09.2015г. с АО «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г), сумма 586 738,64056 тыс. руб. В ноябре выполнено и принято работ на сумму 18 568,36471 тыс. руб. Средства местного бюджета в размере 928,41824 тыс. руб. оплачены в ноябре. Средства окружного бюджета в размере 17 639, 94647 тыс. руб. будут оплачены в следующем отчетном периоде по факту поступления средств из округа. МКУ «УКС» не может завершить строительство съезда к СНТ №49 «Черемушки» и исполнить в полном объеме условия муниципального контракта, так как Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» письмом от 01.08.2016 №05079/Су потребовал остановить работы по строительству съезда к СНТ №49 «Черемушки» пояснив, что Ростехнадзором были установлены и утверждены охранные зоны объектов по производству электрической энергии и указанный съезд попадает в охранную зону гидротехнического сооружения. Планируется расторжение МК под факт исполнения на сумму 326 034,5 тыс. руб..По итогам расторжения МК остаток средств местного бюджета предложен к снятию на рассмотрение к очередному заседанию Думы города, остаток неосвоенных субсидий автономного округа предложен к возврату в бюджет автономного округа.. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года (с учетом внесения изменений в проектно-сметную и иную документации).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 177363400 | 177363400 | 177363400 | 177363400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 386955419.09 | 277236336.61 | 380038400 | 39947300 | 340091100 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 31023905.27 | 26827125.71 | 33824931 | 15922653 | 17902278 | 0 | 0
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 411484376.16 | 5308299.29 | 313931 | 313931 |  |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-0028-16 от 09.02.2016 года. В рамках заключенного МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнены работы по корректировки сметной документации на сумму - 78,303 тыс.рублей. Получено положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости № 324 от 07.12.2015 года.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 390611923.74 | 1304254.44
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 20872452.42 | 4004044.85 | 313931 | 313931
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 234673117.69 | 1022887.69 | 215300 | 215300 |  |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-0029-16 от 10.02.2016 года. В рамках заключенного МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнены работы по корректировки сметной документации на сумму 76,697 тыс. рублей. Получено положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости № 325 от 07.12.2015 года.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 222734927 | 767208.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 11938190.69 | 255679.19 | 215300 | 215300
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 490151487.5 | 2319278.53 | 300309 | 300309 |  |  |  | Госэкспертиза выполнена в феврале 2016 года.. Получено отрицательное заключение экспертизы № 86-1-3-2-0033-16 от 15.02.2016 года, так как проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации и результатам инженерных изысканий. Замечания к проектной документации, указанные в отрицательном заключении экспертизы от 15.02.2016 № 86-1-3-2-0033-16 устранены в полном объеме. Средства в размере 90 092,65 рублей (согласно постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 размер платы - 30 % от стоимости проведения первичной гос. экспертизы: 300 308,82*30% = 90 092,65 рублей) будут предложены на очередное заседание Думы города для заключения договора с единственным исполнителем на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту. 90 092,65 рублей для проведения повторной гос. экспертизы предложенык включению в проект бюджета на 2017 год. (Замечания устранены).
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 464979533.7 | 1624523.2
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 25171953.8 | 694755.33 | 300309 | 300309
«Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода - отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка"; |  |  |  | Всего, в том числе: | 453609255.05 |  | 635795.81 |  | 635795.81 |  |  | В связи с увеличением стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также учитывая процедуру размещения закупки у единственного исполнителя договор в 2015 году не заключен. Заключен МК № 01-94Д-16/ОГЭ-5096 от 07.09.2016 с единственным исполнителем по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на сумму 570,07653 тыс.рублей. (предоплата 100%).
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 380766573.62
|  |  |  | - за счет местного бюджета | 72842681.43 |  | 635795.81 |  | 635795.81
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 744045412.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016 года. Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 700424645
|  |  |  | - за счет местного бюджета | 43620767.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13514800 | 0 | 13514800 | 13514800 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы" Выкуп объекта в 2015 году не осуществлен, по причине отсутствия у Продавца свидетельства о регистрации права собственности. В соответствии с проектом бюджета на 2017-2019 годы выкуп объекта предусморен в 2017 году.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13514800 | 0 | 13514800 | 13514800 | 0 | 0 | 0
Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г.Сургута | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, 0,4 км | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 39225880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" ООО "Сибпромстрой-Югория" выполнены проектные работы по благоустройству проезда и получено разрешение на производство работ. Строительно-монтажные работы по благоустройству внутриквартального проезда ООО "Сибпромстрой-Югория" планирует выполнить в 2016 году. Приобретение выполненых внутриквартальных проездов планируется в 2016 году. В связи с отсутствием нормативных документов в части оформления в собственность линейных объектов и продажи в муниципальную собственность подобных объектов, осуществление выкупа объекта в 2016 году не предоставляется возможным. Средства в размере 37 512,880 тыс.руб. сняты на заседание Думы города в июле 2016 года. В соответствии с проектом бюджета на 2017-2019 годы выкуп объекта предусморен в 2017 -2018 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута | 0,25 км |  |  | Всего, в том числе: | 49999451 |  | 7642853 |  |  | 7642853 |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Решением Думы от 01.07.2016 приянято снятие в полном объеме средств местного бюджета в 2016 году по объекту в связи с отсутствием в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуществ и сделок с ним» положений устанавливающих порядок оформления в собственность и продажи в муниципальную собственность линейных объектов, осуществление выкупа объектов не предоставляется возможным. В связи с существующей потребностью в строительстве внутриквартальных проездов выкуп планируются в 2017 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 49999451 |  | 7642853 |  |  | 7642853
Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.- 412 |  |  | Всего, в том числе: | 47595163 |  | 47595163 |  |  | 47595163 |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Решением Думы от 01.07.2016 приянято снятие в полном объеме средств местного бюджета в 2016 году по объекту в связи с отсутствием в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуществ и сделок с ним» положений устанавливающих порядок оформления в собственность и продажи в муниципальную собственность линейных объектов, осуществление выкупа объектов не предоставляется возможным. В связи с существующей потребностью в строительстве внутриквартальных проездов выкуп планируются в 2017 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 47595163 |  | 47595163 |  |  | 47595163
Объекты доступной среды
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их в соответствие требованиям доступной среды.
"МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47, г. Сургут" | 740 чел. в день/ до 3000 человек | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 16379699.67 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей. Проектная и рабочая документация представлена в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации, выполнены необходимые согласования с заинтересованными организациями.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 16379699.67 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917
МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а, г. Сургут | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 10035784.12 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой 1" № 17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10 месяцев (23.10.2015). Работы. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 10035784.12 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4867142.4 | 373340 | 373340 | 373340 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполненыв рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы в сентябре 2015 года выполнены и оплачены. Получено заключение государственной экспертизы ООО ИЦ «СургутСтройцена» от 16.09.2015 № 240 о сметной стоимости строительства.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4867142.4 | 373340 | 373340 | 373340
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" | общая площадь 4015,2 м2 | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 17949760.99 | 949223.23 | 277474 | 277474 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Работы предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, проектная документация выдана в полном объеме, ОАО ИЦ "Сургустройцена" проведена финансовая экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 17949760.99 | 949223.23 | 277474 | 277474
"МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого, ул. Ленинградская, 21, г. Сургут"" | общая площадь 2416,3 м2 | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 8463645.05 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 8463645.05 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБУ ДО "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1 г. Сургут" | общая площадь 4675,6 м2 | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 6897666.44 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх. от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6897666.44 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1, г. Сургут" | общая площадь 5087,3 м2 | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 10851106.15 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 10851106.15 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБУ ДО "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7, г. Сургут | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 9180007.08 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом подрядчиком сроков работ. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9180007.08 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510
"МБУ ДО "Детская художественная школа №1 им. Л.А. Горды", ул. Ленинградская,10а, г. Сургут | общая площадь 791,8 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 7685013.21 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 7685013.21 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2019 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 50804592.2 | 1200 | 1172067 | 0 | 1172067 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК 02П/2016 от 18.04.2016 г. с ООО "Стройуслуга"с ценой контаркта 1052,87286 тыс.руб. Срок выполнения работ -05.12.2016г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 50804592.2 | 1200 | 1172067 | 0 | 1172067 | 0 | 0
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016-2017 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19798392.3 | 19798382.5 | 19813328 | 474433 | 19338895 | 0 | 0 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 г. выполнены и оплачены. 1. Заключен МК № 42/2016 от 08.07.2016 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, сумма по контракту - 16280,50438 тыс.руб., срок выполнения работ - 26.08.2016 г. Работы выполнены и оплачены. 2. Заключены 3 муниципальных контракта (на поставку мебели, на поставку аудиторной доски, на поставку специализированной системы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) на сумму 2942,024 тыс.руб. Оборудование поставлено и оплачено. 3. Заключен договор на проверку сметной документации на сумму 97 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены. 4. Экономия по итогам проведенных закупок (на поставку оборудования) в размере19,356 тыс.руб. будет предложена к снятию на очередное заседание Думы города (в декабре).
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19798392.3 | 19798382.5 | 19813328 | 474433 | 19338895 | 0 | 0
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 18135712.6 | 18135712.6 | 19937643 | 5247709 | 14689934 | 0 | 0 | Заключен МК № 41/2016 от 05.07.2016 г. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта. Сумма по контракту 12 987,71041 тыс.руб. Срок выполнения работ - 26.08.2016г. Работы выполнены и оплачены. Экономия по итогам проведения закупки - 1605,22264 тыс.руб. одобрена на заседании Думы в октябре города к снятию. Средства в размере 97,0 тыс.руб. оплачены за проведение проверки сметной документации на выполнение капитального ремонта. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18135712.6 | 18135712.6 | 19937643 | 5247709 | 14689934 | 0 | 0
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 42329168.11 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрммы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014. Проектно-изыскательские работы в 2015 году выполнены и оплачены, проведена экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 42329168.11 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 | общая площадь 7585,2 м2 | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 54812899.54 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Срок выполнения работ - 15.08.2015 года. В связи с отставанием от графика производства работ муниципальный контракт 28.09.2015 года расторгнут в одностороннем отказе заказчика. В декабре заключен договор № 09/П-2015 на проверку сметной документации по объекту на сумму 44,27978 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 54812899.54 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623
МАУ "Ледовый дворец спорта" | Общая площадь здания - 21247,8 м2 | 2016-2017 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (ПИР) | Всего, в том числе: | 48981561.65 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 07П/2016 от 19.05.2016 с ООО "Стройуслуга" на выполнение проектно-изыскательских работ (988,07892 тыс.рублей). Лимит финансирования на 2016 год 549,969 тыс.рублей. Потребность на 2017 год - 438,10992 тыс.рублей.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 48981561.65 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968
МБУ ЦФП "Надежда" "Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а | Общая площадь здания 627,7 м2 | 2016 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (ПИР) | Всего, в том числе: | 7783076.61 |  | 899190 |  | 899190 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 03П/2016 от 18.04.2016 на выполнение ПИР с ООО "Стройуслуга", цена контракта 807,74661 тыс.рублей. Экономия, сложившаяся по результатам проведенной закупки в размере 91,44301 тыс.руб будет предложена к снятию на очередное заседание Думы города 2016 года (в декабре).
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 9915714.75 |  | 899190 |  | 899190
МАУ "Сургутская Филармония" | Общая площадь здания -8 887,3 м2; мощность посадочных мест - 1023 зрит. мест. | 2016-2017 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (ПИР) | Всего, в том числе: | 12964989.75 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 08П/2016 с ООО "Стройуслуга" на выполнение проектно-изыскательских работ (990,72975 тыс.рублей). Лимит финансирования на 2016 год -551,444 тыс.рублей. Потребность на 2017 год - 439,28575 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 20498993.43 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260
Другие общегосударственные вопросы
Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 21 |  | 2018 | Общество с ограниченной ответственностью «СибГеоПрофи» (ПИР) | Всего, в том числе: | 5169507.4 | 237654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414 | 0 | Извещение на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано 31.08.2015 г. Дата проведения аукциона 14.09.2015 г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. Аукцион не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки (Протокол№ ЭА-1226 (1) от 11.09.2015г.) Согласно письму ДФ № 08-И-2013/15-0-0 от 17.11.2015 перемещение целевых средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, на иные цели не представляется возможным. В бюджете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение работ по обследованию нежилых помещений, а так же средства на выполнение ПИР . Заключен МК № 05П/2016 от 29.04.2016 г на выполнение работ по обследованию нежилых помещений с ООО "СтройКом", цена контракта 200,0 тыс.руб. Срок выполнения работ - по 20 июня 2016 года. Работы выполнены и оплачены. Экономия по итогам заключения контракта на обследование с единственным исполнителем в размере 53,02092 тыс.руб. - будет предложена к снятию на заседание Думы города в декабре 2016 года Извещение на выполнение проектно-изыскательских работ размещено в августе(НМЦК - 827,64396 т.р.). На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 14.09.2016 г. одна заявка (ООО "СибГеоПрофи") признана соответствующей. По итогам согласования контрольным органом в сфере закупок заключен контракт № 15П/2016 от 12.10.2016 с единственным подрядчиком на сумму 750,0 т.р. Работы, предусмотренные в 2016 году на выполнение изысканий на сумму 271,41624 тыс. руб. выполнены и оплачены. Заключен МК № 04П/2016 от 12.05.16г. на проверку сметной документации на обследование и ПИР (25,0 тыс.руб). Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5169507.4 | 237654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414 | 0
Нежилое здание, расположенное по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б |  | 2015 (снос) | ООО "Сантехремстрой" | Всего, в том числе: | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721 |  |  |  | Извещение на проведение аукциона по сносу нежилого здания, расположеного по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б опубликовано - 29.10.2015. НМЦК - 470,72088 тыс.рублей. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ЭА-1583 (2) от 18.11.2015 победителем признан ООО "Сантехремстрой" с ценой контракта 245,86720 тыс. рублей. Заключен контракт № 106/2015 от 02.12.2015. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721
Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |  | 2016 (снос) |  | Всего, в том числе: | 245101.62 |  | 245101.62 |  | 245101.62 |  |  | Публикация извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по сносу здания, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 Заключен МК № 04/2016 от 11.04.2016 на сумму 245,10162 тыс.рублей с ИП Нестеренко Дмитрий Валерьевич, Работы выполнены и оплачены в мае 2016 года. Решением Думы от 01.07.2016 принято уменьшение средств местного бюджета в 2016 году на сумму 246 646,38 рублей, произведено в связи с экономией по факту заключенного муниципального контракта на выполнение работ по сносу объекта и конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 245101.62 |  | 245101.62 |  | 245101.62
Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог. |  | 2016 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 64259307.75 |  | 2000000.54 |  | 2000000.54 |  |  | Заключен МК № 01П/2016 от 13.04.2016 на выполнение ПИР с ООО "АТ", цена контракта - 2000,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ по 30.11.2016.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 64864175.51 |  | 2000000.54 |  | 2000000.54
Храмовый комплекс "Умиление" |  |  | Московский патриархат | [8 empty] | Разрешение на строительство № ru 86310000-№111 от 18.07.2014 до 18.10.2018 года. Разрешение на ввод № ru 86310000-№55 от 18.07.2016 года. (1,2,3 этапы строительства).
Многоквартирные жилые дома и малоэтажное жилищное строительство
Жилые дома (корпуса) №6,7,8,9 и пристроенная автостоянка закрытого типа (стилобат) в составе проекта "Планировка микрорайона№ 39. Комплексное освоение в целях жилищного строительства" |  |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru 86310000-№90 от 12.08.2016 до 01.03.2019 года.
17-20-ти этажный жилой дом №6 со встроенными помещениями общественного назначения в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона № 31г. Сургута |  |  | АО "ЮграИнвестСтрой Проект" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru 86310000-№77 от 19.07.2016 до 28.10.2017 года.
Жилой дом № 2, территория микрорайона 31 "Б"г. Сургута, предоставленного под комплексное освоениев целях ЖС. |  |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru 86310000-№80 от 21.07.2016 до 28.08.2018 года.
Жилой дом № 3 в микрорайоне 31Б г. Сургут |  |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru 86310000-№86 от 08.08.2016 до 08.07.2018 года.
Ж\д № 3 со встроенными помещениями и гостиницей на 154 места | 6836 м2 |  | ЖСК "БАРК" | частные инвестиции | [7 empty] | Смена застройщика, строительство не осуществляется. Разрешение на строительство № ru 86310000-№43 продлено до 24.02.2017
Застройка микрорайона № 41 в западном жилом районе. 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №19 со встроено-пристроенными помещениями на 1-ом и цокольном этажах | 6002,7 м2 |  | ООО "Салаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-171 от 27.11.2014, продлен до 01.05.2017 года.
Мкр. 20А, многоэтажный жилой комплекс №2со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгового, социально-бытового назначения, подземной автостоянкой, инженерыми сетями и трансформаторной подстанцией | 40750 м2 |  | ООО "СТХ-Недвижимость" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-35 от 29.03.2012 продлено до 28.02.2021 года.
Мкр. 30 "Никольский", Корпус 13 | 23163,4 м2 |  | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-100 от 02.07.2008 до 02.06.2010 года.
Мкр. 39, жилой дом №7. 4 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 116 от 31.12.2015
Мкр. 39, жилой дом №8. 3 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 116 от 31.12.2015
Мкр. 39, жилой дом №9 1 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 116 от 31.12.2015
Многоквартирный жилой дом №26 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 7272.32 |  | ЗАО "Салаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-90 от 13.07.2012 до 11.07.2017 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86310000-№71 от 19.09.2016 года.
16 этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 12288,3 м2 |  | ООО "Формат плюс" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-153 от 26.10.2012 до 26.06.2014, продлено до 17.05.2017 года.
Многоэтажный жилой дом № 1 города Сургута | 5359,94 м2 |  | ОАО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-197 продлено до 30.09.2016 года.
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. Жилой дом №1 . 3 этап. Секции 1.4,1.5 | 15174 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до до 24.12.2016 года.
Развитие застроенной территории -части квартала 23А в г. Сургуте. Жилой дом №1. 4 этап. Секции 1.1,1.2,1.3 | 19869 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 24.12.2016 года.
Развитие застроенной территории части квартала 23 А в г.Сургуте. Корректировка. VI А, VI Б этапы строительства. Подземный паркинг. |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru86310000-110 от 05.10.2016 года.
1 очередь строительства (1 этап малоэтажное строителтьство) 43 микрорайон на территории Западного жилого района г. Сургута | 30240 м2 |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-194 от 25.10.2013 до 25.10.2016 года.
Многоквартирный жилой дом № 1 в мкр.45 г. Сургут | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологии" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-207 от 29.11.2013 до 01.07.2015, продлено до 03.11.2016 года.
Жилой дом № 6 в 30 микрорайоне 2 этап строительства | 14470,32 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013до 28.02.2017
Жилой дом № 6 в 30 микрорайоне. 3 этап строительства | 22721,7 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013 до 28.02.2017
Многоквартирный жилой дом № 2 | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологии" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-234 от 24.12.2013 до 29.04.2017
Многоэтажный жилой дом со втстроен-пристроенными помещениями общественного назаненчия и двухуровневой подземной автостоянкой | 39566,18 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-239 от 30.12.2013 до 12.01.2018
Многоквартирный жилой дом № 3 | 11489,9 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологии" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-85 от 03.06.2014 до 06.03.2017
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 8 этап. Дом 3 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-67 от 08.05.2014 продлено до 04.07.2019 года.
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 7 этап. Дом 2 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 08.05.2014 продлено до 27.06.2018 года.
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 9 этап. Дом 4 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-98 от 20.06.2014 до 20.02.2017
Многоэтажный жилой дом №7 со встроенными помещениями общественнного назначения и притсроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа. 1 этап строительства. "Многоэтажный жилой дом №7 со втсроенными помещшениями общественного назначения" | 52627,2 м2 |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-107 от 14.07.2014 до 15.02.2017 года.
Многоэтажный жилой дом №4 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2. 7 этап строительства. | 13046,4 м2 |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru86310000-84 от 04.08.2016 до 12.07.2018 года.
1 этап строительства "Многоквартирный жилой дом № 1 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 1,2,3." |  |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство № ru86310000-95 от 02.09.2016 до 20.12.2017 года.
Многоэтажный жилой комплекс №7 со встроенно-пристронными нежилыми помещениями, инженерными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | 22963,5 м2 |  | ООО "СТХ-Девелопмент" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-109 от 15.07.2014 до 20.05.2019 года.
Многоэтажный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назнач. 1 этап | 9305,57 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020 года.
Многоэтажный жилой дом № 23 со встроенными помещениями ообщественного назначения 2 этап | 6110,4 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020 года.
Многоэтажный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения 3 этап, 4 этап-подземная парковка | 5235,23 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоквартирынй жилой дом №4 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-120 от 07.08.2014 до 09.05.2017 года.
Многоквартирный жилой дом №5 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-121 от 07.08.2014 до 09.02.2017 года.
Жилой комплекс № 304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 1 этап-блок А | 8792,62 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 продлено до 15.06.2017 года.
Жилой комплекс № 304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 2 этап - блок Б | 4197,4 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 продлено до 15.06.2017 года.
Жилой комплекс № 41 с общественными помещениями и автостоянокой. Микрорайон №34, проспект Мира,55 г. Сургута. | 4197,4 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-172 (58) от 30.07.2007 продлено до 10.06.2017 года.
Многоэтажный жилой комплекс №6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инж сетями и подземной автостоянкой на придомовой тери-ии | 31133 м2 |  | ООО "СТХ-Ипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-131 от 27.08.2014 до 27.08.2019 года.
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 1 этап. Дом №1 | 25547,65 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017 года.
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 2 этап. Дом №2 | 16299,61 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017 года.
Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр.1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап - Многоэтажный жилдой дом №4.7 (5 секций) | 22028,1 м2 |  | ООО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-145 от 23.09.2014 до 01.10.2016, продлено до 31.05.2018 года. I этап: Разрешение на ввод в эксплуатацию от 08.11.2016 №86-ru-86310000-85-2016
Жилой комплекс в микрорайоне ПИКС станции Сургут. 9этажный жилой дом № 5 | 3334,5 м2 |  | ЗАО "Желдорипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-146 от 24.09.2014 до 01.03.17
1 этап- 9 этажный 4 подъездный кирпичный жилой дом в мкр. 20А г. Сургута 2 этап-закрытая автостоянка | 8237,16 м2 |  | ООО Строительная фирма "Новострой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-152 от 14.10.2014 до 17.09.2017 года.
Жилой дом № 3 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-154 от 17.10.2014 до 26.10.2017 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86310000-№76 от 30.09.2016 года.
Жилой дом № 4 | 5342,4 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-166 от 19.11.2014 до 23.11.2016 года.
Жилой дом № 5 | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-164 от 19.10.2014 до 23.11.2016 года.
Жилой дом | 26696,76 м2 |  | ООО "ЕВРОСТРОЙ-С" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-165 от 19.11.2014 до 23.08.2019
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №1 (секции 1.1,1.2, 1.3,1.4) | 24863,16 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №2 | 7424,28 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой дом № 2 (секции 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) -1 этап. | 17760 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Жилой дом №2 (секции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) -2 этап. | 24447,00 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Многоэтажный жилой дом № 6,7 - 3 этап строительства | 28186,00 м2 |  | ООО "УК "Центр Менеждмент" Д.У, ЗПИФ недвижимости "СПС Югория" | частные инвестиции |  |  | , |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-14 от 27.02.2015 до 09.11.2016 года.
Жилой дом со встроенно-пристроенными прендприятиями общественного назначения. Блок "А" (1 этап строительства) | 4872,48 м2 |  | ООО "Глобал Сервис" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-36 от 06.04.2015 до 06.12.2016 года.
Жилой домплекс из 3-тажных жилых домов и автостоянки в том числе | 7239.33 |  | ООО "Плавстройотряд-34" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-93-2015 от 30.07.2015 до 30.04.2017
Дом №1 | 2068.38 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №2 | 3102.57 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №3 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №4 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Жилой дом №304.2, в том числе: | 15195.82 |  | ЗАО "Домостроительный коимбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-91-2015 от 29.07.2015 до 05.05.2018
1 этап-Блок А | 8751.02 | [10 empty] | Строительство осуществляется
2 этап-блок Б | 6444.8 | [10 empty] | Строительство осуществляется
«Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут 1 этап - секции 2.1,2.2,2.3,2.4 2 этап - секции 1,2,3,4 |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-45 от 26.05.2016 до 30.10.2017 года.
«Жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут» |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-46 от 26.05.2016 до 26.10.2017 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86310000-№76 от 30.09.2016 года.
«Жилой дом № 4 со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне 44 г. Сургут» |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-47 от 26.05.2016 до 23.11.2016 года. Продлено до 30.10.2017 года.
Жилой дом № 5 в микрорайоне 21-22 г. Сургут |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-106 от 26.09.2016 до 26.01.2019 года.
Жилой дом № 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургут |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-107 от 26.09.2016 до 26.01.2019 года.
Жилой дом № 9 в микрораойне 31 Б г. Сургут |  |  | ООО "Бетолит" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-38 от 29.04.2016 до 07.08.2017 года.
Жилой дом № 9 в микрораойне 31 Б г. Сургут |  |  | ООО "Бетолит" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-38 от 29.04.2016 до 07.08.2017 года.
Жилой комплекс из 3-х этажных жилых домов и автостоянки |  |  | ООО "ЖК Быстринка" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-93 от 30.07.2015 до 30.04.2017 года.
Многоэтажный жилой дом № 1 со встроенно-пристроенными помещениями офисного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 30 А микрорайоне г. Сургута. 3 этап. Пристроенная стоянка автотранспорта закрытого типа | 7185.7 |  | ООО "ЖК Быстринка" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-47 от 10.04.2013 продлено до 20.07.2016 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуататцию №ru86310000-54 от 14.07.2016 года.
"18-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назанчения и паркингом в мкр. 33 г. Сургута" (корпус 2) |  |  | ООО "Формат-Плюс" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-105 от 26.09.2016 до 26.06.2018 года.
Note on M134: Тришина О.В.: проверено