## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.03.2016 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2018 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источники финансирова-ния (в действующих ценах) | Стоимость строительства (выкупа) объекта (в действующих ценах) | Фактические капитальные вложения с начала строительства (по объектам бюджетного финансирования) | Объем финансирования (всего, руб.) (в действующих ценах) (по объектам бюджетного финансирования | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[8 empty] | 2015 год (в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 819-V ДГ) | 2016 год (в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ ) | 2017год | 2018 год
Плановая потребность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты спорта
"Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 658704280.12 | 263856431.77 | 416285624 | 146859023 | 269426601 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Сургута на 2014-2030 годы". Разрешение на строительство №231 от 20.12.2013 до 19.05.2017. Работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тысяч рублей. Срок выполнения работ 30.11.2015. Готовность объекта - 57%. В связи с необходимостью корректировки ПСД в 2015 г. и увеличением стоимости материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, МК №12/2014 от 03.07.2014 расторгнут 10.11.2015 года. Выполненные работы были приняты по расценкам утверждённой ПСД и смет, прошедших проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, согласно муниципальному контракту от 03.07.2014 №12/2014 и по актам выполненных работ по Форме № 2. В настоящее время, на утверждение в Департамент строительства ХМАО-Югры письмом от 13.01.2016 № 43-02-52/16 МКУ «Управление капитального строительства» направлено задание на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте», в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 24.08.2012 № 297-п. Работы по корректировке сметной документации выполнены. Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости № 86-1-6-0010-16 от 16.02.2016 г. Подключение объекта к эл.сетям будет осуществляться в процессе строительства объекта (стоимость подключения 7,53902 тыс.руб.) Определены ориентировочные сроки по выполнению мероприятий по проведению аукциона и заключения контракта на завершение работ по строительству объекта –май 2016 года, по завершению строительства и ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2016 года.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 588183865.58 | 232426237.16 | 373800000 | 124392700 | 249407300
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 70520414.54 | 31430194.61 | 42485624 | 22466323 | 20019301
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 19500000 | 6000000 | 13500000 |  |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В настоящее время в стадии завершения, изыскательские работы и выполняются работы по разработке проектной документации. Ориентировочный срок получения положительной государственной экспертизы 1 квартал 2016 года.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 12500000 | 3000000 | 9500000 |  |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта. КУ "УКС Югры обратился в Администрацию города Сургута для формирования и предоставления земельного участка для проектирования и строительства объекта.. Планируется исключение средств из Адресной инвестиционной программы на 2016 год.
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26) | 1465,1 м2 | 2016 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Заключен инвестиционный договор № 08/2014 от 23.05.2014 г. с ООО "ВОРТ" для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта. Сумма договора 74 850,000 тысяч рублей. Разрешение на строительство №112 от25.07.14 до 19.06.16. Срок выполнения работ: 1 этап (проектирование) - 15.07.2014; 2 этап - 01.08.2015 г. Срок реализации инвестиционного проекта - 01.03.2016 г. Степень готовности объекта в процентах - 100%.. Разоешение на ввод № 17 от 24.02.2016 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 74850000 |  | 74850000 |  | 74850000
"Водно-оздоровительный комплекс", ул. Профсоюзов | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.12.15г. Продлено до июня 2016 года.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №70 от 20.06.12 до 18.04.14г.
Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" |  |  |  | Всего, в том числе: | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027 |  |  |  | Строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Работы выполнены и оплачены. Акт приема выполненных работ от 25.11.2015, подписанный представителями МКУ "УКС" и ООО "Ворт". Объект передан на баланс МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" по акту, в ответственноую эксплуатацию.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027
"Мототрасса на (Заячьем острове). 1 этап" |  |  |  | Всего, в том числе: | 7278964.85 | 1679795 | 7278965 | 1679795 | 5599170 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" НМЦК-7 565 047,70 рублей. По итогам аукциона победителем признан участник ООО "Стройуслуга" МК №04П-2015 от 12.10.2015 (протокол № ОК-1183(2) от 23.09.15 сумма - 7 226,46485 тыс.рублей из них лимит на 2015 год - 1 627,295 тыс. рублей на оплату за выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий). Работы выполнены и оплачены в декабре. Заключен договор №07/П - 2015 от 28.10.2015 на проверку сметной документации на сумму 52,500 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в декабре. Окончание проектно-изыскательских работ в 2016 году.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7278964.85 | 1679795 | 7278965 | 1679795 | 5599170
Объекты культуры
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 356593220.85 | 211761047.88 | 323305007 | 154529207 | 168775800 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.14 г. Сумма по контракту - 323 245,55685 руб. Срок выполнения работ с 04.10.2014г. по 15.06.2016 г. Разрешение на строительство №114 от 30.07.14 до 30.04.16г. Готовность объекта - 63,5 %. Ведутся работы по отоплению,электроосвещению, вентиляции и фасадные работы. Оплата за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям в размере 7,53902 тыс. руб. по договору от 20.03.2012 г. № 56/2012/ТП произведена в декабре 2015 года. Срок размещения извещений о проведении электронных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода объекта в эксплуатацию согласно утвержденного плана-графика - март 2016 года. Ориентировочные сроки заключения контрактов - май 2016 года, при условии, что аукционы состоятся. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - июль 2016 года.
|  |  |  | окружной бюджет | 322376064.31 | 184785499.99 | 299406500 | 139069500 | 160337000
|  |  |  | местный бюджет | 34217156.54 | 26975547.89 | 23898507 | 15459707 | 8438800
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 15660603.04 | 15660603.04 | 7924743 | 7924743 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014. Срок выполнения работ - 30.08.2015г. Стоимость выполненных работ по №19/2014 от 23.10.2014 -14 673, 70304 тыс. руб., из них: в 2014 году работ - 6896,75 тыс.руб., 2015 году принято работ на сумму - 7776,95304 тыс.руб. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом Подрядчиком сроков выполнения работ. На основании акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 24.11.15 и акта рабочей комиссии от 24.11.15 - затраты по объекту списаны.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 15660603.04 | 15660603.04 | 7924743 | 7924743
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 48611242.84 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050 |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. На 2017 год необходимо предусмотреть средства в размере 46354,050 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48611242.84 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050
Детская школа искусств в мкр. 25 | 5512 м2 | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 506833152 |  | 10371840 |  | 1358630 | 9013210 |  | Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - март 2016г. НМЦК- 10363,27421 тыс. руб. Лимит на 2016 год 1358,630 т.р., из них 1350,065 т.р. - затраты на ПИР, 8,565 т.р. - затраты на подключение объекта к электрическим сетям. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 45,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации. На 2017 год необходимо предусмотреть средства на ПИР в размере 9 013,21 тыс. руб.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 506833152 |  | 10371840 |  | 1358630 | 9013210
МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция | 430 мест | 2016 (Обследование) 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 278667190 |  | 9000000 |  | 9000000 |  |  | Проектирование объекта реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы». Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения на выполнение работ по обследованию конструкций здания - май 2016 г. НМЦК- 349,903 тыс. руб., размещение извещения на выполнение проектно-изыскательских работ - сентябрь 2016г. НМЦК- 19768,478 тыс. руб. На 2017 год необходимо предусмотреть средства для завершения ПИР - 11118,381 тыс.руб.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 278667190 |  | 9000000 |  | 9000000
Строительство объекта ДИ "Нефтяник" | 47 297м2 |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  |  | 617401 | 617401 |  |  |  | Разрешение на строительство №119 от 15.09.11 до 15.09.16г.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 617401 | 617401
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №141 от 15.09.14 до 31.01.18г.
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежный" | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" | Всего, в том числе: | 51196223.18 | 15809009.18 | 35387214 |  | 35387214 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №229 от 20.12.13 до 20.10.15г. В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. В 2015 году ДАиГ на основании распоряжения Администрации города от 27.03.2015 №1065 «О проведении конкурса на право заключения инвестиционного договора» проводился открытый конкурс по подбору инвестора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта «Общественный центр в пос. Снежный». Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в газете «Сургутские ведомости № 12 от 04.04.2015 (стр. 20) и на официальном сайте Администрации города Сургута www.admsurgut.ru. Протоколом подведения итогов открытого конкурса от 08.05.2015 № ИК/3 признан несостоявшимся. В связи с несостоявшимся открытым конкурсом на право заключения инвестиционного договора на реализацию инвестиционного проекта по созданию объекта, МКУ "УКС" подготовлена документация на проведение аукциона для завершения строительства объекта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Разрешение на строительство № 229 от 20.12.13 до 20.10.15г. НМЦК - 33 973,28584 тыс. рублей. Заключен МК № 01/2016 от 08.02.2016 на выполнение работ по строительству объекта на сумму 26 329,29649 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 30.09.2016 год. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - октябрь 2016 г . Согласно утвержденного плана-графика размещение извещений о проведении аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта- март 2016г. , ориентировочная стоимость работ по объекту - 4284,831 тыс. рублей. Экономия средств в размере 4773,086 тыс.руб.образовалась по результатам проведения закупки, предложены к перераспределению на заседание Думы города в апреле 2016 года.
|  |  |  | местный бюджет | 51196223.18 | 15809009.18 | 35387214 |  | 35387214
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №50 от18.04.14 до 29.01.16г.
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №54 от 18.04.14 до 30.12.15
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 05.02.16г.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 30.01.16г.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.16г.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №77 от 27.05.13 до 28.02.16г.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.16г.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.16г.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование-2012-2013, СМР - 2015-2017 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 10111167.58 | 211069901 |  | 37501204 | 173568697 |  | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2030 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. Затраты на подключение к электросетям, водоснабжению, водоотведению составляет 121,48179 тыс.руб. Средняя стоимость объекта по корректировке сметной документации и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с запршенными коммерческими предложениями составляет 180 000 рублей. Стоимость работ по строительству объекта - 210 948 416,06 руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 10111167.58 | 211069901 |  | 37501204 | 173568697
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1668183085.91 | 1506144346.15 | 615997000 | 615997000 |  |  |  | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными рессурсами в г. Сургуте на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №14 от 07.02.14 до 07.05.16г. Работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО СК "СОК" № 1/2014 от 03.02.2014. Срок выполнения работ по контракту - 15.12.2015г. По результатам проведенных в сентябре - декабре 2015 г. аукционов на право заключения контрактов на поставку оборудования для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта было заключено 72 муниципальных контракта, 7-мь аукционов не состоялись (из них: по 6-ти аукционам - не подано ни одной заявки, по 1-му аукциону - отказ Поставщика от подписания контракта). Средства в размере 162038,7 тыс.руб. включены в АИП на основании постановления Правительства ХМАО-Югры № 26-п от 12.02.2016 г.: - 145226,0 тыс руб.- средства для исполнения принятых обязательств по заключенным контрактам. Срок поставки оборудования март-апрель; - 8594,1 тыс.руб. - средства для проведения повторных аукционов на поставку оборудования для комплектации и ввода объекта в эксплуатацию. - 8218,6 тыс.руб. - средства для проведения аукционов на поставку оборудования (система видеонаблюдения, жалюзи) для комплектации и ввода объекта в эксплуатацию. Процент готовности объекта - 100 %. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - июнь 2016 года.
за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 1554139024.9 | 1392100285.14 | 615997000 | 615997000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 114044061.01 | 114044061.01
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №107 от 21.06.13 до 06.12.15г. Продлено до 10.01.2016 года.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.16г.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 481949000 | 481949000 |  |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до21.06.16г.
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств | [7 empty] | Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 06.07.2023 г. Производятся следующие виды работ: - завоз строительных материалов и техники; - изготовление, монтаж и установка опалубки; - изготовление арматурных пространственных каркасов; - устройство монолитных вертикальных конструкций цокольного, первого этажей; - устройство монолитного перекрытия цокольного этажа; - уборка территории строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора; - подготовка работ по устройству наружных инженерных сетей; - водопонижение грунтовых вод через инлафильтры; - снегоборьбы.
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 4493 м2 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 214834013.91 | 214834013.91 | 158314322 | 158314322 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Между МКУ "УКС" и ООО "СУ-14" заключен Муниципальный контракт от 14.10.2014 № 17/2014. Срок исполнения - 15.12.2015. Разрешение на строительство №227 от 20.12.13 до 20.04.16г. Работы выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СУ-14" №17/2014 от 14.10.2014г. Сумма контракта -209 485,54429 тыс. руб. Срок выполнения работ с 14.10.14г. по 15.12.2015 года. На данном этапе устанавливается технологическое оборудование, расставляется мебель на объекте.С 25.12.2015 года - ведется итоговая проверка совместно с представителями Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры. Готовность объекта - 100%. Работы по строительству объекта завершены. Согласно утвержденного Плана организационных мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию и оформлению правоустанавливающих документов объекта, проводятся мероприятия по созданию правового акта о передаче объекта балансодержателю. На основании изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 12.12.2014 года № 479-5 "Об адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" от 18.12.2015 года № 466-п доля средств местного бюджета и доля средств бюджета автономного округа откорректированы. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод №86-ru86310000-113-2015 от 29.12.2015г. Ведутся мероприятия по прередаче объекта.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 180900715.64 | 180900715.64 | 129034200 | 129034200
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 7509370.53 | 7509370.53 | 14074700 | 14074700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26423927.74 | 26423927.74 | 15205422 | 15205422
Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута (№44 «Сибирячок») | 350 | 2012-2015 (выкуп 2015) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 532443730 |  | 195229530 | 195229530 |  |  |  | Приобретение объекта будет осуществляться за счет средств областного бюджета по программе "Сотрудничество". Разрешение на строительство от 19.02.2014 № ru86310000-22 до 19.08.15. Дата начала строительства - 19.02.2014, дата окончания - 19.08.2015. СМР: Степень готовности: общая 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 июня 2015 № 86-ru86310000-43-2015. Заключен договор безвозмездного пользования между МБДОУ № 44 «Сибирячок» и Департаментом имущественных отношений Тюменской области с целью скорейшего оформления лицензии на осуществление образовательной деятельности.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 505821542 |  | 168607180 | 168607180
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26622188 |  | 26622350 | 26622350
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.09.15. Дата начала строительства - 29.04.2014, дата окончания - 2 квартал 2016. СМР: Степень готовности: общая 84% (Наружные сети - 100%, земляные работы - 100%, свайное основание - 100%, ростверк - 100%, ФБС - 100%, коробка - 100%, внутренние системы отопления - 100%, внутренние системы водоснабжения-60%, монтаж оборудования бассейна - 30%, благоустройство-12%.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 91669640 |  | 3142430 |  | 3142430 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Нежилое помещение передано в муниципальную собственность. Свидетельство о государственной регистрации № 86-АБ 959129 на нежилое помещение, общей площадью 19,8 кв.м, этаж 1.Свидетельство о государственной регистрации № 86-АБ 959128 на нежилое помещение, общей площадью 533,2 кв.м, этаж 2. Постановлением № 410-п от 13.11.2015 утверждена мощность объета на 83 и сроки строительства 2013-2017 Выполнен расчет стоимости капитального ремонта. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места. Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту опубликовано 29 февраля 2016 г. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 30.03.2016г. НМЦК - 3138,49312 т.р. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 г. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 30,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации. Выполнен расчет стоимости капитального ремонта. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места.От ДОиМП ХМАО - Югры получен ответ о предусмотрении средств на проведение необходимых работ для дошкольного образовательного учреждения в бюджете муниципального образования.
за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 91669640 |  | 3142430 |  | 3142430
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2016 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716 (S зем.уч.- 11600 кв.м). со сроком действия до 01.09.2016 (S зем.уч.- 11600 кв.м). Обременения с земельного участка сняты.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 |  | 5849123 |  | 5849123 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектирование ДДУ на 80 мест, согласованы архитектурные и технологические решения в департаменте образования г.Сургута) на данный момент согласовываем изменения в проекте детский сад будет на 150 мест. Идет разработка проектной документации. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети и строительство. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас. Выполнены отделочные работы и работы по меблировке. По информации застройщика ввод планируется на 2018 год
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 |  | 5849123 |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтройПартнер" | Всего, в том числе: | 60107637 |  | 60107637 | 60107637 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ООО "Стройижиринг" разработаны планировочные решения объекта. Ввиду осложненности изменения назначения помещений под нужды Детского сада и приведения инженерных систем в соответствие данному назначению, проектирование приостановлено. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Строительство объекта в 2016 году не начато.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255 |  | 57102255 | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 |  | 3005382 | 3005382
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016-2018 (выкуп 2018 – 2019- 2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Решением Думы города принято решение о предоставлениии земельного участка без торгов. Размещена информация для застройщиков рассмотреть возможность участия в реализации инвестиционных проектов строительства общеобразовательных школ. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2016-2017 (выкуп 2017-2019) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: представлены точки подключения к инженерным сетям, выданы все тех.условия на проектирование. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049м2. Разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 08.04.2015 до 10.05.17. СМР: Вырубка стройплощадки на 100 %, подготовительные работы,разбивка котлована. Прокладка электрокабеля.Строительство ограждения и подъездной дороги. Направлено в ГАСН извещение о начале строительства от 17.04.15г. Ориентировочная дата окончания строительства - май 2017. Работы не ведутся в связи с финансовыми затруднениями.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | [6 empty] | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставлении земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. Договор аренды №568 от 23.07.12 до 22.02.2017.Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049м2 В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.09.2014 №501-рп "О внесении изменения в распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 25.07.2014 №424-рп "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства общего образования, предназначенных для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности, с указанием пообъектного объема их финансирования на 2018-2020 годы предусмотрены средства в бюджете ХМАО на выкуп построенных объектов в муниципальную собственность.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута | 990 | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 941976487 |  |  |  | 1476000 | 16036000 | 16036000 | Постановлением Администрации города Сургута от утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 32 Определены границы земельного участка территориальной зоны. Подготовлена схема на кадастровом плане территории Земельный участок расположен в территорииальной зоне ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений». Распоряжением № 2452 от 13.10.2015 утверждена схема на кадастровом плане территории. Земельныйучасток поставлен на государственный кадастровый учет № 86:10:0101251:4340. Утвержден градостроительный план земельного участка Администрацией города Сургута (Постановление от 21.12.2015 № 8906). МКУ "УКС" г. Сургута проводит сбор исходно-разрешительной документации в целях проектирования данного объекта. Задание на проектирование находится на утверждении в ДОиМП ХМАО-Югры. В утвержденной смете на 2016 год предусмотрено средств на выполнение ПИР 1424,186 тыс. руб. и 51,814 тыс руб. для внесения платы за подключение объекта к электрическим сетям. Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - март 2016г. НМЦК- 15909,942тыс. руб. Лимит финансирования на 2016 год 1424,186 тыс.руб. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2016 г. Потребность на 2017 год - 14485,756 тыс.руб. Средства в размере 50,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации предлжены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016 года.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 941976487 |  |  |  | 1476000 | 16036000 | 16036000
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 1500 | 2017-2019 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 941976487 |  |  |  | 1476000 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями. Земельный участок расположен в территорииальной зоне ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений» Распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2222 утверждена схема земельного участка на кадастровом плане территории. ЗУ в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет № 86:10:0101240:345. Постановлением № 410-п от 13.11.2015 утверждена мощность на 825 учащихся. Задание на проектирование подготовлено и в настоящий момент проходит процедуру согласования. Рассматривается вопрос об увеличении мощности до 1500 мест. В утвержденной смете на 2016 год предусмотрено средств на выполнение ПИР 1424,186 тыс. руб. и 51,814 тыс руб. для внесения платы за подключение объекта к электрическим сетям. Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - март 2016г. НМЦК- 15909,942тыс. руб. Лимит финансирования на 2016 год 1424,186 тыс.руб. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2016 г. Потребность на 2017 год - 14485,756 тыс.руб. Средства в размере 50,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации предлжены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016 года.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 941976487 |  |  |  | 1476000
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. НЗП (незавершенное производство) по состоянию на 01.01.2015-154 690 026,46 рублей ( в том числе окружной бюджет - 45 472,90308 тыс. рублей, местный бюджет - 109 217,12338 тыс. рблей).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978
МБОУ НШ "Перспектива" расположенная по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы,54/1 | 300 уч. |  |  | Всего, в том числе: | 38954400 |  | 6029666 |  | 6029666 |  |  | Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ- март 2016г. НМЦК- 6029,666 тыс. руб. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 33,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38954400 |  | 6029666 |  | 6029666
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 551152290 | 6133560 | 219433800 |  |  | 117517500 | 101916300 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Разработанный ООО "Стройинжиниринг" проектно-сметная документация по МК №06-П-2013 от 16.05.2013, в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр) необходима корректировка сметной документации. Заключен МК с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" №02/П-2015 от 10.07.2015 г. ( 97,22250 тыс. руб.) на выполнение работ по корректировке сметной документации. Работы выполнены и оплачены. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Позволит обеспечить инженерную подготовку мкр. 35, 35 "А" Строительство объекта планируется в 2017-2018 годах.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 436014980 |  |  |  |  | 94014000 | 76437200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 115137310 | 6133560 | 48982600 |  |  | 23503500 | 25479100
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: | 350760472.5 | 5322112.22 | 333227223 | 97223 |  | 220000000 | 113130000
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 328166440 |  | 333130000 |  |  | 220000000 | 113130000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 22594032.5 | 5322112.22 | 97223 | 97223
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 226399908.22 | 82829000 | 226399909 | 82829000 | 143570909 |  |  | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Заключен МК №03/2015 г. от 19.05.2015 с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК" (по решению КСП от 15.05.2015 г. №01-27-629/15). Стоимость по МК- 423 126,00308 тысяч рублей, срок выполнения работ - 30.09.2016. Инженерное обеспечение мкр. 20 "А" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. Готовность объекта 22,2 %. В отчетном периоде велись работы по устройству сетей дождевой канализации, устройству земляного полотна. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию октябрь 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 187998000 | 74546000 | 187998000 | 74546000 | 113452000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38401908.22 | 8283000 | 38401909 | 8283000 | 30118909
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 214345307.53 | 17559212.67 | 196786095 |  | 196786095
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 3903000 | 3903000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 210442307.53 | 13656212.67 | 196786095 |  | 196786095
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 134633247.15 | 3414517.15 | [5 empty] | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб.). Работы выполнены и оплачены. В связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр), бюджетом городского округа города Сургут на 2015 год утверждены средства, необходимые для корректировки проектно - сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" МК №02/П-2015 от 10.07.2015 на выполнение корректировки сметной документации (87,77750 тыс. руб.). Работы выполнены и оплаченны. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016 г. средства в размере 23 205,00 руб. для оплаты за подготовку технического плана здания, в целях постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет. Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 104974980
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 29658267.15 | 3414517.15
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: | 380314504.63 | 2996434.63 | 106957778 | 87778 |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 358452170 |  | 106870000 |  |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21862334.63 | 2996434.63 | 87778 | 87778
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 152441877.8 | 27911357.8 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). По итогам повторного конкурса состоявшегося 29.04.2015 победителем конкурса признан участник ООО "Стройуслуга". Заключен МК №01/П-2015 от 19.05.2015 на корректировку проектной документации (включены дополнительные работы по водопонижению). Стоимость контракта - 709,262,00\ тыс. руб. Корректировка ПИР по бъекту выполнена. 1,18731 тыс. руб. - авансовый платёж за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 17.11.2014 г. № 308/2014/ТП. 0,550 тыс. руб. - средства для оплаты за осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям согласно договора от 10.06.2015 г. №131/2015/ТП . Заключен договор на проверку сметной документации №07/П-2015 от 28.10.2015 г. на сумму 26,54463 тыс. рублей. Работы выполнены оплачены в декабре 2015. Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении аукциона на строительство объекта апрель 2016г. НМЦК- 124 530,52 тыс. руб. Объект не обеспечен финансированием. Потребность - 103 492,398 т.р.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 9259311.85 | 9259311.85
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 143182565.95 | 18652045.95 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511
143182565.95
143182565.95
143182565.95
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км.-0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 65140086.55 | 3117761.61 | 61294911 | 211 |  | 18319000 | 42975700 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.13г . Сумма по контракту 3 345,192 тысяч рублей. Работы выполнены. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 163,33333 тыс. руб. необходимы для проведения конкурса на выполнение корректировки сметной документации (учитывая сроки предоставления заявки на размещение закупки в электронном виде (п.3.3 Постановления Администрации города № 1131 от 19.02.2014г.) -проведение открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации по объекту в 2015 году не представлялось возможным). Средства в размере 589,09140 тыс. руб. необходимы для заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту (предоплата 100%).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 46886800 |  | 46886800 |  |  | 14655000 | 32231800
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18253286.55 | 3117761.61 | 14408111 | 211 |  | 3664000 | 10743900
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | сети водоснабжения, км.- 4,20; сети теплоснабжения, км.-3,70. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 501453921.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014г . Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. 30.11.2015 г. заключен договор № 27/10/15. Госэкспертиза выполнена в феврале 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 443263293
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 58190628.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | сети водоснабжения, км.- 2,80; сети теплоснабжения, км.- 2,40. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 374341792.61 | 5724322.67 | 702080 | 702080 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" 1. В рамках МК № 02/П-2014 от 09.01.2014 с ООО Севердорпроект" госэкспертизы проектно-сметной документации не проведена , в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Лунный. Срок действия контракта - 30.06.2015г. сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. 2. Учитывая процедуру размещения закупки у единственного Исполнителя договор № 06/12/15 от 04.12.2015 г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту в 2015 году не заключен. 3.Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016 г. средства в размере 698 003,04 руб. для внесения платы по договору (предоплата 100%) Проект межевания территории утвержден Постановлением Администрации города № 10085 от 29.12.2012 года.
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 374341792.61 | 5724322.67 | 702080 | 702080
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 494305002 | 6786839.22 | 245534257 |  |  | 95818502 | 149715755 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Строительство планируется с привлечением средств бюджета автономного округа.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 395444004 |  | 187688000 |  |  | 76654000 | 111034000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 98860998 | 6786839.22 | 57846257 |  |  | 19164502 | 38681755
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. |  |  | Всего, в том числе: | 409344705.81 |  | 538275 | 538275 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. (30.06.2015г.) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015г. В связи с увеличением стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также учитывая процедуру размещения закупки у единственного исполнителя-заключение муниципального контракта № 0419Д-15/ОГЭ-4874 в 2015 году не предоставилось возможным. При выделении дополнительных средств бюджета в размере 635,79581 тыс. рублей в 2016 году будет внесена плата по контракту. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 635,79581 тыс.руб для внесения платы по договору (предоплата 100%).
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 388273464.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21071241.31 |  | 538275 | 538275
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 595014436.96 | 237021150.07 | 514335631 | 233233353 | 281102278 |  |  | На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. Дата рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе - 28.08.2015г. Победителем конкурса признан участник АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г, сумма 586 738,64056 тыс. рублей). Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69939 тыс. руб. Заключен МК 31/2015 от 14 09.2015 года. Экономия по итогам конкурса 2 940,05883 тыс. руб. В отчетном периоде выполнялись работы по наружному освещению. Готовность объекта - 41,5 %. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года. Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 177363400 | 177363400 | 177363400 | 177363400
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 386625419.09 | 46534409.99 | 303147300 | 39947300 | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 31025617.87 | 13123340.08 | 33824931 | 15922653 | 17902278
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 352631439.29 | 5308299.29 | 313931 | 313931 |  |  |  | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 2 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 235,62712 тыс. руб. 30.11.2015 года заключен договор № 11/10/15. В декабре произведена 100 % предоплата. Госэкспертиза выполнена в феврале 2016 г. В рамках заключенного МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 г. с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнены работы по корректировки сметной документации на сумму - 78,303 тысяч рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 331261237.44 | 1304254.44
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21370201.85 | 4004044.85 | 313931 | 313931
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 234673117.69 | 1022887.69 | 215300 | 215300 |  |  |  | Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по 3 этапу согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 138,6028 тыс. руб. 01.12.2015 года заключен договор №12/10/15. В декабре произведена 100 % предоплата. Госэкспертиза выполненна в феврале 2016 г. В рамках заключенного МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 г. с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнены работы по корректировки сметной документации на сумму 76,697 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 222734927 | 767208.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 11938190.69 | 255679.19 | 215300 | 215300
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 459970318.53 | 2319278.53 | 300309 | 300309 |  |  |  | Заключен МК № 13/10/15 от 12.10.2015 года с единственным исполнителем на проведение государственной экспертизы проектной документации. Стоимость закупки - 300,90882 тыс. руб.лей. 30.11.2015 года заключен договор № 13/10/15. В декабре произведена 100 % предоплата. Госэкспертиза выполнена в феврале 2016г.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 436408026.64 | 1624523.2
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23562291.89 | 694755.33 | 300309 | 300309
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 744045412.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Срок размещения извещения о проведении закупки у единственного исполнителя по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту согласно утвержденного план-графика - ноябрь 2015 года. Стоимость закупки - 176,44599 тыс. руб. Извещение о проведении закупки опубликовано 18.11.2015 г.,30.11.2015 года заключен договор № 21/10/15. В декабре произведена 100 % предоплата. Госэкспертиза выполнена в феврале 2016г. Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 700424645
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 43620767.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13514800 |  | 13514800 | 13514800 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Планировался выкуп у единственного поставщика в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выкуп объекта в 2015 году не осуществлен, по причине отсутствия у Продавца свидетельства о регистрации права собственности.
- за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13514800 |  | 13514800 | 13514800
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.-550 | 2015 |  | Всего, в том числе: | 39225880 |  | 39225880 |  | 39225880 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" ООО "Сибпромстрой-Югория" выполнены проектные работы по благоустройству проезда и получено разрешение на производство работ. Строительно-монтажные работы по благоустройству внутриквартального проезда ООО "Сибпромстрой-Югория" планирует выполнить в 2016 году. Согласно утвержденного плана-графика осуществление закупки (приобретение объекта транспортной инфраструктуры) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - октябрь 2016 года. Стоимость объекта - 39225,88 тыс. рублей. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 35,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 |  | 39225880 |  | 39225880
Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г.Сургуте | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. -0,785 | 2014 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 38790124.99 | 38790124.99 | 17361728 | 17361728 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Строительные работы выполняются согласно инвестиционному договору с ООО СК "СОК" №13/2014 г. от 03.07.2014г. Сумма договора - 38 789,580 тыс. рублей. В 2014 году возмещены затраты инвестора в сумме 21 427,852 тыс.руб. Остаток средств по инвестиционному договору в размере 17361,728 тыс. руб. возмещен инвестору в июле 2015 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.07.2015 г. №86-u86310000-46-2015
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 38790124.99 | 38790124.99 | 17361728 | 17361728
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26 |  |  |  | Всего, в том числе: | 49999451 |  | 50060752 |  | 7642853 | 14313909 | 28103990 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Согласно утвержденного плана-графика осуществление закупки (приобретение объекта транспортной инфраструктуры) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - октябрь 2016 года. Стоимость объекта - 49999,451 тыс. руб. Лимит финансирования на 2016 год -7642,853 тыс.руб. Потребность - 42356,598 тыс.рублей. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 101,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 49999451 |  | 50060752 |  | 7642853 | 14313909 | 28103990
Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.- 412 |  |  | Всего, в том числе: | 47595163 |  | 47595163 |  | 47595163 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Согласно утвержденного плана-графика осуществление закупки (приобретение объекта транспортной инфраструктуры) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - октябрь 2016 года. Стоимость объекта- 47595,163 тыс. рублей. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 35,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 47595163 |  | 47595163 |  | 47595163
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" |  | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 32415918.83 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей. Проектная и рабочая документация представлена в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации, выполнены необходимые согласования с заинтересованными организациями.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32415918.83 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 9435639.93 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой1" №17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10 месяцев (23.10.2015). Работы. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9435639.93 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 373340 | 373340 | 373340 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполненыв рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы в сентябре 2015г. выполнены и оплачены. Получено заключение государственной экспертизы ООО ИЦ «СургутСтройцена» от 16.09.2015 № 240 о сметной стоимости строительства.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 373340 | 373340 | 373340
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" |  | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 15506323.23 | 949223.23 | 277474 | 277474 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Работы предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. Произведена оплата за услуги ОАО ИЦ "Сургустройцена" (1,2 тысяч рублей). В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, проектная документация выдана в полном объеме, проведена финансовая экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 15506323.23 | 949223.23 | 277474 | 277474
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 7090120.9 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Необходимо предусмотреть средства на выпонение ПИР
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 7090120.9 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" |  | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5762070.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх. от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Необходимо предусмотреть средства на выпонение ПИР
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5762070.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" |  | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 9113940.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015. Необходимо предусмотреть средства на выпонение ПИР
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9113940.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 13365840 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом подрядчиком сроков работ. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 13365840 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" |  | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 6343240 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6343240 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 37172648.57 | 1200 | 1172067 |  | 1172067 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014г. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Средства на выполнение ПИР (ст-ть ПИР - 1172,06601 т.р.) утверждены в бюджетом на 2016 год. Срок выполнения работ - 31.12.2014 г. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015г. Средства на выполнение ПИР (ст-ть ПИР - 1172,06601 т.р.) утверждены в бюджетом на 2016 год. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 30.03.2016 г. Ориентировочный срок заключения контракта в результате открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - май 2016 г. НМЦК 1172,06601 тыс.руб. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 10,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 37172648.57 | 1200 | 1172067 |  | 1172067
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19830714.12 | 478854.12 | 19826293 | 474433 | 19351860 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены. Ориентировочная дата заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта- май 2016 года. НМЦК - 16390,47 тыс.руб. Ориентировочная дата заключения контрактов на проведение аукционов на поставку оборудования (специализированная система с регулируемой рабочей поверхностью, аудиторная доска, стул) - май 2016 г. НМЦК - 2961,39 тыс.руб.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19830714.12 | 478854.12 | 19826293 | 474433 | 19351860
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19979506.19 | 5051002.19 | 20176213 | 5247709 | 14928504 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 55/2015 от 20.11.2015 г.с ООО "ЭКО-Система" на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца на сумму 97,98484 тыс.руб. Заключен МК № 54/2015 от 20.11.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санузлов на сумму 99,945 тыс. руб. Заключен МК № 122/2015 от 11.12.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санитарных узлов на 2 этаже. Заключен МК № 124/2015 от 11.12.2015 г. на выполнение работ по капитальному ремонту санитарных узлов на 1 и 3 этажах. Срок выполнения работ по 25.12.2015 г. МК расторгнуты в одностороннем отказе заказчика, общий объем готовности объетка - 23 %. Заключен МК №28/2015 от 17.08.2015 г с ООО "ЯМАЛ-ПЛАСТИК" на поставку оборудования. Товар поставлен и оплачен. Заключен МК №29/2015 от 25.08.2015 г. с ООО "Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+ " на поставку специализированной системы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.Товар поставлен и оплачен. Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 г. выполнены и оплачены. Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме на выполнение капитального ремонта объекта - апрель 2016 г. НМЦК - 14928,50364 т.р. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 г. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016 г. средства в размере 97,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19979506.19 | 5051002.19 | 20176213 | 5247709 | 14928504
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 27791099.12 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрммы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014г. Проектно-изыскательские работы в 2015 г. выполнены и оплачены,проведена экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27791099.12 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 |  | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 33336662.09 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8001,35567 тыс.руб., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582,854 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.08.2015 года. В связи с отставанием от графика производства работ, Заказчиком было подготовлено и размещено на ООС решение от 11.09.2015г. №43-02-2609/15 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта №14/2014 от 05.09.2014г. на выполнение работ по строительству объекта. Решение направлено Подрядчику ООО "ЮграСтройиндустрия" 15.09.2015г. телеграммой. Дата надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта 17.09.2015 г. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, и контракт считается расторгнутым с 28.09.2015 г. В декабре заключен договор № 09/П-2015 на проверку сметной документации по объекту на сумму 44,27978 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33336662.09 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623
МАУ "Ледовый дворец спорта" | Общая площадь здания - 21247,8 м2 | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 26278806.91 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Для обеспечения доступности объекта инвалидами и другими маломобильными группами населения в соответствии с СП 59.13330.2012 в утвержденной смете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 549,969 руб. Стоимость проектно-изыскательских работ - 1 099,93691 тыс. руб. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016 г. средства в размере 10,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации. Ориентировочная стоимость СМР - 25 178,87 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 26278806.91 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968
МБУ ЦФП "Надежда" "Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а | Общая площадь здания 627,7 м2 | 2016 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 7874519.62 |  | 899190 |  | 899190 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Для обеспечения доступности объекта инвалидами и другими маломобильными группами населения в соответствии с СП 59.13330.2012 в утвержденной смете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 899,18962 тыс. руб Иизвещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ опубликовано - февраль 2016г. НМЦК- 899,18962 тыс. руб. Дата рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе 30.03.2016г. Ориентировочный срок заключения контракта - апрель 2016 года. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г.средства в размере 10,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации. Ориентировочная стоимость СМР - 6975,33 тыс. руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7874519.62 |  | 899190 |  | 899190
МАУ "Сургутская Филармония" | Общая площадь здания -8 887,3 м2; мощность посадочных мест - 1023 зрит. мест. | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 13077147.84 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - март 2016г. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2016 г. НМЦК- 1102,88784 тыс. руб. Лимит финансирования на 2016 год - 551,444 тыс.руб. Потребность на 2017 год - 551,443 тыс. руб. Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 10 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 13077147.84 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260
Другие общегосударственные вопросы
Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 21 |  |  |  | Всего, в том числе: | 3837957.53 | 12654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414 |  | Извещение на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано - 31.08.2015 г. Дата проведения аукциона 14.09.2015 г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. Аукцион не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки (Протокол№ ЭА-1226 (1) от 11.09.2015г.) Согласно письма ДФ № 08-И-2013/15-0-0 от 17.11.2015 перемещение целевых средств, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта, на иные цели не представляется возможным. Заключен договор на проверку проектно-сметной документации №07/П-2015 г. от 28.10.2015г на сумму 12,65461 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года. В бюджете на 2016 год предусмотрены средства на проведение обследования помещений, а так же средства на выполнение ПИР по реконструкции объекта. Размещение извещения на выполнение работ по обследованию нежилых помещений объекта опубликовано 29 февраля 2016 г. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 30.03.2016г. (НМЦК-253,02092 т.р.), размещение извещения на выполнение проектно-изыскательских работ - июль 2016 г. (НМЦК - 1016,862 т.р.). Предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в апреле 2016г. средства в размере 25,0 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации. На 2017 год необходимы средства на выполнение работ по реконструкции.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3837957.53 | 12654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414
Нежилое здание, расположенное по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б |  |  |  | Всего, в том числе: | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721 |  |  |  | Извещение на проведение аукциона по сносу нежилого здания ,расположеного по адресу: город Сургут,поселок Юносить,улица Саянская,дом 6б опубликовано - 29.10.2015 г. Дата проведения аукциона - 16.11.2015 г. НМЦК - 470,72088 тыс.руб. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ЭА-1583 (2) от 18.11.2015 г. победителем признан ООО "Сантехремстрой" с ценой контракта 245,86720 тыс. руб. Заключен контракт № 106/2015 от 02.12.2015 г. Срок выполнения работ по 20.12.2015. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721
Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |  | 2016 (снос) |  | Всего, в том числе: | 491748 |  | 491748 |  | 491748 |  |  | Публикация извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по сносу здания, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 - 01.03.2016 г.планируется в апреле 2016. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 г. НМЦК - 489,83806т.р. Исходя из сроков заключения контракта и выполнения работ, снос объекта будет осуществлен в июне 2016 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 491748 |  | 491748 |  | 491748
Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог. |  | 2016 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 5345413 |  | 5345413 |  | 5345413 |  |  | Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение ПИР опубликовано 29 февраля 2016 г. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 30.03.2016г. НМЦК - 5345,41246 т.р. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5345413 |  | 5345413 |  | 5345413
Многоквартирные жилые дома и малоэтажное жилищное строительство
Ж\д №3 со встроенными помещениями и гостиницей на 154 места | 6836 м2 |  | ЖСК "БАРК" | частные инвестиции | [7 empty] | Смена застройщика, строительство не осуществляется. Разрешение на строительство № ru 86310000-№43 от 02.07.2003
Застройка микрорайона № 41 в западном жилом районе. 3 этап строительства. Многоэтажный 9-12 этажный жилой дом №19 со встроено-пристроенными помещениями на 1-ом и цокольном этажах 3п.к (блоки 7-8 ) | 6002,7 м2 |  | ООО "Салаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-72 от 27.11.2014, продлен до 31.12.2015
Мкр. 20А, многоэтажный жилой комплекс №2со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгового, социально-бытового назначения, подземной автостоянкой, инженерыми сетями и трансформаторной подстанцией | 40750 м2 |  | ООО "СТХ" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-35 от 29.03.2012 до 30.08.2016
Мкр. 30 "Никольский", Корпус 13 | 23163,4 м2 |  | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-100 от 02.07.2008 до 02.06.2010
Мкр. 39, жилой дом №6, 2 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Мкр. 39, жилой дом №7. 4 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №8. 3 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Мкр. 39, жилой дом №9 1 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016.
Кв 30Б, Жилой комплекс. Жилой дом №1 | 18251,1 м2 |  | Фонд "Жилище" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-150 от 01.11.2008 до 30.03.2015, продлено до 30.12.2015 Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Многоквартирный жилой дом №26 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 7272.32 |  | ЗАО "САЛАИР" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-90 от 13.07.2012 до 11.07.2016
16 этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 12288,3 м2 |  | ООО "Формат плюс" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-153 от 26.10.2012 до 26.06.2014, продлено до 26.11.2015
Развитие застроенной территории. Часть квартала 23 А в г. Сургуте. 1 этап строительства. Жилой дом №1 (секции 1,8;1,9;1,10) | 30926,91 м2 |  | ООО "СеверСтрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 17.05.2013 до 19.03.2016 Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Развитие застроенной территории. Часть квартала 23 А в г. Сургуте. 2 этап строительства. Жилой дом №1 (секции 1,6; 1,7) | 18462,87 м2 |  | ООО "СеверСтрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 17.05.2013 до 19.03.2016 Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Многоэтажный жилой дом №1. 3 этап строительства. Секция 11 | 4064,7 м2 |  | ООО УК "Центр Менеждмент ДУЗПИФ недвижимости"Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-183 от 23.12.2014 до 19.09.2015. Введен в эксплуатацию в 2015 году (по решению суда).
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной многоуровневой надземно-подземной стоянкой автотранспорта | 25405,5 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-98 от 31.05.2013 до 25.11.2016 Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Группа 25 этажных жилых домов в 37 мкр. Сургута. Корпус 2" | 13489,62 м2 |  | филиал ОФРЖС "Жилище" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-106 от 19.06.2013 до 11.05.2016 Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Многоэтажный жилой дом | 5359,94 м2 |  | ОАО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-197 от 08.11.2013 до30.03.2015, продлено до 31.12.2015
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. Жилой дом №1 . 3 этап. Секции 1.4,1.5 | 15174 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 20.12.2015
Развитие застроенной территории -части квартала 23А в г. Сургуте. Жилой дом №1. 4 этап. Секции 1.1,1.2,1.3 | 19869 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 20.12.2015
Жилой комплекс с пристроенной многоэтажной автостоянкой по ул. Киртбая в 37 мкр.г. Сургут. 1 этап строительства | 39272.6 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-193 от 24.10.2013 до 24.10.2016. Введен в эксплуатацию в 2015 году.
1 очередь строительства (1 этап малоэтажное строителтьство) 43 микрорайон на территории Западного жилого района г. Сургута | 30240 м2 |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-194 от 25.10.2013 до 25.10.2016
Многоквартирный жилой дом №1 в мкр.45 г. Сургут | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-207 от 29.11.2013 до 01.07.2015, продлено до 03.11.2016
Жилой дом №6 в 30 микрорайоне 2 этап строительства | 14470,32 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013до 28.02.2017
Жилой дом №6 в 30 микрорайоне. 3 этап строительства | 22721,7 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013 до 28.02.2017
Многоквартирный жилой дом №2 | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-234 от 24.12.2013 до 29.04.2016
Многоэтажный жилой дом со втстроен-пристроенными помещениями общественного назаненчия и двухуровневой подземной автостоянкой | 39566,18 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-239 от 30.12.2013 до 12.01.2018
Многоэтажный жилой дом №2. 1 этап строительства- Многоэтажный жилой дом №2 Корпус 1 (30 мкр.) | 24944 м2 |  | ООО "Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-162 от 17.11.2014 до 26.10.2015. Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Многоэтажный жилой дом №2. 2 этап строительства - Многоэтажный жилой дом №2 Корпус 2 | 21113,6 м2 |  | ООО "Сибпромстрой Югория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-162 от 17.11.2014 до 20.01.16 Введен в эксплуатацию в 2015 году.
Многоквартирный жилой дом №3 | 11489,9 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-85 от 03.06.2014 до 06.03.2017
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 8 этап. Дом 3 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-67 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 7 этап. Дом 2 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 9 этап. Дом 4 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-98 от 20.06.2014 до 20.02.2017
Многоэтажный жилой дом №7 со встроенными помещениями общественнного назначения и притсроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа. 1 этап строительства. "Многоэтажный жилой дом №7 со втсроенными помещшениями общественного назначения" | 52627,2 м2 |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-107 от 14.07.2014 до 15.05.2016
Многоэтажный жилой комплекс №7 со встроенно-пристронными нежилыми помещениями, инженерными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | 22963,5 м2 |  | ООО "СТХ-Девелопмент" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-109 от 15.07.2014 до 20.05.2019
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 1 этап | 9305,57 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 2 этап | 6110,4 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоэтажный жилой дом №23со встроенными помещениями обще назнач. 3 этап, 4 этап-подземная парковка | 5235,23 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоквартирынй жилой дом №4 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-120 от 07.08.2014 до 09.05.2017
Многоквартьирный жилой дом №5 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-121 от 07.08.2014 до 09.05.2017
Жилой комплекс №304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 1 этап-блок А | 8792,62 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016
Жилой комплекс №304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 2 этап - блок Б | 4197,4 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016
Многоэтажный жилой комплекс №6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инж сетями и подземной автостоянкой на придомовой тери-ии | 31133 м2 |  | ООО "СТХ-Ипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-131 от 27.08.2014 до 27.08.2019
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 1 этап. Дом №1 | 25547,65 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 2 этап. Дом №2 | 16299,61 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017
Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр.1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап - Многоэтажный жилдой дом №4.7 (5 секций) | 22028,1 м2 |  | ООО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-145 от 23.09.2014 до 01.10.2016, продлено до 30.06.2017
Жилой комплекс в микрорайоне ПИКС станции Сургут. 9этажный жилой дом №5 | 3334,5 м2 |  | ЗАО "Желдорипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-146 от 24.09.2014 до 01.03.17
1 этап- 9 этажный 4 подъездный жилой дом. 2 этап-закрытая автостоянка | 8237,16 м2 |  | ООО Строительная фирма "Новострой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-152 от 14.10.2014 до 17.09.2016
Жилой дом №3 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-154 от 17.10.2014 до 26.10.2017
Жилой дом №4 | 5342,4 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-166от 19.11.2014 до 23.11.2015
Жилой дом №5 | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-144 от 19.10.2014 до 30.11.2015
Жилой дом | 26696,76 м2 |  | ООО "ЕВРОСТРОЙ-С" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-165 от 19.11.2014 до 23.08.2019
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №1 (секции 1.1,1.2, 1.3,1.4) | 24863,16 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №2 | 7424,28 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой дом №2 (секции 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) -1 этап. | 17760 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Жилой дом №2 (секции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) -2 этап. | 24447,00 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Многоэтажный жилой дом №6 - 3 этап строительства | 28186,00 м2 |  | ООО "УК "Центр Менеждмент" Д.У, ЗПИФ недвижимости "СПС Югория" | частные инвестиции |  |  | , |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-14 от 27.02.2015 до 06.11.2016
Жилой дом со встроенно-пристроенными прендприятиями общественного назначения. Блок "А" (1 этап строительства) | 4872,48 м2 |  | ООО "Глобал Сервис" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-36 от 06.04.2015 до 06.12.2016
Жилой домплекс из 3-тажных жилых домов и автостоянки, в том числе | 7239.33 |  | ООО "Плавстройотряд-34" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-93-2015 от 30.07.2015 до 30.04.2017
Дом №1 | 2068.38 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №2 | 3102.57 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №3 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №4 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Жилой дом №304.2, в том числе: | 15195.82 |  | ЗАО "Домостроительный коимбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-91-2015 от 29.07.2015 до 05.05.2018
1 этап-Блок А | 8751.02 | [10 empty] | Строительство осуществляется
2 этап-блок Б | 6444.8 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Note on M148: Тришина О.В.: проверено