## Строительство 2015-2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых выполняется на территории г. Сургута
по состоянию на 10.06.2016 г.
Проектирование и строительство (капитальный ремонт) на 2015-2018 годы.
Наименование | Мощ-сть объекта | Сроки строи-тельства | Застройщик/инве-стор | Источники финансирова-ния (в действующих ценах) | Стоимость строительства (выкупа) объекта (в действующих ценах) | Фактические капитальные вложения с начала строительства (по объектам бюджетного финансирования) | Объем финансирования (всего, руб.) (в действующих ценах) (по объектам бюджетного финансирования | В том числе по годам: |  |  |  | Коньюнктурный обзор
[8 empty] | 2015 год (в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 819-V ДГ) | 2016 год (в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ ) | 2017год | 2018 год
Плановая потребность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Объекты спорта
"Спортивный центр с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" | 220 чел./час 7937,5 м2 | 2014-2015 г. | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 691933396.89 | 263856431.77 | 416285624 | 146859023 | 269426601 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» Разрешение на строительство №231 от 20.12.2013 до 19.05.2017. 1. Работы выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "СК СОК" от 03.07.2014 № 12/2014. Сумма по контракту - 429 464,05162 тыс.рублей. Срок выполнения работ по 30.11.2015г. Готовность объекта - 57%. В связи с необходимостью корректировки и увеличением стоимости материалов и оборудования, необходимых для строительства объекта, МК №12/2014 от 03.07.2014 г расторгнут 10.11.2015 года. 2. Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по завершению строительства объекта опубликовано 05.05.2016, рассмотрение и оценка заявок 03.06.2016, НМЦК 420 949,69467 тыс.руб., ориентировочный срок заключения контракта - июль 2016 года. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию декабрь 2016 года. 3.Подключение объекта к эл.сетям (7,53902 тыс.руб.), к сетям ХВС (2832,24568 тыс. рублей) и сетям водоотведения (4287,48575 тыс. руб.) будет осуществляться в процессе строительства объекта. 4. С целью проведения аукциона на завершение строительства объекта в адрес ДФКиС ХМАО-Югры направлено письмо Администрации города Сургута (исх. № 01-11-1933/16-0-0 от 17.03.2016) о выделении доп. средств окружного бюджета в размере 150 494 ,90994 тыс. рублей. 5. Обеспечение доли местного бюджета на выполнение работ по завершению строительства объекта в размере 1035,72373 тыс. рублей, а также выделение дополнительных средств. (7 119,73143 тыс. руб.) на подключение объекта к инженерным сетям предложены к включению в бюджетную смету на заседание Думы города в июне.
|  |  |  | за счет меж/бюджет. трансфертов из окр.бюджета | 481833537.16 | 232426237.16 | 373800000 | 124392700 | 249407300
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 210009859.73 | 31430194.61 | 42485624 | 22466323 | 20019301
Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут" | общая площадь 2955,9 м2 (наружные сети электроснабжения, км. - 0,755; наружные сети электроосвещения, км.-0,657; наружные сети водоснабжения, км.-0,06; наружные сети канализации, км.-0,18; наружные сети тепловодоснабжения, км.-0,025; наружные сети кабельной канализации связи, км.-0,0675) | ПИР - 2014 | ПИР ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 184249643 | 6016560 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2020 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "Стройуслуга" МК №01/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту 6 016,56 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены. Получены: - положительное заключение государственной экспертизы от 12.12.2014 № 86-1-4-0265-14 проектной документации и результатов инженерных изысканй; - положительное заключение от 12.12.2014 № 86-1-6-0118-14 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Проектная документация утверждена Департаментом строительства ХМАО-Югры от 06.02.2015.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 165824679 | 5414904
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18424964 | 601656
Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут" | Спальный корпус -общая площадь м2 - 3166,68; столовая-общая площадь м2-1234,5; СОК-общая площадь м2- 3059,88; наружные сети теплоснабжения, км. -0,1121; наружные сети водоснабжения, км.-0,1471; наружные сети канализации, км.-0,125,7; наружные сети электроснаюжения, км.-0,13; наружные сети связи, км.-0,1191 | ПИР-2014 | ПИР- ООО"ЭКСПроект" | Всего, в том числе: | 482898130 | 8700000 | [5 empty] | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Выполнение проектно-изыскательских работ осуществлялось в соответствии с заключенным контрактом с ООО "ЭКСПроект" МК №04/П-2014 от 09.01.2014г. Сумма по контракту 8700,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объека № 86-1-6-0041-15 от 21.04.2015.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 434608317 | 7830000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48289813 | 870000
Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут (ПИР) | 110 чел./смену 31 690 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 19500000 | 6000000 | 13500000 |  |  | КУ "УКС Югры" с АО "ЭлТехПроект" заключен Государственный контракт № 3/15 от 27.01.2015 на выполнение проектно-изыскательских работ объекта "Региональный центр спорта инвалидов, г. Сургут". Срок проектирования объекта составляет 16 месяцев с момента заключения Государственного контракта. В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств, контракт расторгнут, работы прекращены. Планируется реализация проекта путем выкупа здания.
Керлинг центр, г. Сургут (ПИР) | 32-50 чел./час 6587,3 м2 | 2012-2016 |  | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | По итогам технического совещания от 22.05.2015 при заместителе Губернатора ХМАО-Югры Шаповал Д.В. по вопросу строительства объекта были приняты решения об изменении местоположения объекта. Средства из Адресной инвестиционной программы на 2016 год исключены.
"Водно-оздоровительный комплекс", ул. Профсоюзов | 14583 м2 | 2015 | ООО "СГК" | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №02 от 23.01.13 до 22.12.15г. Продлено до 30 июня 2016 года.
"Спортивный комплекс "Пионер" по ул. Губкина | 1108,3 м2 | 2015 | Общественная организация «Клуб Реального Айкидо г. Сургута» | за счет внебюджетных источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №70 от 20.06.12 до 18.04.14г.
Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове" |  | 2015 | ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027 |  |  |  | Строительство реализуется в рамках муниципальной программы"Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Работы выполнены и оплачены. Акт приема выполненных работ от 25.11.2015, подписанный представителями МКУ "УКС" и ООО "Ворт". Объект передан на баланс МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", согласно постановлению № 933 от 11.02.2016 года..
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18985025.99 | 18985025.99 | 18985027 | 18985027
"Мототрасса на (Заячьем острове). 1 этап" | вместимость 200 чел; длина трассы - 2200 м. | 2015-2016 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (Проектировщик) | Всего, в том числе: | 7278964.85 | 1679795 | 7278965 | 1679795 | 5599170 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" НМЦК-7 565 047,70 рублей. По итогам открытого конкурса победителем признан участник ООО "Стройуслуга" МК №04П-2015 от 12.10.2015 (протокол № ОК-1183(2) от 23.09.2015. Работы выполнены и оплачены в декабре. Заключен договор №07/П - 2015 от 28.10.2015 на проверку сметной документации на сумму 52,500 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в декабре. Ведутся работы по выполнению комплексных инженерных изысканий по внеплощадочные сети связи, электроснабжения и временную подъездную дорогую Окончание проектно-изыскательских работ планируется в 2016 году. Администрацией города разработана концепция генплана на весь объект. Планировочной организацией территории определены места для размещения всех сооружений 1 и 2 этапа строительства. Генплан направлен на согласования в заинтересованные организации. Проводятся работы по оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка с объектом недвижимости (склад) и имущества предоставляемого взамен изымаемого (земельный участок и объект недвижимости). Решается вопрос о совершении мероприятий по отчуждению муниципального имущества объекта недвижимости.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7278964.85 | 1679795 | 7278965 | 1679795 | 5599170
Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция | 200 уч; 150 посадочных мест | 2016-2017 (ПИР), 2017-2018 (СМР) |  | Всего, в том числе: | 699513144.14 |  | 1866655 |  | 1866655 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - июнь 2016. Ориентировочный срок заключения контракта - сентябрь 2016. НМЦК-13 978,05197 тыс. рублей. Потребность на 2017 год - 12 167,39697 тыс. рублей. Средства в размере 56,0 тыс.руб. для оплаты за проверку сметной документации (МК № 04П/2016 от 12.05.2016). Работы выполнены и будут оплачены в июне.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 699513144.14 |  | 1866655 |  | 1866655
Объекты культуры
Строительство объекта "Детская школа искусств в микрорайоне ПИКС" | 5512 м2 | 2014-2016 | ООО "Сибвитосервис" | Всего, в том числе: | 367309662.48 | 211761047.88 | 323305007 | 154529207 | 168775800 |  |  | Проектирование и строительство реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте" на 2014-2030 годы" Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Сибвитосервис" №18/2014 от 04.10.14 г. Сумма по контракту - 323 245,55685 рублей. Ориентировочный срок выполнения работ 15.06.2016. Разрешение на строительство №114 от 30.07.2014 до 30.04.201616 продлено до 16.01.2017 года. Готовность объекта - 85 %. Заключены 3 муниципальных контракта для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта (поставка бытовой техники, поставка мебели, поставка сейфа) на сумму 466,92623 тыс.рублей; Заключены 15 муниципальных контрактов для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта(поставка бытовой техники, мебели, сейфа,электроники,звукового оборудования,металлической мебели, компьютеров и оргтехники, демонстрационного оборудования,аудиторной доски, хозяйственных изделий, технологического оборудования, инвентаря,мебели, технологического оборудования) на сумму 37226,49326 тыс.руб.; Извещение о проведении 1-го аукциона (поставка технологического оборудования) на сумму 394,48333 тыс. руб. будет опубликовано повторно в июне.
|  |  |  | окружной бюджет | 332556683.87 | 184785499.99 | 299406500 | 139069500 | 160337000
|  |  |  | местный бюджет | 34752978.61 | 26975547.89 | 23898507 | 15459707 | 8438800
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Просвещения, 29" | капитальный ремонт | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 15660603.04 | 15660603.04 | 7924743 | 7924743 |  |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Детское учреждение с многофункциональным уклоном,а именно занятием прикладным творчеством, хореография, оборудовано компьютерными местами, находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Степень готовности объекта-100%. Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "ЮграСтройиндустрия" №19/2014 от 23.10.2014. Срок выполнения работ - 30.08.2015. Стоимость выполненных работ по №19/2014 от 23.10.2014 - 14 673, 70304 тыс. рублей, из них: в 2014 году работ - 6896,75 тыс.руб., в 2015 году принято работ на сумму - 7776,95304 тыс.руб. На основании акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта от 24.11.15 и акта рабочей комиссии от 24.11.15 - затраты по объекту списаны.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 15660603.04 | 15660603.04 | 7924743 | 7924743
"Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18" | капитальный ремонт | 2016 |  | Всего, в том числе: | 48611242.84 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050 |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Молодёжная политика Сургута на 2014 - 2030 годы" Молодежный центр включает фото-видео студию, арт-студию,студию макетирования и конструирования,находится в оперативном управлении МБУ "Вариант". Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. На 2017 год необходимо предусмотреть средства в размере 46354,050 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 48611242.84 | 2257192.84 | 46354050 |  |  | 46354050
Детская школа искусств в мкр. 25 | 5512 м2 | 2016-2017 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 504732401.8 |  | 10371840 |  | 1358630 | 9013210 |  | Проектирование объекта реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы». 1.Заключен МК № 06П/2016 от 17.05.2016г. на выполнение проектно-изыскательских работ с ООО "Стройуслуга"со стоимостью 8271,0898 тыс. руб. Лимит на 2016 год 1064,84758 т.р. Остаток средств на 2017 год на ПИР -7206,24222 тыс. руб. Экономия в размере 285,21822 тыс. руб., сложившаяся по результатам проведения конкурса будет предложена к снятию на заседание Думы в сентябре. 2. В марте произведен авансовый платеж в размере 8,56420 тыс.руб. за подключение объекта к электрическим сетям. 3. Средства в размере 42,8440 тыс.руб. на проведение проверки сметной документации предложены к включению в бюджетную смету на 2016 год на заседание Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 504732401.8 |  | 10371840 |  | 1358630 | 9013210
МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция | 430 мест | 2016 (Обследование) 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 278667190 |  | 9000000 |  | 9000000 |  |  | Проектирование объекта реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы». 1. Извещение на выполнение работ по обследованию конструкций здания - 28.04.2016, рассмотрение и оценка заявок 27.05.2016. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2016. НМЦК- 349,903 тыс. рублей. 2. Учитывая нормативный срок обследования, работы будут завершены ориентировочно 31 августа 2016 года. С учетом сроков проведения конкурсных процедур муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ возможно будет заключить не раньше ноября 2016 года. Освоение лимитов 2016 года в размере 8640,097 тыс.рублей не представляется возможным, предложены к перераспределению на заседание Думы в июне. 3. На проведение проверки сметной документации на выполнение работ по обследованию конструкций здания заключен МК № 04П/2016 от 12.05.2016 (10,0 тыс.рублей.). Работы выполнены и будут оплачены в июне.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 278667190 |  | 9000000 |  | 9000000
Строительство объекта ДИ "Нефтяник" | 47 297м2 |  | ОАО "Сургутнефтегаз" | Всего, в том числе: |  |  | 617401 | 617401 |  |  |  | Разрешение на строительство №119 от 15.09.11 до 15.09.16г.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников |  |  | 617401 | 617401
Досуговый комплекс в парке "Кедровый лог" | 2449,5м2 | 2018 | ООО "Союзтехноком" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №141 от 15.09.14 до 31.01.18г.
Общественные центры, офисы
Строительство объекта "Общественный центр в п. Снежный" | 585,7 м2 | 2014-2015 | в 2014 году - ООО "Строительство 21 век" ООО "ВОРТ" | Всего, в том числе: | 43436589.64 | 15809009.18 | 27743224.65 |  | 27743224.65 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы" В связи с ненадлежащим исполнением ООО "Строительство - 21 век" по муниципальному контракту МК №17/2013 от 18.12.2013 на сумму - 34906,21558 тысяч рублей, исполнение муниципального контракта считается расторгнутым с 22.12.2014. Разрешение на строительство № 229 от 20.12.13 до 20.10.16г. Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ВОРТ" № 1/2016 от 08.02.2016. Сумма по контракту 26329,29649 тыс.рублей. Срок выполнения работ - 30.09.2016 года. Заключены 6 муниципальных контрактов для комплектации и ввода в эксплуатации объекта (поставка сейфа,поставка хозяйственного инвентаря,поставка источника бесперебойного питания,поставка демонстрационного оборудования, поставка оргтехники, компьютерной техники) на сумму 867,2934 тыс.рублей; Извещение о проведении электронного аукциона на поставку электросушителя- 17.05.16 г., дата начала проведения торгов 06.06.16 г.Ориентировочная дата заключения контракта на поставку электросушителя - июнь 2016. НМЦК 58,41332 тыс.рублей МК на поставку вешалок на колесиках на сумму 45,24999 тыс. рублей планируется к заключению. Средства в размере 2 675,32975 тыс.рублей необходимы для размещения извещений о проведении аукционов на поставку оборудования для обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию,предложены на заседание Думы города в июне 2016 года; Средства в размере 70,583 тыс.рублей необходимы для заключения договора на подключение объекта к сетям газоснабжения, для обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию,предложены на заседание Думы города в июне 2016 года; Планируемый ввод объекта в эксплуатацию - октябрь 2016 г .
|  |  |  | местный бюджет | 43436589.64 | 15809009.18 | 27743224.65 |  | 27743224.65
"Здание архива "СургутНИПИнефть" г. Сургут. ул. Пионерная. 11" | 3482 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №50 от18.04.14 до 29.01.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru 86310000-88 от 18.11.2015 года.
"ХМАО-Югра. Тюменская область. г. Сургут Административное здание по ул. Гагарина" | 4080,2 м2 | 2015 | ООО "СпецИнвест" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №54 от 18.04.14 до 30.12.15 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru 86310000-09-2016 от 05.02.2016 года.
"Ресторанный комплекс по набережной И.Кайдалова". мкр. 21-22. | 6664,0 м2 | 2016 | ООО "Ресторанс Групп" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №87 от 03.06.14 до 05.02.16г.
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре" в г. Сургуте" ул. Энгельса. | 2206 м2 | 2015 | ООО "Сибэко" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №110 от 18.07.14 до 02.08.2017 года.
"Здание Представительства Республики Татарстан". Пересечение проспекта Набережного и ул. Дзержинского | 13896,4 м2. | 2017 | ООО "Торговый дом "Татарстан" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №157 от 29.10.14 до 29.01.17г.
"Общественное здание административного назначения с предприятиями общественного питания, в микрорайоне 27, по проезду Мунарева, в г. Сургуте". | 5131,14 м2 | 2016 | ООО "Гурмания" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №163 от19.11.14 до 16.10.16г.
"Специализированный торговый центр" по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21". Северный промрайон. | 36876,1 м2 | 2017 | ООО "Горремстрой" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №167 от 21.11.14 до 21.05.17г.
"Административное здание, г. Сургут, квартал 6, пр. Ленина" | 25478,75 м2 | 2018 | ООО "Газпром переработка" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №97 от 26.07.12 до 27.01.18г.
"Здание производственное административное. г. Сургут, мкр.6 ул. Энтузиастов" | 10323,55 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №77 от 27.05.13 до 28.02.2016 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-ru 86310000-54 от 07.08.2015 года.
"Здание производственное административное. г. Сургут. мкр. 6. ул. Григория Кукуевицкого | 25609,1 м2 | 2015 | ОАО "Сургутнефтегаз" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №160 от 06.09.13 до 28.02.2016 года.
"Торговое здание" | 14930 | 2016 | ООО "Фирма НТВ" | за счет средств внебюджет. источников | [7 empty] | Разрешение на строительство №164 от 17.12.10 до 07.01.2016 года.
Строительство "Сургутского городского государственного архива" | 4065,32 м2 | проектирование 2012-2013 | ПИР - ООО "Проект-Максимум" | Всего, в том числе: | 211069901 | 10111167.58 | [5 empty] | Строительство объекта предусматривается в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014-2030 годы" 06.04.2015 была размещена конкурсная документация о проведении открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта и объявлен конкурс подачи предложений на участие в открытом конкурсе. Заказчики не заявились, вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на участие в открытом конкурсе не состоялось. Затраты на подключение к электросетям, водоснабжению, водоотведению составляет 121,48179 тыс.рублей. Средняя стоимость объекта по корректировке сметной документации и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с запршенными коммерческими предложениями составляет 180 000 рублей. Стоимость работ по строительству объекта - 210 948 416,06 руб.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 211069901 | 10111167.58
Объекты здравохранения
Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута | 700 пос./в смену 12 315,8 м2 | 2014-2015 | ООО СК "СОК" | Всего, в том числе: | 1668183046.15 | 1506144346.15 | 615997000 | 615997000 | 162038700 |  |  | Проектирование и строительство объектов реализуется в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными рессурсами в г. Сургуте на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №14 от 07.02.14 до 07.11.2016 года.. Работы выполнялись в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "СОК" № 1/2014 от 03.02.2014г , сумма по контракту - 517 700,0 тыс.рублей, сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 416 568,41963 тыс.рублей. Процент готовности объекта - 100 %. Заключены 7 муниципальных контрактов для комплектации и ввода в эксплуатацию объекта (поставка медицинского оборудования, поставка столика стеклянного,поставка оргтехники, поставка медицинских приборов,поставка одеяла лечебного, поставка средств индивидуальной защиты) на сумму 8533,48148тыс.рублей. Экономия по итогам проведенных закупок в 2016 году -73,13742 тыс.рублей. Средства окружного бюджета в размере 7578,93607 тыс.рублей - необходимы для формирования аукционной документации с целью приобретения оборудования для комплектации объекта. Объект не введен в эксплуатацию в установленный срок по причине того, что объект не укомплектован необходимым для ввода в эксплуатацию ренгенологическим оборудованием. МКУ "УКС" подготовлена документация об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на поставку ренгенологического оборудования с целью повторной публикации извещения о проведении электронного аукциона в июне 2016 года. Учитывая процедуру размещения муниципальных закупок ориентировочный срок заключения контракта - июль. Исходя из вышеизложенного ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - август. Возможен ввод объекта в эксплуатацию до поставки вышеуказанного оборудования в случае выдачи досрочного заключения Службой Жилстройнадзора и строительного надзора ХМАО-Югры.
за счет межбюджет. трансфертов из федеральн. бюджета
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-го бюджета | 1554138985.14 | 1392100285.14 | 778035700 | 615997000 | 162038700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 114044061.01 | 114044061.01
"Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера в г. Сургуте". мкр. 5А | 8398,3 м2 | 2015 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального строительства" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №107 от 21.06.13 до 06.12.15г. Продлено до 24.11.2016 года.
Реконструкция части нежилого здания лечебно-оздоровительного назначения по ул. Энергетиков г. Сургут | 5882,08 м2 | 2015 | ООО "Ю-Эксперт" | за счет средств округа и области | [7 empty] | Разрешение на строительство №111 от03.07.13 до 23.07.16г.
"Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в г. Сургуте". квартал 6. ул. Энергетиков. 14. 20. | 425/пос. в смену 1633 м2 | 2016 | Казенное учреждение ХМАО-Югры "Управление капитального строительства" | за счет средств бюджета автономного округа |  |  | 481949000 | 481949000 |  |  |  | Разрешение на строительство №201 от 22.11.13 до 21.02.2018 года.
Перинатальный центр в г. Сургуте | 165 посещ./ в смену | 2018 | ООО "ВИС Инфраструктура" | за счет привлечен-ных средств | [7 empty] | Разрешение на строительство №25 от 04.03.15 до 06.07.2023 г. Производятся следующие виды работ: завоз строительных материалов и техники; - изготовление, монтаж и установка опалубки; - изготовление арматурных пространственных каркасов; - устройство монолитных вертикальных конструкций четвертого, пятого этажей лечебно-диагностических корпусов А, Б, В; - устройство монолитных вертикальных конструкций второго этажа Хозяйственного и Пищевого блоков; - устройство монолитной фундаментной плиты подземного перехода; - устройство теплоизоляции цокольных стен; - устройство кладки наружных стен из газобетонных блоков первого этажа блоков А, Б, В; - устройство дренажной системы; - уборка территории строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора.
Объекты образования
Строительство объекта Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,51/1 г. Сургута. | 200 4493 м2 | 2013-2015 | ООО "СУ-14" | Всего, в том числе: | 214834013.91 | 214834013.91 | 158314322 | 158314322 |  |  |  | Разрешение на ввод №86-ru86310000-113-2015 от 29.12.2015г. Ведется передача объекта балансодержателю МБДОУ №23 "Золотой ключик" в лице заведующей Трусовой Т.П.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 180900715.64 | 180900715.64 | 129034200 | 129034200
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 7509370.53 | 7509370.53 | 14074700 | 14074700
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 26423927.74 | 26423927.74 | 15205422 | 15205422
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (№45 «Малышок») | 300 | 2015 (выкуп 2015, 2016, 2017) | привлеченные средства ООО «Сургутстрой-центр» | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381 |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство: от 29.04.2014 № ru86310000-60 до 30.10.2016 года. Дата начала строительства - 29.04.2014. СМР: Степень готовности: общая 96 %. Наружные сети - 100%, земляные работы - 100%, свайное основание - 100%, ростверк - 100%, ФБС - 100%, коробка - 100%, внутренние системы отопления - 100%, внутренние системы водоснабжения-95%, монтаж оборудования бассейна - 85%, внутренние отделочные работы-80%)благоустройство-35%. Ввод объекта в эксплуатацию переносится на конец II квартала 2016 года, в связи со сложным финансовым положением.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  | 8033381 | 8033381
Детский сад по ул.Профсоюзов, д.38 | 124 | 2014 (выкуп 2015-2016-2017) | привлеченные средства Самборский Владимир Трофимович | Всего, в том числе: | 91669640 |  | 3142430 |  | 3142430 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Нежилое помещение передано в муниципальную собственность. Свидетельство о государственной регистрации № 86-АБ 959129 на нежилое помещение, общей площадью 19,8 кв.м, этаж 1.Свидетельство о государственной регистрации № 86-АБ 959128 на нежилое помещение, общей площадью 533,2 кв.м, этаж 2. Постановлением № 410-п от 13.11.2015 утверждена мощность объета на 83 и сроки строительства 2013-2017 Выполнен расчет стоимости капитального ремонта. Разработанно и утверждено ДО Администрации г. Сургута техническое задание по объекту: Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 (встроенные помещения на 1-2 этажах жилого дома) Билдинг-сад на 83 места. Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту опубликовано 29 февраля 2016 г. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 30.03.2016г. НМЦК - 3138,49312 т.р. Ориентировочный срок заключения контракта - май 2016 г. Конкурс отменен, на основании письма КУИ № 30-01-08-744/16-0-0 от 16.03.2016 (нежилые помещения планируют передать в долгосрочную аренду, для предоставления образовательных услуг для детей младшего и среднего возраста). Средства в размере 3 142,430 тыс.руб. предлагаются к перераспределению на заседание Думы города в июне 2016 года.
за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 91669640 |  | 3142430 |  | 3142430
Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута ( №35 «Тополек») | 300 | 2015 (выкуп 2016, 2017, 2018) | привлеченные средства ЗАО "ЮИСП" | Всего, в том числе: | 482002860 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381 | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" ПСД разработана ООО «Строй-Инжиниринг», г. Сургут. Заказчик – ЗАО «ЮИСП». Получено положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Геопроект», г. Тюмень. По итогам тендера определен победитель (сроки строительства объекта ЗАО «ЮИСП» не обозначены). В связи с отсутствием возможности привлечения банковского финансирования, строительство объекта в 2016 году начато не будет. Подключение объектовых сетей и объектов инженерной инфраструктуры планируется от внутриквартальных сетей, выполненных застройщиком ЗАО «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» в рамках договора аренды земельного участка под комплексное освоение от 25.09.2006 № 716 (S зем.уч.- 11600 кв.м). со сроком действия до 01.09.2016 (S зем.уч.- 11600 кв.м). Обременения с земельного участка сняты. В случае одобрения финансирования объекта банком, строительство объекта возможно начать в 2016 году.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 |  | 16066762 |  |  | 8033381 | 8033381
Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута (№ 46 «Ягодка») |  | 2016-2018 (СМР) 2018-2020 (выкуп) | ООО "Юграпромстрой" | Всего, в том числе: | 482002860 | [5 empty] | 160667620 | Разрешение на строительство №ru86310000-187 от 01.04.2016 до 31.03.2018 года.
|  |  |  | за счет межбюджетн. трансфертов из окруж-ого бюджета | 457902717 | [5 empty] | 152634239
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 24100143 | [5 empty] | 8033381
Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 80 | выкуп 2016-2017-2018 | привлеченные средства ООО "СеверСтрой" | Всего, в том числе: | 116982444 |  | 5849123 |  | 5849123 |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Проектирование ДДУ на 80 мест, согласованы архитектурные и технологические решения в департаменте образования г.Сургута) на данный момент согласовываем изменения в проекте детский сад будет на 150 мест. Идет разработка проектной документации. Разработана и согласована стадия "Р" документации на магистральные сети и строительство. Договор о развитии застроенной территории - части квартала 23А. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса №10 по ул.И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Процент готовности по конструктивным элементам - 90 % монолитный каркас. Выполнены отделочные работы и работы по меблировке. По информации застройщика ввод планируется в III квартале 2017 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 111133321
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5849123 |  | 5849123 |  | 5849123
Билдинг-сад на 40 мест, ул.Каролинского, 10 | 40 | выкуп 2015-2016-2017 | привлеченные средства ЗАО "ЮграИнвестСтрой Партнер" | Всего, в том числе: | 60107637 |  | 60107637 | 60107637 |  |  |  | Приобретение объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Выкуп детского сада, финансируемого в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ООО "Стройижиринг" разработаны планировочные решения объекта. Ввиду осложненности изменения назначения помещений под нужды Детского сада и приведения инженерных систем в соответствие данному назначению, проектирование приостановлено. Земельный участок: Договор аренды земельного участка под комплексное освоение в целях жилищного строительства с ЗАО "Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» от 25.09.2006 № 716, со сроком действия до 01.09.2016. Объект предусмотрен в составе введенного в эксплуатацию жилого комплекса № 10 по ул. И.Каролинского, обеспеченного всеми инженерными сетями. Ориентировочный срок начала выполнения отделочных работ и работ по мебелировке - 30.06.2016. Остается нерешенным вопрос с земельным участком под детскую площадку.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 57102255 |  | 57102255 | 57102255
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3005382 |  | 3005382 | 3005382
Билдинг-сад в микрорайоне 41 | 40 | 2018 (СМР) 2025 (выкуп) | ООО "Салаир" | Всего, в том числе: | 60107636.736 | [6 empty] | Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0358-13 от 06.03.2014. Разрешение на строительство №ru86310000-116 от 01.08.2014. СМР: Степень готовности: общая 10% (забивка свай 100%, фундаменты -17%) Дата окончания строительства - март 2020 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 60107636.736
Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г.Сургута | 825 | 2016-2018 (выкуп 2018 – 2019- 2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 807383907 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Ранее объявленные торги на право заключения договора аренды земельного участка не состоялись. Торги признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Решением Думы города принято решение о предоставлениии земельного участка без торгов. Информацияо земельном участке со схемой размещена на сайте департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута в разделе "Земельные участки" для инвесторов. Выданы технические условия на присоединение к существующим инженерным сетям. Строительная готовность - 0%
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 767014713
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 40369194 |  | 26912796 |  |  | 13456398 | 13456398
Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) | 100/200 | 2016-2017 (выкуп 2017-2019) | привлеченные средства ООО "Версо-Монолит" | Всего, в том числе: | 669486499 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Проектные работы 100%. Положительное заключение гос. экспертизы от 23.05.2014 № 2-1-1-0162-14. Подключение объекта от внутриквартальных инженерных сетей, строительство которых ведется застройщиком ООО "Сибпромстрой". Получены ТУ: представлены точки подключения к инженерным сетям, выданы все тех.условия на проектирование. Земельный участок: договор аренды от 23.07.12 № 568, со сроком действия до 22.02.2017. Изменения по назначению земельного участка внесены. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка=11049 м2. Разрешение на строительство №ru 86310000-37 от 08.04.2015 до 10.05.17. СМР: Вырубка стройплощадки на 100 %, подготовительные работы,разбивка котлована. Прокладка электрокабеля. Строительство ограждения и подъездной дороги. Общий процент готовности- 1%. Направлено в ГАСН извещение о начале строительства от 17.04.15г. Ориентировочная дата окончания строительства - май 2017. Работы не ведутся в связи с финансовыми затруднениями.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 636012175
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33474324 |  | 22316216 |  |  | 11158108 | 11158108
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута | 1500 | выкуп 2018-2019-2020 | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1384947120 | [6 empty] | Приобретение реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Территория под строительство объекта включена в реестр земельных участков, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре. Участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, в настоящее время опубликована информация о предоставлении земельного участка без проведения торгов. При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства средней общеобразовательной школы. Договор аренды №568 от 23.07.12 до 22.02.2017. Кадастровый номер № 86:10:0101131:41 площадь Sзем.участка = 11049 м2. Информацияо земельном участке со схемой размещена на сайте департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута в разделе "Земельные участки" для инвесторов.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 1315699764
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 69247356
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г.Сургута | 900 | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 944792440 |  |  |  | 1476000 | 16036000 | 16036000 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Постановлением Администрации города Сургута от утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 32 Определены границы земельного участка территориальной зоны. Подготовлена схема на кадастровом плане территории. Земельный участок расположен в территорииальной зоне ДОУ «Зона дошкольных и общеобразовательных учреждений». Распоряжением № 2452 от 13.10.2015 утверждена схема на кадастровом плане территории. Земельныйучасток поставлен на государственный кадастровый учет № 86:10:0101251:4340. Утвержден градостроительный план земельного участка Администрацией города Сургута (Постановление от 21.12.2015 № 8906).Изменен вид разрешенного использования земельного участка. По итогам согласования закупки получены замечания от ДФ в части объема финансирования на 2017 год. Размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - июль 2016. НМЦК- 17834,61244 тыс. рублей. Лимит финансирования на 2016 год 1374,186 тыс.рублей. Ориентировочный срок заключения контракта - сентябрь 2016 . Потребность на 2017 год - 16460,42644 тыс.рублей. В марте произведен авансовый платеж в размере 51,81343 тыс.рублей за подключение объекта к эл.сетям. 50,0 тыс.рублей. средства для заключения контракта по проведению проверки сметной стоимости.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 944792440 |  |  |  | 1476000 | 16036000 | 16036000
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута | 990 | 2017-2019 (выкуп 2019-2020) | привлеченные средства | Всего, в том числе: | 1744528640 |  |  |  | 1476000 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" При наличии заявления от потенциального инвестора данный земельный участок будет предоставлен заявителю по договору аренды земельного участка в целях строительства школы, с наружными инженерными сетями. Земельный участок расположен в территорииальной зоне ДОУ «Зона дошкольныхи общеобразовательных учреждений» Распоряжением Администрации города от 11.09.2015 № 2222 утверждена схема земельного участка на кадастровом плане территории. ЗУ в микрорайоне 33 поставлен на государственный кадастровый учет № 86:10:0101240:345. Изменен вид разрешенного использования земельного участка. В настоящее время МКУ "УКС" г. Сургута проводится сбор исходно-разрешительной документации в целях проектирования данного объекта. Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ - июль 2016. Ориентировочный срок заключения контракта - сентябрь 2016. НМЦК-23305,13 тыс. рублей. Лимит 2016 года - 1426,0 тыс.рублей. Потребность на 2017 год - 21879,13 тыс. рублей. 50,0 тыс.руб. средства для заключения контракта по проведению проверки сметной стоимости.
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 1744528640 |  |  |  | 1476000
Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р.Сайма" |  | соблюдение доли местного бюджета по выполнению работ по строительству 2018-2019-2020 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой 1 " | Всего, в том числе: | 792418621 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978 | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" Сумма по контракту с ООО "Сибпроектстрой 1" №18/П-2013 от 31.12.2013г. - 12042,380 тыс.руб. Срок выполнения работ - 9 месяцев с даты заключения контракта. Проектные работы-100%. Положительное заключение государственной экспертизы 86-1-4-0001-15 от 10.01.2015 ( без сметной документации). В связи с отсутствием бюджетного финансирования точные сроки строительства объекта не определены. НЗП (незавершенное производство) по состоянию на 01.01.2015-154 690 026,46 рублей ( в том числе окружной бюджет - 45 472,90308 тыс. рублей, местный бюджет - 109 217,12338 тыс. рблей).
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета | 752797689
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 39620932 | 154692026.46 | 13206978 |  |  |  | 13206978
МБОУ НШ "Перспектива" расположенная по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы,54/1 | 300 уч. |  |  | Всего, в том числе: | 38954400 |  | 6029666 |  | 6029666 |  |  | Проектирование и строительство объекта реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы" В связи с нерешенным вопросом о земельном участке (площадь выделенного земельного участка не позволяет разместить школу вместимостью 300 учащихся), кроме того, учитывая сезонность выполнения инженерно-изыскательских работ (проведение работ в зимний период не возможно) - освоение лимитов 2016 года не представляется возможным. Средства в размере 6 029,666 тыс.руб.предлагаются к снятию на заседание Думы города в июне 2016 года..
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-ого бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38954400 |  | 6029666 |  | 6029666
Объекты инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | сети водоснабжения км.-1,07; сети хозбытовой канализации, км.- 1,20; сети дождевой канализации, км.-1,30 | 2018-2019 | ПИР - ООО "Стройинжиниринг" | Всего, в том числе: | 344996210 | 6133560 | 219433800 |  |  | 117517500 | 101916300 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Разработанный ООО "Стройинжиниринг" проектно-сметная документация по МК №06-П-2013 от 16.05.2013, в связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр) необходима корректировка сметной документации. Заключен МК с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" №02/П-2015 от 10.07.2015 г. ( 97,22250 тыс. руб.) на выполнение работ по корректировке сметной документации. Работы выполнены и оплачены. Строительство магистральных сетей в составе улицы реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Строительство дорожного полотна планируется реализовать в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Позволит обеспечить инженерную подготовку мкр. 35, 35 "А" Строительство объекта планируется в 2017-2018 годах.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 186893890 |  |  |  |  | 94014000 | 76437200
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 158102320 | 6133560 | 48982600 |  |  | 23503500 | 25479100
| строительная протяженность дорожного полотна - 0,9 км. | ПИР - 2013-2014 |  | Всего, в том числе: | 350760472.5 | 5322112.22 | 333227223 | 97223 |  | 220000000 | 113130000
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 328166440 |  | 333130000 |  |  | 220000000 | 113130000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 22594032.5 | 5322112.22 | 97223 | 97223
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | сети водоснабжения, км.-0,65; сети хозбытовой канализации, км.- 0,11; сети теплоснабжения, км.-0,66; сети дождевой канализации, км.- 1,61; устройство сетей электроснабжения,км.- 0,35; переустройство сетей газоснабжения, км.-0,12; переустройство сетей связи, км.-0,41; сети дренажа, км.-0,51. | 2015-2016 | ООО "СК "СОК" | Всего, в том числе: | 226399908.22 | 82829000 | 226399909 | 82829000 | 143570909 |  |  | Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Заключен МК №03/2015 г. от 19.05.2015 с единственным исполнителем - ООО "СК "СОК" (по решению КСП от 15.05.2015 г. №01-27-629/15). Стоимость по МК- 423 126,00308 тысяч рублей. Инженерное обеспечение мкр. 20 "А" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.15 до 21.10.16. Готовность объекта 34,4 %. Работы в марте 2016 года приняты на сумму 16104,67540 тыс.рублей. Работы выполняются с отставанием от графика, т.к. в апреле 2016 года работы были приостановлены, в связи с тем, что на территории строительства организована несанкционированная автостоянка ( имущество принадлежит 3 лицам). ООО "Тюменьэнерго" не предоставил своевременно земельный участок для выполнения работ по прокладке и выносу инженерных сетей. Земельный участок предоставлен, работы возобновлены. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию октябрь 2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 187998000 | 74546000 | 187998000 | 74546000 | 113452000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 38401908.22 | 8283000 | 38401909 | 8283000 | 30118909
| протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. - 0,5 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 214345307.53 | 17559212.67 | 196786095 |  | 196786095
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 3903000 | 3903000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 210442307.53 | 13656212.67 | 196786095 |  | 196786095
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" | ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км.- 1,20; ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км.-1,40; ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км.-1,40. |  |  | Всего, в том числе: | 146319377.15 | 3414517.15 | [5 empty] | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга". МК №04/П-2013 от 17.05.2013г. Сумма по договору 6249,23108 тыс.руб (сумма выполненных в 2013г работ - 3150,72474 тыс.руб.). Работы выполнены и оплачены. В связи с введением в действие новых государственных элементных сметных нормативов, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства (утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.01.2014 № 31/пр) необходима корректировка проектно-сметной документации. В рамках заключенного МК №02/П-2015 от 10.07.2015 с ОАО ИЦ "Сургутстройцена" выполнена корректировка проектно - сметной документации (87,77750 тыс. рублей). Инженерное обеспечение мкр. 43, 48.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 107178650
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39140727.15 | 3414517.15
| протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 0,94 |  |  | Всего, в том числе: | 479134154.63 | 2996434.63 | 106957778 | 87778 |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 341381800 |  | 106870000 |  |  |  | 106870000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 137752354.63 | 2996434.63 | 87778 | 87778
Инженерные сети в посёлке Снежный | сети водоснабжения, км- 1,60; переустройство сетей газоснабжения, ед.- 0,7; | 2014-2016 | 2014 год - ЗАО "Природный камень" | Всего, в том числе: | 147751413.8 | 27911357.8 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511 |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". В связи с ненадлежащим исполнением ЗАО "Природный камень" муниципального контракта №15/2013 от 19.12.2013, заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке с 18.11.2014. Выполнены: подготовительные работы, выторфовка, вертикальная планировка (земляные работы). Заключенный МК №01/П-2015 от 19.05.2015 с ООО "Стройуслуга" на корректировку проектной документации (включены дополнительные работы по водопонижению) выполнен в полном объеме. Заключенный МК №07/П-2015 от 28.10.2015 на сумму 26,54463 тыс. рублей на проверку сметной документации выполнен в полном объеме. Согласно утвержденного плана-графика размещение извещения о проведении аукциона на строительство - июнь 2016. Ориентировочный срок заключения контракта июль 2016 . НМЦК - 119840,056 тыс. рублей. Лимит средств на 2016 год - 21028,77923 тыс.рублей. Необходимо оформление распоряжения о долгосрочном контракте. Потребность на 2017 год - 98811,27677 тыс. рублей. Средства в размере 9,34277 тыс.рублей для внесения платы за подключение объекта к эл.сетям.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 9259311.85 | 9259311.85
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 138492101.95 | 18652045.95 | 62198392 | 759759 | 21038122 | 40400511
Инженерные сети в посёлке Снежный 2 этап | Устройство внутриквартальных проездов, км. - 1,8. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 59662253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 26848000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32814253 |  | 29831253 |  |  | 29831253
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47) | сети дренажа, км.- 0,51 сети водоснабжения, км.- 0,90 сети газоснабжения, км. -0,45 | ПИР - 2013-2015; СМР - 2016-2017 | ПИР - ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" | Всего, в том числе: | 65140086.55 | 3117761.61 | 61294911 | 211 |  | 18319000 | 42975700 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах". Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Региональный центр ценообразования, экспертизы и аудита в строительстве и ЖКХ" договор №11/П-2013 от 03.07.2013. Работы выполнены. Объект строительством не начат. Средства в размере 163,33333 тыс. рублей необходимы для проведения конкурса на выполнение корректировки сметной документации (учитывая сроки предоставления заявки на размещение закупки в электронном виде (п.3.3 Постановления Администрации города № 1131 от 19.02.2014) - проведение открытого конкурса на выполнение корректировки сметной документации по объекту в 2015 году не представлялось возможным). Средства в размере 589,09140 тыс. рублей необходимы для заключения договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту (предоплата 100%)
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 46886800 |  | 46886800 |  |  | 14655000 | 32231800
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 18253286.55 | 3117761.61 | 14408111 | 211 |  | 3664000 | 10743900
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | улицы - 331,485 км. наружные сети газоснабжения - 4,140 км. наружные сети водоснабжения - 3,470 км. наружные сети электроснабжения - 4,070 км. | ПИР - 2014 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 501453921.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Севердорпроект", МК №03/П-2014 от 09.01.2014. Сумма по контракту - 8773,895 тыс.руб. Не освоены средства необходимые для исполнения обязательств на проведение госэкспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Кедровый-1. Сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015. 30.11.2015 заключен договор № 27/10/15. Госэкспертиза выполнена в феврале 2016 года. Получено отрицательное заключение экспертизы № 86-1-3-3-0035-16 от 15.02.2016 , так как проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации и результатам инженерных изысканий.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 443263293
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 58190628.68 | 8939151.68 | 754813 | 754813
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | Строительная длина - 2,656 км. сети уличного электроосвещения -2,726 км. сети электроснабжения - 5,771 км. сети связи - 0,9322 км. сети канализации - 83,7; сети тепло-, водоснабжения - 0,023309 км. сети газоснабжения -0,059 км. | 2017/2019 /2020 | ПИР - ООО "Севердорпроект" | Всего, в том числе: | 374341792.61 | 5724322.67 | 702080 | 702080 |  |  |  | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" 1. В рамках МК № 02/П-2014 от 09.01.2014 с ООО Севердорпроект" госэкспертизы проектно-сметной документации не проведена , в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории и проекта межевания посёлка Лунный. Срок действия контракта - 30.06.2015г. сторонами подписано Соглашении о расторжении контракта от 26.06.2015г. 2. Учитывая процедуру размещения закупки у единственного Исполнителя договор № 06/12/15 от 04.12.2015 г. на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту в 2015 году не заключен. Средства в размере 698 003,04 рублей необходимы для внесения платы по договору (предоплата 100%). Проект межевания территории утвержден Постановлением Администрации города № 10085 от 29.12.2012 года.
за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 374341792.61 | 5724322.67 | 702080 | 702080
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети (1 и 2-й этап) | сети водоснабжения, км.- 5,455; сети хозбытовой канализации, км.- 4,528; сети дождевой канализации, км.- 2,229; наружное освещение проездов, км. -7,65. | ПИР - 2014; 2017-2018 | ПИР - ООО "Юградорпроект" | Всего, в том числе: | 494305002 | 6786839.22 | 245534257 |  |  | 95818502 | 149715755 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры реализуется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах" Проектно-изыскательские работы выполнялись в соответствии с заключенным МК с ООО "Юградорпроект", договор №10/П-2013 от 01.07.2013г. Сумма по контракту 6714,2 тыс. руб. (Сумма выполненных в 2013 году работ - 3357,1 тыс.руб.) Проектно-сметная документация разработана в полном объеме и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. Строительство планируется с привлечением средств бюджета автономного округа.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета | 395444004 |  | 187688000 |  |  | 76654000 | 111034000
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 98860998 | 6786839.22 | 57846257 |  |  | 19164502 | 38681755
Проектирование и строительство автомобильных дорог и внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2020 годы"
Магистральный водовод по ул. Мелик-Карамова, от ул. Югорской до ул. Мелик-Карамова |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 16.07.2015 до 06.11.2016 года.
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 11,05. | 2017 |  | Всего, в том числе: | 409344705.81 |  | 538275 | 538275 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Разрешение на строительство №ru86310000-10 от 18.02.2015 до 21.10.2016 года. В связи с окончанием срока действия МК №06/П-2014 от 23.06.2014 г. (30.06.2015г.) сторонами подписано Соглашение о расторжении МК от 29.06.2015. В связи с увеличением стоимости работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также учитывая процедуру размещения закупки у единственного исполнителя-заключение муниципального контракта № 0419Д-15/ОГЭ-4874 в 2015 году не предоставилось возможным. Средства в размере 635,79581 тыс.рублей необходимы для внесения платы по договору (предоплата 100%).
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 388273464.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 21071241.31 |  | 538275 | 538275
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК0+00-ПК54+08,16) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 5,89. | 2015-2016 | АО "Автодорстрой" | Всего, в том числе: | 595344436.96 | 237351150.07 | 514335631 | 233233353 | 281102278 |  |  | На основании протокола №2 рабочего совещания по обращению А.Ф. Нечушкина по вопросу строительства объездной автодороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" принято решение возобновить размещение муниципального заказа на выполнение 1-го этапа строительства объекта. Дата рассмотрения оценки заявок на участие в конкурсе - 28.08.2015г. Победителем конкурса признан участник АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДОРСТРОЙ» (протокол №ОК1055(2) от 28.08.2015г, сумма 586 738,64056 тыс. рублей). Начальная (максимальная) цена контракта - 589 678,69939 тыс. руб. Заключен МК 31/2015 от 14 09.2015 года. Экономия по итогам конкурса 2 940,05883 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнялись работы по восстановлению и закреплению трассы, устройству земляного полотна. Готовность объекта - 42,1 %. Ориентировочный ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2016 года. Расходы за подключение объекта к электрическим сетям будут осуществляться в процессе строительства объекта. Подрядчик АО "Автодорстрой" не приступил к выполнению плановых работ по строительству, в связи с тем, что с 19.04.2016 сотрудниками полиции г.Сургута перекрыт доступ на строящийся объект с формулировкой "все работы связанные с перемещением сыпучих материалов запрещены". Средства в размере 76 891,1 тыс.руб., необходимые для исполнения обязательств по контракту, включены в АИП на основании постановления Правительства ХМАО-Югры № 132-п от 29.04.2016 года.
|  |  |  | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 177363400 | 177363400 | 177363400 | 177363400
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 386955419.09 | 46864409.99 | 303147300 | 39947300 | 263200000
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 31025617.87 | 13123340.08 | 33824931 | 15922653 | 17902278
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 1,66 |  |  | Всего, в том числе: | 299186779.29 | 5308299.29 | 313931 | 313931 |  |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-0028-16 от 09.02.2016 года. В рамках заключенного МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнены работы по корректировки сметной документации на сумму - 78,303 тыс.рублей. Получено положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости № 324 от 07.12.2015 года.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 280488810.44 | 1304254.44
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 18697968.85 | 4004044.85 | 313931 | 313931
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1"и ПСОК "Многодетная семья") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км. -1,00 |  |  | Всего, в том числе: | 216121437.69 | 1022887.69 | 215300 | 215300 |  |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-0029-16 от 10.02.2016 года. В рамках заключенного МК № 03/П-2015 от 17.09.2015 с ООО "ИЦ "Сургутстройцена" в 2015 году выполнены работы по корректировки сметной документации на сумму 76,697 тыс. рублей. Получено положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости № 325 от 07.12.2015 года.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 205110831 | 767208.5
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 11010606.69 | 255679.19 | 215300 | 215300
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север 1" и СОТ "Север 2") | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км.- 2,5. |  |  | Всего, в том числе: | 459970318.53 | 2319278.53 | 300309 | 300309 |  |  |  | Госэкспертиза выполнена в феврале 2016 года.. Получено отрицательное заключение экспертизы № 86-1-3-2-0033-16 от 15.02.2016 года, так как проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации и результатам инженерных изысканий. Замечания к проектной документации, указанные в отрицательном заключении экспертизы от 15.02.2016 № 86-1-3-2-0033-16 устранены в полном объеме. Средства в размере 90 092,65 рублей (согласно постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 размер платы - 30 % от стоимости проведения первичной гос. экспертизы: 300 308,82*30% = 90 092,65 руб.) предложены на заседание Думы города в июне для заключения договора с единственным исполнителем на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по объекту.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 436393011.2 | 1624523.2
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 23577307.33 | 694755.33 | 300309 | 300309
Автомобильная дорога к новому кладбищу | протяженность автомобильных дорог, улиц км. - 2,15 | ПИР 2013-2015 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 744045412.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446 |  |  |  | Проектирование и строительство автомобильных дорог реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы". Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016 года. Произведен авансовый платёж за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов согласно договора с ООО "Сургутские электрические сети" от 13.03.2014г. № 48/2014/ТП в размере 5,32927 тыс. рублей.
|  |  |  | - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 700424645
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 43620767.75 | 6756312.75 | 176446 | 176446
Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м. - 250 |  |  | Всего, в том числе: | 13514800 |  | 13514800 | 13514800 |  |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" Планировался выкуп у единственного поставщика в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выкуп объекта в 2015 году не осуществлен, по причине отсутствия у Продавца свидетельства о регистрации права собственности.
- за счет межбюджетных трансфертов из окруж-го бюджета
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 13514800 |  | 13514800 | 13514800
Застройка микрорайона 31 г.Сургута 2 пусковой комплекс | протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.- 400 | 2015-2016 |  | Всего, в том числе: | 39225880 |  | 37512880 |  | 37512880 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" ООО "Сибпромстрой-Югория" выполнены проектные работы по благоустройству проезда и получено разрешение на производство работ. Строительно-монтажные работы по благоустройству внутриквартального проезда ООО "Сибпромстрой-Югория" планирует выполнить в 2016 году. В связи с отсутствием нормативных документов в части оформления в собственность линейных объектов и продажи в муниципальную собственность подобных объектов, осуществление выкупа объекта в 2016 году не предоставляется возможным. В соответствии с решением Думы города от 26.04.2016 г. № 865-VДГ средства в размере 1713,0 тыс. рублей перераспределены. Средства в размере 37 512,880 тыс.рублей предложены к снятию на заседание Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 39225880 |  | 37512880 |  | 37512880
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26 | 0,25 км |  |  | Всего, в том числе: | 49999451 |  | 50060752 |  | 7642853 | 14313909 | 28103990 | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" В связи с отсутствием нормативных документов в части оформления в собственность линейных объектов и продажи в муниципальную собственность подобных объектов, осуществление выкупа объекта в 2016 году не предоставляется возможным. Средства в размере 7642,853 тыс.рублей предложены к перераспределению на заседание Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 49999451 |  | 50060752 |  | 7642853 | 14313909 | 28103990
Подъезд к школе в мкр. ПИКС | Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м.- 412 |  |  | Всего, в том числе: | 47595163 |  | 47595163 |  | 47595163 |  |  | Проектирование и строительство внутриквартальных проездов реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы" В связи с отсутствием нормативных документов в части оформления в собственность линейных объектов и продажи в муниципальную собственность подобных объектов, осуществление выкупа объекта в 2016 году не предоставляется возможным. Средства в размере 47 595,163 тыс.рублей предложены к нерераспределению на заседание Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 47595163 |  | 47595163 |  | 47595163
Объекты доступной среды.
Капитальный ремонт объектов с целью приведения их к требованиям доступной среды.
"МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик", ул. Энергетиков, 47" | 740 чел. в день/ до 3000 человек | 2014-2016 | ПИР - ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 32415918.83 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "Стройуслуга" №13/П-2014 от 11.08.2014г. Сумма по контракту - 905,47883 тысяч рублей. Проектная и рабочая документация представлена в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации, выполнены необходимые согласования с заинтересованными организациями.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 32415918.83 | 905478.83 | 26770396 | 405479 |  |  | 26364917
МБОУ СДЮСШОР "Аверс", 50 лет ВЛКСМ, 1а | общая площадь 2812 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "Сибпроектстрой-1" | Всего, в том числе: | 9435639.93 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Сибпроектстрой 1" № 17/П-2014 от 23.12.2014 на сумму 475,01493 тыс.руб. Срок выполнения работ - 10 месяцев (23.10.2015). Работы. выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9435639.93 | 475014.93 | 9435640 | 475015 |  | 8960625
"МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул.Энергетиков, 45" | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 4343340 | 373340 | 373340 | 373340 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполненыв рамках заключенного с МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,340 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы в сентябре 2015 года выполнены и оплачены. Получено заключение государственной экспертизы ООО ИЦ «СургутСтройцена» от 16.09.2015 № 240 о сметной стоимости строительства.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 4343340 | 373340 | 373340 | 373340
"МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" | общая площадь 4015,2 м2 | 2014-2016 | ООО "Стройуслуга" | Всего, в том числе: | 15506323.23 | 949223.23 | 277474 | 277474 |  |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "Стройуслуга" №15/П-2014 от 01.10.2014 на сумму 948,02323 тысяч рублей. Работы предусмотренные на 2014 год в сумме 670,550 тысяч рублей выполнены и оплачены. В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, проектная документация выдана в полном объеме, ОАО ИЦ "Сургустройцена" проведена финансовая экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 15506323.23 | 949223.23 | 277474 | 277474
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"" | общая площадь 2416,3 м2 | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 7090120.9 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 7090120.9 | 9500 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1" | общая площадь 4675,6 м2 | 2014-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 5762070.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №11/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта (исх. от 18.06.2015г. №43-02-1661/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 5762070.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1" | общая площадь 5087,3 м2 | ПИР-2014, СМР-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 9113940.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014 . Выполненные работы Заказчиком не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. В связи с неисполнением Подрядчиком в полном объеме своих обязательств по контракту подготовлено Решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта (исх.от 18.06.2015г. №43-02-1660/15) МК считается расторгнутым - 30.06.2015.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 9113940.9 | 5000 | 998931 |  |  |  | 998931
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды" ул. Энгельса, 7 | общая площадь 1436,46 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 13365840 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Подрядчиком не предоставлена в срок проектно-сметная документация. Заказчиком ведется претензионная работа в связи со срывом подрядчиком сроков работ. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015г.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 13365840 | 373330 | 13365840 | 373330 |  | 12992510
"МБОУ ДОД "Детская художественная школа ДПИ", ул. Ленинградская,10а" | общая площадь 791,8 м2 | 2015-2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 6343240 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с заключенным МК с ООО "ПромНефтеСтрой" №12/П-2014 от 11.08.2014 на сумму 373,330 тысяч рублей. Срок выполнения работ - 11 месяцев. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 6343240 | 373330 | 6343240 | 373330 |  | 5969910
МБОУ СОШ №26 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 37054655.42 | 1200 | 1172067 |  | 1172067 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" ( с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК 02П/2016 от 18.04.2016 г. с ООО "Стройуслуга"с ценой контаркта 1052,87286 тыс.рублей. Средства в размере 10,0 тыс.руб. необходимы на проведение проверки сметной документации. Экономия, сложившаяся по результатам проведенной закупки в размере 119,19315 тыс.рублей будут предложена к снятию на заседание Думы города в сентябре 2016 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 37054655.42 | 1200 | 1172067 |  | 1172067
МБОУ СОШ №27 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19701489.3 | 478854.12 | 19826293 | 474433 | 19351860 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №10/П-2014 от 11.08.2014 выполнены и оплачены. 1. Срок размещения извещения на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта апрель, НМЦК - 16280,50438тыс.рублей, закупка отменена в связи с необходимостью внесения изменений в аукционную документацию, повторное размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме на выполнение капитального ремонта объекта опубликовано 13.05.2016 начало торгов 14.06.2016. Ориентировочный срок заклюсения контракта - июль 2016 года. 2. Заключены 2 муниципальных контракта (на поставку мебели, на поставку аудиторной доски) на сумму 61,944 тыс.рублей. 3. Извещение о проведении 1 -го аукциона (на поставку стола), НМЦК-2880,08980 тыс.рублей планируется к размещению в июне. 4. Средства в размере 97 000,00 рублей - для заключения договора на проверку сметной документации. Остаток средств в размере 12,965 тыс.рублей предложен к снятию на заседании Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19701489.3 | 478854.12 | 19826293 | 474433 | 19351860
МБОУ СОШ №18 |  | ПИР-2014, СМР-2015 | ПИР - ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 19644032.24 | 5051002.19 | 20176213 | 5247709 | 14928504 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы по МК №09/П-2014 от 11.08.2014 выполнены и оплачены. Срок размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме на выполнение капитального ремонта объекта - 31.03.2016, НМЦК - 14592,93305 тыс. рублей, закупка отменена, в связи с необходмостью внесения изменений в аукционную документацию. Извещение о проведении аукциона в электронной форме на выполнение капитального ремонта объекта размещено повторно - 13.05.2016, начало торгов 20.06.2016. Ориентировочный срок заключения контракта июль 2016 года. Средства в размере 97,0 тыс.рублей - на проведение проверки сметной документации.Остаток средств в размере 238,570 тыс.рублей предложены к снятию на заседании Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 19644032.24 | 5051002.19 | 20176213 | 5247709 | 14928504
МБОУ СОШ №32 |  | ПИР-2014, СМР -2016 | ПИР-ООО "ПромНефтеСтрой" | Всего, в том числе: | 27791099.12 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрммы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Проектно-изыскательские работы выполнены в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО "ПромНефтеСтрой" №09/П-2014 от 11.08.2014. Проектно-изыскательские работы в 2015 году выполнены и оплачены, проведена экспертиза сметной документации.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 27791099.12 | 465099.12 | 27786678 | 460678 |  | 27326000
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8 | общая площадь 7585,2 м2 | 2014-2015 | ООО "Юграстройиндустрия" | Всего, в том числе: | 33336662.09 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Работы выполнялись в соответствии с заключенным МК на выполнение работ по капитальному ремонту объекта с ООО "ЮграСтройиндустрия" от 05.09.2014 №14/2014. Срок выполнения работ - 15.08.2015 года. В связи с отставанием от графика производства работ муниципальный контракт 28.09.2015 года расторгнут в одностороннем отказе заказчика. В декабре заключен договор № 09/П-2015 на проверку сметной документации по объекту на сумму 44,27978 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 33336662.09 | 6512039.76 | 33675805 | 6851182 |  | 26824623
МАУ "Ледовый дворец спорта" | Общая площадь здания - 21247,8 м2 | 2016-2017 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (ПИР) | Всего, в том числе: | 26166948.92 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968 |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной программы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 07П/2016 от 19.05.2016 с ООО "Стройуслуга" на выполнение проектно-изыскательских работ (988,07892 тыс.рублей). Лимит финансирования на 2016 год 549,969 тыс.рублей. Потребность на 2017 год - 438,10992 тыс.рублей. Средства в размере 10,0 тыс.рублей, необходимые на проведение проверки сметной документации, предложены к включению в бюджетную смету на заседание Думы города в июне 2016 года.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 26166948.92 |  | 1099937 |  | 549969 | 549968
МБУ ЦФП "Надежда" "Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а | Общая площадь здания 627,7 м2 | 2016 (ПИР) | ООО "Стройуслуга" (ПИР) | Всего, в том числе: | 7783076.61 |  | 899190 |  | 899190 |  |  | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 03П/2016 от 18.04.2016 на выполнение ПИР с ООО "Стройуслуга", цена контракта 807,74661 тыс.рублей. Средства в размере 10,0 тыс.рублей необходимы для оплаты проверки сметной документации. Экономия, сложившаяся по результатам проведенной закупки в размере 91,443 тыс.рублей будет предложена к снятию на заседание Думы города в сентябре 2016 года.
|  |  |  | - за счет средств местного бюджета | 7783076.61 |  | 899190 |  | 899190
МАУ "Сургутская Филармония" | Общая площадь здания -8 887,3 м2; мощность посадочных мест - 1023 зрит. мест. | 2016-2017 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 12964989.75 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260 | Капитальный ремонт реализуется в рамках муниципальной прогрмыы "Доступная среда г. Сургута на 2014-2030 годы" (с целью приведения их к требованиям доступной среды). Заключен МК № 08П/2016 с ООО "Стройуслуга" на выполнение проектно-изыскательских работ (990,72975 тыс.рублей). Лимит финансирования на 2016 год -551,444 тыс.рублей. Потребность на 2017 год - 439,28575 тыс. рублей.
|  |  |  | за счет средств внебюджет. источников | 12964989.75 |  | 13077148 |  | 551444 | 551444 | 11974260
Другие общегосударственные вопросы
Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, 21 |  |  |  | Всего, в том числе: | 3620718.57 | 12654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414 |  | Извещение на проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта опубликовано - 31.08.2015 г. Дата проведения аукциона 14.09.2015 г. НМЦК - 2 777,61057 тыс. руб. Аукцион не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки (Протокол№ ЭА-1226 (1) от 11.09.2015г.) Заключен договор на проверку проектно-сметной документации №07/П-2015 от 28.10.2015 на сумму 12,65461 тыс.рублей. Работы выполнены и оплачены в декабре 2015 года. В бюджете на 2016 год предусмотрены средства на выполнение работ по обследованию нежилых помещений, а так же средства на выполнение ПИР . Заключен МК № 05П/2016 от 29.04.2016 на выполнение работ по обследованию нежилых помещений с ООО "СтройКом", цена контракта 200,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ - по 20 июня 2016 года. Экономия по итогам заключения контракта на обследование с единственным исполнителем в размере 53,02092 тыс.рублей будут предложены к снятию на заседание Думы города в сентябре 2016 года. Размещение извещения на выполнение проектно-изыскательских работ - июль 2016. (НМЦК - 827,64396 тыс.рублей). В 2016 году планируется выполнить изыскания на сумму 271,41624 тыс. рублей. Остаток средств в размере 321,45276 тыс. рублей будет предложен к снятию на заседание Думы города в сентябре. Заключен МК № 04П/2016 от 12.05.2016 на проверку сметной документации на обследование и ПИР (25,0 тыс.рублей). Работы выполнены, будут оплачены в июне.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 3620718.57 | 12654.61 | 6615570 | 2790266 | 870890 | 2954414
Нежилое здание, расположенное по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б |  | 2015 (снос) | ООО "Сантехремстрой" | Всего, в том числе: | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721 |  |  |  | Извещение на проведение аукциона по сносу нежилого здания, расположеного по адресу: город Сургут, поселок Юность, улица Саянская, дом 6б опубликовано - 29.10.2015. Дата проведения аукциона - 16.11.2015. НМЦК - 470,72088 тыс.рублей. На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ЭА-1583 (2) от 18.11.2015 победителем признан ООО "Сантехремстрой" с ценой контракта 245,86720 тыс. рублей. Заключен контракт № 106/2015 от 02.12.2015. Срок выполнения работ по 20.12.2015. Работы выполнены и оплачены.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 245867.2 | 245867.2 | 470721 | 470721
Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 |  | 2016 (снос) |  | Всего, в том числе: | 245101.62 |  | 491748 |  | 491748 |  |  | Публикация извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по сносу здания, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16 Заключен МК № 04/2016 от 11.04.2016 на сумму 245,10162 тыс.рублей с ИП Нестеренко Дмитрий Валерьевич, срок выполнения работ 15.05.2016. Работы выполнены и оплачены в мае. Экономия средств от плана по итогам формирования НМЦК в размере 1,90994 тыс. рублей будет предложена к перераспределению на заседание Думы в сентябре.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 245101.62 |  | 491748 |  | 491748
Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог. |  | 2016 (ПИР) |  | Всего, в том числе: | 64259307.75 |  | 5345413 |  | 5345413 |  |  | Заключен МК № 01П/2016 от 13.04.2016 на выполнение ПИР с ООО "АТ", цена контракта - 2000,0 тыс.рублей. Срок выполнения работ по 30.11.2016.
|  |  |  | за счет средств местного бюджета | 64259307.75 |  | 5345413 |  | 5345413
Многоквартирные жилые дома и малоэтажное жилищное строительство
Ж\д № 3 со встроенными помещениями и гостиницей на 154 места | 6836 м2 |  | ЖСК "БАРК" | частные инвестиции | [7 empty] | Смена застройщика, строительство не осуществляется. Разрешение на строительство № ru 86310000-№43 продлено до 24.02.2017
Застройка микрорайона № 41 в западном жилом районе. 3 этап строительства. Многоэтажный 9-12 этажный жилой дом №19 со встроено-пристроенными помещениями на 1-ом и цокольном этажах 3п.к (блоки 7-8 ) | 6002,7 м2 |  | ООО "Салаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru 86310000-72 от 27.11.2014, продлен до 31.12.2015. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 57 от 26.02.2016, № 25 от 25.03.2016, № 65 от 26.02.2016 (сдача по блокам).
Мкр. 20А, многоэтажный жилой комплекс №2со встроенно-пристроенными помещениями административного, торгового, социально-бытового назначения, подземной автостоянкой, инженерыми сетями и трансформаторной подстанцией | 40750 м2 |  | ООО "СТХ" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-35 от 29.03.2012 до 30.08.2016
Мкр. 30 "Никольский", Корпус 13 | 23163,4 м2 |  | ЗАО "ЮграИнвестСтройПроект" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство приостановлено Разрешение на строительство № ru86310000-100 от 02.07.2008 до 02.06.2010
Мкр. 39, жилой дом №7. 4 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 116 от 31.12.2015
Мкр. 39, жилой дом №8. 3 этап строительства | 12904,76 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 116 от 31.12.2015
Мкр. 39, жилой дом №9 1 этап строительства | 12904,4 м2 |  | ООО "Александрия 6-10" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-97 от 19.06.2014 до 01.03.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 116 от 31.12.2015
Многоквартирный жилой дом №26 со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения | 7272.32 |  | ЗАО "Салаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-90 от 13.07.2012 до 11.07.2017 года.
16 этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 12288,3 м2 |  | ООО "Формат плюс" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-153 от 26.10.2012 до 26.06.2014, продлено до 17.05.2017 года.
Многоэтажный жилой дом № 1 города Сургута | 5359,94 м2 |  | ОАО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-197 продлено до 30.04.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. Жилой дом №1 . 3 этап. Секции 1.4,1.5 | 15174 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до до 24.12.2016
Развитие застроенной территории -части квартала 23А в г. Сургуте. Жилой дом №1. 4 этап. Секции 1.1,1.2,1.3 | 19869 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-177 от 04.10.2013 до 24.12.2016 года.
1 очередь строительства (1 этап малоэтажное строителтьство) 43 микрорайон на территории Западного жилого района г. Сургута | 30240 м2 |  | ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-194 от 25.10.2013 до 25.10.2016
Многоквартирный жилой дом № 1 в мкр.45 г. Сургут | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительствоосуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-207 от 29.11.2013 до 01.07.2015, продлено до 03.11.2016
Жилой дом № 6 в 30 микрорайоне 2 этап строительства | 14470,32 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013до 28.02.2017
Жилой дом № 6 в 30 микрорайоне. 3 этап строительства | 22721,7 м2 |  | ЗАО "Югорское Управление инвестиционно-Строительными Проектами" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-225 от 20.12.2013 до 28.02.2017
Многоквартирный жилой дом № 2 | 11941,57 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-234 от 24.12.2013 до 29.04.2017
Многоэтажный жилой дом со втстроен-пристроенными помещениями общественного назаненчия и двухуровневой подземной автостоянкой | 39566,18 м2 |  | ООО "Сибпромстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-239 от 30.12.2013 до 12.01.2018
Многоквартирный жилой дом № 3 | 11489,9 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-85 от 03.06.2014 до 06.03.2017
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 8 этап. Дом 3 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительтсов осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-67 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 7 этап. Дом 2 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-68 от 08.05.2014 до 30.12.2016
Развитие застроенной территории-части квартала 23 А в г. Сургуте. 9 этап. Дом 4 | 11913,73 м2 |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-98 от 20.06.2014 до 20.02.2017
Многоэтажный жилой дом №7 со встроенными помещениями общественнного назначения и притсроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа. 1 этап строительства. "Многоэтажный жилой дом №7 со втсроенными помещшениями общественного назначения" | 52627,2 м2 |  | Управляющая компания "Центр Менеджмент" Д.У.ЗПИФ недвижимости "СибпромстройЮгория" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-107 от 14.07.2014 до 15.02.2017 года.
Многоэтажный жилой комплекс №7 со встроенно-пристронными нежилыми помещениями, инженерными сетями и подземной автостоянкой на придомовой территории | 22963,5 м2 |  | ООО "СТХ-Девелопмент" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-109 от 15.07.2014 до 20.05.2019 года.
Многоэтажный жилой дом № 23 со встроенными помещениями обще назнач. 1 этап | 9305,57 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020 года.
Многоэтажный жилой дом № 23 со встроенными помещениями обще назнач. 2 этап | 6110,4 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020 года.
Многоэтажный жилой дом № 23 со встроенными помещениями обще назнач. 3 этап, 4 этап-подземная парковка | 5235,23 м2 |  | ООО "Саалаир" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-116 от 01.08.2014 до 03.03.2020
Многоквартирынй жилой дом №4 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-120 от 07.08.2014 до 09.05.2017 года.
Многоквартирный жилой дом №5 | 18328,1 м2 |  | ООО "Новые Бизнес-Технологие" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-121 от 07.08.2014 до 09.02.2017 года.
Жилой комплекс № 304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 1 этап-блок А | 8792,62 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016 года.
Жилой комплекс № 304 в микрорайоне №24 г. Сургута. Девятиэтажный жилой дом №304.3. 2 этап - блок Б | 4197,4 м2 |  | ЗАО "Домостроительный комбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-123 от 14.08.2014 до 15.06.2016 года.
Многоэтажный жилой комплекс №6 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, инж сетями и подземной автостоянкой на придомовой тери-ии | 31133 м2 |  | ООО "СТХ-Ипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-131 от 27.08.2014 до 27.08.2019 года.
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 1 этап. Дом №1 | 25547,65 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017 года.
Комплекс жилых домов, 35 мкр 1,2,3,4 очереди строительства. 1 очередь строительства. 2 этап. Дом №2 | 16299,61 м2 |  | ООО "Брусника Югра" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-136 от 10.09.2014 до 08.07.2017 года.
Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр.1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап - Многоэтажный жилдой дом №4.7 (5 секций) | 22028,1 м2 |  | ООО "Югра-консалтинг" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-145 от 23.09.2014 до 01.10.2016, продлено до 31.05.2018 года.
Жилой комплекс в микрорайоне ПИКС станции Сургут. 9этажный жилой дом № 5 | 3334,5 м2 |  | ЗАО "Желдорипотека" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-146 от 24.09.2014 до 01.03.17
1 этап- 9 этажный 4 подъездный жилой дом. 2 этап-закрытая автостоянка | 8237,16 м2 |  | ООО Строительная фирма "Новострой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-152 от 14.10.2014 до 17.09.2016
Жилой дом № 3 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-154 от 17.10.2014 до 26.10.2017
Жилой дом № 4 | 5342,4 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-166 от 19.11.2014 до 23.11.2016
Жилой дом № 5 | 7366,83 м2 |  | ООО "СеверСтройПартнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-144 от 19.10.2014 до 23.11.2016
Жилой дом | 26696,76 м2 |  | ООО "ЕВРОСТРОЙ-С" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-165 от 19.11.2014 до 23.08.2019
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №1 (секции 1.1,1.2, 1.3,1.4) | 24863,16 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой комплекс "Лунный" со встроенно-пристроенными помещениями общественного назаначения и подземной автостоянкой. Дом №2 | 7424,28 м2 |  | ООО ФСК "Запсибинтерстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-174 от 28.11.2014 до 28.11.2018
Жилой дом № 2 (секции 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) -1 этап. | 17760 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Жилой дом №2 (секции 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) -2 этап. | 24447,00 м2 |  | ООО "СеверСтрой Партнер" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-09 от 13.02.2015 до 19.02.2017
Многоэтажный жилой дом № 6 - 3 этап строительства | 28186,00 м2 |  | ООО "УК "Центр Менеждмент" Д.У, ЗПИФ недвижимости "СПС Югория" | частные инвестиции |  |  | , |  |  |  |  | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-14 от 27.02.2015 до 06.11.2016
Жилой дом со встроенно-пристроенными прендприятиями общественного назначения. Блок "А" (1 этап строительства) | 4872,48 м2 |  | ООО "Глобал Сервис" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № ru86310000-36 от 06.04.2015 до 06.12.2016
Жилой домплекс из 3-тажных жилых домов и автостоянки, в том числе | 7239.33 |  | ООО "Плавстройотряд-34" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-93-2015 от 30.07.2015 до 30.04.2017
Дом №1 | 2068.38 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №2 | 3102.57 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №3 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Дом №4 | 1034.19 | [10 empty] | Строительство осуществляется
Жилой дом №304.2, в том числе: | 15195.82 |  | ЗАО "Домостроительный коимбинат-1" | частные инвестиции | [7 empty] | Строительство осуществляется Разрешение на строительство № 86-ru86310000-91-2015 от 29.07.2015 до 05.05.2018
1 этап-Блок А | 8751.02 | [10 empty] | Строительство осуществляется
2 этап-блок Б | 6444.8 | [10 empty] | Строительство осуществляется
«Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут 1 этап - секции 2.1,2.2,2.3,2.4 2 этап - секции 1,2,3,4 |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-45 от 26.05.2016 до 19.02.2017 года.
«Жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут» |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-46 от 26.05.2016 до 26.10.2017 года.
«Жилой дом № 4 со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне 44 г. Сургут» |  |  | ООО "Северстрой" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-47 от 26.05.2016 до 23.11.2016 года.
Жилой дом № 9 в микрораойне 31 Б г. Сургут |  |  | ООО "Бетолит" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-38 от 29.04.2016 до 07.08.2017 года.
Жилой дом № 9 в микрораойне 31 Б г. Сургут |  |  | ООО "Бетолит" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-38 от 29.04.2016 до 07.08.2017 года.
Жилой комплекс из 3-х этажных жилых домов и автостоянки |  |  | ООО "ЖК Быстринка" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-93 от 30.07.2015 до 30.04.2017 года.
Многоэтажный жилой дом № 1 со встроенно-пристроенными помещениями офисного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 30 А микрорайоне г. Сургута. 3 этап. Пристроенная стоянка автотранспорта закрытого типа | 7185.7 |  | ООО "ЖК Быстринка" | частные инвестиции | [7 empty] | Разрешение на строительство №ru86310000-47 от 10.04.2013 продлено до 20.07.2016 года.
Note on M150: Тришина О.В.: проверено