МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| « | 25 | » | 04 | 20 | 25 |  |  | № | 2633 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения

в распоряжение Администрации

города от 20.06.2023 № 1808

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по развитию

внутреннего и въездного туризма

в муниципальном образовании

городской округ Сургут

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 
«О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должност-
ными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 20.06.2023 № 1808 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию внутреннего 
и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 02.10.2023 № 2868, 11.04.2024 № 1725) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

# 2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

# 3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

# 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

# 5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                          А.М. Кириленко

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № ______

План мероприятий («дорожная карта»)

по развитию внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование доступной и комфортной туристско-информационной среды |  |  |  |
| 1.1. Ведение и актуализация специализированного раздела «Внутренний и въездной туризм» на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города | постоянно | актуальная информация о внутреннем и въездном туризме города Сургута на официальном портале Админист- рации города, Инвестиционном портале города | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 1.2. Актуализация информации о туристских маршрутах города Сургута на официальном портале Администрации города Сургута, Инвестиционном портале города, картографическом сервисе 2 ГИС | ежегодно | повышение информированности туристов, наличие актуальной инфор- мации о туристских маршрутах города Сургута | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; комитет культуры |
| 1.3. Оперативное размещение на информационных ресурсах Администрации города сведений об изменениях (нововведениях) нормативно-правовой базы, регулирующей развитие сферы туризма | по мере необходи-мости | повышение информированности организаций, индивидуальных предпринимателей об изменениях (нововведениях) нормативно-правовой базы, регулирующей развитие сферы туризма | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 1.4. Содействие в организации работы туристско-информационного центра | по мере необходи-мости | организация работы туристско-информационного центра | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 1.5. Установка дорожных указателей, знаков туристской навигации, ориентирующей информации для туристов, поддержание их в надлежащем состоянии | постоянно | повышение инфор- мированности туристов | департамент городского хозяйства; управ- ление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 1.6. Содействие в обеспечении условий доступности объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, учреждения культуры, объекты физической культуры и спорта, доступные для массового посещения, тротуарная сеть вдоль улиц, дорог и внутриквартальных проездов, остановки общественного транспорта, общественный маршрутный транспорт) для людей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | повышение уровня доступности объектов турист- ского показа и туристской индустрии, создание комфортной туристской среды | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; департамент архитектуры и градостроитель-ства; департамент городского хозяйства; комитет культуры; управление физи- ческой культуры и спорта |
| 2. Популяризация и продвижение туристского потенциала города Сургута на всероссий- ском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне |  |  |  |
| 2.1. Мониторинг информации на единой цифровой платформе Югры «VisitUgra» в разделах: - достопримечательности; - кафе и рестораны; - музеи; - календарь событий; - где остановиться | ежеквар-тально | повышение инфор- мированности туристов о турист- ской инфраструк- туре, значимых культурных и развлекательных событиях города Сургута, интересных локациях | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 2.2. Информирование субъектов туристской инфраструктуры о возможности использования единой цифровой платформы Югры «VisitUgra» для позиционирования своей деятельности | в течение года | вовлечение субъектов турист- ской инфраструк-туры на цифровую платформу, увели- чение туристи- ческих локаций, содействие предпринимателям города в продви- жении их услуг | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; комитет культуры; управление потре- бительского рынка и защиты прав потребителей |
| 2.3. Актуализация информации о событийных мероприятиях муниципального образования на официальном интернет-портале «Культура. РФ» | постоянно | повышение инфор- мированности туристов о собы- тийных меропри- ятиях и достопри- мечательностях муниципального образования | комитет культуры |
| 2.4. Актуализация информации о событийных мероприятиях муниципального образования на официальном интернет-портале «Национальный календарь событий» | постоянно | повышение информирован-ности туристов о событийных мероприятиях и достопримеча-тельностях муниципального образования | комитет культуры |
| 2.5. Разработка рекламно-информационной продукции о туристской привлекательности города | ежегодно | продвижение туристского продукта города Сургута | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 2.6. Актуализация информации о туристских ресурсах и организациях туристской индустрии муниципального образования с указанием их параметров (маршруты, гостиницы, базы отдыха, сувенирные мастерские, общепит и так далее) в профильном разделе «внутренний и въездной туризм» на официальном портале Администрации города, Инвестиционном портале города | два раза в год | повышение информирован-ности туристов о туристских ресурсах и организациях туристской индустрии муниципального образования | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; комитет культуры; управление потре- бительского рынка и защиты прав потреби- телей |
| 2.7. Участие в туристских мероприятиях (форумы, выставки, круглые столы и тому подобное), проводимых на территории региона и других субъектов Российской Федерации | не менее одного раза в год | изучение опыта, установление прямых контактов | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 2.8. Информирование хозяйст- вующих субъектов о мерах государственной и муници- пальной поддержки развития внутреннего и въездного туризма | постоянно | повышение информирован-ности хозяйст- вующих субъектов о действующих мерах государст- венной и муници- пальной поддержки развития внут- реннего и въездного туризма | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 2.9. Осуществление экскурси- онного обслуживания на базе муниципального бюджетного учреждения историко-культурный центр «Старый Сургут» и муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Сургутский краеведческий музей», «Сургут- ский художественный музей» | постоянно | экскурсионное обслуживание не менее 10 тысяч человек в год | комитет культуры |
| 2.10. Осуществление обмена с автономной некоммерческой организацией «Центр патриотических проектов «Моя История» информационными материалами, способствующими продвижению туристского продукта города Сургута | по мере необходи-мости | продвижение туристского продукта города Сургута | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 2.11. Организация и проведение на территории муниципального образования физкультурно-спортивных мероприятий регионального и всероссийского значения | постоянно | позиционирование города как объекта туристского внимания | управление физи- ческой культуры и спорта |
| 2.12. Организация и проведение на территории муниципального образования крупных событийных мероприятий | постоянно | активизация событийного туризма в городе | комитет культуры; комитет внутренней и молодёжной политики |
| 2.13. Проведение социологичес- кого исследования «Удовлетво- ренность туризмом» | ежегодно до 30 ноября | выявление слабых мест в развитии туризма, совершен- ствование туристской инфраструктуры | муниципальное казенное учреждение «Наш город» |
| 3. Развитие медицинского туризма в муниципальном образовании городской округ Сургут |  |  |  |
| 3.1. Проведение мероприятий (форум, конференция, семинар, бизнес-миссий) в сфере медицинского туризма с целью стимулирования взаимодействия представителей здравоохранения, бизнеса, медицинской науки | ежегодно | проведение не менее одного мероприятия | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; Фонд научно-технологического развития Югры, БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» |
| 3.2. Организация посещения официальными делегациями медицинских центров, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута, в рамках регионального и междуна- родного сотрудничества | 2025 год | посещение официальными делегациями не менее одного медицинского центра | комитет внутренней и молодёжной политики; управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута |
| 3.3. Организация ознакоми- тельных туров для представи- телей туристического бизнеса и средств массовой информации в медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута | 2025 год | не менее одного посещения | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута |
| 3.4. Организация круглого стола по развитию медицинского туризма для представителей медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута, с туроперато- рами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | июнь 2025 года | проведение круглого стола по развитию медицинского туризма | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 3.5. Участие представителей медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута, в выставочных мероприятиях в сфере туризма | постоянно | участие в не менее двух мероприятиях в год | медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута |
| 3.6. Проведение круглых столов с представителями общест- венных объединений в целях информирования о предостав- ляемых медицинскими учреждениями, расположенными на территории города Сургута, услугах в части медицинского туризма | ежегодно | проведение не менее одного круглого стола в год | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута |
| 3.7. Ознакомление членов Общественного совета города Сургута с услугами в части медицинского туризма, предоставляемыми медицин- скими учреждениями, расположенными на территории города Сургута | 2025 год | не реже одного раза в год | комитет внутренней и молодёжной политики; управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма; медицинские учреждения, реализующие услуги на экспорт, расположенные на территории города Сургута |
| 3.8. Содействие в выстраивании эффективного взаимодействия между медицинскими учрежде- ниями, реализующими услуги на экспорт, расположенными на территории города Сургута, и туроператорами, медицин- скими агентствами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях формирования и продажи услуг учреждений в качестве пакетных туров | по мере необходи-мости | формирование и продажа пакетных туров посредством туроператора, медицинского агентства | управление инвестиций, развития предпри- нимательства и туризма |
| 3.9. Организация парковок у медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт, расположенных на территории города Сургута | по мере необходи-мости | повышение доступности медицинских учреждений, реализующих услуги на экспорт | департамент архитектуры и градостро- ительства |