МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| « | 18 | » | 04 | 20 | 25 |  |  | № | 2455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

V (юбилейной) Международной научно-практической конференции «Векторы развития педагогики

Ф. Фрёбеля: от научной концепции

к вариативным практикам»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 
№ 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с целью подготовки и проведения на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры V (юбилейной) Международной научно-практической конференции «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам»:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке и проведению V (юбилейной)                     Международной научно-практической конференции «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам» согласно приложению 1.

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению                       V (юбилейной) Международной научно-практической конференции «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам» согласно приложению 2.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить)                   настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные                           документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания                             и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2025.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                       В.П. Фризен

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План

мероприятий по подготовке и проведению V (юбилейной)

Международной научно практической конференции

«Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции

к вариативным практикам» (далее – Конференция)

| Мероприятие | Дата | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация транспортного обслуживания делегации |  |  |
| 1.1. Сопровождение делегации (прибытие в город / убытие из города) | 21 – 23 апреля 2025 года | комитет информационной политики Администрации города, департамент образования Администрации города |
| 1.2. Обеспечение трансфером на время пребывание делегации | 21 – 23 апреля 2025 года | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 2. Организация освещения Конференции в средствах массовой информации |  |  |
| 2.1. Пресс-релизы | 21 – 22 апреля 2025 года | комитет информационной политики Администрации города, департамент образования Администрации города |
| 2.2. Пресс-подходы |  |  |
| 2.3. Пост-релизы |  |  |
| 3. Утверждение культурной программы в соответствии с планом графиком |  |  |
| 3.1. Предоставление услуг студии звукозаписи для подготовки музыкального номера | 11 апреля 2025 года | комитет культуры Администрации города |
| 3.2. Предоставление информации о перечне культурных мероприятий в городе Сургуте в период с 21 по 24 апреля 2025 года | до 16 апреля 2025 года |  |
| 3.3. Подготовка и проведение экскурсионной программы | 21 – 22 апреля 2025 года |  |
| 4. Организация работы площадок |  |  |
| 4.1. Организация выставки оборудования, учебно-методического комплекса, детских работ | 21 апреля 2025 года | департамент образования Администрации города, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – МБДОУ): МБДОУ № 43 «Лесная сказка» (ул. И. Киртбая, д. 16/1), МБДОУ № 44 «Сибирячок» (ул. Крылова, д. 28/1), МБДОУ № 45 «Волчок» (ул. С. Билецкого, д. 10), МБДОУ № 47 «Гусельки» (ул. Дзержинского, д. 2/3), МБДОУ № 48 «Росток» (ул. Ф. Показаньева, д. 6/1) МБДОУ № 65 «Фестивальный» (пр. Первопроходцев, д. 12) |
| 4.2. Организация экскурсии по детскому саду |  |  |
| 4.3. Проведение мастер-класса |  |  |
| 4.4. Пленарное заседание | 21 апреля 2025 года | автономная некоммерческая организация «Центр патриотических проектов «Моя история» (ул. Мелик-Карамова, д. 4/4) (по согласованию), департамент образования Администрации города |
| 4.5. Театральное представление «Большие маленькие дети» | 21 апреля 2025 года | МБДОУ № 25 «Родничок» (ул. Республики, д. 82А) |
| 5. Готовность технического состояния и инженерных систем, подъездных путей площадок |  |  |
| 5.1. Обследование технического состояния и инженерных систем зданий, помещений, территорий МБДОУ, автономной некоммерческой организации «Центр патриотических проектов «Моя история» (далее – площадки) | до 16 апреля 2025 года | муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» |
| 5.2. Обследование подъездных путей и прилегающей территории к МБДОУ | до 16 апреля 2025 года | департамент городского хозяйства Администрации города, Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 6. Оценка технической готовности сетевой инфраструктуры площадок |  |  |
| 6.1. Диагностика сетевой инфраструктуры площадок | до 18 апреля 2025 года | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее – МКУ «УИТС г. Сургута») |
| 6.2. Техническое сопровождение работы площадок | 21 апреля 2025 года | МКУ «УИТС г. Сургута» |
| 7. Торжественный прием Главы города | 21 апреля 2025 года | отдел протокола |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

V (юбилейной) Международной научно-практической конференции

«Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля:

от научной концепции к вариативным практикам»

| Фризен Владимир Петрович | - | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Замятина Ирина Павловна | - | директор департамента образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Криворот Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа |
| Пустовая Ирина Васильевна | - | заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
| Вербовская Ирина Степановна | - | управляющий делами Администрации города |
| Алексеев Сергей Алексеевич | - | директор департамента городского хозяйства Администрации города |
| Акулов Антон Александрович | - | председатель комитета культуры Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | председатель комитета информационной политики Администрации города |
| Хисамова Алена Фаритовна | - | начальник отдела протокола |
| Зыков Павел Михайлович | - | ## директор муниципального казённого учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| Кадырова Елена Петровна | - | директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| Цап Андрей Владимирович | - | директор муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Бридня Дмитрий Александрович | - | врио начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| Никитин Андрей Николаевич | - | врио генерального директора автономной некоммерческой организации «Центр патриотических проектов «Моя история» (по согласованию) |