МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 04 | 20 | 25 |  |  | № | 2130 |

Об утверждении плана мероприятий

по проведению голосования

за объекты благоустройства

в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды» в 2025 году

В соответствии с распоряжением Главы города 29.12.2021 № 38 «О после-довательности исполнения обязанностей Главы города высшими должностными лицами Администрации города в период его временного отсутствия», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повышения комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды:

1. Утвердить план мероприятий по проведению голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.

И.о. Главы города И.В. Пустовая

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

по проведению голосования за объекты благоустройства

в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году

(далее – голосование)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Регистрация волонтеров для проведения голосования  на платформе ДОБРО.РФ | 1 этап –  до 07.04.2025  2 этап –  до 14.04.2025 | высшие должностные лица Администрации города:  Вербовская И.С.,  Агафонов С.А.,  Кириленко А.М.,  Криворот В.В.,  Малыхин В.В.,  Пустовая И.В.,  Фокеев А.А.,  Фризен В.П. |
| 2. Информационная кампания | | |
| 2.1. Размещение информации на портале Администрации города, в городских средствах массовой информации  и пабликах | с 07.04.2025  по 10.06.2025 | председатель комитета информационной политики Швидкая Е.А. |
| 2.2. Размещение информации в остановочных комплексах,  в группах управляющих компаний, на доске объявлений  в многоквартирных домах, в парках и скверах (куар-код) | с 20.04.2025  по 10.06.2025 | заместитель Главы города Агафонов С.А.,  директор департамента  городского хозяйства  Алексеев С.А. |
| 2.3. Размещение информации в городе на электронных рекламных табло | с 05.04.2025  по 10.06.2025 | заместитель Главы города  Фокеев А.А.,  директор департамента архитектуры  и градостроительства  Сорич И.А. |
| 2.4. Размещение информации на сайтах образовательных учреждений, в родительских чатах | с 08.04.2025  по 10.06.2025 | заместитель Главы города  Фризен В.П.,  директор департамента образования  Замятина И.П. |
| 3. Подготовка визуальных материалов и штендеров | 15.04.2025 | директор департамента архитектуры  и градостроительства  Сорич И.А.,  председатель комитета культуры Акулов А.А. |
| 4. Тестирование голосования, подготовка планшетных компьютеров, обеспечение доступа к сети Интернет | с 07.04.2025  по 12.04.2025 | управляющий делами Администрации города Вербовская И.С.,  директор муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи  города Сургута»  Зыков П.М. |
| 5. Работа с руководителями предприятий и организаций  по обеспечению допуска волонтеров для проведения голосования | с 07.04.2025  по 10.06.2025 | высшие должностные лица Администрации города:  Агафонов С.А.,  Вербовская И.С.,  Кириленко А.М.,  Криворот В.В.,  Малыхин В.В.,  Пустовая И.В.,  Фокеев А.А.,  Фризен В.П. |
| 6. Организация проведения голосования в общественных пространствах города | с 21.04.2025  по 12.06.2025 | заместитель Главы города  Малыхин В.В. |
| 7. Мониторинг, сбор ежедневной информации  о количестве проголосовавших | с 21.04.2025  по 12.06.2025 | управляющий делами Администрации города Вербовская И.С.,  директор муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи  города Сургута»  Зыков П.М. |