| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 03 | 20 | 26 |  | № | 140 |

О внесении изменений

в распоряжение Администрации

города от 17.02.2022 № 295

«Об утверждении плана снижения

объема и количества объектов

незавершенного строительства»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 604-рп «О снижении объемов 
и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента строительства 
и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2025 № 106-П «Об осуществлении мониторинга капитальных вложений в объекты незавершенного строительства исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при строительстве, реконструкции которых использованы полностью или частично средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 
№ 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.02.2022 № 295 
«Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершен-ного строительства» (с изменениями от 18.10.2022 № 1985, 30.01.2023 № 255, 07.06.2023 № 1689, 14.11.2023 № 3336, 04.03.2024 № 910, 21.05.2024 № 2478, 25.03.2025 № 1727) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения:

- слова «приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2023 
№ 776-П» заменить словами «приказом Департамента строительства 
и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2025 № 106-П»;

- слова «от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города» исключить.

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 распоряжения дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- оборотно-сальдовые ведомости по счету 110600000 бухгалтерского учета «Вложения в нефинансовые активы» за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года по отчетную дату, с детализацией по объектам 
и источникам финансирования».

1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 распоряжения дополнить словами «в формате Excel, сформированной из АИС «Мониторинг» на основании внесенных данных 
по объектам незавершенного строительства на отчетную дату».

1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 распоряжения дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- оборотно-сальдовые ведомости по счету 110600000 бухгалтерского учета «Вложения в нефинансовые активы» за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года по отчетную дату, с детализацией по объектам 
и источникам финансирования».

1.5. Подпункты 3.4, 3.5 пункта 3 распоряжения изложить в следующей редакции:

«3.4. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в казенное учреждение Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры «Управление капитального строительства» Мониторинг капитальных вложений в объекты незавершенного строительства исполни-тельных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при строитель-стве, реконструкции которых использованы полностью или частично средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению в формате Excel, сформированной из АИС «Мониторинг» на основании внесенных данных 
по объектам незавершенного строительства на отчетную дату.

3.5. Ежегодно, в срок до 01 апреля года следующего за отчетным годом, предоставлять в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства» информацию, указанную 
в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего распоряжения, уточненную в соответствии с бюджетной отчетностью за отчетный год, согласованную директором департамента финансов и директором департамента архитектуры и градо-строительства».

1.6. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.

Заместитель Главы города                                                                         С.А. Агафонов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № _______

План

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2026

Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей |  |  | Мероприятия, исполнитель | Срок ввода объекта в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа | в том числе из федерального бюджета | всего | в том числе из бюджета автономного округа | в том числе из федерального бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7-а | 8 | 9 | 9-а | 10 | 11 |
| Итого по разделу I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта |  | Мероприятия, исполнитель | Срок проведения консервации объекта, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по разделу II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Мероприятия, исполнитель | Предполагаемый срок продажи, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по разделу III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по разделу IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную 
и муниципальную собственность»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Документ – основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Мероприятия, исполнитель | Срок передачи объекта незавершенного строительства, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по разделу V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наименование объекта – «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район реки Сайма, лесопарковая зона. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 12 сооружений. 1 186 853,13 тыс. рублей | начало работ – 2005 год, прекращение работ – 2008 год, общая готовность –40% | подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы» | 155 086,43 |  | 0,00 | снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Срок реализации – 2027 год. Согласно техническому заключению по результатам обследования, шифр: СОП088-2021-01-П-ОБМ, СОП088-2021-03-П-ОБМ, СОП088-2021-04-П-ОБМ, СОП088-2021-02-П-ОБМ, выполненному обществом с ограниченной ответствен-ностью «Строй Онлайн» в 2021 году, объект находится в аварийном состоянии, проектные решения по восстановлению зданий, входящих в состав объекта, отсутствуют. Местный бюджет несет затраты на осуществление охраны. Снос объекта целесообразен. В границах земельного участка предполагается строительство объекта местного значения, относящегося к сфере культуры и дополнительного образования | финансирование не предусмотрено. Стоимость сноса – 33 698,37 тыс. рублей | 2027 |
| Итого по разделу VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос» |  |  |  |  |  | 155 086,43 | 0,00 | - | - | - |

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства | Мощность объекта стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Мероприятия, исполнитель | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по разделу VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ | Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей | Годы фактического начала и прекра-щения работ | Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Исполнитель | Срок реализации предлагаемых решений, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе из бюджета автономного округа |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Наименование объекта – «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 0,90485 километра, 1 176 794,22 тыс. рублей | начало работ – 2021 год, прекращение работ – 2022 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 17 352,88 | 0,00 | получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2022 №86-1-1-3-092400-2022 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий и согласование проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 3 | Наименование объекта – «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность 1 и 2 пусковых комплексов – 1 180 метров, 843 869,45 тыс. рублей | начало работ – 2001 год, прекращение работ – 2003 год | перспективный план строительства городских дорог и улиц города Сургута и подъездов к опорной сети дорог Ханты-Мансийского автономного округа на 2001 – 2005 годы | 21 359,93 | 0,00 | разработанная проектная документация не актуальна | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по определению источников финансирования. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий и согласование проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 4 | Наименование объекта – «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | площадь объекта 7 936,54 квадратных метра, 4 105 528,88 тыс. рублей | начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2025 год | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» | 14 192,00 | 9 400,00 | получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.03.2025 №86-1-1-2-013695-2025 | строительство целесообразно. Финансирование на проектно-изыскательские работы предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по выделению в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. Использование разработанной проектной документации невозможно, необходима актуализация технических условий и согласование проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 5 | Наименование объекта – «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 44. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность 170 метров, 28 050,79 тыс. рублей | начало работ – 2022 год, прекращение работ – 2022 год | муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» | 1 010,28 | 0,00 | разработана проектная документация, экспертиза не пройдена | строительство целесообразно. Начало работ будет синхронизировано со строительством объекта спорта. В связи с ведущейся застройкой микрорайона 44, меняется схема подключения инженерных сетей, при необходимости будет проведена корректировка проектно-сметной документации. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| 6 | Наименование объекта – «Детская школа искусств в мкр. 25». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | общая площадь здания – 7 001,1 квадратных метра, 1 169 081,40 тыс. рублей | начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2017 год | подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» | 8 327,98 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17, необходима корректировка | строительство целесообразно. Финансирование работ по корректировке проектно-сметной документации предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по выделению в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации с обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Регионпроект» от 16.12.2025 №31П/2025, срок выполнения работ – 08.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 7 | Наименование объекта – «Автомобильная дорога к новому кладбищу». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительств» | протяженность – 2,15 километра, 1 072 365,94 тыс. рублей | начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2016 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» | 6 756,88 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 15.02.2016 № 86-1-1-3-0034-16. Экспертиза достоверности сметной стоимости строительства не проводилась | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, инженерных изысканий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 8 | Наименование объекта – «Мототрасса на «Заячьем острове» 1 этап». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | длина трассы – 2 200 метров, пропускная способность – 200 человек, 447 464,78 тыс. рублей | начало работ – 2015 год, прекращение работ – 2016 год | подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы» | 7 278,96 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 06.02.2017 № 86-1-1-3-0030-17 и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 06.02.2017 № 86-1-0007-17 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по изысканию средств местного бюджета для строительства объекта. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, инженерных изысканий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| 9 | Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 326,6 метров, 308 350,66 тыс. рублей | начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2016 год | подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 4 191,55 | 0,00 | проектно-сметная документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. По итогам проведения в 2017 году повторной государственной экспертизы проектной документации и одновременно проверки сметной стоимости строительства объекта получены отрицательные заключения. Требуется корректировка проектно-сметной документации в части устранения замечаний государственной экспертизы, а также в части выполнения требований уточненных технических условий, выданных публичным акционерным обществом «Газпром» | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Продолжение реализации объекта планируется после завершения II и III этапов строительства объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2034 |
| 10 | Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 1,138 километра, 346 885,78 тыс. рублей | начало работ – 2012 год, прекращение работ – 2016 год | региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» | 1 022,89 | 448,24 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 10.02.2016 № 86-1-1-2-0029-16 и проведена финансовая экспертиза обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Сургут-стройцена» от 07.12.2015 № 325 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Продолжение реализации объекта планируется после завершения II этапа строительства объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| 11 | Наименование объекта – Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 2,590 километра, 511 983,69 тыс. рублей | начало работ – 2012 год, прекращение работ – 2016 год | региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» | 2 319,28 | 1 120,59 | проектно-сметная документация разработана. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации от 15.02.2016 № 86-1-3-2-0033-16. Замечания устранены в полном объеме. Необходимо проведение повторной государственной экспертизы | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Продолжение реализации объекта планируется после завершения II и III этапов строительства объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2034 |

| 12 | Наименование объекта – «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский,14 А. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | пропускная способность – 200 учащихся, 150 посадочных мест, площадь объекта – 8 959,4 квадратных метра, 646 167,15 тыс. рублей | начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2018 год | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 года» | 6 756,00 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 02.03.2018 № 86-1-1-3-0070-18 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 02.03.2018 № 86-1-0021-18 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа с Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по включению строительства объекта в государственную программу. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Наименование объекта – Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | двухуровневая, 1 428 253,03 тыс. рублей | начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2020 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 17 823,21 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены: положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства о т 26.02.2020 № 86-1-0055-20, положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 14 | Наименование объекта – «Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик –муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | двухуровневая, 1 531 724,95 тыс. рублей | начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2020 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 15 157,52 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 26.02.2020 № 86-1-0054-20 и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 15 | Наименование объекта – «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | площадь объекта – 1 167,8 квадратных метра, пропускная способность – 150 человек, 104 440,15 тыс. рублей | начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2019 год | муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» | 2 000,00 | 0,00 | проектная документация разработана в 2018. Шифр: 16П/2018 | финансирование строительства (реконструкции) не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по принятию решения о целевой функции (снос/реконструкция) аварийного здания для которого разработан проект. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2026 |
| 16 | Наименование объекта – «Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 4 427 километров, протяженность сетей электроснаб-жения-10 КЛ – 5 695 погонных метров, линий уличного освещения 0,4 кВ – 4 595 погонных метров, 2 615 183,17 тыс. рублей | начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2019 год | муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года» | 9 522,67 | 0,00 | Проектная документация разработана в 2019. Шифр: 14.03/2019 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 17 | Наименование объекта – «Магистральная улица №1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик –муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность дороги первого этапа – 0,67 километра, второго этапа – 0,77 километра, 553 084,73 тыс. рублей | начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 9 000,00 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 30.06.2020 № 86-1-1-3-027776-2020 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 18 | Наименование объекта – «Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность сетей электро-снабжения 10 кВ –1,127 километра, сетей электро-снабжения 0,4 кВ – 1,388 километра, протяженность проезда – 1,628 километра, 1 750 872,12 тыс. рублей | начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год | муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» | 8 853,61 | 0,00 | проектная документация разработана в 2019. Шифр: 04П/2019-ПЗ, 2019 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Требуется корректировка проектно-сметной документации по результатам утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории и получение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2032 |
| 19 | Наименование объекта – «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик –муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность первого этапа – 2 997 погонных метров, второго этапа – 2 122 погонных метров, 280 168,38 тыс. рублей | начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год | муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года» | 981,67 | 0,00 | проектная документация в части изысканий разработана | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по изысканию средств местного бюджета на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях сохранения выявленного объекта культурного наследия. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2026 |
| 20 | Наименование объекта – «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый яр». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик –муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 3 970 погонных метров, 1 712 074,32 тыс. рублей | начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» | 14 770,77 | 0,00 | проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 03.06.2020 № 86-1-0085-20 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 21 | Наименование объекта – «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | мощность объекта – 1,2 километра, 1 131 057,48 тыс. рублей | начало работ – 2023 год, прекращение работ – 2025 год | муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута» | 16 400,00 | 0,00 | получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 27.03.2025 № 86-1-1-3-016434-2025 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Разработанная проектная документация актуальна | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2029 |
| 22 | Наименование объекта – «Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | общая площадь объекта – 184,45 квадратных метра, 3 263,99 тыс. рублей | начало работ – 2025 год, прекращение работ – 2025 год | муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте» | 2 713,19 | 0,00 | заключение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости от 12.12.2025 № 86-2-1-2-3309-2025 | строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. На основе разработанного проекта здания будет реализовано строительство на территории Мемориального комплекса, с участием публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», по факту выполнения работ будут определены доля, состав и объем работ для выполнения силами муниципального образования, по факту будут изысканы средства местного бюджета для строительства объекта. Разработанная проектная документация актуальна | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2027 |
| 23 | Наименование объекта – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мкр. 38. Заказчик – Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | мощность – 1 500 учащихся, 2 796 692,80 тыс. рублей | начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2022 год | муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» | 17 592,32 | 15 833,09 | проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 21.07.2021 № 86-1-1-2-039422-2021 | строительство целесообразно. Объект включен в перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 – 2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессион-ными соглашениями. Механизм реализации – прямые инвестиции. Заказчик – казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства», проектно-изыскательские работы на 2025 – 2026 годы. Будет проведена работа по передаче затрат на проектно-сметною документацию в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства» в целях формирования первоначальной стоимости объекта. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2026 |
| 24 | Наименование объекта – «Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность новых сетей – 194,4 метра, переустройство сетей – 176,7 метра, 16 995,00 тыс. рублей | начало работ – 2022 год, прекращение работ – 2022 год | муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» | 819,84 | 0,00 | получено положительное заключение государственной экспертизы от 31.12.2022 № 86-1-1-2-095368/2022 | строительство целесообразно. Финансирование строительства предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| 25 | Наименование объекта – «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | протяженность – 150 метров, 15 633,53 тыс. рублей | начало работ – 2021 год, прекращение работ – 2023 год | муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» | 1 795,34 | 0,00 | получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.03.2023 № 86-1-1-2-014270-2023 | строительство целесообразно. Начало работ будет синхронизировано со строительством объекта образования. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2028 |
| 26 | Наименование объекта – «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | пропускная способность – 150 мест в смену, 1 752 980,21 тыс. рублей | начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2026 год | муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» | 13 795,67 | 7 830,00 | ориентировочный срок получения государственной экспертизы – март 2026 года | строительство целесообразно. Финансирование на разработку проектно-сметной документации предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Реализация объекта предусмотрена государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – «Строительство», утвержденной постановлением Правительства автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п, в 2029 – 2030 годах | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| 27 | Наименование объекта – «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | пропускная способность – 158 мест в смену, 450 400,33 тыс. рублей | начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2030 год | муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» | 6 899,70 | 5 414,90 | ориентировочный срок получения государственной экспертизы – март 2026 года | строительство целесообразно. Финансирование на разработку проектно-сметной документации предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Реализация объекта предусмотрена государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – «Строительство», утвержденной постановлением Правительства автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п, в 2029 – 2030 годах | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2030 |
| Итого по разделу VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось» |  |  |  |  | 228 694,14 | 40 046,82 | - | - | - | - |
| Всего по плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства |  |  |  |  | 383 780,57 | 40 046,82 | - | - | - | - |