МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | 04 | 20 | 25 |  |  | № | 2154 |

Об утверждении плана

мероприятий («дорожной карты»)
по выращиванию поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
из числа субъектов малого

и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании

городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024
№ 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. План мероприятий («дорожную карту») по выращиванию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предприни-мательства в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению.

2. Управлению инвестиций, развития предпринимательства и туризма
в соответствии со сроками исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по выращиванию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры формировать отчет об исполнении плана.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города А.М. Кириленко

Приложение

к распоряжению Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий

(«дорожная карта») по выращиванию поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого

и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| 1. Формирование среды |
| 1.1 | Создание и актуализация специализированного раздела «Выращивание поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» на официальном портале Администрации города / Инвестиционном портале города | апрель 2025 года, актуали-зация – постоянно | наличие актуальной информации о возможностях для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях стимулирования развития сектора малого сектора предпринимательства | управление инвестиций, развития предприни-мательства и туризма Администрации города Сургута |
| 1.2 | Информирование хозяйствующих субъектов о запланированных закупках товаров, работ, услуг  | апрель 2025 года, актуали-зация – постоянно | повышение информированности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о запланированной потребности заказчиков на текущий год и плановый период | управление инвестиций, развития предприни-мательства и туризма Администрации города Сургута |
| 1.3 | Организация и проведение образовательно-коммуникационного мероприятия «Участие субъектов МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков по Федеральному закону № 223-ФЗ» | до конца2025 года | повышение квалификации предпринимателей в сфере закупок, обсуждение с экспертами вопросов участия в закупках крупнейших государственных поставщиковСоздание открытой площадки для диалога предпринимателей и федеральных компаний – крупнейших заказчиков | управление инвестиций, развития предприни-мательстваи туризма Администрации города Сургута совместно с Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата», Фондом поддержки предприни-мательства Югры «Мой Бизнес», акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-мательства» |
| 2. Продвижение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне |
| 2.1 | Презентационно-закупочные сессии с крупными заказчиками, в том числе: | не менее трех раз в год | информирование о товарах, работах, услугах, возможностях сургутских предпринимателей. Получение опыта коммуникации предпринимателей с Заказчиками | управление инвестиций, развития предпринима-тельства и туризма Администрации города Сургута совместно с Союзом «Сургутская торгово-промышленная палата», Фондом поддержки предприни-мательства Югры «Мой Бизнес» |
| 2.1.1 | С обществом с ограниченной ответственностью «Лукойл-Западная Сибирь» в рамках форума «Нефтяная столица» | 19.03.2025 | Фонд поддержки предприни-мательства Югры «Мой Бизнес», Администрация города Сургута  |
| 2.2 | Проведение анализа графика закупок крупнейших заказчиков и:- информирование предпринимателей города о структуре потребности заказчиков;- организация в рамках мероприятия 2.1 презентационно-закупочных сессий | май 2025 года | информирование предпринимателей о структуре и объемах потребности заказчиков и (при необходи-мости) корректировка бизнес-процессов | управление инвестиций, развития предприни-мательства и туризма Администрации города Сургута  |
| 2.3 | По результатам исполнения мероприятия 2.2 сформировать реестр заказчиков, реализующих программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), размещение в специализированном разделе на Инвестиционном портале города, информирование предпринимателей города | апрель 2025 года, актуали-зация – постоянно | повышение информированности о возможностях для поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Участие предпринимателей в программах по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) в целях увеличения доли поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа сургутских предпринимателей, повышение качества товаров (работ, услуг) | управление инвестиций, развития предприни-мательства и туризма Администрации города Сургута |
| 2.4 | Проведение анализа графика закупок для муниципальных нужд, в том числе подведомственных учреждений, хозяйственных обществ, собственником акций (долей) которых является муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и информирование предпринимателей города о структуре и объеме потребности заказчиков | май 2025 года | информирование предпринимателей о структуре и объемах потребности заказчикови (при необхо-димости) корректировка бизнес-процессов  | управление инвестиций, развития предприни-мательства и туризма Администрации города Сургута  |
| 2.5 | По результатам исполнения мероприятия 2.4 определить возможность организации закупок, по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами («офсетный контракт») | май 2025 года | заключение контракта со встречными инвестиционными обязательствами («офсетный контракт») | управление инвестиций, развития предприни-мательства и туризма Администрации города Сургута  |