МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| « | 31 | » | 07 | 20 | 25 |  |  | № | 3830 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1

# В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», от 30.12.2005       № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 
№ 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», учитывая заклю-чение комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации города Сургута от 07.07.2025 № 2, с целью оптимизации сети образовательных учреждений 
на территории муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

1. Реорганизовать до 01.11.2025 муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1.

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 согласно приложению.

3. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного общеобра-зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7.

4. Департаменту образования Администрации города осуществлять функции и полномочия куратора муниципального бюджетного общеобра-зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7.

5. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

6. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                         С.А. Агафонов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

# План мероприятий

# по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7

# в форме присоединения к нему муниципального бюджетного

# вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения

# открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и направление уведомления в соответствующий территориальный орган Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – ИФНС) о начале процедуры реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 (далее – МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 соответственно, вместе именуемые учреждениями) | # в течение трех рабочих дней со дня вступления # в силу распоряжения # Администрации # города о реоргани- # зации муниципальных образовательных учреждений города Сургута и внесении изменения в устав муниципального бюджетного общеобразова- # тельного учреждения средней общеобразо-вательной школы № 7 (далее – распоряжение) | # МБОУ СОШ № 7, # муниципальное # казенное учреждение «Центр # организационного обеспечения # деятельности # муниципальных # организаций» # (далее – МКУ «ЦООД») |
| 2. Размещение информации о реорганизации МБОУ СОШ № 7 в форме присоединения к нему МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 (далее – реорганизация) на официальных сайтах, в госпабликах МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 | в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 |
| 3. Подготовка и опубликование уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации (дважды с периодич-ностью один раз в месяц) | МБОУ СОШ № 7, МКУ «ЦООД» |
| 4. Размещение информации о реорганизации учреждений в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности | в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, МКУ «ЦООД» |
| 5. Подготовка и вручение письменного уведомления (под личную подпись) руководителям МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 о реорганизации | не менее чем за два месяца до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | управление кадров и муниципальной службы |
| 6. Письменное ознакомление работников учреждений с распоряжением | в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 |
| 7. Письменное уведомление о реорганизации: - Сургутской городской органи-зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; - негосударственных пенсионных фондов; - казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»; - кредитных организаций, в которых открыты счета работникам учреждений для перечисления заработной платы; - контрагентов по партнерским отношениям; - кредиторов, дебиторов; # - муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» | в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения, повторно – в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации изменения, внесенного в устав МБОУ СОШ № 7 | первично: МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1; повторно: МБОУ СОШ № 7 |
| 8. Утверждение состава инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 | в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ») |
| 9. Проведение общешкольных линеек, родительских собраний с целью информирования учащихся и их родителей (законных представителей) о реорганизации | сентябрь 2025 года | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, департамент образования |
| 10. Проведение инвентаризации активов и обязательств МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, подлежащих передаче в МБОУ СОШ № 7 | не менее чем за два месяца до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, МКУ «УУиООУ» |
| 11. Проведение мероприятий по прекращению трудового договора на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации с высвобождаемым руководителем учреждения | в соответствии с действующим законодательством | управление кадров и муниципальной службы |
| 12. Разработка проекта распоряжения Администрации города о внесении изменения в устав МБОУ СОШ № 7, направление его на согласование и утверждение в соответствии с Регламентом Администрации города | в течение двадцати рабочих дней с момента вступления в силу распоряжения | МКУ «ЦООД», МБОУ СОШ № 7 |
| 13. Утверждение штатного расписания МБОУ СОШ № 7, вводимого с даты, указанной в пункте 1 распоряжения | в течение двадцати рабочих дней с момента вступления в силу распоряжения | МБОУ СОШ № 7, департамент образования |
| 14. Внесение изменений в локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 7, вступающие в силу с даты, указанной в пункте 1 распоряжения | в соответствии с действующим законодательством | МБОУ СОШ № 7 |
| 15. Уточнение информации об учреждении на сайте www.bus.gov.ru | в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта» | МБОУ СОШ № 7 |
| 16. Проведение кадровых мероприятий, связанных с реорганизацией, в том числе уведомление работников, предложение высвобождающимся работникам вакансий в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам о продолжении работы в МБОУ СОШ № 7, внесение записей в трудовые книжки, передача трудовых книжек работников, издание соответствующих приказов, осуществление соответствующих выплат | в соответствии с законодательством | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 |
| 17. Направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу информационного письма о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов (в связи с дополнением адреса местонахождения) | в течение десяти рабочих дней со дня возникновения соответствующего права на объект учета | МБОУ СОШ № 7 |
| 18. Подготовка проектов постановлений Администрации города о внесении изменений в муниципальные задания на оказание муниципальных услуг МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов | не менее чем за два месяца до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | департамент образования |
| 19. Подготовка и подписание акта приема-передачи муниципального имущества (в том числе недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества), числящегося на бухгалтерском учете МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, передаваемого МБОУ СОШ № 7 (далее – акт приема-передачи). Составление ликвидационного баланса на дату завершения реорганизации | не менее чем за шесть рабочих дней до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, МКУ «УУиООУ» |
| 20. Подготовка и подача в ИФНС заявлений о внесении изменения в устав МБОУ СОШ № 7, о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц) | за пять рабочих дней до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | МБОУ СОШ № 7, МКУ «УУиООУ» |
| 21. Осуществление передачи документов МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 в соответствии с номенклатурой дел | не позднее даты подачи в ИФНС заявлений о внесении изменения в устав МБОУ СОШ № 7, о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации юридического лица (юридических лиц) | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 |
| 22. Подача в установленном порядке заявления в регистрирующий орган о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о правообладателе объектов недвижимости (в том числе здания, расположенного по адресу: проезд Дружбы, дом 11а) (с одновременным направлением акта приема-передачи и настоящего распоряжения) | в течение семи календарных дней с даты подписания акта приема-передачи | МБОУ СОШ № 7, МКУ «ЦООД», МКУ «УУиООУ» |
| 23. Подача в установленном порядке заявления в департамент имущественных и земельных отношений о внесении изменений в реестр муниципального имущества (с одновременным направлением копий акта приема-передачи и выписки из Единого государственного реестра недвижимости) | в течение семи календарных дней со дня возникновения соответствующего права на объект учета (внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости) | МБОУ СОШ № 7, МКУ «УУиООУ», департамент имущественных и земельных отношений |
| 24. Подготовка и подача заявления в департамент имущественных и земельных отношений о внесении изменений в муниципальный правовой акт о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование | после регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом за МБОУ СОШ № 7 | МБОУ СОШ № 7 |
| 25. Подготовка и издание муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование | в порядке, установленном Регламентом Администрации города | департамент имущественных и земельных отношений |
| 26. Подача в установленном порядке заявления в регистрирующий орган о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о правообладателе земельного участка, находящегося по адресу: город Сургут, проезд Дружбы, дом 11а, кадастровый номер 86:10:0101030:59 | после вступления в силу муниципаль-ного правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт о предоставлении земельного участка МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 | МБОУ СОШ № 7 |
| 27. Подготовка и подача документов для закрытия счетов и отзыва электронных подписей работников МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1: - в департамент финансов для закрытия лицевых счетов; - в орган Федерального казначейства для отзыва электронных подписей работников | за три рабочих дня до окончания срока, указанного в пункте 1 распоряжения | МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, МКУ «УУиООУ» |
| 28. Утверждение паспорта безопасности на объект по адресу: город Сургут, проезд Дружбы, дом 11а | в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористи-ческой защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | МБОУ СОШ № 7 |
| 29. Актуализация и согласование в уполномоченных органах документов: - паспорта безопасности дорожного движения; - электронного паспорта социально-значимого объекта; - паспорта доступности объекта | в день завершения реорганизации | МБОУ СОШ № 7 |
| 30. Подготовка и направление на согласование дополнительных соглашений к контрактам/ гражданско-правовым договорам, заключенным МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 | # в течение трех месяцев со дня вступления # в силу распоряжения (указанные дополнительные соглашения вступают в силу с даты, указанной в пункте 1 распоряжения) | МБОУ СОШ № 7, МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1, МКУ «УУиООУ» |
| 31. Уточнение информации об учреждении на официальном сайте, в госпаблике МБОУ СОШ № 7. Закрытие официального сайта, госпаблика МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 | в течение трех рабочих дней со дня завершения реорганизации | МБОУ СОШ № 7 |
| 32. Подача заявления в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности | в течение десяти рабочих дней со дня завершения реорганизации | МБОУ СОШ № 7 |
| 33. Обеспечение уточнения информации об учреждениях на официальном портале Администрации города, на сайте «Учусь в Сургуте» | в течение трех рабочих дней со дня завершения реорганизации | департамент образования |
| 34. Уничтожение печатей и штампов МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 | в течение трех месяцев со дня завершения реорганизации | МБОУ СОШ № 7 |