| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10 | » | 06 | 20 | 23 |  | № | 6293 |

Об утверждении плана

мероприятий по реконструкции

дома 11 по улице Мечникова,

признанного аварийным

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47                       «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации города от 26.12.2025 № 9896 «О признании дома аварийным и подлежащим реконструкции», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525              «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить план мероприятий по реконструкции дома 11 по улице Мечникова, признанного аварийным, согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города –

директор департамента                                                                                О.В. Виер

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

План мероприятий

по реконструкции дома 11 по улице Мечникова (далее – МКД), признанного аварийным

(далее – план)

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Направление требований собственникам помещений о проведении реконструкции МКД в срок не позднее 31.12.2027 | до 30.06.2026 | департамент имущественных и земельных отношений; муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» |
| 2. Проведение общего собрания собственников по вопросу принятия решения по реконструкции МКД (подпункт 1 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса Российской Федерации) | до 30.08.2026 | муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»; общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Техкомфорт» |
| 3. Подготовка правового акта об изъятии земельного участка и жилых помещений (улица Мечникова, дом 11) в случае, если собственники в установленный срок не осуществили реконструкцию МКД | до 01.02.2028 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 4. Направление уведомления собственникам МКД (улица Мечникова, дом 11) об изъятии земельного участка и жилых помещений | не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения об изъятии земельного участка | департамент имущественных и земельных отношений; муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» |
| 5. Подготовка и направление обращения Администрации города Сургута в адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расселение дома 11 по улице Мечникова | до 01.03.2028 | департамент имущественных и земельных отношений |
| В случае выделения финансирования в объеме необходимом для расселения МКД (улица Мечникова, дом 11) |  |  |
| 6. Оценка изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений (аукцион) | в течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта | департамент имущественных и земельных отношений |
| 7. Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений (аукцион) | не позднее 31.12.2028 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 8. Оценка приобретенных в муниципальную собственность жилых помещений, для предоставления гражданам на условиях договора мены (аукцион) | в течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта | департамент имущественных и земельных отношений |
| 9. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма, договорам мены квартир, выплаты возмещения | не позднее срока, установленного распоряжением Администрации от 31.01.2014 № 192 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 10. Проведение работ по реконструкции МКД (улица Мечникова, дом 11) | определяется проектом организации строительных работ по реконструкции/ ремонту | департамент имущественных и земельных отношений; муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»; департамент архитектуры и градостроительства; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| 11. Приемка выполненных работ по реконструкции/ремонту | в срок, установленный муниципальным контрактом | департамент имущественных и земельных отношений; муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»; департамент архитектуры и градостроительства; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| 12. Принятие муниципального правового акта о признании утратившим силу постановления Администрации города от 26.12.2025 № 9896 «О признании дома аварийным и подлежащим реконструкции» | не позднее 30 дней с даты приемки выполненных работ по реконструкции/ ремонту | департамент имущественных и земельных отношений; Администрация города |