	


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
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Об утверждении плана 
мероприятий по реконструкции 
дома 11 по улице Мечникова,
признанного аварийным


[bookmark: sub_2]В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47                       «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации города от 26.12.2025 № 9896 «О признании дома аварийным и подлежащим реконструкции», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525              «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:
1. Утвердить план мероприятий по реконструкции дома 11 по улице Мечникова, признанного аварийным, согласно приложению.
2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель Главы города – 
директор департамента                                                                                О.В. Виер
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Приложение 
к постановлению
Администрации города
от ____________ № _______


План мероприятий 
по реконструкции дома 11 по улице Мечникова (далее – МКД), признанного аварийным
(далее – план)

	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный исполнитель

	1. Направление требований собственникам помещений 
о проведении реконструкции МКД в срок не позднее 31.12.2027
	до 30.06.2026
	департамент имущественных 
и земельных отношений;
муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»

	2. Проведение общего собрания собственников 
по вопросу принятия решения по реконструкции МКД (подпункт 1 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса Российской Федерации)
	до 30.08.2026
	муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»;
общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Техкомфорт»

	3. Подготовка правового акта об изъятии земельного участка и жилых помещений (улица Мечникова, дом 11) в случае, если собственники в установленный срок 
не осуществили реконструкцию МКД
	до 01.02.2028
	департамент имущественных 
и земельных отношений

	4. Направление уведомления собственникам МКД (улица Мечникова, дом 11) об изъятии земельного участка и жилых помещений
	не позднее 10 рабочих
дней с даты принятия 
решения об изъятии 
земельного участка
	департамент имущественных 
и земельных отношений;
муниципальное казенное учреждение 
«Казна городского хозяйства»

	5. Подготовка и направление обращения 
Администрации города Сургута в адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
о выделении средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на расселение дома 11 
по улице Мечникова
	до 01.03.2028

	департамент имущественных 
и земельных отношений

	В случае выделения финансирования в объеме необходимом для расселения МКД (улица Мечникова, дом 11)

	6. Оценка изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений (аукцион)
	в течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта
	департамент имущественных 
и земельных отношений

	7. Мероприятия по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений (аукцион)
	не позднее 31.12.2028
	департамент имущественных 
и земельных отношений

	8. Оценка приобретенных в муниципальную собственность жилых помещений, для предоставления гражданам на условиях договора мены (аукцион)
	в течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта
	департамент имущественных 
и земельных отношений

	9. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма, договорам мены квартир, 
выплаты возмещения
	не позднее срока, установленного распоряжением Администрации 
от 31.01.2014 № 192
	департамент имущественных 
и земельных отношений

	10. Проведение работ по реконструкции МКД 
(улица Мечникова, дом 11)
	определяется проектом организации строительных работ по реконструкции/ ремонту
	департамент имущественных 
и земельных отношений;
муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»;
департамент архитектуры 
и градостроительства; 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

	11. Приемка выполненных работ 
по реконструкции/ремонту
	в срок, установленный муниципальным контрактом
	департамент имущественных 
и земельных отношений;
муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»;
департамент архитектуры 
и градостроительства;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

	12. Принятие муниципального правового акта 
о признании утратившим силу постановления Администрации города от 26.12.2025 № 9896 
«О признании дома аварийным и подлежащим реконструкции»
	не позднее 30 дней с даты приемки выполненных работ по реконструкции/ ремонту
	департамент имущественных 
и земельных отношений;
Администрация города
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