| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | 10 | 20 | 25 |  | № | 6699 |

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 13.02.2019 № 978

«Об утверждении плана

мероприятий по приспособлению

жилых помещений инвалидов

и общего имущества

в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды,

входящих в состав муниципального

жилищного фонда, а также

частного жилищного фонда»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 
№ 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.02.2019 № 978 
«Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
а также частного жилищного фонда» (с изменениями от 09.03.2021 № 1606, 
от 17.01.2023 № 285, 30.05.2023 № 2796, 10.04.2024 № 1709) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства, природопользования                              и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуще-ством, находящимися в муниципальной собственности.

Заместитель Главы города                                                                       А.А. Фокеев

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

План

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда

| Наименование мероприятия | Сроки проведения для инвалидов | Сроки проведения для участников специальной военной операции, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по разработке и утверждению схемы/графика последовательности обследования жилых помещений инвалидов |  |  |  |
| 1.1. Предоставление списка инвалидов, проживающих на территории муниципального образования городской округ Сургут, с указанием адреса проживания, группы и формы инвалидности | постоянно по мере поступления (актуализация) соответствующей информации | постоянно по мере поступления (актуализация) соответствующей информации | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 1.1.1. Разработка реестра жилых помещений инвалидов, входящих в жилищный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проживающих на территории города Сургута | постоянно по мере поступления (актуализация) соответствующей информации | постоянно по мере поступления (актуализация) соответствующей информации | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 1.1.2. Разработка реестра жилых помещений инвалидов, входящих в муниципальный и частный жилищный фонд, проживающих на территории города Сургута | постоянно по мере поступления (актуализация) соответствующей информации | постоянно по мере поступления (актуализация) соответствующей информации | Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 1.2. Направление запросов для получения информации и документов в государственные и муниципальные учреждения о признании гражданина инвалидом (выписка из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом), о характеристиках жилых помещений инвалидов, общего имущества (технический паспорт (технический план), и иных документов | постоянно по мере поступления (актуализация) информации, указанной в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего плана мероприятий | постоянно по мере поступления (актуализация) информации, указанной в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего плана мероприятий | секретарь муниципальной комиссии |
| 1.3. Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего плана мероприятий, разработка и утверждение схемы/графика последовательности обследования жилых помещений инвалидов. Объединение в группы/подгруппы в зависимости от территориального месторасположения | постоянно по мере поступления (актуализация) информации, указанной в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего плана мероприятий | постоянно по мере поступления (актуализация) информации, указанной в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего плана мероприятий | муниципальная комиссия |
| 2. Мероприятия по обследованию жилых помещений инвалидов |  |  |  |
| 2.1. Утверждение состава рабочей группы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | постоянно (по мере необходимости) | постоянно (по мере необходимости) | муниципальная комиссия |
| 2.2. Проведение обследования – визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида | постоянно (по мере необходимости) | постоянно, (по мере необходимости) | рабочая группа по обследованию жилых помещений инвалидов |
| При необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | постоянно (по мере необходимости) | постоянно (по мере необходимости) | муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» с привлечением соответствующих специалистов (при необходимости) |
| 2.3. Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | постоянно (по мере необходимости) | постоянно (по мере необходимости) | рабочая группа по обследованию жилых помещений инвалидов |
| 2.4. Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (по форме согласно приложению 1 к настоящему плану мероприятий) | предоставляется секретарю комиссии в течение 10 календарных дней после проведения обследования | предоставляется секретарю комиссии в течение одного рабочего дня после проведения обследования | муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» |
| 3. Мероприятия по работе комиссии |  |  |  |
| 3.1. Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалида (с учетом решения рабочей группы, отображенного в акте обследования) | не реже одного раза в течение трех месяцев (по мере необходимости) | в течение 30 календарных дней со дня подготовки акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | муниципальная комиссия |
| 3.2. Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного жилого дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида с учетом потребности инвалида |  |  |  |

| 3.3. Расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения и общего имущества, исходя из указанных в акте обследования мероприятий, основываясь на результатах укрупненных расчетов стоимости строительно-монтажных работ (поконструктивно) по приведению в соответствие жилых помещений и мест общего пользования в части приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества инвалида в многоквартирном доме; направление результатов секретарю комиссии | в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения (подпункт 3.2 пункта 3 настоящего плана мероприятий) | в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения (подпункт 3.2 пункта 3 настоящего плана мероприятий) | муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида и равнозначного по общей площади в котором проживает инвалид; направление результатов секретарю комиссии | в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения (подпункт 3.2 пункта 3 настоящего плана мероприятий) | в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения (подпункт 3.2 пункта 3 настоящего плана мероприятий) | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города |
| 4. Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции, или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, и обеспечения условий их доступности для инвалида, либо приобретение нового жилья | по мере проведения заседания | по мере проведения заседания | муниципальная комиссия |
| Подготовка решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции, или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, и обеспечения условий их доступности для инвалида, либо приобретение нового жилья (по форме согласно приложению 2 к настоящему плану мероприятий) | в течение 30 рабочих дней со дня исполнения (подпункт 3.4 пункта 3 настоящего плана мероприятий) | в течение пяти рабочих дней со дня исполнения (подпункт 3.4 пункта 3 настоящего плана мероприятий) | секретарь комиссии |
| 5. Принятие решения о возможности либо об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, исходя из сведений, отраженных в акте обследования, а также принятого решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции, или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) | по мере проведения заседания | по мере проведения заседания | муниципальная комиссия |
| 5.1. Подготовка заключения о возможности (по форме согласно приложению 3 к настоящему плану мероприятий) либо об отсутствии возможности (по форме согласно приложению 4 к настоящему плану мероприятий) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | в течение 30 рабочих дней со дня исполнения (пункт 5 настоящего плана мероприятий) | в течение пяти рабочих дней со дня исполнения (пункт 5 настоящего плана мероприятий) | секретарь комиссии |
| 5.2. Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида Главе города | в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения | в течение двух рабочих дней со дня принятия решения | секретарь комиссии |
| 5.3. Направление заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения собственниками/ нанимателями и совер- шеннолетними членами семьи собственника/ нанимателя, имеющими право пользования жилым помещением об обмене жилого помещения (письменное заявление) | в течение двух рабочих дней со дня письменного обращения собственника/нанимателя и совершеннолетних членов семьи собственника/нанимателя, имеющих право пользования жилым помещением об обмене жилого помещения | секретарь комиссии |
| 6. Выполнение проектно-сметных работ, конкурсного отбора подрядной организации и заключение соответствующих договоров (при необходимости), согласование с департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, при наличии положительного решения в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего плана мероприятий | после принятия решения в соответствии с пунктом 4 настоящего плана мероприятий и включения средств в бюджетную смету города в течение: шести месяцев – при капитальном ремонте объекта; девяти месяцев – при реконструкции объекта | после принятия решения в соответствии с пунктом 4 настоящего плана мероприятий и включения средств в бюджетную смету города в течение: шести месяцев – при капитальном ремонте объекта; девяти месяцев – при реконструкции объекта | подрядная организация в соответствии с заключенным договором |
| Выполнение строительных работ по адаптации жилого помещения инвалида и общего имущества | в течение шести месяцев после проведения работ в соответствии с пунктом 6 настоящего плана мероприятий | в течение двух месяцев после проведения работ в соответствии с пунктом 6 настоящего плана мероприятий | подрядная организация в соответствии с заключенным договором |
| 7. Приобретение жилого помещения при наличии решения в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего плана мероприятий; внесение изменений в бюджет | один раз в год, при формировании бюджета на планируемый год | один раз в год, при формировании бюджета на планируемый год | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города |