| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | 06 | 20 | 26 |  | № | 462 |

Об утверждении сроков составления

проекта бюджета городского округа

Сургут Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

на 2027 год и плановый период

2028 – 2029 годов

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Адми-нистрации города», в целях обеспечения своевременного составления проекта бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период:

1. Утвердить сроки составления проекта бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям мероприятий обеспечить исполнение сроков составления проекта бюджета городского округа Сургут на 2027 год 
и плановый период 2028 – 2029 годов согласно приложению.

3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2026.

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города 	         					            И.В. Пустовая

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от _____________ № ________

# Сроки составления проекта бюджета

# городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Представление в департамент финансов информации о планируемых к вводу в эксплуатацию и приобретению в 2026 – 2027 годах и плановом периоде 2028 – 2029 годов объектов городской инфраструктуры | департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства | до 11 июня 2026 года |
| 2 | Представление в департамент финансов информации о прогнозируемых показателях по поступлениям в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов и оценки их ожидаемого исполнения за 2026 год в разрезе кодов классификации доходов бюджета города и кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города с соответствующими расчетами и обоснованиями | главные администраторы доходов бюджета города, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города | до 15 июня 2026 года |
| 3 | Представление в отдел социально-экономического прогнозирования информации, необходимой для разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Сургут на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (далее – среднесрочный прогноз) | структурные подразделения Администрации города | до 15 июня 2026 года |
| 4 | Представление в департамент финансов основных показателей среднесрочного прогноза | отдел социально-экономического прогнозирования | до 25 июня 2026 года |
| 5 | Представление в департамент финансов: - расчетов и расшифровок по содержанию в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов: объектов, введенных в эксплуатацию и принятых в муниципальную собственность в 2026 году, планируемых к вводу в эксплуатацию и принятию в муниципальную собственность в 2026 – 2027 годах; объектов, принятых на обслуживание в 2026 году в связи с признанием бесхозными; муниципального имущества и элементов благоустройства, принятых в эксплуатацию в 2026 году и планируемых к принятию в эксплуатацию в 2026 – 2027 годах после завершения работ по благоустройству общественных территорий; - информации об объеме потребности в межбюджетных трансфертах в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов, заявленном в отра-слевые департаменты автономного округа; - информации об отдельных расходных обязательствах, необходимых для формирования проекта бюджета | главные распорядители бюджетных средств | до 25 июня 2026 года до 25 июня 2026 года по мере необходимости, по запросу департамента финансов |
| 6 | Принятие решения Думы города о нормативах отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2026 год | департамент городского хозяйства | до 01 июля 2026 года |
| 7 | Представление в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прогнозируемых показателей по доходам бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов и оценки их ожидаемого исполнения за 2026 год | департамент финансов | в срок, установленный Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 8 | Составление прогнозных параметров бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов (без учета целевых средств, предоставляемых бюджету города из бюджетов вышестоящих уровней) | департамент финансов | до 10 июля 2026 года |
| 9 | Представление в департамент финансов обращения о внесении изменений в перечень муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ответственные исполнители муниципальных программ | до 01 августа 2026 года |
| 10 | Направление в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры исходных данных, используемых для расчета распределения межбюджетных трансфертов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | департамент финансов | в срок, установленный Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 11 | Доведение предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов до главных распорядителей бюджетных средств | департамент финансов | до 03 августа 2026 года |

| 12 | Рассмотрение у Главы города проектов расходов структурных подразделений Администрации города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | заместители Главы города, структурные подразделения Администрации города | август 2026 года – в сроки, согласованные Главой города |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Представление в отдел социально-экономического прогнозирования уточненных данных для формирования проекта основных показателей среднесрочного прогноза | структурные подразделения Администрации города | до 14 августа 2026 года |
| 14 | Направление в департамент финансов: - обоснований целесообразности представления в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов средств из бюджета города в форме субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации для рассмотрения на экспертном совете по вопросам определения целесообразности предоставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг; - информации о необходимости включения в решение Думы города о бюджете города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов случаев предоставления субсидий производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, Думы города Сургута | структурные подразделения Администрации города | до 14 августа 2026 года |
| 15 | Подготовка и рассмотрение на Бюджетной комиссии при Главе города: - проекта основных показателей среднесрочного прогноза; - информации об общих прогнозируемых параметрах проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов; - информации о результатах проведения обзоров расходов бюджета | отдел социально-экономического прогнозирования, департамент финансов | до 14 августа 2026 года |

| 16 | Рассмотрение обоснований и принятие решения о целесообразности предо-ставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов | экспертный совет по вопросам определения целесообразности предоставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг | до 28 августа 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Представление в департамент финансов информации об изменениях в деятельности (при наличии) с указанием причин таких изменений, предложений для включения в основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Сургут на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | структурные подразделения Администрации города | до 01 сентября 2026 года |
| 18 | Подготовка проектов решений Думы города о внесении изменений и дополнений в решения Думы города о местных налогах | департамент финансов | по мере необходимости |
| 19 | Подготовка проекта решения Думы города о согласовании замены дотации (отказе от замены дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормати-вами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | департамент финансов | в течение 10 рабочих дней со дня получения информации из Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

| 20 | Представление в департамент финансов уточненной информации о прогнозируемых показателях по поступлениям в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов и оценки их ожидаемого исполнения за 2026 год в разрезе кодов классификации доходов бюджета города и кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета города с соответствующими расчетами и обоснованиями | главные администраторы доходов бюджета города, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города | до 11 сентября 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Представление в департамент финансов уточненных основных показателей среднесрочного прогноза | отдел социально-экономического прогнозирования | до 11 сентября 2026 года |
| 22 | Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов, формирование обоснований бюджетных ассигнований на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов и их представление в департамент финансов | главные распорядители бюджетных средств | до 18 сентября 2026 года |
| 23 | Формирование предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов | главные распорядители бюджетных средств | до 18 сентября 2026 года |
| 24 | Составление уточненных прогнозных параметров бюджета города по доходам на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | департамент финансов | до 22 сентября 2026 года |
| 25 | Подготовка сводного отчета, аналитической записки об оценке налоговых расходов за 2025 год и размещение их на официальном портале Админи-страции города | департамент финансов | до 01 октября 2026 года |
| 26 | Формирование сведений об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы города о местных налогах, на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | департамент финансов | до 01 октября 2026 года |

| 27 | Составление уточненных прогнозных параметров бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов с учетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города из бюджетов вышестоящих уровней | департамент финансов | до 05 октября 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Подготовка и рассмотрение на Бюджетной комиссии при Главе города: - проекта уточненных основных показателей среднесрочного прогноза; - основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Сургут на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов; - информации об уточнении прогнозируемых параметров проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов; - сводной аналитической информации о предложениях главных распорядителей бюджетных средств по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств; - оценки финансовых возможностей бюджета городского округа для введения новых (увеличения действующих) расходных обязательств | департамент финансов, отдел социально-экономического прогнозирования | до 09 октября 2026 года |
| 29 | Проверка обоснований бюджетных ассигнований на соблюдение требований, установленных приказом департамента финансов об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и плановый период | департамент финансов | до 20 октября 2026 года |
| 30 | Доведение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | департамент финансов | в течение трех рабочих дней с момента возникновения оснований для уточнения |

| 31 | Распределение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований, предоставление в департамент финансов уточненных расчетов и расшифровок | главные распорядители бюджетных средств | в срок, установленный департаментом финансов |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Формирование проектов паспортов муниципальных программ и их структурных элементов к проекту бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «АЦК» | ответственные исполнители муниципальных программ, структурных элементов | до 20 октября 2026 года |
| 33 | Представление в департамент финансов информации о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 2026 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2026 год | отдел социально-экономического прогнозирования | до 21 октября 2026 года |
| 34 | Рассмотрение паспортов структурных элементов, составляющих проектную часть муниципальных программ, на проектном комитете Администрации города | ответственные исполнители муниципальных проектов, являющихся структурными элементами муниципальных программ | до 21 октября 2026 года (по мере необходимости) |
| 35 | Представление в департамент финансов окончательной редакции обоснований бюджетных ассигнований на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | главные распорядители бюджетных средств | до 21 октября 2026 года |
| 36 | Подготовка проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов» и направление его в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на согласование в соответствии с Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | департамент финансов | не позднее 30 октября 2026 года |
| 37 | Издание постановления Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов» | отдел социально-экономического прогнозирования | до 01 ноября 2026 года |
| 38 | Направление в управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма предложений по формированию плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | главные распорядители бюджетных средств | до 06 ноября 2026 года |
| 39 | Представление в департамент финансов в электронном виде печатной формы паспортов муниципальных программ к проекту бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов, утвержденных в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «АЦК» | ответственные исполнители муниципальных программ | до 09 ноября 2026 года |
| 40 | Издание постановления Администрации города «Об основных направле-ниях бюджетной и налоговой политики городского округа Сургут на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов» | департамент финансов | до 10 ноября 2026 года |
| 41 | Внесение в Думу города проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов» с приложением документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом в соответствии с бюджетным законодательством | департамент финансов | не позднее 13 ноября 2026 года |
| 42 | Доведение уточненных показателей бюджетного прогноза до 2036 года до ответственных исполнителей муниципальных программ в части предельных расходов на реализацию муниципальных программ (в случае уточнения данных) | департамент финансов | по мере необходимости |

| 43 | Издание постановления Главы города о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | департамент финансов | не позднее 20 ноября 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | Опубликование информации о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | муниципальное казенное учреждение «Наш город», комитет информационной политики | не позднее 21 ноября 2026 года |
| 45 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | Дума города, Администрация города | не позднее 10 декабря 2026 года |
| 46 | Издание распоряжения Администрации города «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ Сургут на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов» | управление инвестиций, развития предпринима-тельства и туризма | до 15 декабря 2026 года |

Примечание:

Сроки, установленные настоящим приложением, могут быть уточнены:

- по факту получения информации, необходимой для составления проекта бюджета города, из Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- в связи с наличием возможности участия членов Бюджетной комиссии в заседании;

- в связи с уточнением срока заседания Думы города.