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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении сводного 
годового плана ремонтов 
источников тепловой энергии 
и тепловых сетей в 2026 году 
по муниципальному образованию 
городской округ Сургут
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.07.2023 № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт
и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:
1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2026 году по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению.
2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок                    до 31.03.2027 представить в департамент городского хозяйства Администрации города информацию о выполнении запланированных ремонтов источников             
тепловой энергии и тепловых сетей в 2026 году.
3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
[bookmark: sub_7]4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Заместитель Главы города                                                                    С.А. Агафонов
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Приложение 
к постановлению 
Администрации города
от _____________ № ________


Сводный годовой план 
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2026 году
по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Оборудование, 
требующее ремонта
	Сроки 
проведения ремонта
	Вид ремонта
	Перечень потребителей, 
теплоснабжение которых будет прекращено

	1. Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 (далее – ГРЭС-1): с 03.08.2026 по 30.08.2026 (с 17.08.2026 по 30.08.2026 нагрузки горячего водоснабжения покрываются Сургутской ГРЭС-2)

	ГРЭС-1
	БЛ12
	12.01.2026 – 15.01.2026;
10.08.2026 – 07.12.2026;
16.03.2026 – 19.03.2026;
25.05.2026 – 28.05.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
	общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сургутские городские электрические сети»

	
	БЛ13
	11.05.2026 – 23.08.2026;
06.01.2026 – 10.01.2026;
05.03.2026 – 09.03.2026;
20.10.2026 – 23.10.2026;
28.12.2026 – 31.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
	

	
	БЛ14
	24.08.2026 – 20.09.2026;
28.01.2026 – 31.01.2026;
24.03.2026 – 27.03.2026;
11.05.2026 – 14.05.2026;
11.11.2026 – 14.11.2026;
09.07.2026 – 12.07.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
	

	
	БЛ15
	29.05.2026 – 06.08.2026;
21.01.2026 – 24.01.2026;
08.03.2026 – 12.03.2026;
17.08.2026 – 21.08.2026;
20.11.2026 – 23.11.2026
	СР
ТР
ТР
ТР
ТР
	

	Внутриплощадочная тепловая сеть       ГРЭС-1
	ревизия (замена) запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов, промывка трубопроводов
	03.08.2026 – 30.08.2026;
	КР
	-

	Тепловая сеть промышленных потребителей ГРЭС-1
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов, промывка трубопроводов
	01.06.2026 – 31.08.2026
	КР
	ООО «Сургутские городские электрические сети»
(улица Электротехническая, 21), ООО «Сургутские городские электрические сети» (улица Электротехническая, 19/1),
ООО «СК – Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3),
ООО «Регион Мед-86» (улица Энергостроителей, 3),
ООО «Союзпрофмонтаж» (улица Энергостроителей, 1/1),
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) cредняя общеобразовательная школа № 44 (улица Пионерная, 1), автономная некоммерческая организация центр социальной помощи (далее – АНО ЦСП) «Шаг вперед» (улица Пионерная, 2), ООО «Газпром газомоторное топливо» (улица Электротехническая, 13), ООО «Сибгазавтотранс» 
(улица Электротехническая, 17)

	2. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – ГРЭС-2): с 13.07.2026 по 26.07.2026

	ГРЭС-2
	энергоблок № 1
	12.01.2026 – 28.02.2026;
23.03.2026 – 24.03.2026;
20.04.2026 – 21.04.2026;
04.05.2026 – 05.05.2026;
12.05.2026 – 12.05.2026;
22.06.2026 – 23.06.2026;
22.07.2026 – 23.07.2026;
17.08.2026 – 18.08.2026;
01.09.2026 – 01.09.2026;
10.09.2026 – 11.09.2026;
20.10.2026 – 21.10.2026;
23.11.2026 – 24.11.2026;
03.12.2026 – 04.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ЗРР
ТР
ТР
ТР
ЗРР
ТР
ТР
ТР
ТР
	-

	
	энергоблок № 2
	05.01.2026 – 06.01.2026;
23.02.2026 – 24.02.2026;
09.03.2026 – 10.03.2026;
13.04.2026 – 14.04.2026;
11.05.2026 – 24.05.2026;
01.06.2026 – 02.06.2026;
20.07.2026 – 21.07.2026;
12.09.2026 – 12.09.2026;
01.11.2026 –31.12.2027
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ЗРР
РЕК
	-

	
	энергоблок № 3
	12.01.2026 – 13.05.2026;
11.02.2026 – 12.02.2026;
29.06.2026 – 30.06.2026;
06.07.2026 – 07.07.2026;
03.08.2026 – 04.08.2026;
07.09.2026 – 07.09.2026;
23.09.2026 – 24.09.2026;
26.10.2026 – 27.10.2026;
11.11.2026 – 12.11.2026;
21.12.2026 – 22.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ЗРР
ТР
ТР
ТР
ТР
	-

	
	энергоблок № 4
	26.01.2026 – 27.01.2026;
18.02.2026 – 19.02.2026;
02.03.2026 – 03.03.2026;
06.04.2026 – 07.04.2026;
08.05.2026 – 09.05.2026;
20.05.2026 – 20.05.2026;
21.06.2026 – 10.07.2026;
26.08.2026 – 27.08.2026;
14.09.2026 – 15.09.2026;
22.10.2026 – 23.10.2026;
19.11.2026 – 20.11.2026;
16.12.2026 – 17.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ЗРР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
	-

	
	энергоблок № 5
	14.01.2026 – 15.01.2026;
02.02.2026 – 03.02.2026;
16.03.2026 – 17.03.2026;
08.04.2026 – 09.04.2026;
15.05.2026 – 16.05.2026;
21.05.2026 – 21.05.2026;
08.06.2026 – 09.06.2026;
13.07.2026 – 14.07.2026;
26.08.2026 – 27.08.2026;
04.08.2026 – 01.11.2026;
09.11.2026 – 10.11.2026;
28.12.2026 – 29.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ЗРР
ТР
ТР
ТР
СР
ТР
ТР
	-

	
	энергоблок № 6
	21.01.2026 – 22.01.2026;
09.02.2026 – 10.02.2026;
11.03.2026 – 12.03.2026;
15.04.2026 – 16.04.2026;
18.05.2026 – 19.05.2026;
02.06.2026 – 31.07.2026;
10.08.2026 – 11.08.2026;
21.09.2026 – 22.09.2026;
14.10.2026 – 15.10.2026;
02.11.2026 – 03.11.2026;
07.12.2026 – 08.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
	-

	
	энергоблок № 7





	28.01.2026 – 29.01.2026;
16.02.2026 – 17.02.2026;
13.03.2026 – 14.03.2026;
06.04.2026 – 30.04.2026;
25.05.2026 – 26.05.2026;
10.06.2026 – 11.06.2026;
27.07.2026 – 28.07.2026;
14.08.2026 – 15.08.2026;
21.09.2026 – 30.11.2026;
14.12.2026 – 15.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
	-

	
	энергоблок № 8
	19.01.2026 – 20.01.2026;
20.02.2026 – 21.02.2026;
20.03.2026 – 21.03.2026;
06.04.2026 – 31.05.2026;
15.06.2026 – 16.06.2026;
15.07.2026 – 16.07.2026;
24.08.2026 – 25.08.2026;
28.09.2026 – 11.10.2026;
16.11.2026 – 17.11.2026;
18.12.2026 – 19.12.2026
	ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
ТР
	-

	3. ООО «Сургутские городские электрические сети»

	Котельная К-45 
	котлы Eurotherm, насосы, арматура, пластинчатые водоподогреватели Funke
	17.06.2026 – 30.06.2026
	ТР
	микрорайон 35: жилые дома по тракту Югорскому, 4; 
улице Игоря Киртбая, 22, 24, 24/1, 28, 30;
микрорайон 35А: жилой дом по улице Игоря Киртбая, 29, 31, 31/2;
микрорайон 36: жилые дома по улице Александра Усольцева, 2, 4, 6, 2/1, 5, 8, 10, 10/1;
микрорайон 38: жилые дома по улице Александра Усольцева 26, 30, по улице Семена Билецкого, 2, 4, 6; по тракту Тюменскому, 2, 4, 6/1, 8, 10; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) детский сад № 45 «Волчок» (улица Семена Билецкого, 10); муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ СОШ) № 9 
(улица Семена Билецкого, 8 (1 блок);
микрорайон: 39: жилые дома по улице Александра Усольцева, 19, 21, 23, 25; по улице Семена Билецкого 12, 12/1, 14, 
по улице Крылова 36, 38; по улице Высоковольтной, 6/1, 6/2; МБДОУ детский сад № 18 «Мишутка» (улица Семена Билецкого, 14/1); МБДОУ детский сад № 18 «Мишутка» (улица Крылова, 36/1); МБОУ СОШ № 9 (улица Крылова, 36/2 (3 блок); 
микрорайон 40: жилые дома по улице Александра Усольцева, 15, по улице Крылова, 20, 26, 30, 32; МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок» (улица Крылова, 28/1); МБОУ СОШ № 9 
(улица Крылова, 28 (2 блок);
микрорайон 42: жилые дома по улице Семена Билецкого, 1; 
по улице Есенина, 2, 4, 6; по улице Александра Усольцева, 12, 14, 16; МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» (улица Семена Билецкого, 3);
микрорайон 44: жилые дома по улице Крылова, 47/2;
по улице Семена Билецкого, 5, 7, 9; 
микрорайон 45: жилые дома по улице Крылова, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4

	Сеть теплоснабжения микрорайонов № 43, 44, 45 (источник котельная 
К-45)
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов
	17.06.2026 – 30.06.2026
	ТО
	-

	Тепловая сеть микрорайонов № 38, 40 (источник котельная К-45)
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов
	17.06.2026 – 30.06.2026
	ТО
	

	Тепловая сеть от ТК-3 
по улице Семена Билецкого 
к микрорайону № 35 
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов
	17.06.2026 – 30.06.2026
	ТО
	

	Внутриквартальные тепловые сети микрорайонов № 38, 39, 42, 40 
(ЦТП 9 шт.)
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов
	17.06.2026 – 30.06.2026
	ТО
	

	Тепломагистраль «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1)
	арматура, сальниковые компенсаторы, скользящие, неподвижные опоры
	03.08.2026 – 30.08.2026
	ТО
	-

	Пиковая котельная № 13
	перекачивающие насосы, 
запорная и регулирующая арматура 
	03.08.2026 – 30.08.2026
	ТР
	-

	Тепломагистраль «ПКТС – Город»
	арматура, трубопроводы
	03.08.2026 – 16.08.2026
	ТО
	объекты Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»), (через коллекторную К-1)

	Тепломагистраль «ПКТС – ВЖР»
	арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы
	03.08.2026 – 16.08.2026
	ТО
	микрорайон 20А: жилые дома по улице Университетской, 23/1, 23/2, 23/4, 25а, 25/1, 25/2, 21; по проспекту Пролетарскому, 2а, 4/2; МБОУ детский сад № 17 «Белочка» (улица Университетская, 23/3);
микрорайон 30: жилой дом по улице Иосифа Каролинского, 12; 
микрорайон 31: жилые дома по улице Университетской, 39, 41, 
по улице Иосифа Каролинского 16;
микрорайон 32: жилые дома по улице Иосифа Каролинского, 9; по улице Университетской, 31; 
объекты СГМУП «ГТС» (через коллекторную К-2)

	Внутриквартальные тепловые сети: (КРП № 1, КРП № 3 микрорайона                   № 20А, ЦТП № 1 микрорайонов              № 32, 31) 
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания, промывка трубопроводов, промывка пластинчатых теплообменников
	03.08.2026 – 16.08.2026
	ТО
	-

	Тепломагистраль № 2 «ГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2)
	арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы, скользящие опоры
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТО
	объекты СГМУП «ГТС»

	Тепломагистраль № 4 «ГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2)
	арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы, скользящие опоры
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТО
	объекты СГМУП «ГТС»; 
микрорайон 27А: 
- коттеджный поселок – переулок Зеленый, улица Озерная; 
- жилой дом (тракт Югорский, 43);
микрорайон 28: жилые дома по улице Мелик-Карамова, 40/1, 40/2;
микрорайон 30: жилые дома по проспекту Пролетарскому, 35, 39;
микрорайон 30А: жилые дома по улице Ивана Захарова, 10, 10/1, 12, 12/1;
Марьина гора: жилые дома по улице Сосновой, 63, 65, 67, 69

	Внутриквартальные тепловые сети микрорайонов № 28,27А,30А, ЦТП микрорайонов № 30А, 28 (арендованные)
	ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания, промывка трубопроводов, промывка пластинчатых теплообменников
	13.07.2026– 26.07.2026
	ТО
	-

	Котельная для теплоснабжения

	котлы Rex, насосы, арматура, трубопроводы
	02.06.2026 – 15.06.2026
	ТР
	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (Нефтеюганское шоссе, 20/1)

	4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»

	От теплоисточника ГРЭС-1

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 1 от П1 
до 1ТК5-1ТК10-1ТК10В-1ТК10Б-1ТК10А;
от 1ТК 10-1ТК13-1ТК17
	03.08.2026 – 16.08.2026
	ТР
	центральный тепловой пункт (далее – ЦТП) № 17, 18, 26; индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП), (проспект Мира, 3)

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 2 от П1, 2ТК1 
до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а;
т.м. № 2 от 2ТК22 до 2ТК24; 2ТК26, 2ТК28,2ТК25, 2ТК27
т.м. № 2 до 2ТК13Б;
от 1ТК5-2ТК9, до 2ТК13Б
	03.08.2026 – 16.08.2026
	ТР
	ЦТП № 7, 9, 12,13,14, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75;
ИТП (улица Профсоюзов, 38); 
филиал Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (бульвар Писателей, 19); 
ЦТП Сургутский политехнический колледж (ресурсный центр)
(улица Технологическая, 1); 
ООО «Городской рынок» (улица Островского, 14/1)

	
	участок от 2ТК21-2ТК22
	01.06.2026 – 31.08.2026
	КР
	-

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 3 от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК4, 3ТК8а, 3ТК10, 3ТК9, 3ТК20, 3ТК21, 3ТК23, 3ТК23а, 3ТК23е, 3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29, 3ТК30, 3ТК31, 3ТК32.
	03.08.2026 – 16.08.2026

	ТР
	ЦТП № 37, 41, 76, 77, 85;
контрольно-распределительный пункт № 5 (далее – КРП); 
ЦТП бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский Государственный университет» (проспект Ленина, 1); 
ИТП (проспект Ленина 11, 16, 18, 19, 23, 26);
ИТП (улица Университетская 3, 7, 9, 11);
ИТП (улица 30 лет Победы, 10); 
ИТП (улица Сибирская, 15);
ООО «Рандеву» (торговый центр) (проспект Ленина, 17);
ООО Сургут-2010 (торгово-развлекательный центр), (проспект Ленина, 21);
акционерное общество (далее – АО) «Россети Тюмень» 
(улица Университетская, 4); 
муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» 
(улица Университетская, 21/2);
ООО «ПродЭкоРитэйл» Ледовая арена «Титан» 
(проспект Пролетарский, 4/6);
деловой центр (улица Университетская, 10);
МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» (бассейн «Нептун»), (бульвар Свободы, 6); 
ООО «КомфортСервис» многоэтажный гаражный комплекс (улица Юности, 8); 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» офис (улица Университетская, 1) 

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 7 от 3ТК5, 7ТК2 
до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП-50 
от 7ТК6а до т. В 
(Мира, 54/1)

	03.08.2026 – 16.08.2026

	ТР
	ЦТП № 42, 2;
ИТП (улица Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11);
ИТП (улица Маяковского, 10);
ИТП (улица 30 лет Победы, 36); 
ООО «Юграпромстрой» временное общежитие 
(улица Маяковского, 10/1);
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ) детский сад № 8 «Огонек» 
(улица 30 лет Победы, 40/1)

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 8 от 3ТК3, 8ТК1 
до 8ТК4, 8ТК2, 8ТК3, 8ТК5, 8ТК6, 8ТК9, 8ТК10






	03.08.2026 – 16.08.2026
	    ТР







	ЦТП № 38, 39, 45, ПС № 4, КРП № 2; БПТП 8ТК5;
ИТП (улица Быстринская, 8, 8/1, 10, 12);
ИТП (проспект Мира, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2);
ИТП (улица Генерала Иванова, 3, 3/2, 7, 7/1, 5, 5/1);
ИТП МБДОУ детский сад № 26 «Золотая рыбка» (улица Генерала Иванова, 7/2);
МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик» (проспект Мира, 55/3);
ООО «Региональная сервисная компания» торгово-развлекательный центр «Вивальди Плаза» (улица Генерала Иванова, 1);
управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Профсоюзов, 58А)

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 9 ВЖР от 9ТК1 
до 9ТК1г; 
т.м. № 9 ВЖР от ТК-опуска  до 9ТК1 д, е, ж;
т.м. № 9 ВЖР от 9ТК2 
до 9ТК2-2, 9ТК2-4;
т.м. № 9 ВЖР от 9ТК2-4, 9ТК2-5, 9ТК2-6, 9ТК2-7;
т.м. № 9 ВЖР от 9ТК2-2
до КРП-4
	03.08.2026 – 16.08.2026
	ТР
	ЦТП № 43, 50, 64, 78, 79, 98, 102, КРП № 4;
ИТП (улица 30 лет Победы, 50, 60, 60/1, 41, 37; 
улица Генерала Иванова, 2); 
ИТП (улица Университетская, 29, 29/2, 31); 43, 45, 47, 49, 45/1, 45/2, 45/3;
ИТП (улица Каролинского, 9, 12, 13/1, 14, 14/1,14/2, 10, 8);
ИТП (улица Ивана Захарова, 9, 11, 13, 13/1, 19, 15, 17, 18/1, 18/2, 20);
МБДОУ детский сад № 29 «Журавушка» 
(улица Университетская, 31/1);
МБДОУ детский сад № 31 «Снегирек» 
(улица Университетская, 29/1);
МБОУ лицей имени Хисматуллина (улица Университетская, 29/4)

	Магистральные тепловые сети
	участок 9ТК2-6 – 9ТК2-7
	01.06.2026 – 31.08.2026
	КР
	-

	От теплоисточника СГРЭС – 2 

	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 9 от П-12 
до 9ТК5,6, 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19, П-11, 9ТК12а, 9ТК12в, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП № 1, КРП (24 микрорайон);
ИТП (проспект Комсомольский, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 20; 50; 52);
улица Югорская, 3; 13, 15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1);
ИТП (улица Мелик-Карамова, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 «Возрождение»;
ИТП (проспект Пролетарский, 10/2, 10/3); 
магистральные электрические сети Западной Сибири 
(улица Геологическая, 4);
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (улица Мелик-Карамова, 12); 
ООО «Рикс» торговый центр «Гера» (улица Геологическая, 26); ООО «Аграрная инвестиционная компания «Агрико» торговый центр «Росич» (улица Геологическая, 10); 
кафедральный собор Преображения Господня 
(Мелик-Карамова, 76/1)

	
	участок от 9ТК8а 
до ж.д. по проспекту Комсо-мольскому, 13
	13.07.2026 – 26.07.2026
	КР
	-

	Магистральные тепловые сети

	от П-5 до ЦТП № 90, 88,
от ЦТП-90 (от точки А) 
до ТК подъема (к ЦТП-88) 
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	-

	
	от П-10 до ЦТП № 100
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	-

	
	от точки врезки до ЦТП 
№ 101 (ПСО-34)
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	-

	
	от точки врезки 
до ЦТП № 89
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	-

	Внутриквартальные сети ТС
	участки от ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП № 1
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	-

	Магистральные тепловые сети
	наружные сети от точки врезки в ТП-3 (СГРЭС-2-Промзона) до объекта 
ООО «Север» 
по улице Рационализаторов
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	-

	
	т.м. № 9 от П-7 до жилых домов
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	улица Ивана Захарова 2, 2/1, 4

	
	т.м. № 9 от П-7 до КРП № 6
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	от КРП № 6 (улица Ивана Захарова 5, 7, 5/1, 9/1, 9/2)

	Магистральные тепловые сети

	от т. врезки т.м. «ГРЭС-2 Промзона» до ЦТП № 104  
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	-

	Внутриквартальные сети ТС
	участки от ЦТП № 104, 
КРП № 6
	13.07.2026 – 26.07.2026
	ТР
	-


	Магистральные тепловые сети
	от т. врезки т.м. «СГРЭС-2 Промзона» до ПС № 9, 
ПС № 10 
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	                                               -

	Внутриквартальные сети ТС
	участки от ПС № 9, ПС                 № 10
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	                                               -

	Котельная № 1
	водогрейные котлы 
Logano – S825M ст. 
№ 1, 2, 3, 4; насосы сетевого контура, насосы котлового контура, насосы подпи-тывающие котлового контура, насосы подпитывающие сетевого контура, насосы защиты 
от размораживания, подпиточные насосы, насосы сырой воды, солевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы Ду273, 219, 159, 114
	25.05.2026 – 01.08.2026;
01.09.2026 – 15.09.2026, 

	ТР










	ЦТП № 6, 10, 11 (микрорайон А)

	Магистральные тепловые сети

	тепломагистраль № 3 
от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а
тепломагистраль № 10 
от 10ТК1 до 4ТК39
	02.06.2026 – 15.06.2026 
	ТР
	ЦТП № 6, 10, 11 (микрорайон А)

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участки от ЦТП № 6, 10,11

	02.06.2026 – 15.06.2026
	ТР
	ЦТП № 6, 10, 11 (микрорайон А)

	Котельная № 2
	водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, насосы рециркуляции, насосы перекачивающие, насосы эжекционные, насосы повысительные, насосы солевые, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы Ду377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57
	25.05.2026 – 15.09.2026

	ТР





	ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 30, 49, 95, 96, 103, ЦТП Управления эксплуатации зданий и сооружений (далее – УЭЗиС) публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – 
ПАО «Сургутнефтегаз»), (зона теплоснабжения ГРЭС-1);
ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94;
Подмешивающие станции (далее – ПС) № 1, 2, 3.



	Магистральные тепловые сети

	т.м. № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37, 4ТК36, 4ТК35а, 4ТК35, 4ТК33;
от 4ТК2 до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10, 4ТК10А, 4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК40, 4ТК40а, 4ТК41, 4ТК41б, 4ТК39, 4ТК42, 4ТК42б;
т.м. № 1 от 1ТК24-1ТК25-1ТК26;
от 1ТК23-1ТК27-1ТК28-1ТК29;
от 1ТК19-1ТК39-1ТК40-1ТК41, 1ТК42, 1ТК44, 1ТК46, 1ТК21, 1ТК23, 1ТК24;
от 1ТК19-1ТК30-1ТК31-3ТК18
	02.06.2026 – 15.06.2026
	ТР
	ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 30, 49, 95, 96, 103, ЦТП УЭЗиС 
ПАО «Сургутнефтегаз» (зона теплоснабжения ГРЭС-1);
ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94;
ПС № 1, 2, 3;
ИТП (проспект Ленина 74);
ИТП (улица Энтузиастов, 1, 3, 4, 17, 25, 42, 44, 43а);
ИТП (проспект Набережный, 12);
ИТП (улица 60 лет Октября 2, 20);
ИТП (улица Восход 1, 2, 4, 2);
ИТП (проспект Набережный, 43, 45);
ИТП (улица Кукуевицкого, 15/3);
ПАО «СНГ»: санаторий «Кедровый лог» (проспект Набережный, 39/1), физкультурно-оздоровительный комплекс «Нефтяник» 
(проспект Набережный, 37), гостиница «Северная» 
(проспект Набережный, 33), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» 
(проспект Ленина, 69/1); 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Гостиница «Ермак» 
(проспект Набережный, 31);
муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (улица Восход, 4);
ООО «Гостиничный комплекс Метрополис» 
(проспект Набережный, 13/1)

	
	участок от 4ТК2 – 4ТК4
	01.06.2026 – 31.08.2026
	КР
	-

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участки от ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ПС № 1, 2, 3;
участки от ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 30, 49, 95, 96, 103 (зона теплоснабжения ГРЭС-1)
	02.06.2026 – 15.06.2026
	ТР
	-

	Котельная № 3
	водогрейные котлы 
ПТВМ – 30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, насосы сетевые, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, насосы эжекционные, насосы сырой воды, насосы солевые, насосы перекачивающие, насосы повысительные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы 
Ду 426,219,159, 108,89
	25.05.2026 – 01.08.2026;
01.09.2026 – 15.09.2026


	ТР











	ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71 (зона теплоснабжения ГРЭС-1);
ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74                       


	Магистральные тепловые сети
	т.м. № 5 от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13;
т.м. № 5 от 5ТК6 до 5ТК10 а, б, в;
т.м. № 5 от 5ТК8 до ЦТП 
№ 69;
т.м. № 5 от 5ТК9 до 5ТК9г – 2 жил.зона;
т.м. № 5 от 5ТК10 до 5ТК10 в, г, д, е – 1 жил. Зона т.м. 
№ 5 от 5ТК10 до 5ТК10б;
т.м. № 6 от 5ТК1 до 6ТК14, 5ТК1;
т.м. № 6 от 6ТК27 
до 6ТК27ж;
т.м. № 6 от 6ТК24 до ЦТП 
№ 74;
т.м. № 1, 3 от котельной № 3- 1ТК35Г-1ТК35Б-1ТК35А-3ТК11-3ТК12-3ТК14А;
т.м. № 1,5 от котельной № 3- 1ТК35Г-5ТК2-5ТК2А
	23.06.2026 – 06.07.2026

	ТР
	ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71 (зона теплоснабжения ГРЭС-1);
ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74;                       
ИТП (улица Энергетиков, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33);
ИТП (улица Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48); 
ИТП (улица Гагарина, 12);
ИТП (улица Республики, 83);
ИТП (улица Майская, 10, 14 – зона теплоснабжения ГРЭС-1);
ИТП (проспект Ленина 41, 43 – зона теплоснабжения ГРЭС-1)




	Внутриквартальные сети теплоснабжения 

	участки от ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74;
участки от ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71 (зона теплоснабжения ГРЭС-1)                       
	23.06.2026 – 06.07.2026
	ТР
	-

	Котельная № 5
	водогрейные котлы 
КВГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы 
КВЖ-5-115 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, насосы сетевые, насосы ГВС, насосы циркуляционные, насосы подпитывающие сетевого контура, насосы подпитывающие котлового контура, насосы прогрева котлов, насосы ХВС, насосы солевые, теплообменники, 
арматура. 
Газовое оборудование 
и газопроводы 
Ду 219,159,114,108,87
	14.07.2026 – 27.07.2026

	ТР
	поселок Дорожный

	Внутриквартальные сети теплоснабжения 
	Участки от котельной №5 
	14.07.2026 – 27.07.2026
	ТР
	поселок Дорожный 

	Котельная № 6
	водогрейные котлы 
ВКГМ-4 ст. № 1,2; 
Vitoplex 100 LS № 3, № 4; дутьевые вентиляторы, насосы сетевые, циркуляционные насосы, насосы подпитывающие котлового контура, насосы сырой воды, насосы солевые, арматура. 
Газовое оборудование 
и газопроводы 
ДУ 219, 100, 76
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	заячий остров

	Котельная № 7
	водогрейные котлы ROSSEN RSD 2500 
ст. № 1,2,3,4; насосы сетевые, насосы подпиточные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы Ду 100
	25.05.2026 – 15.09.2026

	ТР
	промышленная зона, улица Индустриальная

	Внутриквартальные сети теплоснабжения 
	участки от котельной № 7
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	-

	Котельная № 9
	водогрейные котлы Термотехник ТТ100 ст. № 1, 2, 3 насосы сетевые, насосы циркуляционные, насосы подпитывающие котлового контура, насосы подпитывающие сетевого контура, насосы прогрева котлов, насосы глубинные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы Ду219, 108, 57
	25.05.2026 – 15.09.2026

	ТР




	промышленная зона, улица Буровая

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участки от котельной № 9
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	-

	Котельная № 13


	водогрейные котлы 
ДКВР-20/13 ст. № 1, 2, дутьевые вентиляторы, дымососы, насосы сетевые, насосы подпиточные, насосы сырой воды, насосы солевые, насосы перекачивающие, насосы повысительные, насосы эжекционные, насосы подмеса, арматура. Газовое оборудование и газопроводы
	01.07.2026 – 14.07.2026


	ТР
	микрорайон ЖД

	Магистральные тепловые сети
	участки от котельной № 13 
	01.07.2026 – 14.07.2026

	ТР
	ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80;
ИТП (улица Крылова, 49);
КРП ПИКС (улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
улица Привокзальная, 18/2, объекты открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), (ГВС от ЦТП-81)

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участки от ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80
	01.07.2026 – 14.07.2026
	ТР
	-

	Котельная № 14
	водогрейные котлы 
ПТВМ –30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, насосы циркуляционные, насосы подпиточные, арматура. Газовое оборудо-вание и газопроводы 
Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89
	25.05.2026 – 15.09.2026

	ТР
	микрорайон ЖД

	Магистральные тепловые сети
	участки от котельной № 14
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; 
ИТП (улица Крылова, 49);
КРП ПИКС (улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 
улица Привокзальная, 18/2, объекты ОАО «РЖД» 
(ГВС от ЦТП-81))

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участки от ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80
	01.07.2026 – 14.07.2026
	ТР
	-

	Котельная № 21
	водогрейные котлы 
Vitoplex –100 № 1, 2, 3; насосы сетевые, насосы котлового контура, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, теплообменники, арматура, газовое оборудование 
и газопроводы Ду 219, 108, 57
	09.06.2026 – 22.06.2026

	ТР






	поселок Звездный;
ЦТП № 47


	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участки от ЦТП № 47
	09.06.2026 – 22.06.2026
	ТР
	-

	Котельная № 22
	водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; насосы сетевые, насосы котлового контура, насос ГВС, насосы подпиточные, насос повысительный, насосы глубинные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273
	25.05.2026 – 31.05.2026
	ТР
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 

	Внутриквартальные сети теплоснабжения 
	участки от котельной № 22
	25.05.2026 – 31.05.2026
	ТР
	-

	Котельная № 23 Ледовый Дворец спорта 
	водогрейные котлы КСВ-2, 5 № 1, 2, и КСВ-1,0 № 3; насосы сетевые, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, насосы ХВС, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы Ду 273.
	07.07.2026 – 20.07.2026
	ТР
	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» 
(тракт Югорский, 40)

	Внутриквартальные сети теплоснабжения 
	сети от котельной № 23 
до границы земельного участка объекта «Центр высоких биомедицинских технологий»
	07.07.2026 – 20.07.2026
	ТР
	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» 
(тракт Югорский, 40)

	Котельная № 24 «Поликлиника Нефтяник»
	водогрейные котлы Vitomax-100 № 1, 2, насосы сетевые, насосы котлового контура, насосы ГВС, насосы подпиточные, теплообменники, 
арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы 
Ду 219,108, 57
	02.06.2026 – 15.06.2026

	ТР






	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4» (улица Киртбая, 12)

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 24
	02.06.2026 – 15.06.2026

	ТР
	бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 4» (улица Киртбая, 12)

	Котельная № 25
Поселок Лесной
	электронагреватель 
Эдисон (№ 1, 2, 3); электронагреватель 
ИКН-250 (№ 4), сетевые насосы, насосы циркуляционные,
насосы подпиточные, насосы глубинные, теплообменники, арматура
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	поселок Лесной

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 25
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	поселок Лесной

	Котельная № 26
	водогрейные котлы 
Vitoplex 100 (№ 1, 2), насосы сетевые, насосы циркуляционные, насосы ГВС, насосы подпиточные, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы
	01.07.2026 – 14.07.2026
	ТР
	жилые дома № 17/1, 17/2 по проспекту Набережному

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 26
	01.07.2026 – 14.07.2026
	ТР
	жилые дома № 17/1, 17/2 по проспекту Набережному

	Котельная № 27
	водогрейные котлы 
Vitoplex 100 (№ 1,2), 
насосы сетевые, насосы циркуляционные, насосы ГВС, насосы подпиточные, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы
	01.07.2026 – 14.07.2026
	ТР
	жилой дом № 17 по проспекту Набережному

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 27
	01.07.2026 – 14.07.2026
	ТР
	жилой дом № 17 по проспекту Набережному

	Котельная № 28 

	водогрейные котлы 
КВЗГ-4,64 (№ 1, 2, 3, 4), насосы сетевые, насосы циркуляционные котлового контура, насосы циркуляционные ГВС, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы.
	14.07.2026 – 27.07.2026
	ТР
	поселки: Юность, МК – 32, МО – 94

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 28
	14.07.2026 – 27.07.2026
	ТР
	поселки: Юность, МК – 32, МО – 94

	Котельная № 29

	водогрейные котлы Unicon (№ 1, 2, 3), насосы сетевые насосы циркуляционные, насосы подпитывающие котлового контура, насосы подпитывающие сетевого контура, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	поселок Таежный

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 29
	25.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	поселок Таежный

	Котельная № 30 

	водогрейные котлы 
Vitoplex-100 (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), насосы сетевые, рециркуляционные насосы, насосы циркуляционные котлового контура, насосы циркуляционные ГВС, насосы сырой воды, насосы подпиточные, насосы ГВС , теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы
	16.06.2026 – 29.06.2026
	ТР
	поселок Лунный


	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 30
	16.06.2026 – 29.06.2026
	ТР
	поселок Лунный


	Внутриквартальные сети теплоснабжения 
	участок от котельной № 30
	16.06.2026 – 29.06.2026
	ТР
	поселок Медвежий угол

	Котельная № 32 

	насосы сетевые, насосы котлового контура. Насосы циркуляционные ГВС, насосы подпиточные, насосы ХВС, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы
	15.09.2025 – 25.05.2026;
16.09.2026 – 24.05.2027
	ТР
	поселок Снежный

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 32
	15.09.2025 – 24.05.2026;
16.09.2026 – 25.05.2027
	ТР
	поселок Снежный

	Котельная № 33 


	водогрейные котлы Турботерм 3150 (№ 1, 2), насосы сетевые, насосы котлового контура, насосы рециркуляционные, насосы  подпиточные, насосы ХВС, теплообменники, арматура. Газовое оборудование
и газопроводы
	25.09.2026 – 15.09.2026

	ТР
	поселок Снежный

	Внутриквартальные сети теплоснабжения
	участок от котельной № 33
	25.09.2026 – 15.09.2026
	ТР
	поселок Снежный

	Котельная № 34 в 39 микрорайоне
улица Крылова, 40

	водогрейные котлы Vitoplex-100 (№1, 2), насосы сетевые, насосы рециркуляционные, насос циркуляционный ГВС, насосы подпиточные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы
	25.05.2026 –15.09.2026
	ТР
	пожарная часть (ПЧ-49)


	Котельная № 35 Спортивное ядро
	водогрейные котлы Vitoplex-200 (№ 1, 2) 
сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование 
и газопроводы
	консервация
	ТР
	-

	5. Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»

	Котельная № 1, ангар стоянки самолета, г. Сургут аэропорт
	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	УЭЗиС;
АХУ ПАО «Сургутнефтегаз»

	Котельная № 3

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	сургутское УТТ-6: База производственная УТТ-6, Нефтеюганское шоссе, 56

	Котельная № 4

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	СУПНиКРС;
ЦБПО РНЭО;
Сургутское ВМУ;
НГДУ «Быстринскнефть»;
Сургутнефтепромхим (заезд Андреевский, 14) 

	Котельная № 5

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	ЦБПО ЭПУ;
нефтегазодобывающее управление «Сургутнефть» (далее – НГДУ);
СУБР-3;
Сургутское УТТ № 3;
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 

	Котельная № 6 
	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	СМТ – 1 (база УМИТ-7), улица Буровая, 1

	Котельная № 7

	котельное оборудование
	01.06.2026– 10.09.2026
	ТР
	трест «Сургутремстрой»;
муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (Заячий остров, 6)

	Котельная № 8

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	трест СМТ-2;
Сургутнефтепромхим (заезд Андреевский, 2)

	Котельная № 9

	котельное оборудование
(капитальный ремонт тепловых сетей Т1,Т2)
	01.06.2026– 10.09.2026
	КР, 
	УЭЗиС (БПО);
БПТОиКО (промышленная зона);
сургутское УТТ-6 (улица Индустриальная, 56)

	Котельная № 10 

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	КР (1 котла)
	НГДУ «Федоровскнефть»;
трест СНСС (СУМР-2);
сургутское УТТ-1;
трест СНСС (БПО и РДСТ);
ЦБПО ПРНС и НО;
трест «Сургутремстрой»;
СМТ-2;
ПТФ «Сургутнефтетранссервис»
ИП Абдуллаев М.Ш.;
ООО «Сибинвестстрой»;
СГМУП «Сургутский хлебозавод»;
ПАО «Гипротюменнефтегаз»;
зкрытое акционерное общество (далее – ЗАО) 
ПКФ «Спецмонтаж-2»

	Котельная № 12 

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	ЦБПО БНО;
ЦБПО РНЭО;
трест СНСС (СУМР-2);
СУБР-2;
трест СМТ-1;
УКРНО;
сургутское УТТ-5;
трест СНДСР;
СТУ;
ООО «Оргспецмонтажстрой»;
открытое акционерное общество (далее – ОАО) «РЖД»;
ООО «Римера-Сервис»;
федеральное казенное учреждение «ЛИУ № 17 Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – УФСИН);
ООО «Север-Оби» 

	Котельная № 14
	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТР
	СДРСУ трест «СНДСР» (Нефтеюганское шоссе, 54)

	Котельная № 15 
	котельное оборудование
	-
	ТК
	дворец искусств «Нефтяник»; 
УЭЗиС;
частное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Нефтяник» (тракт Югорский, 6/1) 

	Котельная № 16

	котельное оборудование
	01.06.2026 – 10.09.2026
	ТК
	трест «Сургутнефтегеофизика»;
ПТФ «Сургутнефтетранссервис» (улица Промышленная, 2)

	Котельная № 17
 
	котельное оборудование
(замена тепловой изоляции внутренних трубопроводов котельной)
	01.06.2026 – 10.09.2026
	КР
	трест «Сургутнефтегеофизика»;
УЭЗиС (теплицы) заезд Андреевский, 9

	Котельная № 19 
(паровая) 
	котельное оборудование
(капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения В1 
с теплоспутником Т1, Т2 
с заменой тепловой изоляции; замена трубопроводов непрерывной продувки от паровых котлов 
до пробоотборников; ремонт бункера для приготовления 
и хранения соли)
	01.06.2026– 10.09.2026
	КР

	УЭЗиС;
трест СНДСР;
сургутское УТТ-5;
СЦБПО ПРНС и НО;
УКРСиПНП;
индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Королева Н.В.;
центральное следственное управление на транспорте следственного комитета Российской Федерации;
управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

	Котельная № 22 (паровая)
	котельное оборудование
	-
	ТР
	трест «Сургутремстрой» (Заячий остров, 6)

	6. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис»

	Котельная ООО «ТВС-Сервис»
	котел водогрейный UNICAL Ellprex 1320: ст. № 1, 2, 3
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТР
	ООО «ИнтелРоса»;
ООО «Спецстроймаш»;
ООО «Запсибагранс»;
Абдуллаев Э.И.;
ООО «Главснаб Инвест»;
ИП Давыдов С.Н.;
ООО «База Север»;
ООО ФМ «Уют»;
ООО «Стиль»;
ООО «Пакер-Сервис»;
ООО «Вторчермет»

	7. Акционерное общество «Аэропорт Сургут»

	Котельная акционерного общества «Аэропорт Сургут»
	котел ДКВР 6,5/13 ст. № 1, № 2;
котел ДКВР 10/13 
ст. № 3, № 4;
тепловые сети
	31.05.2026 – 01.09.2026;
31.05.2026 – 01.09.2026;
01.06.2026 – 15.09.2026
	ТР

ТР
ТР
	федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации;
СГМУП «Горводоканал»;
главный центр информационных технологий 
и метеорологического обслуживания авиации (Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Авиаметтелеком Росгидромета»);
ООО «ЛУКОЙЛ – АЭРО Восток Сургут»;
ИП Завальная А.П. (поселок Таежный)
ООО «Полюс» (поселок Таежный)

	8. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

	Котельная промбазы Сургутского цеха энерговодоснабжения 

	основное и вспомогательное оборудование котельной (котлы, насосы, теплообменники), трубопроводы, запорно- регулирующая арматура, теплоизоляция
	01.06.2026 – 31.08.2026
	ТО, ТР
	сургутское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
(улица Промышленная, 37, Индустриальная, 51);
УМТСиК «Газпром трансгаз Сургут» (База УМТСиК, 
улица Индустриальная, 47);
УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Сургут» (территория производственной базы СУТТиСТ № 1, улица Индустриальная, 45);
УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» (объекты – улица Промышленная, 19, 21, 26, 27, 31, улица Производственная, 18, 24, улица Индустриальная, 43);
ООО «Северком» (улица Производственная, 15, сооружения 3, 7);
ИП Ким (8-ой промузел, улица Промышленная);
ООО «Сибстройтеплоремонт» (улица Производственная, 28, сооружение 1);
ООО «Югорская Транспортная-Строительная Компания 
(улица Промышленная, 21);
ИП Быкос (улица Промышленная, 15, производственная база);
ИП Решетнев (улица Производственная, 15 строение 1);
ООО «Ремавтокран» (улица Производственная, 28);
ООО «Запсибгазторг» (улица Промышленная, 28);
ИП Куртева (улица Промышленная, 30);
ООО «ГСП Ремонт» (улица Производственная, 18);
ООО «РН Транс» (улица Промышленная, 33/2); 
ООО «Спецглавснаб» (улица Промышленная, 25);
ИП Лукъянчук (улица Промышленная, 28)

	9. Акционерное общество «Горремстрой»

	Газовая автоматизированная котельная

	водогрейные котлы № 1, 2 VITOPLEX 
100 PV1 № 3 Arcus 
ignis f – 1120 (работает 
на жидком и газообразном топливе)
	01.05.2026 – 01.09.2026
	ТР
	ООО «Дверная Компания Строймагнат» (шоссе Нефтеюганское, 21а, 21АК4, 21АК2, 21АК1);
ООО «Автосервис» (шоссе Нефтеюганское, 23Г);
акционерное общество (далее – АО) «Горремстрой» складской комплекс (шоссе Нефтеюганское, 21)

	10. Акционерное общество «Сургутский хлебозавод»

	Паро-водогрейная котельная 


	водогрейный котел № 1
	19.05.2026 – 30.05.2026
	ТР
	ООО Мясокомбинат «Сургутский» (шоссе Нефтеюганское, 6)

	
	водогрейный котел № 2
	02.06.2026 – 13.06.2026
	
	

	
	водогрейный котел № 3
	16.06.2026 – 27.06.2026
	
	

	
	паровой котел № 4
	30.06.2026 – 11.07.2026
	
	

	
	паровой котел № 5
	14.07.2026 – 25.07.2026
	
	

	
	паровой котел № 6
	28.07.2026 – 08.08.2026
	
	

	11. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Северо-Западная тепловая компания» (далее – ООО УК «СЗТК»)

	Котельная ООО УК «СЗТК»
	водогрейный котел 
ДЕ – 25 – 14 № 2 (в работе),
водогрейный котел 
ДЕ – 25 – 14 № 1 (в резерве)
	01.06.2026 – 30.08.2026

	ТР
	ЗАО «Сургутпромжелдортранс» (улица Западная, 13);
АО «Промышленное агентство» (улица Западная, 5);
АО «Трансмашсервис» (улица Автомобилистов, 3/2);
сургутская автобаза ОАО «РЖД» (улица Западная, 15); 
ООО «Орион Консалтинг и Сервис Лимитед» 
(улица Транспортная, 14);
ООО «Юграпромбезопасность» (улица Западная, 5,7);
ООО «Мобил Актив» (улица Автомобилистов, 5);
ООО «Р141» (улица Автомобилистов, 15); 
ООО «Строительное управление» (проезд Локомотивный, 5);
ООО Путевая машинная станция № 254 ОАО «РЖД» (улица Западная, 17)

	12. Общество с ограниченной ответственностью «Скат-База»

	Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 7МВт
	водогрейные котлы AHLSTROM 
ТФ-16 № 1, № 2
	15.05.2026 – 15.09.2026
	ТР
	ООО «Скат-База» (улица Монтажная, 6);
ООО «Центр-Инвест» (улица Монтажная, 4);
ООО «Запсибтрансгаз» (улица Монтажная, 4);
ООО «Хит Машинери» (улица Монтажная, 6)

	13. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой»

	Автономная газовая котельная мощностью 2,7 МВт
	подготовка оборудования котельной (гидропневмати-ческая промывка, гидравлическое испытание, ревизия)
	01.06.2026 – 14.06.2026
	ТР
	жилой дом № 27 по улице Игоря Киртбая;
жилой дом № 27/1 по улице Игоря Киртбая;
жилой дом № 29/2 по улице Игоря Киртбая

	Тепловые сети 
	от котельной 
до жилых домов – гидро-пневматическая промывка, гидравлическое испытание, ревизия запорной арматуры
	
	
	жилой дом № 27 по улице Игоря Киртбая;
жилой дом № 27/1 по улице Игоря Киртбая;
жилой дом № 29/2 по улице Игоря Киртбая



Примечания:
- КР – капитальный ремонт;
- ТР – текущий ремонт;
- СР – средний ремонт;
- Т2 – кратковременный, текущий останов для устранения дефектов;
- ВПр – вынужденный простой;
- РЕК – реконструкция;
- ЗРР – заявленный режим работы.
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