| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | 11 | 20 | 25 |  | № | 8130 |

Об утверждении сводного

годового плана ремонтов

источников тепловой энергии

и тепловых сетей в 2026 году

по муниципальному образованию

городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.07.2023 № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и пункта 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт
и из эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 86», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2026 году по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению.

2. Владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей в срок                    до 31.03.2027 представить в департамент городского хозяйства Администрации города информацию о выполнении запланированных ремонтов источников             
тепловой энергии и тепловых сетей в 2026 году.

3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                    С.А. Агафонов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2026 году

по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень потребителей, теплоснабжение которых будет прекращено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Филиал публичного акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 (далее – ГРЭС-1): с 03.08.2026 по 30.08.2026 (с 17.08.2026 по 30.08.2026 нагрузки горячего водоснабжения покрываются Сургутской ГРЭС-2) |  |  |  |  |
| ГРЭС-1 | БЛ12 | 12.01.2026 – 15.01.2026; 10.08.2026 – 07.12.2026; 16.03.2026 – 19.03.2026; 25.05.2026 – 28.05.2026 | ТР ТР ТР ТР | общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сургутские городские электрические сети» |
|  | БЛ13 | 11.05.2026 – 23.08.2026; 06.01.2026 – 10.01.2026; 05.03.2026 – 09.03.2026; 20.10.2026 – 23.10.2026; 28.12.2026 – 31.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР |  |
|  | БЛ14 | 24.08.2026 – 20.09.2026; 28.01.2026 – 31.01.2026; 24.03.2026 – 27.03.2026; 11.05.2026 – 14.05.2026; 11.11.2026 – 14.11.2026; 09.07.2026 – 12.07.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ТР |  |
|  | БЛ15 | 29.05.2026 – 06.08.2026; 21.01.2026 – 24.01.2026; 08.03.2026 – 12.03.2026; 17.08.2026 – 21.08.2026; 20.11.2026 – 23.11.2026 | СР ТР ТР ТР ТР |  |
| Внутриплощадочная тепловая сеть ГРЭС-1 | ревизия (замена) запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов, промывка трубопроводов | 03.08.2026 – 30.08.2026; | КР | - |
| Тепловая сеть промышленных потребителей ГРЭС-1 | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов, промывка трубопроводов | 01.06.2026 – 31.08.2026 | КР | ООО «Сургутские городские электрические сети» (улица Электротехническая, 21), ООО «Сургутские городские электрические сети» (улица Электротехническая, 19/1), ООО «СК – Моторс Сургут» (улица Энергостроителей, 3), ООО «Регион Мед-86» (улица Энергостроителей, 3), ООО «Союзпрофмонтаж» (улица Энергостроителей, 1/1), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ) cредняя общеобразовательная школа № 44 (улица Пионерная, 1), автономная некоммерческая организация центр социальной помощи (далее – АНО ЦСП) «Шаг вперед» (улица Пионерная, 2), ООО «Газпром газомоторное топливо» (улица Электротехническая, 13), ООО «Сибгазавтотранс» (улица Электротехническая, 17) |
| 2. Филиал «Сургутская ГРЭС-2» публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – ГРЭС-2): с 13.07.2026 по 26.07.2026 |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 | энергоблок № 1 | 12.01.2026 – 28.02.2026; 23.03.2026 – 24.03.2026; 20.04.2026 – 21.04.2026; 04.05.2026 – 05.05.2026; 12.05.2026 – 12.05.2026; 22.06.2026 – 23.06.2026; 22.07.2026 – 23.07.2026; 17.08.2026 – 18.08.2026; 01.09.2026 – 01.09.2026; 10.09.2026 – 11.09.2026; 20.10.2026 – 21.10.2026; 23.11.2026 – 24.11.2026; 03.12.2026 – 04.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ЗРР ТР ТР ТР ЗРР ТР ТР ТР ТР | - |
|  | энергоблок № 2 | 05.01.2026 – 06.01.2026; 23.02.2026 – 24.02.2026; 09.03.2026 – 10.03.2026; 13.04.2026 – 14.04.2026; 11.05.2026 – 24.05.2026; 01.06.2026 – 02.06.2026; 20.07.2026 – 21.07.2026; 12.09.2026 – 12.09.2026; 01.11.2026 –31.12.2027 | ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ЗРР РЕК | - |
|  | энергоблок № 3 | 12.01.2026 – 13.05.2026; 11.02.2026 – 12.02.2026; 29.06.2026 – 30.06.2026; 06.07.2026 – 07.07.2026; 03.08.2026 – 04.08.2026; 07.09.2026 – 07.09.2026; 23.09.2026 – 24.09.2026; 26.10.2026 – 27.10.2026; 11.11.2026 – 12.11.2026; 21.12.2026 – 22.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ЗРР ТР ТР ТР ТР | - |
|  | энергоблок № 4 | 26.01.2026 – 27.01.2026; 18.02.2026 – 19.02.2026; 02.03.2026 – 03.03.2026; 06.04.2026 – 07.04.2026; 08.05.2026 – 09.05.2026; 20.05.2026 – 20.05.2026; 21.06.2026 – 10.07.2026; 26.08.2026 – 27.08.2026; 14.09.2026 – 15.09.2026; 22.10.2026 – 23.10.2026; 19.11.2026 – 20.11.2026; 16.12.2026 – 17.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ЗРР ТР ТР ТР ТР ТР ТР | - |
|  | энергоблок № 5 | 14.01.2026 – 15.01.2026; 02.02.2026 – 03.02.2026; 16.03.2026 – 17.03.2026; 08.04.2026 – 09.04.2026; 15.05.2026 – 16.05.2026; 21.05.2026 – 21.05.2026; 08.06.2026 – 09.06.2026; 13.07.2026 – 14.07.2026; 26.08.2026 – 27.08.2026; 04.08.2026 – 01.11.2026; 09.11.2026 – 10.11.2026; 28.12.2026 – 29.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ЗРР ТР ТР ТР СР ТР ТР | - |
|  | энергоблок № 6 | 21.01.2026 – 22.01.2026; 09.02.2026 – 10.02.2026; 11.03.2026 – 12.03.2026; 15.04.2026 – 16.04.2026; 18.05.2026 – 19.05.2026; 02.06.2026 – 31.07.2026; 10.08.2026 – 11.08.2026; 21.09.2026 – 22.09.2026; 14.10.2026 – 15.10.2026; 02.11.2026 – 03.11.2026; 07.12.2026 – 08.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР | - |
|  | энергоблок № 7 | 28.01.2026 – 29.01.2026; 16.02.2026 – 17.02.2026; 13.03.2026 – 14.03.2026; 06.04.2026 – 30.04.2026; 25.05.2026 – 26.05.2026; 10.06.2026 – 11.06.2026; 27.07.2026 – 28.07.2026; 14.08.2026 – 15.08.2026; 21.09.2026 – 30.11.2026; 14.12.2026 – 15.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР | - |
|  | энергоблок № 8 | 19.01.2026 – 20.01.2026; 20.02.2026 – 21.02.2026; 20.03.2026 – 21.03.2026; 06.04.2026 – 31.05.2026; 15.06.2026 – 16.06.2026; 15.07.2026 – 16.07.2026; 24.08.2026 – 25.08.2026; 28.09.2026 – 11.10.2026; 16.11.2026 – 17.11.2026; 18.12.2026 – 19.12.2026 | ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР ТР | - |
| 3. ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |  |  |  |
| Котельная К-45 | котлы Eurotherm, насосы, арматура, пластинчатые водоподогреватели Funke | 17.06.2026 – 30.06.2026 | ТР | микрорайон 35: жилые дома по тракту Югорскому, 4; улице Игоря Киртбая, 22, 24, 24/1, 28, 30; микрорайон 35А: жилой дом по улице Игоря Киртбая, 29, 31, 31/2; микрорайон 36: жилые дома по улице Александра Усольцева, 2, 4, 6, 2/1, 5, 8, 10, 10/1; микрорайон 38: жилые дома по улице Александра Усольцева 26, 30, по улице Семена Билецкого, 2, 4, 6; по тракту Тюменскому, 2, 4, 6/1, 8, 10; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее – МБДОУ) детский сад № 45 «Волчок» (улица Семена Билецкого, 10); муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ СОШ) № 9 (улица Семена Билецкого, 8 (1 блок); микрорайон: 39: жилые дома по улице Александра Усольцева, 19, 21, 23, 25; по улице Семена Билецкого 12, 12/1, 14, по улице Крылова 36, 38; по улице Высоковольтной, 6/1, 6/2; МБДОУ детский сад № 18 «Мишутка» (улица Семена Билецкого, 14/1); МБДОУ детский сад № 18 «Мишутка» (улица Крылова, 36/1); МБОУ СОШ № 9 (улица Крылова, 36/2 (3 блок); микрорайон 40: жилые дома по улице Александра Усольцева, 15, по улице Крылова, 20, 26, 30, 32; МБДОУ детский сад № 44 «Сибирячок» (улица Крылова, 28/1); МБОУ СОШ № 9 (улица Крылова, 28 (2 блок); микрорайон 42: жилые дома по улице Семена Билецкого, 1; по улице Есенина, 2, 4, 6; по улице Александра Усольцева, 12, 14, 16; МБДОУ детский сад № 45 «Волчок» (улица Семена Билецкого, 3); микрорайон 44: жилые дома по улице Крылова, 47/2; по улице Семена Билецкого, 5, 7, 9; микрорайон 45: жилые дома по улице Крылова, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 |
| Сеть теплоснабжения микрорайонов № 43, 44, 45 (источник котельная К-45) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 17.06.2026 – 30.06.2026 | ТО | - |
| Тепловая сеть микрорайонов № 38, 40 (источник котельная К-45) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 17.06.2026 – 30.06.2026 | ТО |  |
| Тепловая сеть от ТК-3 по улице Семена Билецкого к микрорайону № 35 | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 17.06.2026 – 30.06.2026 | ТО |  |
| Внутриквартальные тепловые сети микрорайонов № 38, 39, 42, 40 (ЦТП 9 шт.) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов | 17.06.2026 – 30.06.2026 | ТО |  |
| Тепломагистраль «СГРЭС-1-ПКТС» (источник ГРЭС-1) | арматура, сальниковые компенсаторы, скользящие, неподвижные опоры | 03.08.2026 – 30.08.2026 | ТО | - |
| Пиковая котельная № 13 | перекачивающие насосы, запорная и регулирующая арматура | 03.08.2026 – 30.08.2026 | ТР | - |
| Тепломагистраль «ПКТС – Город» | арматура, трубопроводы | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТО | объекты Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»), (через коллекторную К-1) |
| Тепломагистраль «ПКТС – ВЖР» | арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТО | микрорайон 20А: жилые дома по улице Университетской, 23/1, 23/2, 23/4, 25а, 25/1, 25/2, 21; по проспекту Пролетарскому, 2а, 4/2; МБОУ детский сад № 17 «Белочка» (улица Университетская, 23/3); микрорайон 30: жилой дом по улице Иосифа Каролинского, 12; микрорайон 31: жилые дома по улице Университетской, 39, 41, по улице Иосифа Каролинского 16; микрорайон 32: жилые дома по улице Иосифа Каролинского, 9; по улице Университетской, 31; объекты СГМУП «ГТС» (через коллекторную К-2) |
| Внутриквартальные тепловые сети: (КРП № 1, КРП № 3 микрорайона № 20А, ЦТП № 1 микрорайонов № 32, 31) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания, промывка трубопроводов, промывка пластинчатых теплообменников | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТО | - |
| Тепломагистраль № 2 «ГРЭС-2-Промзона» (источник ГРЭС-2) | арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы, скользящие опоры | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТО | объекты СГМУП «ГТС» |
| Тепломагистраль № 4 «ГРЭС-2-ВЖР» (источник ГРЭС-2) | арматура, сальниковые компенсаторы, трубопроводы, скользящие опоры | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТО | объекты СГМУП «ГТС»; микрорайон 27А: - коттеджный поселок – переулок Зеленый, улица Озерная; - жилой дом (тракт Югорский, 43); микрорайон 28: жилые дома по улице Мелик-Карамова, 40/1, 40/2; микрорайон 30: жилые дома по проспекту Пролетарскому, 35, 39; микрорайон 30А: жилые дома по улице Ивана Захарова, 10, 10/1, 12, 12/1; Марьина гора: жилые дома по улице Сосновой, 63, 65, 67, 69 |
| Внутриквартальные тепловые сети микрорайонов № 28,27А,30А, ЦТП микрорайонов № 30А, 28 (арендованные) | ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания, промывка трубопроводов, промывка пластинчатых теплообменников | 13.07.2026– 26.07.2026 | ТО | - |
| Котельная для теплоснабжения | котлы Rex, насосы, арматура, трубопроводы | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» (Нефтеюганское шоссе, 20/1) |
| 4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |
| От теплоисточника ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 1 от П1 до 1ТК5-1ТК10-1ТК10В-1ТК10Б-1ТК10А; от 1ТК 10-1ТК13-1ТК17 | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТР | центральный тепловой пункт (далее – ЦТП) № 17, 18, 26; индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП), (проспект Мира, 3) |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 2 от П1, 2ТК1 до 2ТК4, 2ТК6, 2ТК16, 3ТК11, 2ТК21, 2ТК22, 2ТК23, 2ТК23а; т.м. № 2 от 2ТК22 до 2ТК24; 2ТК26, 2ТК28,2ТК25, 2ТК27 т.м. № 2 до 2ТК13Б; от 1ТК5-2ТК9, до 2ТК13Б | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТР | ЦТП № 7, 9, 12,13,14, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 40, 48, 75; ИТП (улица Профсоюзов, 38); филиал Акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (бульвар Писателей, 19); ЦТП Сургутский политехнический колледж (ресурсный центр) (улица Технологическая, 1); ООО «Городской рынок» (улица Островского, 14/1) |
|  | участок от 2ТК21-2ТК22 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | КР | - |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 3 от 2ТК1, 3ТК3, 3ТК4, 3ТК8а, 3ТК10, 3ТК9, 3ТК20, 3ТК21, 3ТК23, 3ТК23а, 3ТК23е, 3ТК24, 3ТК26а, 3ТК27, 3ТК29, 3ТК30, 3ТК31, 3ТК32. | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТР | ЦТП № 37, 41, 76, 77, 85; контрольно-распределительный пункт № 5 (далее – КРП); ЦТП бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский Государственный университет» (проспект Ленина, 1); ИТП (проспект Ленина 11, 16, 18, 19, 23, 26); ИТП (улица Университетская 3, 7, 9, 11); ИТП (улица 30 лет Победы, 10); ИТП (улица Сибирская, 15); ООО «Рандеву» (торговый центр) (проспект Ленина, 17); ООО Сургут-2010 (торгово-развлекательный центр), (проспект Ленина, 21); акционерное общество (далее – АО) «Россети Тюмень» (улица Университетская, 4); муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (улица Университетская, 21/2); ООО «ПродЭкоРитэйл» Ледовая арена «Титан» (проспект Пролетарский, 4/6); деловой центр (улица Университетская, 10); МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» (бассейн «Нептун»), (бульвар Свободы, 6); ООО «КомфортСервис» многоэтажный гаражный комплекс (улица Юности, 8); ООО «Газпром трансгаз Сургут» офис (улица Университетская, 1) |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 7 от 3ТК5, 7ТК2 до 7ТК3б, 7ТК4в, 7ТК4б, 7ТК5а, 7ТК7, ИТП-50 от 7ТК6а до т. В (Мира, 54/1) | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТР | ЦТП № 42, 2; ИТП (улица Маяковского, 7, 9, 9/1, 9/2, 11); ИТП (улица Маяковского, 10); ИТП (улица 30 лет Победы, 36); ООО «Юграпромстрой» временное общежитие (улица Маяковского, 10/1); муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ) детский сад № 8 «Огонек» (улица 30 лет Победы, 40/1) |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 8 от 3ТК3, 8ТК1 до 8ТК4, 8ТК2, 8ТК3, 8ТК5, 8ТК6, 8ТК9, 8ТК10 | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТР | ЦТП № 38, 39, 45, ПС № 4, КРП № 2; БПТП 8ТК5; ИТП (улица Быстринская, 8, 8/1, 10, 12); ИТП (проспект Мира, 53, 53/1, 55, 55/1, 55/2); ИТП (улица Генерала Иванова, 3, 3/2, 7, 7/1, 5, 5/1); ИТП МБДОУ детский сад № 26 «Золотая рыбка» (улица Генерала Иванова, 7/2); МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик» (проспект Мира, 55/3); ООО «Региональная сервисная компания» торгово-развлекательный центр «Вивальди Плаза» (улица Генерала Иванова, 1); управление Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (улица Профсоюзов, 58А) |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 9 ВЖР от 9ТК1 до 9ТК1г; т.м. № 9 ВЖР от ТК-опуска до 9ТК1 д, е, ж; т.м. № 9 ВЖР от 9ТК2 до 9ТК2-2, 9ТК2-4; т.м. № 9 ВЖР от 9ТК2-4, 9ТК2-5, 9ТК2-6, 9ТК2-7; т.м. № 9 ВЖР от 9ТК2-2 до КРП-4 | 03.08.2026 – 16.08.2026 | ТР | ЦТП № 43, 50, 64, 78, 79, 98, 102, КРП № 4; ИТП (улица 30 лет Победы, 50, 60, 60/1, 41, 37; улица Генерала Иванова, 2); ИТП (улица Университетская, 29, 29/2, 31); 43, 45, 47, 49, 45/1, 45/2, 45/3; ИТП (улица Каролинского, 9, 12, 13/1, 14, 14/1,14/2, 10, 8); ИТП (улица Ивана Захарова, 9, 11, 13, 13/1, 19, 15, 17, 18/1, 18/2, 20); МБДОУ детский сад № 29 «Журавушка» (улица Университетская, 31/1); МБДОУ детский сад № 31 «Снегирек» (улица Университетская, 29/1); МБОУ лицей имени Хисматуллина (улица Университетская, 29/4) |
| Магистральные тепловые сети | участок 9ТК2-6 – 9ТК2-7 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | КР | - |
| От теплоисточника СГРЭС – 2 |  |  |  |  |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 9 от П-12 до 9ТК5,6, 9ТК10, 9ТК11б, 9ТК19, П-11, 9ТК12а, 9ТК12в, 9ТК12г, 9ТК20, 9ТК24 | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП № 1, КРП (24 микрорайон); ИТП (проспект Комсомольский, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 20; 50; 52); улица Югорская, 3; 13, 15, 17, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 42/1); ИТП (улица Мелик-Карамова, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 «Возрождение»; ИТП (проспект Пролетарский, 10/2, 10/3); магистральные электрические сети Западной Сибири (улица Геологическая, 4); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» (улица Мелик-Карамова, 12); ООО «Рикс» торговый центр «Гера» (улица Геологическая, 26); ООО «Аграрная инвестиционная компания «Агрико» торговый центр «Росич» (улица Геологическая, 10); кафедральный собор Преображения Господня (Мелик-Карамова, 76/1) |
|  | участок от 9ТК8а до ж.д. по проспекту Комсо-мольскому, 13 | 13.07.2026 – 26.07.2026 | КР | - |
| Магистральные тепловые сети | от П-5 до ЦТП № 90, 88, от ЦТП-90 (от точки А) до ТК подъема (к ЦТП-88) | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | - |
|  | от П-10 до ЦТП № 100 | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | - |
|  | от точки врезки до ЦТП № 101 (ПСО-34) | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | - |
|  | от точки врезки до ЦТП № 89 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | - |
| Внутриквартальные сети ТС | участки от ЦТП № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 87, 86, 97, КРП № 1 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | - |
| Магистральные тепловые сети | наружные сети от точки врезки в ТП-3 (СГРЭС-2-Промзона) до объекта ООО «Север» по улице Рационализаторов | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | - |
|  | т.м. № 9 от П-7 до жилых домов | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | улица Ивана Захарова 2, 2/1, 4 |
|  | т.м. № 9 от П-7 до КРП № 6 | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | от КРП № 6 (улица Ивана Захарова 5, 7, 5/1, 9/1, 9/2) |
| Магистральные тепловые сети | от т. врезки т.м. «ГРЭС-2 Промзона» до ЦТП № 104 | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | - |
| Внутриквартальные сети ТС | участки от ЦТП № 104, КРП № 6 | 13.07.2026 – 26.07.2026 | ТР | - |
| Магистральные тепловые сети | от т. врезки т.м. «СГРЭС-2 Промзона» до ПС № 9, ПС № 10 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | - |
| Внутриквартальные сети ТС | участки от ПС № 9, ПС № 10 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | - |
| Котельная № 1 | водогрейные котлы Logano – S825M ст. № 1, 2, 3, 4; насосы сетевого контура, насосы котлового контура, насосы подпи-тывающие котлового контура, насосы подпитывающие сетевого контура, насосы защиты от размораживания, подпиточные насосы, насосы сырой воды, солевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду273, 219, 159, 114 | 25.05.2026 – 01.08.2026; 01.09.2026 – 15.09.2026, | ТР | ЦТП № 6, 10, 11 (микрорайон А) |
| Магистральные тепловые сети | тепломагистраль № 3 от 10ТК1, 3ТК17 до 3ТК14а тепломагистраль № 10 от 10ТК1 до 4ТК39 | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | ЦТП № 6, 10, 11 (микрорайон А) |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от ЦТП № 6, 10,11 | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | ЦТП № 6, 10, 11 (микрорайон А) |
| Котельная № 2 | водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, насосы рециркуляции, насосы перекачивающие, насосы эжекционные, насосы повысительные, насосы солевые, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду377, 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89, 57 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 30, 49, 95, 96, 103, ЦТП Управления эксплуатации зданий и сооружений (далее – УЭЗиС) публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – ПАО «Сургутнефтегаз»), (зона теплоснабжения ГРЭС-1); ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94; Подмешивающие станции (далее – ПС) № 1, 2, 3. |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 1, 4 от 4ТК1, 4ТК2, 4ТК38, 4ТК37, 4ТК36, 4ТК35а, 4ТК35, 4ТК33; от 4ТК2 до 4ТК4, 4ТК5, 4ТК8, 4ТК9, 4ТК10, 4ТК10А, 4ТК11, 4ТК12, 4ТК13, 4ТК14, 4ТК40, 4ТК40а, 4ТК41, 4ТК41б, 4ТК39, 4ТК42, 4ТК42б; т.м. № 1 от 1ТК24-1ТК25-1ТК26; от 1ТК23-1ТК27-1ТК28-1ТК29; от 1ТК19-1ТК39-1ТК40-1ТК41, 1ТК42, 1ТК44, 1ТК46, 1ТК21, 1ТК23, 1ТК24; от 1ТК19-1ТК30-1ТК31-3ТК18 | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 30, 49, 95, 96, 103, ЦТП УЭЗиС ПАО «Сургутнефтегаз» (зона теплоснабжения ГРЭС-1); ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94; ПС № 1, 2, 3; ИТП (проспект Ленина 74); ИТП (улица Энтузиастов, 1, 3, 4, 17, 25, 42, 44, 43а); ИТП (проспект Набережный, 12); ИТП (улица 60 лет Октября 2, 20); ИТП (улица Восход 1, 2, 4, 2); ИТП (проспект Набережный, 43, 45); ИТП (улица Кукуевицкого, 15/3); ПАО «СНГ»: санаторий «Кедровый лог» (проспект Набережный, 39/1), физкультурно-оздоровительный комплекс «Нефтяник» (проспект Набережный, 37), гостиница «Северная» (проспект Набережный, 33), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» (проспект Ленина, 69/1); ООО «Газпром трансгаз Сургут» Гостиница «Ермак» (проспект Набережный, 31); муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (улица Восход, 4); ООО «Гостиничный комплекс Метрополис» (проспект Набережный, 13/1) |
|  | участок от 4ТК2 – 4ТК4 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | КР | - |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от ЦТП № 4, 15, 25, 27, 28, 29, 94, ПС № 1, 2, 3; участки от ЦТП № 1, 5, 16, 99, 24, 30, 49, 95, 96, 103 (зона теплоснабжения ГРЭС-1) | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | - |
| Котельная № 3 | водогрейные котлы ПТВМ – 30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, насосы сетевые, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, насосы эжекционные, насосы сырой воды, насосы солевые, насосы перекачивающие, насосы повысительные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 426,219,159, 108,89 | 25.05.2026 – 01.08.2026; 01.09.2026 – 15.09.2026 | ТР | ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71 (зона теплоснабжения ГРЭС-1); ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74 |
| Магистральные тепловые сети | т.м. № 5 от котельной № 3 5ТК1, 5ТК2 до 5ТК13; т.м. № 5 от 5ТК6 до 5ТК10 а, б, в; т.м. № 5 от 5ТК8 до ЦТП № 69; т.м. № 5 от 5ТК9 до 5ТК9г – 2 жил.зона; т.м. № 5 от 5ТК10 до 5ТК10 в, г, д, е – 1 жил. Зона т.м. № 5 от 5ТК10 до 5ТК10б; т.м. № 6 от 5ТК1 до 6ТК14, 5ТК1; т.м. № 6 от 6ТК27 до 6ТК27ж; т.м. № 6 от 6ТК24 до ЦТП № 74; т.м. № 1, 3 от котельной № 3- 1ТК35Г-1ТК35Б-1ТК35А-3ТК11-3ТК12-3ТК14А; т.м. № 1,5 от котельной № 3- 1ТК35Г-5ТК2-5ТК2А | 23.06.2026 – 06.07.2026 | ТР | ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71 (зона теплоснабжения ГРЭС-1); ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74; ИТП (улица Энергетиков, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 29, 31, 33); ИТП (улица Просвещения, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48); ИТП (улица Гагарина, 12); ИТП (улица Республики, 83); ИТП (улица Майская, 10, 14 – зона теплоснабжения ГРЭС-1); ИТП (проспект Ленина 41, 43 – зона теплоснабжения ГРЭС-1) |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от ЦТП № 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74; участки от ЦТП № 8, 21, 22, 36, 35, 70, 71 (зона теплоснабжения ГРЭС-1) | 23.06.2026 – 06.07.2026 | ТР | - |
| Котельная № 5 | водогрейные котлы КВГМ-1,0 ст. № 1, 2; водогрейные котлы КВЖ-5-115 ст. № 3,4; дутьевые вентиляторы, насосы сетевые, насосы ГВС, насосы циркуляционные, насосы подпитывающие сетевого контура, насосы подпитывающие котлового контура, насосы прогрева котлов, насосы ХВС, насосы солевые, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219,159,114,108,87 | 14.07.2026 – 27.07.2026 | ТР | поселок Дорожный |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | Участки от котельной №5 | 14.07.2026 – 27.07.2026 | ТР | поселок Дорожный |
| Котельная № 6 | водогрейные котлы ВКГМ-4 ст. № 1,2; Vitoplex 100 LS № 3, № 4; дутьевые вентиляторы, насосы сетевые, циркуляционные насосы, насосы подпитывающие котлового контура, насосы сырой воды, насосы солевые, арматура. Газовое оборудование и газопроводы ДУ 219, 100, 76 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | заячий остров |
| Котельная № 7 | водогрейные котлы ROSSEN RSD 2500 ст. № 1,2,3,4; насосы сетевые, насосы подпиточные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 100 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | промышленная зона, улица Индустриальная |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от котельной № 7 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | - |
| Котельная № 9 | водогрейные котлы Термотехник ТТ100 ст. № 1, 2, 3 насосы сетевые, насосы циркуляционные, насосы подпитывающие котлового контура, насосы подпитывающие сетевого контура, насосы прогрева котлов, насосы глубинные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду219, 108, 57 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | промышленная зона, улица Буровая |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от котельной № 9 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | - |
| Котельная № 13 | водогрейные котлы ДКВР-20/13 ст. № 1, 2, дутьевые вентиляторы, дымососы, насосы сетевые, насосы подпиточные, насосы сырой воды, насосы солевые, насосы перекачивающие, насосы повысительные, насосы эжекционные, насосы подмеса, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | микрорайон ЖД |
| Магистральные тепловые сети | участки от котельной № 13 | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; ИТП (улица Крылова, 49); КРП ПИКС (улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, улица Привокзальная, 18/2, объекты открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), (ГВС от ЦТП-81) |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80 | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | - |
| Котельная № 14 | водогрейные котлы ПТВМ –30М ст. № 1, 2, 3; дутьевые вентиляторы, дымососы, сетевые насосы, насосы циркуляционные, насосы подпиточные, арматура. Газовое оборудо-вание и газопроводы Ду 426, 273, 219, 159, 159, 89 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | микрорайон ЖД |
| Магистральные тепловые сети | участки от котельной № 14 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80; ИТП (улица Крылова, 49); КРП ПИКС (улица Грибоедова, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, улица Привокзальная, 18/2, объекты ОАО «РЖД» (ГВС от ЦТП-81)) |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от ЦТП № 81, 82, 83, 46, 80 | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | - |
| Котельная № 21 | водогрейные котлы Vitoplex –100 № 1, 2, 3; насосы сетевые, насосы котлового контура, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, теплообменники, арматура, газовое оборудование и газопроводы Ду 219, 108, 57 | 09.06.2026 – 22.06.2026 | ТР | поселок Звездный; ЦТП № 47 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от ЦТП № 47 | 09.06.2026 – 22.06.2026 | ТР | - |
| Котельная № 22 | водогрейные котлы Ygnis FBG 2500 № 1, 2, 3; насосы сетевые, насосы котлового контура, насос ГВС, насосы подпиточные, насос повысительный, насосы глубинные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273 | 25.05.2026 – 31.05.2026 | ТР | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участки от котельной № 22 | 25.05.2026 – 31.05.2026 | ТР | - |
| Котельная № 23 Ледовый Дворец спорта | водогрейные котлы КСВ-2, 5 № 1, 2, и КСВ-1,0 № 3; насосы сетевые, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, насосы ХВС, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 273. | 07.07.2026 – 20.07.2026 | ТР | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» (тракт Югорский, 40) |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | сети от котельной № 23 до границы земельного участка объекта «Центр высоких биомедицинских технологий» | 07.07.2026 – 20.07.2026 | ТР | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» (тракт Югорский, 40) |
| Котельная № 24 «Поликлиника Нефтяник» | водогрейные котлы Vitomax-100 № 1, 2, насосы сетевые, насосы котлового контура, насосы ГВС, насосы подпиточные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы Ду 219,108, 57 | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» (улица Киртбая, 12) |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 24 | 02.06.2026 – 15.06.2026 | ТР | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» (улица Киртбая, 12) |
| Котельная № 25 Поселок Лесной | электронагреватель Эдисон (№ 1, 2, 3); электронагреватель ИКН-250 (№ 4), сетевые насосы, насосы циркуляционные, насосы подпиточные, насосы глубинные, теплообменники, арматура | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | поселок Лесной |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 25 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | поселок Лесной |
| Котельная № 26 | водогрейные котлы Vitoplex 100 (№ 1, 2), насосы сетевые, насосы циркуляционные, насосы ГВС, насосы подпиточные, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | жилые дома № 17/1, 17/2 по проспекту Набережному |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 26 | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | жилые дома № 17/1, 17/2 по проспекту Набережному |
| Котельная № 27 | водогрейные котлы Vitoplex 100 (№ 1,2), насосы сетевые, насосы циркуляционные, насосы ГВС, насосы подпиточные, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | жилой дом № 17 по проспекту Набережному |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 27 | 01.07.2026 – 14.07.2026 | ТР | жилой дом № 17 по проспекту Набережному |
| Котельная № 28 | водогрейные котлы КВЗГ-4,64 (№ 1, 2, 3, 4), насосы сетевые, насосы циркуляционные котлового контура, насосы циркуляционные ГВС, насосы сырой воды, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы. | 14.07.2026 – 27.07.2026 | ТР | поселки: Юность, МК – 32, МО – 94 |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 28 | 14.07.2026 – 27.07.2026 | ТР | поселки: Юность, МК – 32, МО – 94 |
| Котельная № 29 | водогрейные котлы Unicon (№ 1, 2, 3), насосы сетевые насосы циркуляционные, насосы подпитывающие котлового контура, насосы подпитывающие сетевого контура, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | поселок Таежный |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 29 | 25.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | поселок Таежный |
| Котельная № 30 | водогрейные котлы Vitoplex-100 (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), насосы сетевые, рециркуляционные насосы, насосы циркуляционные котлового контура, насосы циркуляционные ГВС, насосы сырой воды, насосы подпиточные, насосы ГВС , теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 16.06.2026 – 29.06.2026 | ТР | поселок Лунный |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 30 | 16.06.2026 – 29.06.2026 | ТР | поселок Лунный |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 30 | 16.06.2026 – 29.06.2026 | ТР | поселок Медвежий угол |
| Котельная № 32 | насосы сетевые, насосы котлового контура. Насосы циркуляционные ГВС, насосы подпиточные, насосы ХВС, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 15.09.2025 – 25.05.2026; 16.09.2026 – 24.05.2027 | ТР | поселок Снежный |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 32 | 15.09.2025 – 24.05.2026; 16.09.2026 – 25.05.2027 | ТР | поселок Снежный |
| Котельная № 33 | водогрейные котлы Турботерм 3150 (№ 1, 2), насосы сетевые, насосы котлового контура, насосы рециркуляционные, насосы подпиточные, насосы ХВС, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 25.09.2026 – 15.09.2026 | ТР | поселок Снежный |
| Внутриквартальные сети теплоснабжения | участок от котельной № 33 | 25.09.2026 – 15.09.2026 | ТР | поселок Снежный |
| Котельная № 34 в 39 микрорайоне улица Крылова, 40 | водогрейные котлы Vitoplex-100 (№1, 2), насосы сетевые, насосы рециркуляционные, насос циркуляционный ГВС, насосы подпиточные, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | 25.05.2026 –15.09.2026 | ТР | пожарная часть (ПЧ-49) |
| Котельная № 35 Спортивное ядро | водогрейные котлы Vitoplex-200 (№ 1, 2) сетевые насосы, теплообменники, арматура. Газовое оборудование и газопроводы | консервация | ТР | - |
| 5. Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |
| Котельная № 1, ангар стоянки самолета, г. Сургут аэропорт | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | УЭЗиС; АХУ ПАО «Сургутнефтегаз» |
| Котельная № 3 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | сургутское УТТ-6: База производственная УТТ-6, Нефтеюганское шоссе, 56 |
| Котельная № 4 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | СУПНиКРС; ЦБПО РНЭО; Сургутское ВМУ; НГДУ «Быстринскнефть»; Сургутнефтепромхим (заезд Андреевский, 14) |
| Котельная № 5 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | ЦБПО ЭПУ; нефтегазодобывающее управление «Сургутнефть» (далее – НГДУ); СУБР-3; Сургутское УТТ № 3; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Котельная № 6 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | СМТ – 1 (база УМИТ-7), улица Буровая, 1 |
| Котельная № 7 | котельное оборудование | 01.06.2026– 10.09.2026 | ТР | трест «Сургутремстрой»; муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (Заячий остров, 6) |
| Котельная № 8 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | трест СМТ-2; Сургутнефтепромхим (заезд Андреевский, 2) |
| Котельная № 9 | котельное оборудование (капитальный ремонт тепловых сетей Т1,Т2) | 01.06.2026– 10.09.2026 | КР, | УЭЗиС (БПО); БПТОиКО (промышленная зона); сургутское УТТ-6 (улица Индустриальная, 56) |
| Котельная № 10 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | КР (1 котла) | НГДУ «Федоровскнефть»; трест СНСС (СУМР-2); сургутское УТТ-1; трест СНСС (БПО и РДСТ); ЦБПО ПРНС и НО; трест «Сургутремстрой»; СМТ-2; ПТФ «Сургутнефтетранссервис» ИП Абдуллаев М.Ш.; ООО «Сибинвестстрой»; СГМУП «Сургутский хлебозавод»; ПАО «Гипротюменнефтегаз»; зкрытое акционерное общество (далее – ЗАО) ПКФ «Спецмонтаж-2» |
| Котельная № 12 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | ЦБПО БНО; ЦБПО РНЭО; трест СНСС (СУМР-2); СУБР-2; трест СМТ-1; УКРНО; сургутское УТТ-5; трест СНДСР; СТУ; ООО «Оргспецмонтажстрой»; открытое акционерное общество (далее – ОАО) «РЖД»; ООО «Римера-Сервис»; федеральное казенное учреждение «ЛИУ № 17 Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты- Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – УФСИН); ООО «Север-Оби» |
| Котельная № 14 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТР | СДРСУ трест «СНДСР» (Нефтеюганское шоссе, 54) |
| Котельная № 15 | котельное оборудование | - | ТК | дворец искусств «Нефтяник»; УЭЗиС; частное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Нефтяник» (тракт Югорский, 6/1) |
| Котельная № 16 | котельное оборудование | 01.06.2026 – 10.09.2026 | ТК | трест «Сургутнефтегеофизика»; ПТФ «Сургутнефтетранссервис» (улица Промышленная, 2) |
| Котельная № 17 | котельное оборудование (замена тепловой изоляции внутренних трубопроводов котельной) | 01.06.2026 – 10.09.2026 | КР | трест «Сургутнефтегеофизика»; УЭЗиС (теплицы) заезд Андреевский, 9 |
| Котельная № 19 (паровая) | котельное оборудование (капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения В1 с теплоспутником Т1, Т2 с заменой тепловой изоляции; замена трубопроводов непрерывной продувки от паровых котлов до пробоотборников; ремонт бункера для приготовления и хранения соли) | 01.06.2026– 10.09.2026 | КР | УЭЗиС; трест СНДСР; сургутское УТТ-5; СЦБПО ПРНС и НО; УКРСиПНП; индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Королева Н.В.; центральное следственное управление на транспорте следственного комитета Российской Федерации; управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| Котельная № 22 (паровая) | котельное оборудование | - | ТР | трест «Сургутремстрой» (Заячий остров, 6) |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью «ТВС – Сервис» |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТВС-Сервис» | котел водогрейный UNICAL Ellprex 1320: ст. № 1, 2, 3 | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТР | ООО «ИнтелРоса»; ООО «Спецстроймаш»; ООО «Запсибагранс»; Абдуллаев Э.И.; ООО «Главснаб Инвест»; ИП Давыдов С.Н.; ООО «База Север»; ООО ФМ «Уют»; ООО «Стиль»; ООО «Пакер-Сервис»; ООО «Вторчермет» |
| 7. Акционерное общество «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| Котельная акционерного общества «Аэропорт Сургут» | котел ДКВР 6,5/13 ст. № 1, № 2; котел ДКВР 10/13 ст. № 3, № 4; тепловые сети | 31.05.2026 – 01.09.2026; 31.05.2026 – 01.09.2026; 01.06.2026 – 15.09.2026 | ТР ТР ТР | федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации; СГМУП «Горводоканал»; главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации (Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Авиаметтелеком Росгидромета»); ООО «ЛУКОЙЛ – АЭРО Восток Сургут»; ИП Завальная А.П. (поселок Таежный) ООО «Полюс» (поселок Таежный) |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» |  |  |  |  |
| Котельная промбазы Сургутского цеха энерговодоснабжения | основное и вспомогательное оборудование котельной (котлы, насосы, теплообменники), трубопроводы, запорно- регулирующая арматура, теплоизоляция | 01.06.2026 – 31.08.2026 | ТО, ТР | сургутское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» (улица Промышленная, 37, Индустриальная, 51); УМТСиК «Газпром трансгаз Сургут» (База УМТСиК, улица Индустриальная, 47); УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Сургут» (территория производственной базы СУТТиСТ № 1, улица Индустриальная, 45); УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» (объекты – улица Промышленная, 19, 21, 26, 27, 31, улица Производственная, 18, 24, улица Индустриальная, 43); ООО «Северком» (улица Производственная, 15, сооружения 3, 7); ИП Ким (8-ой промузел, улица Промышленная); ООО «Сибстройтеплоремонт» (улица Производственная, 28, сооружение 1); ООО «Югорская Транспортная-Строительная Компания (улица Промышленная, 21); ИП Быкос (улица Промышленная, 15, производственная база); ИП Решетнев (улица Производственная, 15 строение 1); ООО «Ремавтокран» (улица Производственная, 28); ООО «Запсибгазторг» (улица Промышленная, 28); ИП Куртева (улица Промышленная, 30); ООО «ГСП Ремонт» (улица Производственная, 18); ООО «РН Транс» (улица Промышленная, 33/2); ООО «Спецглавснаб» (улица Промышленная, 25); ИП Лукъянчук (улица Промышленная, 28) |
| 9. Акционерное общество «Горремстрой» |  |  |  |  |
| Газовая автоматизированная котельная | водогрейные котлы № 1, 2 VITOPLEX 100 PV1 № 3 Arcus ignis f – 1120 (работает на жидком и газообразном топливе) | 01.05.2026 – 01.09.2026 | ТР | ООО «Дверная Компания Строймагнат» (шоссе Нефтеюганское, 21а, 21АК4, 21АК2, 21АК1); ООО «Автосервис» (шоссе Нефтеюганское, 23Г); акционерное общество (далее – АО) «Горремстрой» складской комплекс (шоссе Нефтеюганское, 21) |
| 10. Акционерное общество «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| Паро-водогрейная котельная | водогрейный котел № 1 | 19.05.2026 – 30.05.2026 | ТР | ООО Мясокомбинат «Сургутский» (шоссе Нефтеюганское, 6) |
|  | водогрейный котел № 2 | 02.06.2026 – 13.06.2026 |  |  |
|  | водогрейный котел № 3 | 16.06.2026 – 27.06.2026 |  |  |
|  | паровой котел № 4 | 30.06.2026 – 11.07.2026 |  |  |
|  | паровой котел № 5 | 14.07.2026 – 25.07.2026 |  |  |
|  | паровой котел № 6 | 28.07.2026 – 08.08.2026 |  |  |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Северо-Западная тепловая компания» (далее – ООО УК «СЗТК») |  |  |  |  |
| Котельная ООО УК «СЗТК» | водогрейный котел ДЕ – 25 – 14 № 2 (в работе), водогрейный котел ДЕ – 25 – 14 № 1 (в резерве) | 01.06.2026 – 30.08.2026 | ТР | ЗАО «Сургутпромжелдортранс» (улица Западная, 13); АО «Промышленное агентство» (улица Западная, 5); АО «Трансмашсервис» (улица Автомобилистов, 3/2); сургутская автобаза ОАО «РЖД» (улица Западная, 15); ООО «Орион Консалтинг и Сервис Лимитед» (улица Транспортная, 14); ООО «Юграпромбезопасность» (улица Западная, 5,7); ООО «Мобил Актив» (улица Автомобилистов, 5); ООО «Р141» (улица Автомобилистов, 15); ООО «Строительное управление» (проезд Локомотивный, 5); ООО Путевая машинная станция № 254 ОАО «РЖД» (улица Западная, 17) |
| 12. Общество с ограниченной ответственностью «Скат-База» |  |  |  |  |
| Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 7МВт | водогрейные котлы AHLSTROM ТФ-16 № 1, № 2 | 15.05.2026 – 15.09.2026 | ТР | ООО «Скат-База» (улица Монтажная, 6); ООО «Центр-Инвест» (улица Монтажная, 4); ООО «Запсибтрансгаз» (улица Монтажная, 4); ООО «Хит Машинери» (улица Монтажная, 6) |
| 13. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» |  |  |  |  |
| Автономная газовая котельная мощностью 2,7 МВт | подготовка оборудования котельной (гидропневмати-ческая промывка, гидравлическое испытание, ревизия) | 01.06.2026 – 14.06.2026 | ТР | жилой дом № 27 по улице Игоря Киртбая; жилой дом № 27/1 по улице Игоря Киртбая; жилой дом № 29/2 по улице Игоря Киртбая |
| Тепловые сети | от котельной до жилых домов – гидро-пневматическая промывка, гидравлическое испытание, ревизия запорной арматуры |  |  | жилой дом № 27 по улице Игоря Киртбая; жилой дом № 27/1 по улице Игоря Киртбая; жилой дом № 29/2 по улице Игоря Киртбая |

Примечания:

- КР – капитальный ремонт;

- ТР – текущий ремонт;

- СР – средний ремонт;

- Т2 – кратковременный, текущий останов для устранения дефектов;

- ВПр – вынужденный простой;

- РЕК – реконструкция;

- ЗРР – заявленный режим работы.