МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| « | 25 | » | 08 | 20 | 25 |  |  | № | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении планов

мероприятий («дорожных карт»)

по доработке типовых

муниципальных услуг

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры, постановлением Администрации города от 24.08.2021 № 7477 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», стандартом «Государство для людей», утвержденным протоколом заочного голосования членов проектного комитета федерального проекта «Клиентоцентричность» от 18.04.2022, в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий «дорожная карта» по доработке типовой муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий «дорожная карта» по доработке типовой муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение
и аннулирование такого адреса» согласно приложению 2.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.

Глава города                                                                                                  М.Н. Слепов

Приложение 1

к распоряжению

Главы города

от_____________ № ________

План мероприятий «дорожная карта»

по доработке типовой муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

| Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| Назначение ответственных лиц за внесение изменений в постановление Администрации города от 17.06.2022 № 4783 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» | 31.07.2025 | 18.08.2025 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | организационно-распорядительный документ |
| 2. Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| Муниципальному образованию не требуется проведение технических мероприятий | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия по внесению изменений в нормативный правовой акт |  |  |  |  |
| Разработка проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.06.2022 № 4783 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» и организация процедуры его согласования | 01.08.2025 | 01.10.2025 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | муниципальный нормативный правовой акт |

Приложение 2

к распоряжению

Главы города

от_____________ № ________

План мероприятий «дорожная карта»

по доработке типовой муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование

такого адреса»

| Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| Назначение ответственных лиц за внесение изменений в постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» | 31.07.2025 | 18.08.2025 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | организационно-распорядительный документ |
| 2. Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| Муниципальному образованию не требуется проведение технических мероприятий | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия по внесению изменений в нормативный правовой акт |  |  |  |  |
| Разработка проекта постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.07.2018 № 5695 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» и организация процедуры его согласования | 01.08.2025 | 01.10.2025 | департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | муниципальный нормативный правовой акт |