Информация о ходе реализации инициативных проектов 
в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ
«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов 
в городе Сургуте» на «05» сентября 2026 года

	№ пп
	Наименование инициативного проекта
	Объем средств на реализацию инициативного проекта
	Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта
	Сведения о финансовом, имущественном
и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц

	
	
	План, руб.
	Факт, руб.
	Срок выполнения
	Описание
	

	1
	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»
	10 000 000,00
	
	Август 
	Ответственные за реализацию проекта:
 – комитет внутренней и молодежной политики;
- департамент городского хозяйства.
Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС».
1. Осуществлен в полном объеме ремонт объекта.
2. Осуществлено материально-техническое оснащение. 
Торжественное открытие пространства для молодых семей состоялось 10.09.2026
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

	2
	Открытие молодежного пространства «Куб»
	10 000 000,00
	
	Август
	Ответственные за реализацию проекта:
– комитет внутренней и молодежной политики;
- департамент городского хозяйства.
Исполнителем проекта назначено МАУ «Наше время». 
1. В части осуществления ремонта помещения:
заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ МАУ «Наше время». Выполнены работы на 30 %.
2. В части материально-технического оснащения помещения ориентировочный срок выполнения работ декабрь 2026 года.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

	3
	Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 
(2 этап, СМР)
	9 298 540,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнитель проекта – МКУ «УКС».
Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. 
Работы по благоустройству объекта выполнены в полном объеме.
В настоящее время осуществляется приемка работ.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	4
	Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте
	17 154 590,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнитель проекта – МКУ «УКС».
Выполнены проектно-изыскательские работы.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. 
Срок выполнения работ – по 30.10.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	5
	Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте
	16 416 570,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнитель проекта – МКУ «УКС».
Выполнены проектно-изыскательские работы.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта.  
Срок выполнения работ по 30.10.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	6
	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)
	16 693 400,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнитель проекта – МКУ «УКС».
Проектные работы выполнены в 2025 году. 
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. 
Срок выполнения работ по 30.09.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей.

	7
	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 
(2 этап, СМР)
	15 918 760,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнитель проекта – МКУ «УКС».
Проектные работы выполнены в 2025 году. 
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. 
Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – по 30.11.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	8
	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)
	16 711 640,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнитель проекта – МКУ «УКС».
Проектные работы выполнены в 2025 году. 
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. 
Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – по 30.11.2026.

	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	9
	Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время»
	6 495 020,00
	[bookmark: _GoBack]
	Август
	Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Разработан дизайн-проект стелы.
Подготовлены документы на проведение электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению и установке стелы.  Ориентировочный срок размещения закупки – 16.09.2026
Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	10
	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 
(I этап – ПИР)
	350 000,00
	350 000,00
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.
Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ».
I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован.
Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	11
	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР)
	250 000,00
	250 000,00
	Август 
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.
Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ».
I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован.
Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.

	12
	«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения)
	1 763 950,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства.
Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС».
В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. 
Выполнены в полном объеме работы по устройству освещения объекта. 
В настоящее время осуществляется приемка работ.
	Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей.

	13
	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6
	7 000 000,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. 

	Представитель инициативной группы –  председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	14
	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6
	7 000 000,00
	
	Август
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. 

	Представитель инициативной группы –  председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	15
	Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 29
	3 298 780,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год.
	Представитель инициативной группы –  председатель территориального общественного самоуправления № 30, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей.

	16
	Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д.12
	10 000 000,00
	
	
	Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства.

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. 

	Представитель инициативной группы –  председатель территориального общественного самоуправления № 30, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей.



