МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 05 | » | 06 | 20 | 25 |  |  | № | 2719 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

городского праздника «Сабантуй»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 13.12.2024 № 6727 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных актов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях сохранения традиций народной культуры:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 1.

1.2. План по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» согласно приложению 2.

2. Комитету культуры Администрации города, муниципальному автоном-ному учреждению «Городской культурный центр» организовать и провести 
15 июня 2025 года городской праздник «Сабантуй».

3. Комитету информационной политики Администрации города обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2025.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                         В.П. Фризен

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

| Фризен Владимир Петрович | - | заместитель Главы города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Акулов Антон Александрович | - | председатель комитета культуры Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |  |  |
| Агафонов Сергей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Кириленко Артем Михайлович | - | заместитель Главы города |
| Криворот Виталий Владимирович | - | заместитель Главы города |
| Малыхин Виталий Викторович | - | заместитель Главы города |
| Фокеев Алексей Александрович | - | заместитель Главы города |
| Недашковский Александр Андреевич | - | и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города |
| Сорич Иван Андреевич | - | директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Саликов Андрей Николаевич | - | председатель комитета внутренней и молодёжной политики Администрации города |
| Швидкая Екатерина Анатольевна | - | председатель комитета информационной политики Администрации города |
| Гаврикова Дарья Анатольевна | - | начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| Печенкин Дмитрий Николаевич | - | начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| Рачёв Андрей Александрович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| Богач Роман Алексеевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| Веснин Владимир Владимирович | - | директор муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» |
| Николаенко Ирина Алексеевна | - | директор муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» |
| Ясаков Юрий Николаевич | - | директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Панченко Александр Геннадьевич | - | начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту подполковник полиции (по согласованию) |
| Гизатулин Ришат Ринадович | - | председатель Местной общественной организаций «Национально-культурная автономия татар города Сургута» (по согласованию) |
| Сырлыбаева Зульфира Тимерхановна | - | исполнительный директор Местной общественной организации «Башкирская национально-культурная автономия города Сургута» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация заседания организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй» (далее – городской праздник) | май 2025 года | Акулов А.А. |
| 2 | Подготовка списка приглашенных руководителей и коллективов общественных объединений города, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, республик Татарстан и Башкортостан на городской праздник | до 30.05.2025 | Гизатулин Р.Р., (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию) |
| 3 | Разработка сценария концертной программы, пресс-релиза городского праздника | до 06.06.2025 | Акулов А.А., Веснин В.В. |
| 4 | Согласование схемы проведения мероприятия | до 06.06.2025 | Акулов А.А., Веснин В.В., Печенкин Д.Н., Панченко А.Г. (по согласованию) |
| 5 | Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия» | до 06.06.2025 | Веснин В.В., Акулов А.А., Печенкин Д.Н. |
| 6 | Подготовка муниципального правового акта города о временном перекрытии движения автомобильного транспорта в соответствии со схемой организации праздника и обеспечение его выполнения | до 30.05.2025 | Недашковский А.А., Панченко А.Г. (по согласованию) |
| 7 | Организация монтажа необходимых для проведения празднования конструкций, декораций и технического оборудования | 12.06.2025 – 15.06.2025 | Веснин В.В. |
| 8 | Организация: - размещения афиши, пресс-релизов, анонсов о проведении городского праздника в средствах массовой информации, на официальном портале и социальных сетях Администрации города; - приглашения представителей средств массовой информации для освещения мероприятия | до 06.06.2025 15.06.2025 | Швидкая Е.А., Акулов А.А. |
| 9 | Организация охраны сценических конструкций, расположенных на Центральной площади города (пересечение улицы Университетской и проспекта Ленина) (далее – площадь) | 12.06.2025 – 15.06.2025 | Веснин В.В. |
| 10 | Организация проведения инструктажей об обеспечении комплексной безопасности с ответственными лицами и персоналом объекта с массовым пребыванием граждан | до 12.06.2025 | Веснин В.В., Гизатулин Р.Р. (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение: - на площади электроподключения сцены, локальных площадок и торговых точек; - обеспечение бесперебойной работы точек электроподключения во время проведения мероприятия | до 14.06.2025 15.06.2025 | Недашковский А.А., Николаенко И.А. |
| 12 | Обеспечение установки на площади флажных конструкций «Трансформер» (2 единицы) | до 06.06.2025 | Сорич И.А. |

| 13 | Разработка мер по обеспечению правопорядка, общественной безопасности во время проведения городского праздника, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации. Оснащение площади комплексом технических средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные металлодетекторы, периметральное ограждение) | до 15.06.2025 15.06.2025 | Печенкин Д.Н., Рачёв А.А., Николаенко И.А., Ясаков Ю.Н., Панченко А.Г. (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Организация выставления большегрузного транспорта, бетонных блоков в месте проведения городского праздника в соответствии со схемой организации мероприятия | 15.06.2025 с 09.00 до 17.00 | Недашковский А.А., Богач Р.А., Николаенко И.А. |
| 15 | Обеспечение подготовки площади в части уборки территории до, во время и после мероприятия | 14.06.2025 – 15.06.2025 | Недашковский А.А., Николаенко И.А. |
| 16 | Обеспечение подготовки площади в части установки (до 09.00), обслуживания (с 11.00 до 16.00) и демонтажа (после 17.00): - контейнеров для сбора мусора (20 единиц); - биотуалетов (15 единиц) | 15.06.2025 | Недашковский А.А., Богач Р.А. |
| 17 | Обеспечение использования стационарных павильонов на площади для размещения творческих коллективов | 15.06.2025 | Николаенко И.А. |
| 18 | Организация выступления творческих коллективов города и приглашенных коллективов в концертной программе мероприятия | 15.06.2025 | Веснин В.В., Гизатулин Р.Р. (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию) |

| 19 | Организация и проведение спортивной части программы городского праздника | 15.06.2025 | Гизатулин Р.Р. (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Организация работы судейской коллегии в период проведения спортивных состязаний | 15.06.2025 | Гизатулин Р.Р. (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию) |
| 21 | Организация и проведение церемонии награждения победителей национальной борьбы «Корэш» | 15.06.2025 | Гизатулин Р.Р. (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию) |
| 22 | Обеспечение предоставления списков автотранспорта участников творческих коллективов и общественных организаций для последующей передачи в правоохранительные органы | до 06.06.2025 | Акулов А.А., Веснин В.В., Гизатулин Р.Р. (по согласованию), Сырлыбаева З.Т. (по согласованию), Печенкин Д.Н. |
| 23 | Обеспечение регулирования движения, допуска автотранспорта, задействованного в организации и проведении городского праздника, на площадь и прилегающую к ней территорию (согласно предоставленным спискам) | 15.06.2025 | Печенкин Д.Н., Панченко А.Г. (по согласованию) |
| 24 | Обеспечение работы бригады «Скорой медицинской помощи» во время проведения городского праздника | 15.06.2025 | Веснин В.В. |
| 25 | Организация работы праздничной торговой ярмарки на площади | 15.06.2025 | Гаврикова Д.А. |
| 26 | Обеспечение демонтажа праздничного оформления площади, декораций и технического оборудования | до 16.06.2025 | Веснин В.В. |