МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « | 20 | » | 06 | 20 | 25 |  |  | № | 2928 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

городских мероприятий 
в рамках празднования

Дня молодежи в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7198 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с целью создания равных возможностей для всесторон-него развития творческого потенциала, формирования мировоззрения молодежи на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей:

1. Утвердить план по подготовке и проведению городских мероприятий 
в рамках празднования Дня молодежи в 2025 году согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания                            и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.06.2025.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города				                                В.В. Малыхин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

План

по подготовке и проведению городских мероприятий 
в рамках празднования Дня молодежи в 2025 году

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. Разработка и согласование схемы расположения площадок мероприятий и организации дорожного движения | 10.06.2025 | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (далее – КВиМП) |
| 1.2. Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии движения автотранспорта в соответствии со схемами организации и проведения мероприятий | 20.06.2025 | департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) |
| 1.3. Формирование и подготовка волонтерского корпуса для оказания помощи в подготовке и проведении мероприятий | 20.06.2025 | муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее – МБУ «Вариант») |
| 1.4. Осуществление заказа и изготовления полиграфической продукции, пропусков к местам проведения мероприятий предприятий и организаций города для автотранспорта торговых предприятий, технического обеспечения, организаторов мероприятий и обеспечение его выполнения | 20.06.2025 | КВиМП, муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» (далее – МАУ ПРСМ «Наше время») |

| 1.5. Обеспечение предоставления в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту списка ответственных должностных лиц Администрации города с указанием контактных телефонов для организации экстренной связи при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций | 24.06.2025 | КВиМП, управление по вопросам общественной безопасности (далее – УВОБ) |
| --- | --- | --- |
| 1.6. Обеспечение предоставления списков автотранспорта, участников творческих коллективов, специалистов учреждений для последующей передачи в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту | 24.06.2025 | КВиМП, УВОБ |
| 1.7. Обеспечение уборки территорий проведения мероприятий до проведения Дня молодежи на площадках мероприятий | 27.06.2025 – 28.06.2025 | муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» (далее – МКУ «Лесопарковое хозяйство»), УВОБ |
| 1.8. Обеспечение уборки территорий проведения мероприятий после проведения Дня молодежи на площадках мероприятий | 29.06.2025 – 30.06.2025 | МКУ «Лесопарковое хозяйство», ДГХ |
| 1.9. Обеспечение электроподключения мест торговых и выставочных точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых точек, сценического оборудования и локальных площадок для проведения мероприятий | 27.06.2025 | МКУ «Лесопарковое хозяйство», ДГХ, муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»), КВиМП |
| 2. Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |
| 2.1. Обеспечение разработки и реализации мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной безопасности во время проведения мероприятия, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, оснащение места проведения комплексом технических средств для обеспечения антитеррористической безопасности (переносные видеорегистраторы, металлодетекторы, периметральное ограждение, бетонные блоки, выставление большегрузного транспорта) | 29.06.2025 | ДГХ, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – УГОиЧС), МКУ «Лесопарковое хозяйство», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК), МКУ «ХЭУ», КВиМП, УВОБ, Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (далее – УМВД по г. Сургуту) (по согласованию) |
| 2.2. Организация проведения инструктажей по обеспечению комплексной безопасности с ответственными лицами и персоналом объектов, на которых запланировано проведение городских мероприятий, а также объектов с массовым пребыванием граждан | 24.06.2025 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (далее – МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 2.3. Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия» | 24.06.2025 | КВиМП, УВОБ, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 2.4. Обеспечение охраны мест проведения мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий | 29.06.2025 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «ЦСП «Сибирский легион», УВОБ, УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) |
| 2.5. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации | 28.06.2025 – 29.06.2025 | КВиМП, УВОБ, УГОиЧС, УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) |
| 2.6. Усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения мероприятий | 28.06.2025 – 29.06.2025 | УГОиЧС, муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» (далее – МКУ «Сургутский спасательный центр») |
| 2.7. Организация видеофиксации с использованием видеорегистраторов на время проведения мероприятий | 28.06.2025 – 29.06.2025 | МКУ «ХЭУ», КВиМП |
| 3. Мероприятия по информационному сопровождению |  |  |
| 3.1. Организация аэро- и видеосъемки мероприятия (при наличии разрешения УМВД на полеты) | 28.06.2025 – 29.06.2025 | КВиМП, муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», УМВД России по г. Сургуту (по согласованию) |
| 3.2. Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города | 20.06.2025 – 30.06.2025 | комитет информационной политики |
| 4. Мероприятия по организации торговой ярмарки |  |  |
| 4.1. Обеспечение работы торговой ярмарки и выставки-продажи продукции местных товаропроизводителей | 28.06.2025 | КВиМП, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей |
| 4.2. Обеспечение электроподключения мест торговых и выставочных точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых точек, сценического оборудования и локальных площадок для проведения мероприятий | 27.06.2025 | ДГХ |
| 5. Работа площадок |  |  |
| 5.1. Разработка сценарных ходов площадок на мероприятиях Дня молодежи | 10.06.2025 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 5.2. Организация монтажа и демонтажа необходимых для проведения мероприятий сценических конструкций, декораций и технического оборудования | 28.06.2025 – 29.06.2025 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион», общество с ограниченной ответственностью «Открытые Медиа» (далее – ООО «Открытые Медиа» (по согласованию) |
| 5.3. Обеспечение работы и музыкальное сопровождение мероприятий на главной сцене | 29.06.2025 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион», ООО «Открытые Медиа» (по согласованию) |
| 5.4. Обеспечение работы бригад «Скорой медицинской помощи» во время проведения Дня молодежи | 29.06.2025 | МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 5.5. Обеспечение выполнения работ по уборке задействованных и прилегающих территорий, автомобильных дорог и тротуаров до, во время и после проведения мероприятий в зоне ответственности дорожных служб города, установка и обслуживание контейнеров для сбора мусора и биотуалетов в соответствии со схемой размещения | 27.06.2025 – 28.06.2025 | КВиМП, ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК» |
| 5.6. Организация площадки «Технофест» на территории парка «Кедровый лог» | 28.06.2025 | КВиМП |
| 5.7. Организация мероприятия «Кубок закаленных Севером» от перекрестка улицы Университетской и улицы Ленина и территория парка «За Саймой» | 29.06.2025 | КВиМП, МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 5.8. Организация молодежного фестиваля «Рядом» в рамках реализации инициативного проекта (распоряжение Администрации города от 31.03.2025 № 1951 «О поддержке инициативного проекта «Молодежный фестиваль «Рядом» и продолжении работы над ним») на Центральной городской площади | 29.06.2025 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время» |
| 5.9. Организация площадки «Арт-пикник» на Центральной городской площади | 29.06.2025 | КВиМП, МБУ «Вариант» |
| 5.10. Организация площадки «Гордись» местного отделения «Движение Первых» в городе Сургуте на Центральной городской площади | 29.06.2025 | КВиМП, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» в городе Сургут |
| 5.11. Организация площадки «Танцевальный баттл» на Центральной городской площади | 29.06.2025 | МАУ ПРСМ «Наше время», ООО «Открытые Медиа» (по согласованию) |
| 5.12. Организация площадки «Музыкальный марафон» на Центральной городской площади | 29.06.2025 | МАУ ПРСМ «Наше время», ООО «Открытые Медиа» (по согласованию) |
| 5.13. Организация городской ярмарки мастеров ремесленников на Центральной городской площади | 29.06.2025 | муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» |