Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План

по подготовке проекта бюджета главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута

на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов в части планирования бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения муниципального задания (далее – план)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление в управление бюджетного учёта и отчётности, муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (далее – МКУ «ЦООД») проектов муниципальных заданий на очередной 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов | управление физической культуры и спорта, комитет культуры, комитет внутренней и молодёжной политики (далее – кураторы) | до 16.06.2026 |
| 2 | Направление в муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, унифицированных форм составления и представления расчетов, информации по отдельным видам расходов в целях формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период: - расходы на содержание имущества, - затраты на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) | управление бюджетного учёта и отчётности, МКУ «ЦООД» | до 03.06.2026, до 08.06.2026 |
| 3 | Подготовка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в постановление Администрации города от 29.10.2021 № 9378 «Об установлении предельных размеров расходов на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города, применяемых для целей планирования бюджетных средств» | управление бюджетного учёта и отчётности, МКУ «ЦООД» | до 14.08.2026 |
| 4 | Представление в МКУ «ЦООД» обоснований, расчетов, расшифровок расходов на содержание имущества учреждений по унифицированным формам составления и представления информации в целях формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с приложением технической и иной документации, подтверждающей объемные показатели | муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута | до 12.06.2026 |
| 5 | Представление в управление бюджетного учёта и отчётности, МКУ «ЦООД» проектов плана проведения городских мероприятий/ календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов, согласованных курирующим заместителем Главы города. Проекты планов должны содержать наименования муниципальных услуг, работ, в рамках которых осуществляется проведение мероприятий, а также информацию о мероприятиях, реализуемых за счет средств целевых субсидий | кураторы | до 15.06.2026 |
| 6 | Представление в МКУ «ЦООД» проектов смет расходов на организацию и проведение мероприятий (участие в мероприятиях), указанных в пункте 5 настоящего плана, с указанием наименования муниципальной услуги (работы) в рамках которой осуществляется проведение мероприятия и источников финансирования расходов, с приложением обоснований, расшифровок, в том числе количественных показателей, включенных в смету расходов. Смета расходов согласовывается куратором в случае, если организация и проведение мероприятий (участие в мероприятиях) являются отдельной муниципальной работой (услугой) | муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, кураторы | в соответствии с приложением к плану |
| 7 | Подготовка и направление на согласование курирующему заместителю Главы города предложений по оптимизации сети подведомственных учреждений | кураторы | до 15.06.2026 |
| 8 | Проведение экспертизы действующих штатных расписаний муниципальных бюджетных и автономных учреждений и формирование предложений по их оптимизации | кураторы | до 15.06.2026 |
| 9 | Предоставление в управление бюджетного учёта и отчётности информации о прогнозной среднесписочной численности работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» | кураторы | до 16.06.2026 |
| 10 | Подготовка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в распоряжение Администрации города от 21.11.2019 № 2475 «Об утверждении планов мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта» (при необходимости) | кураторы | до 22.06.2026 |
| 11 | Представление в МКУ «ЦООД» штатных расписаний (проектов штатных расписаний, сформированных по итогам проведенной экспертизы, предусмотренной пунктом 8 плана, с приложением пояснительной записки по вносимым изменениям в случае наличия обоснованной необходимости внесения изменений), согласованных куратором муниципальных бюджетных и автономных учреждений; расчетов расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, выплат социального характера, компенсационных выплат | муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, кураторы | в соответствии с приложением к плану |
| 12 | Предоставление в МКУ «ЦООД» проектов плана педагогической/ тренировочной нагрузки муниципальных бюджетных и автономных учреждений на период с 01.09.2026 по 31.12.2029, согласованных куратором, учебных планов, сводных планов комплектования | кураторы | до 16.06.2026 |
| 13 | Представление в МКУ «ЦООД» обоснований, расчетов, расшифровок по отдельным видам расходов, учитываемых в составе затрат на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в целях формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута | в соответствии с приложением к плану |
| 14 | Представление в МКУ «ЦООД» обоснований, расчетов, расшифровок по расходам, осуществляемым в рамках субсидий на иные цели. Расходы, отраженные в приложении 1 к порядку определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденному постановлением Администрации города от 09.12.2020 № 9163, согласовываются куратором | муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, кураторы | в соответствии с приложением к плану |
| 15 | Представление в МКУ «ЦООД предложений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств в соответствии с порядком инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, утвержденным постановлением Администрации города от 13.08.2012 № 6183, согласованных курирующим заместителем Главы города | муниципальные бюджетные и автономные учреждения, находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута, кураторы | в сроки, установленные МКУ «ЦООД», согласно запросу |
| 16 | Представление в управление бюджетного учёта и отчётности, МКУ «ЦООД» уточненных проектов плана проведения городских мероприятий / календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов, согласованных курирующим заместителем Главы города. Проекты планов должны содержать наименования муниципальных услуг, работ, в рамках которых осуществляется проведение мероприятий, а также информацию о мероприятиях, реализуемых за счет средств целевых субсидий | кураторы | до 17.08.2026 |
| 17 | Предоставление в МКУ «ЦООД» уточненных проектов плана педагогической/тренировочной нагрузки муниципальных бюджетных и автономных учреждений на период с 01.09.2026 по 31.12.2029, согласованных куратором, учебных планов, сводных планов комплектования | кураторы | до 01.09.2026 |
| 18 | Издание муниципального правового акта об утверждении значений натуральных норм, необходимых для определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута | управление бюджетного учёта и отчётности, МКУ «ЦООД» | до 10.11.2026 включительно |
| 19 | Издание муниципального правового акта об утверждении значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, утверждение нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута | управление бюджетного учёта и отчётности, МКУ «ЦООД» | до 10.11.2026 включительно |

Приложение к плану

по подготовке проекта бюджета

главного распорядителя бюджетных

средств Администрации города Сургута

на 2027 год и плановый период

2028 – 2029 годов в части планирования

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение выполнения муниципальными

бюджетными и автономными учреждениями

муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

и субсидии на цели, не связанные

с финансовым обеспечением выполнения

муниципального задания

График

представления обоснований, расчетов, расшифровок муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

в целях формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, за исключением расходов

на содержание имущества

| № п/п | Наименование учреждения | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» | до 29.06.2026 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» | до 03.07.2026 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» имени Героя Российской Федерации полковника Богомолова Александра Станиславовича» | до 03.07.2026 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» | до 22.06.2026 |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» | до 22.07.2026 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна | до 29.06.2026 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 | до 03.07.2026 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Виктория» | до 03.08.2026 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» | до 13.07.2026 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Аверс» | до 25.06.2026 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки «Надежда» | до 08.07.2026 |
| 12 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Ледовый Дворец спорта» | до 27.07.2026 |
| 13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» | до 10.07.2026 |
| 14 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» | до 29.06.2026 |
| 15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» | до 06.07.2026 |
| 16 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» | до 23.06.2026 |
| 17 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа № 1» | до 01.07.2026 |
| 18 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» | до 13.07.2026 |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный музей» | до 22.07.2026 |
| 20 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей» | до 22.07.2026 |
| 21 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | до 26.06.2026 |
| 22 | Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» | до 13.07.2026 |
| 23 | Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка» | до 06.07.2026 |
| 24 | Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» | до 26.06.2026 |
| 25 | Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха» | до 29.06.2026 |
| 26 | Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный культурно-досуговый центр» | до 29.06.2026 |
| 27 | Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут» | до 13.07.2026 |