| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 06 | » | 05 | 20 | 26 |  | № | 5191 |

Об утверждении плана

мероприятий по содействию

избирательным комиссиям

в реализации их полномочий

при подготовке и проведении

выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания

Российской Федерации девятого

созыва, депутатов Тюменской

областной Думы восьмого созыва,

Думы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

восьмого созыва, Думы города

Сургута восьмого созыва

на территории города Сургута

в 2026 году

На основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.06.2013 № 366-рг
«Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полно-мочий при подготовке и проведении выборов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устава муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжения Админи-страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы                                   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва на территории города Сургута в 2026 году согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу внутренней и молодёжной политики.

Глава города                                                                                                 М.Н. Слепов

Приложение

к постановлению Администрации города

от ____________ № _______

План

мероприятий по содействию избирательным комиссиям в реализации

их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва,

Думы города Сургута восьмого созыва на территории города Сургута

в 2026 году

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Оказание содействия в подготовке помещений участковых избирательных комиссий |  |  |
| 1.1. Обеспечить своевременное размещение вывесок с номерами участков на зданиях, в которых размещаются помещения участковых избирательных комиссий | до 20 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» в части избирательных участков, размещающихся в помещениях муниципальных учреждений; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в части избирательных участков, размещающихся в помещениях, предоставленных по договору безвозмездного пользования (аренды) |
| 1.2. Обобщить информацию о потребности и организовать оборудование помещений избирательных участков безбарьерным доступом для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечив перенос их на 1-й этаж здания, установку пандусов, тактильных указателей, иных необходимых приспособлений | август 2026 года | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; комитет культуры Администрации города; департамент образования Администрации города; управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители учреждений, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.3. Обеспечить косметический ремонт помещений (объектов социальной инфраструктуры), в которых размещены избирательные участки (при необходимости) | до 18 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; департамент городского хозяйства Администрации города; департамент образования Администрации города; управление физической культуры и спорта Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»; руководители учреждений, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.4. Провести общественную приемку избирательных участков для голосования, маршрутов к ним на предмет доступности для участников голосования с ограниченными возможностями здоровья | до 04 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; управляющий делами Администрации города; департамент городского хозяйства Администрации города; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); председатель Общественного совета города Сургута (по согласованию); управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию) |
| 1.5. Организовать предоставление автобусов для передвижных (запасных) избирательных участков. Осуществить оснащение автобусов технологическим оборудованием и информационными материалами (при возникновении чрезвычайной ситуации) | до 14 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 1.6. Сформировать (согласовать) перечень резервных помещений, максимально приближенных к избирательным участкам, для голосования граждан в случае возникновения внештатной ситуации в дни голосования и принятия решения уполномоченными органами об эвакуации граждан из помещения для голосования. Довести перечень до сведения территориальной избирательной комиссии города Сургута | до 28 августа 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управляющий делами Администрации города; департамент образования Администрации города; управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки |
| 1.7. Организовать работу по обеспечению в помещениях участковых избирательных комиссий необходимых бытовых условий для сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих круглосуточное несение службы по охране избирательных участков | до 28 августа 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); 1 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки |
| 1.8. Обеспечить питьевой режим в помещениях участковых избирательных участков | в дни голосования | руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатели участковых избирательных комиссий (по согласованию) |
| 1.9. Предоставить территориальной избирательной комиссии города Сургута на период избирательной кампании помещения, необходимые для размещения членов территориальной избирательной комиссии города Сургута, привлеченных специалистов и организации работы рабочих групп, контрольно-ревизионных служб, складских помещений, а также помещений для размещения участковых избирательных комиссий | до 01 июня 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; департамент образования Администрации города; руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.10. Оказать содействие участковым избирательным комиссиям в предоставлении технологического оборудования согласно нормативам (мебель, компьютеры и компьютерное оборудование, необходимое для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, сейфы, видеокамеры и другое) | до 18 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; управляющий делами Администрации города; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; департамент образования Администрации города; руководители организаций, в которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 1.11. Осуществить контроль готовности помещений участковых избирательных комиссий | не позднее чем за один день до начала голосования | координационный совет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов; рабочая группа по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов |
| 2. Обеспечение необходимой оргтехникой, программным обеспечением, его техническое обслуживание |  |  |
| 2.1. Довести до собственников помещений, в которых будут располагаться участковые избирательные комиссии, информацию о необходимости обеспечения участковых избирательных комиссий доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и техническими средствами (персональный компьютер, многофункциональное устройство) с указанием минимальных требований | 15 июня 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 2.2. Организовать работу сервиса «Найди свой избирательный участок» на сайте территориальной избирательной комиссии города Сургута | 17 августа 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.3. Направить в участковые избирательные комиссии инструкцию по подключению к VPN серверу, АИС «Выборы», предоставить логины и пароли | август 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.4. Проверить готовность технического и программного обеспечения для организации работы территориальной и участковых избирательных комиссий (VPN сервер, АИС «Выборы», вычислительная техника, периферийное оборудование) | август 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.5. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии города Сургута в обеспечении участковых избирательных комиссий техническими средствами (вычислительная техника, печатные устройства), необходимыми для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом в случае, если руководители организаций, в помещениях которых расположены участковые избирательные комиссии, не сможет обеспечить наличие данных технических средств | не позднее 01 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 2.6. Обеспечить бесперебойное функционирование АИС «Выборы» в период: - дежурства участковых избирательных комиссий до дня начала голосования; - в дни голосования; - по завершении приема итоговой документации от участковых избирательных комиссий | до 21 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.7. Обеспечить программно-техническую поддержку подготовки информации для ГАС «Выборы» | постоянно | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.8. Обеспечить техническое обслуживание средств компьютерной и вычислительной техники участковых избирательных комиссий | в дни голосования, до 21 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 3. Обеспечение мобильной связью и доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |
| 3.1. Довести до собственников помещений, в которых будут располагаться участковые избирательные комиссии, информацию о необходимости подключения технических средств, используемых при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва, к локальной вычислительной сети учреждения с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (при необходимости) | не позднее 17 августа 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 3.2. Заключить договор с оператором связи на предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на время подготовки и проведения выборов для 3G USB модемов, передать сим-карты в муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» | до 10 августа 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.3. Актуализировать информацию о наличии и работоспособности: - 3G USB модемов; - мобильных телефонов, аккумуляторных батарей и зарядных устройств к ним. В случае неисправности осуществить ремонт/замену | до 17 августа 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 3.4. Заключить договор с оператором связи на предоставление мобильной связи территориальной избирательной комиссии города Сургута, участковым избирательным комиссиям на период подготовки и проведения выборов | до 01 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.5. Осуществить выдачу участковым избирательным комиссиям мобильных телефонов, 3G USB модемов, сим-карт к ним и их сбор после завершения выборов | до 01 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 3.6. Обеспечить избирательные участки мобильным «Интернетом» | с 17 августа 2026 года по 21 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 3.7. Обеспечить подключение рабочих мест участковых избирательных комиссий к локальной вычислительной сети учреждения (организации), в которой размещён избирательный участок с предоставлением доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или корпоративной сети передачи данных территориальной избирательной комиссии города Сургута | не позднее 17 августа 2026 года | руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 4. Организация и обеспечение бесперебойным энергоснабжением |  |  |
| 4.1. Провести проверку работоспособности аварийных переносных (передвижных) истоников электроснабжения с составлением актов проверок с последующим направлением их в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 01 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» |
| 4.2. Направить информацию о материально ответственных лицах, ответственных за обслуживание аварийных переносных (передвижных) источников электроснабжения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 01 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города |
| 4.3. Обеспечить избирательные участки, на которых установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), источниками бесперебойного электропитания при отключении электричества | 03 сентября 2026 года | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 4.4. Обеспечить бесперебойное электроснабжение помещений, выделенных под избирательные участки, путем организации оперативного восстановления электроснабжения избирательных участков при возможных технологических нарушениях посредством использования переносных (передвижных) источников электроснабжения, имеющихся в резервном фонде Администрации города, находящихся на ответственном хранении предприятий, подведомственных департаменту городского хозяйства Администрации города | до 18 сентября 2026 года | руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; департамент городского хозяйства Администрации города; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» |
| 4.5. Обеспечить электроснабжение и температурно-влажностный режим в помещениях для голосования избирательных участков и помещении территориальной избирательной комиссии города Сургута в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва, а также хранения видеозаписей | 18, 19, 20 сентября 2026 года | руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации и контроля исполнения); руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 5. Подготовка прилегающей территории избирательных участков |  |  |
| 5.1. Провести работу по актуализации паспортов маршрута (включая приложения к ним – схемы маршрутов) избирателей, являющихся инвалидами, на избирательный участок в рамках программы «Безбарьерная среда», для обеспечения удобного пути к избирательному участку | до 18 августа 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; управляющий делами Администрации города; управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию); муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; департамент городского хозяйства Администрации города |
| 5.2. Организовать обследование подъездных путей и подходов к избирательным участкам | до 01 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» |
| 5.3. Обеспечить с 03.09.2026 бесперебойную работу инженерных коммуникаций на прилегающих к объектам территориях, где расположены системы ГАС «Выборы», а также наличие аварийных переносных (передвижных) источников электроснабжения на случай аварийного отключения основного источника питания | с 03 сентября 2026 года по 21 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; управляющий делами Администрации города; департамент городского хозяйства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»; муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»; общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 6. Обеспечение избирательных участков технологическим оборудованием и расходными материалами |  |  |
| 6.1. Организовать в административном здании (улица Энгельса, 8) места для поштучного пересчета членами участковых избирательных комиссий бюллетеней для выдачи избирательным комиссиям | согласно графикам территориальной избирательной комиссии (доводится дополнительно) | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.2. Осуществить выдачу участковым избирательным комиссиям технологического оборудования, канцелярских товаров, полиграфической продукции, бумаги и сопутствующих товаров, обеспечить их приемку, хранение и доставку до участковых избирательных комиссий | согласно графикам территориальной избирательной комиссии (доводится дополнительно) | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.3. Осуществить погрузку, разгрузку и транспортировку бюллетеней от места получения в административное здание (улица Энгельса, 8), а также передачу бюллетеней от места хранения в административном здании на избирательные участки, с последующим взятием под охрану сотрудниками полиции | не ранее 15 сентября 2026 года, по заявке территориальной избирательной комиссии | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 6.4. Осуществить доставку комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) для голосования на избирательные участки и их сбор после завершения выборов | согласно графикам территориальной избирательной комиссии (доводится дополнительно) | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.5. Осуществить приемку технологического оборудования территориальной избирательной комиссии города Сургута от участковых избирательных комиссий | согласно графикам территориальной избирательной комиссии (доводится дополнительно) | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 6.6. Обеспечить хранение технологического оборудования территориальной избирательной комиссии города Сургута в помещении, предоставленном для размещения избирательного участка | по требованию территориальной избирательной комиссии | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 7. Организация транспортного обеспечения |  |  |
| 7.1. Сформировать перечень автотранспортных средств, закрепленных за участковыми избирательными комиссиями, для исполнения полномочий при подготовке и проведении выборов и довести его до сведения территориальной избирательной комиссии города Сургута | до 01 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; руководители предприятий и организаций города, члены коллективов которых вошли в состав участковых избирательных комиссий (по согласованию) |
| 7.2. Провести рабочее совещание с организациями всех форм собственности, оказывающих транспортные услуги | до 12 августа 2026 года | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации и контроля исполнения) |
| 7.3. Обеспечить бесперебойную работу службы «Социальное такси» для избирателей, являющихся маломобильными гражданами, на избирательные участки (по заявке) | в дни голосования | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации и контроля исполнения) |
| 7.4. Организовать работу автотранспорта в дни проведения выборов на территории города Сургута (по отдельному графику) | по заявке территориальной избирательной комиссии | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7.5. Обеспечить избирательные комиссии автотранспортом для организации голосования вне помещений для голосования | с момента начала работы участковых избирательных комиссий в помещениях для голосования | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 8. Формирование списков избирателей |  |  |
| 8.1. Информировать территориальную избирательную комиссию об изменениях в ранее представленных для составления списков участников голосования сведениях о голосующих | еженедельно со дня предоставления сведений | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 8.2. Подготовить списки работников, специалистов и представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, владеющих жестовым языком (сурдопереводчиков) | до 07 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| 8.3. Оказать содействие территориальной избирательной комиссии города Сургута (по запросу) в подготовке информации об избирателях (получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому), являющихся инвалидами, с уточнением адреса фактического проживания (пребывания), вида помощи, оказываемой инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами | до 12 августа 2026 года | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию в части полномочий); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 8.4. Определить перечень избирательных участков, на которых участие в голосовании принимают граждане с ограничен-ными возможностями здоровья, инвалиды, для организации работы привлекаемых специалистов | до 12 августа 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города |
| 8.5. Подготовить информацию об участниках голосования, содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых лиц, в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту | до 11 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 8.6. Провести сверку сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (слепых и слабовидящих, с заболеваниями костно-мышечной системы, нервной системы, имеющих ограниченные способности к самостоятельному передвижению, слабослышащих инвалидов, нуждающихся в сурдопереводчике) | до 18 августа 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) |
| 8.7. Подготовить уточненные сведения об участниках голосования (получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому), являющихся инвалидами, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому) | до 24 августа 2026 года | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию в части полномочий); казенного учреждения «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию в части полномочий); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 8.8. Организовать сбор заявлений о желании проголосовать вне помещения для голосования (на дому) от граждан: - получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, у государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг; - проживающих в стационарных отделениях организаций социального обслуживания; - в возрасте старше 60 лет, имеющих хронические заболевания; - маломобильных граждан | до 04 сентября 2026 года | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); казенное учреждение «Агентство социального благополучия населения» (по согласованию в части полномочий); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 9. Организация обучения, семинаров |  |  |
| 9.1. Оказать содействие по технической поддержке территориальной избирательной комиссии города Сургута при проведении обучающих семинаров, в том числе в предоставлении помещений для проведения обучающих семинаров | в период подготовки к голосованию, по мере необходимости | управляющий делами Администрации города; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; руководители учреждений высшего профессионального образования (по согласованию) |
| 9.2. Организовать работу привлекаемых специалистов для работы в дни голосования на избирательных участках, на которых участие в голосовании принимают граждане с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. Обучить и организовать их работу с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами в период проведения выборов | до 01 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 9.3. Провести обучающие семинары, в том числе совместные (с использованием офлайн-, онлайн-форматов) для: - общественных наблюдателей; - членов мониторинговой рабочей группы; - членов участковых избирательных комиссий; - организаций инвалидов по вопросам реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья | до 10 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сургуту и Сургутскому району (по согласованию) |
| 10. Обеспечение безопасности и правопорядка |  |  |
| 10.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность в период подготовки и проведения выборов на территории города Сургута | на постоянной основе | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 10.2. Обеспечить участие народных дружинников Сургута, членов казачьих обществ и представителей общественных объединений правоохранительной направленности в охране общественного порядка на территории участковых избирательных комиссий в период проведения выборов на территории города Сургута | в период проведения выборов | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Наш город» |
| 10.3. Назначить ответственное лицо за взаимодействие с органами правопорядка, информирование органов правопорядка о возникновении угрозы или совершении террористического акта, а также иных чрезвычайных ситуаций, а также направить его контактные данные в территориальный орган Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре», 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 18 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| 10.4. Направить в адрес Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре»: - перечень объектов, на которых будут размещены избирательные участки и территориально-избирательная комиссия по городу Сургуту; - списки и контактные данные лиц, назначенных ответственными по вопросу взаимодействия по каждому избирательному участку; - списки народных дружинников, членов казачьих обществ и представителей общественных объединений правоохранительной направленности, принимающих участие в охране правопорядка на территории избирательных участков (в адрес Управления Министерства внутренних дел России); - адреса расположения билбордов, на которых планируется размещение материалов; - перечень типографий, задействованных для изготовления документации для голосования; - список групп российских и иностранных наблюдателей, а также сведения об избирательном участке где будет находится наблюдатель; - места расположения предвыборных штабов, список их руководителей, а также список доверенных лиц кандидатов; - список лиц, привлекаемых к организации и проведению выборов, включая привлекаемых специалистов, сотрудников и работников подрядных и субподрядных организаций | до 01 июля 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Наш город»; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города |
| 10.5. Принять меры по организации парковочных мест для транспортных средств не ближе 50 метров от объектов проведения голосования, исключив их несанкционированную парковку | до 14 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; департамент городского хозяйства Администрации города; Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию) |
| 10.6. Заключить договоры с частными охранными организациями с целью привлечения дополнительных сил по обеспечению правопорядка на избирательных участках в дни голосования | до 28 августа 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 10.7. Сформировать список сотрудников частных охранных организаций, привлекаемых к охране общественного порядка в дни выборов, и направление его в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту | до 20 августа 2026 года | Сургутский отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); управление по вопросам общественной безопасности Администрации города |
| 10.8. Разработать режимы работы муниципальных образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на объектах которых располагаются помещения для голосования (персонально по каждому объекту), предусматривающие разграничение организации образовательного процесса и деятельности избирательных комиссий, в том числе вне объектов, закрепленных за указанными организациями или находящимися в их распоряжении, в дни проведения голосования | до 24 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; департамент образования Администрации города; комитет культуры Администрации города; управление физической культуры и спорта Администрации города |
| 10.9. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту и Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» о результатах ревизии имеющихся на балансе средств обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания) | до 07 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управляющий делами Администрации города; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию); Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию); отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 10.10. Проработать вопрос о дооснащенности избирательных участков противопожарным оборудованием, средствами обеспечения антитеррористической безопасности (стационарные и ручные металлодетекторы, системы видеонаблюдения, видеорегистраторы, КТС, телефоны с АОН, элементы питания, огнетушителями) по результатам проведенных ревизий | до 01 августа 2026 года | управляющий делами Администрации города; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию); Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны-филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию); отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); руководители учреждений, в которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.11. Провести комиссионные обследования помещений (в том числе резервных) для организации голосования и работы участковых комиссий, задействованных при проведении выборов, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, оборудованных сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением в состав комиссий по обследованию избирательных участков руководителей территориальных избирательных комиссий, руководителей объектов, на которых расположены избирательные участки | до 12 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию); Сургутский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому округу – Югре» (по согласованию) |
| 10.12. Организовать оснащение камерами видеонаблюдения помещения избирательного участка, в том числе: - на входной зоне объекта; - в месте расположения сейфа для хранения документации по голосованию на избирательном участке (с направлением на сейф); - в помещении для голосования | до 01 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.13. Организовать изготовление пропусков и их согласование в государственной инспекции безопасности дорожного движения для автотранспорта территориальной и участковых избирательных комиссий | до 01 сентября 2026 года | муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 10.14. Исключить доступ посторонних лиц к оборудованию и линиям связи, задействованных для обеспечения видеотрансляций на избирательных участках, а также обеспечивающих функционирование системы ГАС «Выборы» в месте размещения территориальной избирательной комиссии города Сургута | на весь период выборной кампании, включая дни голосования, до 22 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.15. Обеспечить доступ в помещения для голосования избирательных участков и помещение территориальной избирательной комиссии города Сургута для монтажа, настройки и технического обслуживания оборудования, предназначенного для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва. Обеспечить сбор и хранение данных видеонаблюдения с избирательных участков | до 21 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.16. Обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва, а также хранения видеозаписей | 18, 19, 20 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 10.17. Обеспечить дежурство сотрудников МЧС России на избирательных участках в период проведения выборов | 18, 19, 20 сентября 2026 года | 1 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации и контроля исполнения) |
| 11. Антитеррористическая защищенность |  |  |
| 11.1. Обеспечить антитеррористическую безопасность помещений, в которых размещаются избирательные участки | постоянно | руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации (учреждения), в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители организаций (учреждений), в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации и контроля исполнения) |
| 11.2. Провести мероприятия по доведению и разъяснению до руководителей жилищно-коммунальных организаций и дорожно-эксплуатационных предприятий, служб такси требований о своевременном информировании при обнаружении брошенного автотранспорта, бесхозяйных вещей в период избирательной кампании | до 18 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города |
| 11.3. Организовать на объектах для голосования помещения либо специально подготовленные места для хранения предметов, запрещенных для проноса. Помещения должны соответствовать следующим требованиям: - обустраиваться таким образом, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц и обеспечить сохранность оставленных на хранение предметов; - обеспечить защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей | до 03 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации (учреждения), в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители организаций (учреждений), в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации и контроля исполнения) |
| 11.4. Организовать своевременную эвакуацию с территорий, прилегающих к избирательным участкам бесхозяйного транспорта, строительных отходов, мусорных контейнеров, находящихся в зоне 50 метров. Предусмотреть необходимое количество эвакуаторов и большегрузного транспорта для своевременной эвакуации транспортных средств и блокирования автомобильных дорог | до 08 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»; Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| 11.5. Актуализировать и направить в соответствующие территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информацию о дате, месте и времени проведения инструктажей с членами участковых избирательных комиссий со сроком их завершения до 03.09.2026 | до 18 августа 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 12. Противопожарная безопасность |  |  |
| 12.1. Провести теоретические и практические занятия на избирательных участках по обучению членов участковых избирательных комиссий действиям в случае необходимости эвакуации из помещений для голосования | не позднее 15 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по вопросам общественной безопасности Администрации города; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) |
| 12.2. Обеспечить полное выполнение требований пожарной безопасности в помещениях, выделенных под избирательные участки, а также требований предписаний органов государственного надзора. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях, выделенных под избирательные участки | август 2026 года | руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 12.3. Организовать и провести профилактические визиты, предусмотренные статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на объектах размещения избирательных комиссий | до 03 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации (учреждения), в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители организаций (учреждений), в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию) отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 12.4. Провести противопожарные инструктажи (в том числе в режиме видео-конференц-связи) с членами участковых избирательных комиссий и иными работниками о необходимости соблюдения противопожарного режима, в том числе исключения курения в местах размещения избирательных участков, ознакомления с правилами содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов, исключения использования электронагревательных приборов | не позднее 15 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города; отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию) |
| 12.5. Разместить на видных местах избирательных участков информационные материалы по вопросам безопасности жизнедеятельности, в том числе обеспечения пожарной безопасности | до 08 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки; руководители объектов, на которых расположены избирательные участки (по согласованию) |
| 12.6. Не позднее 31 августа 2026 года провести внеплановые проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов и водоемов), расположенных на территориях (вблизи) задействованных объектов, с составлением актов и предоставлением копий указанных актов в адрес 1 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | до 31 августа 2026 года | заместитель Главы города курирующий сферу городского хозяйства; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»; руководители объектов, на которых расположены избирательные участки, руководители учреждений и организаций, на балансе которых состоят источники наружного противопожарного водоснабжения (по согласованию) |
| 13. Обеспечение работы экстренных служб |  |  |
| 13.1. Обеспечить с 14.09.2026 приостановку всех плановых профилактических работ по обслуживанию оборудования, земельных работ на объектах связи, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, строительства, дорожного хозяйства, нефтегазового комплекса и иных субъектов хозяйственной деятельности, способных привести к повреждению коммуникационных линий связи на избирательных участках либо создать препятствия для доступа в помещение избирательного участка | с 14 сентября 2026 года по 21 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»; муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 13.2. Обеспечить круглосуточное дежурство экстренных и коммунальных служб накануне, а также в дни голосования на территории города Сургута | с 16 по 21сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»; Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»; бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (по согласованию) |
| 13.3. Обеспечить обслуживание экстренных вызовов с избирательных участков бригадами скорой медицинской помощи в первоочередном порядке | с 17 по 20 сентября 2026 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города |
| 13.4. Обеспечить работу административного и технического персонала в административном здании (улица Энгельса, 8) с целью его надлежащего функциониро-вания и обеспечения пропускного режима | 18, 19, 20 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 14. Финансовое обеспечение, подготовка финансовой отчетности |  |  |
| Оказать содействие территориальной и участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий в соответствии с действующим законодательством в части финансового обеспечения избирательной кампании | до 17 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 15. Подготовка планов по подготовке и проведению выборов на территории города Сургута, обеспечение их исполнения |  |  |
| 15.1. Провести заседания координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов | по мере необходимости | комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города; координационного совет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов |
| 15.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий, запланированных к проведению в рамках информационно-просветительской работы по повышению избирательной активности юных граждан Сургута | июль – сентябрь 2026 года | департамент образования Администрации города; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 16. Организация питания и торговли |  |  |
| Организовать работу столовой в здании Администрации города (улица Энгельса, 8) | в дни голосования | акционерное общество «Комбинат школьного питания» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 17. Мероприятия учреждений профессионального образования |  |  |
| 17.1. Обеспечить оснащение избирательных участков необходимой мебелью и оргтехникой | до 03 сентября 2026 года | руководители учреждений профессионального образования (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.2. Обеспечить охрану в зданиях | в течение избирательной кампании | руководители учреждений профессионального образования (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.3. Обеспечить информирование сотрудников и обучающихся о выборах | в течение избирательной кампании | руководители учреждений профессионального образования (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.4. Провести собрание с работниками и обучающимися бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», публикация информации о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого, Думы города Сургута восьмого созыва | до 17 сентября 2026 года | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.5. Провести собрания и встречи с работниками и обучающимися | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.6. Опубликовать информацию о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.7. Цикл лекций «Твой голос – твое будущее» («Электоральная социология», «Особенности избирательного процесса в Тюменской области», «Выборы в России и мире. Отражает ли наша избирательная система волю граждан», «Избирательные системы и распределение мест по итогам выборов», «История выборов в Государственную Думу в России», «Электоральная подвижность на выборах в Государственную Думу») | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.8. Провести мастер-класс «Информационная гигиена: как не стать жертвой фейков» | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.9. Провести дебаты «Что ждет Россию через 10 лет: роль молодежи» | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.10. Провести встречи с представителями избирательной комиссии | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.11. Провести квиз «Избирательное право и история выборов» | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 17.12. Провести конкурс видеороликов «Мой вклад в будущее страны» | в период избирательной кампании | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 18. Оказание содействия в предоставления мест для размещения информации о предстоящих выборах |  |  |
| 18.1. Провести мероприятия по доведению и разъяснению руководителям жилищно-коммунальных организаций, дорожных предприятий, служб такси, печатных агентств, издательств, оказывающих услуги по изготовлению фотопечатной продукции, общественности, водителям общественного транспорта о необходимости своевременного информирования органов внутренних дел о фактах нарушения избирательного законодательства, незаконного изготовления, распространения агитационных материалов | до 18 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; департамент городского хозяйства Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Наш город»; комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города |
| 18.2. Предоставить адресный перечень допустимых мест размещения информации о предстоящих выборах на территории города Сургута (баннеры, дисплеи) | до 30 апреля 2026 года | заместитель Главы города – директор департамента, курирующий сферу управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства; департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 18.3. Издать муниципальный правовой акт о выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | до 30 июня 2026 года | заместитель Главы города – директор департамента, курирующий сферу управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства; департамент архитектуры и градостроительства Администрации города |
| 18.4. Оборудовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | до 01 сентября 2026 года | управляющий делами Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 19. Информирование граждан о предстоящих выборах |  |  |
| 19.1. Разместить на портале «Образование Сургута», сайтах учреждений профессионального образования информацию о проведении выборов на территории города Сургута, направить ее посредством электронной почты на адреса муниципальных учреждений, учреждений профессионального образования | на период проведения выборов | департамент образования Администрации города; руководители учреждений профессионального образования (по согласованию) |
| 19.2. Осуществить рассылку информации о проведении выборов на территории города Сургута посредством электронной почты на адреса подведомственных муниципальных учреждений | в период избирательной кампании | структурные подразделения Администрации города; комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению и контроля исполнения) |
| 19.3. Организовать и провести встречи в рамках информирования о выборах с: - руководителями учреждений культуры, молодежной политики и спорта, территориальных общественных самоуправлений; - руководителями интернет – провайдеров по вопросу информирования избирателей через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; - главными врачами стационарных лечебных учреждений (больниц) и руководителями изоляторов временного содержания лиц, находящихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, совместно с председателями избирательных комиссий по вопросу организации процесса голосования в больницах и изоляторах временного содержания; - руководителями управляющих компаний; - руководителями образовательных учреждений города, высших учебных заведений; - руководителями (представителями) организаций потребительского рынка; - руководителями садово-огороднических и дачных кооперативов; - руководителями департамента городского хозяйства Администрации города и акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» по вопросу подготовки автобусов для размещения в них избирательных участков на случай чрезвычайных ситуаций; - молодежными общественными организациями | в период проведения избирательной кампании | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения безопасности городского округа; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства; заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу экономики; департамент городского хозяйства Администрации города; департамент имущественных и земельных отношений Администрации города; департамент образования Администрации города; комитет культуры Администрации города; управление физической культуры и спорта Администрации города; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города |
| 19.4. Организовать размещение в доступных для обозрения населением местах торговых объектов города (по согласованию с торговой организацией) плакатной продукции с информацией о выборах | в период проведения избирательной кампании | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города |
| 19.5. Осуществить рассылку информации о проведении выборов организациям потребительского рынка, субъектам малого и среднего предпринимательства посредством электронной почты | в период проведения избирательной кампании | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города; управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |
| 19.6. Разместить информацию о выборах: - на Инвестиционном портале города Сургута, в тематическом сообществе для предпринимателей в телеграм канале «Инвестируй в Сургут» | на период проведения выборов | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города |
| 19.7. Организовать информирование избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва через средства массовой информации, посредством оформления информационных стендов, распространения листовок, памяток, буклетов и иных информационных материалов, предоставленных территориальной избирательной комиссией города Сургута. Информирование избирателей посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на странице муниципального казенного учреждения «Наш город» в социальных сетях, в группах и сообществах председателей территориальных общественных самоуправлений «Новости ТОС», народных дружинников «Народные дружинники Сургута», председателей садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и гаражных потребительских кооперативов города Сургута «СНТ и ГПК г. Сургута», в чатах мессенджеров жителей домов и микрорайонов города, а также путем поквартирного (подомового) обхода (проект «ИнформУИК») | до 01 сентября 2026 года | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу экономики; департамент городского хозяйства Администрации города; департамент имущественных и земельных отношений Администрации города; департамент образования Администрации города; комитет информационной политики Администрации города; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города; муниципальное казенное учреждение «Наш город»; муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 19.8. Разместить информацию о дне, времени и формах голосования в муниципальных унитарных предприятиях города Сургута, хозяйственных обществах со 100% долей участия муниципального образования в уставном капитале, обеспечить размещение управляющими организациями города объявлений на информационных досках в многоквартирных домах и сайтах управляющих организаций | на период проведения избирательной кампании | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города; департамент городского хозяйства Администрации города |
| 19.9. Разместить наглядные информационные материалы о выборах, предоставленные территориальной избирательной комиссией города Сургута, в медицинских учреждениях | в период проведения избирательной кампании | отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города; главные врачи медицинских учреждений (по согласованию) |
| 19.10. Провести информационно-разъяснительную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва, Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва, Думы города Сургута восьмого созыва, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, применяя дифференцированный подход с учетом индивидуальных особенностей здоровья | в период проведения выборов | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города (в части сбора информации по исполнению) |
| 19.11. Изготовить и разместить, в соответствии с утвержденной схемой размещения, баннеры с информацией о предстоящих выборах депутатов Думы города Сургута восьмого созыва на территории города Сургута, а также произвести их демонтаж по окончании голосования | до 01 июня 2026 года, демонтаж в течение пяти дней после окончания голосования | заместитель Главы города – директор департамента, курирующий сферу управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства; заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; управляющий делами Администрации города; департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; департамент образования Администрации города; департамент городского хозяйства Администрации города; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города; управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); руководители организаций, в помещениях которых размещаются избирательные участки (по согласованию); государственные медицинские организации (по согласованию); организации города (по согласованию); председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 19.12. Сформировать перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для проведения предвыборных мероприятий и встреч с избирателями | до 03 августа 2026 года | заместитель Главы города – директор департамента, курирующий сферу управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства; заместитель Главы города, курирующий социальную сферу; заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; управляющий делами Администрации города; департамент имущественных и земельных отношений Администрации города; комитет культуры Администрации города; управление физической культуры и спорта Администрации города; руководители структурных подразделений Администрации города, в ведении которых находятся организации, в помещениях которых размещаются избирательные участки |
| 20. Работа со средствами массовой информации |  |  |
| 20.1. Разработать и утвердить план информирования избирателей в период подготовки и проведения выборов | до 07 августа 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; комитет информационной политики Администрации города |
| 20.2. Организовать освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий согласно плану информационного сопровождения в период подготовки и проведения выборов | с 08 августа 2026 года по 16 сентября 2026 года | заместитель Главы города, курирующий сферу внутренней и молодёжной политики; комитет информационной политики Администрации города; председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию) |
| 21. Мероприятия по повышению гражданской активности и оказанию содействия в осуществлении права гражданина на участие в голосовании |  |  |
| 21.1. Организовать проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя (выборы делегатов от образовательных организаций в городской орган ученического самоуправления «Школьный актив города», встречи впервые голосующих учащихся с представителями территориальной избирательной комиссии города Сургута, представителями избирательных участков) | август – сентябрь 2026 года | департамент образования Администрации города; руководители муниципальных образовательных организаций (по согласованию) |
| 21.2. Организовать и провести встречи в трудовых коллективах с избирателями по вопросам разъяснения процедур голосования на территории города Сургута | в период проведения избирательной кампании | координационный совет по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов; рабочая группа по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов; управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); департамент образования Администрации города; руководители муниципальных образовательных организаций (по согласованию) |
| 21.3. Обеспечить возможность голосования гражданам в возрасте старше 60 лет, имеющим хронические заболевания, маломобильным гражданам, больным находящихся на стационарном лечении в медицинских организациях | в дни голосования | председатель территориальной избирательной комиссии города Сургута (по согласованию); отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города; главные врачи медицинских организаций (по согласованию) |