| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | 12 | 20 | 25 |  | № | 4270 |

Об утверждении плана

мероприятий по поддержке

доступа немуниципальных

организаций (коммерческих,

некоммерческих), индивидуальных

предпринимателей

к предоставлению услуг

в социальной сфере

на территории города Сургута

на 2026 – 2030 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», протоколом заседания Комитета по проектному управ-
лению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.07.2025 № 4, в целях повышения качества 
и доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуници-
пальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Утвердить:

- план мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предостав-
лению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2026 – 
2030 годы (далее – план мероприятий), согласно приложению 1;

- целевые показатели плана мероприятий по поддержке доступа немуни-
ципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2026 – 2030 годы (далее – целевые показатели), согласно приложению 2.

2. Структурным подразделениям Администрации города, ответственным 
за исполнение плана мероприятий, ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отдел социально-экономического прогнозирования Администрации города информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2026.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на высших должностных лиц Администрации города в соответствии со сферой их компе-
тенции:

- заместителя Главы города, курирующего социальную сферу;

- заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися в муниципальной собственности;

- заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа;

- заместителя Главы города, курирующего сферу внутренней и молодёжной политики;

- заместителя Главы города, курирующего сферу экономики;

- заместителя Главы города, курирующего сферу бюджета и финансов;

- управляющего делами Администрации города.

Заместитель Главы города                                                                   А.М. Кириленко

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План мероприятий 
по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей,

к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2026 – 2030 годы

| Наименование мероприятия | Влияние на целевой показатель плана мероприятий (номер показателя) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования участия немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, в оказании услуг социальной сферы, а также в области организации и поддержки благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |
| 1.1. Актуализация реестра поставщиков услуг в социальной сфере на территории города Сургута | 4, 4.1 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта | ежегодно, до 20 января, до 10 июля | актуализированный перечень немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей |
| 1.2. Актуализация перечня услуг в социальной сфере для передачи на исполнение немуниципальным поставщикам на основе проведенного анализа проблем и потребностей населения | 20 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта | ежегодно до 01 июня | внесение изменений в муниципальный правовой акт |
| 1.3. Актуализация муниципальных программ по развитию отдельных направлений социальной сферы, по развитию гражданского общества, включая поддержку некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, по развитию малого и среднего предпринимательства, по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) | 7, 25, 26 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; комитет внутренней и молодёжной политики; муниципальное казенное учреждение «Наш город» | 2026 – 2030 годы | внесение изменений в муниципальный нормативный правовой акт |
| 1.4. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления финансовой поддержки коммерческим, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, развития гражданского общества, внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма, субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» | 2, 5, 6, 27, 32 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; комитет внутренней и молодёжной политики | по мере необходимости | повышение эффективности и прозрачности системы предоставления субсидий, оптимизация процесса выдачи субсидий |
| 1.5. Актуализация муниципальных нормативных правовых актов по организации и поддержке благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) | 3 | комитет внутренней и молодёжной политики | по мере необходимости | совершенствование законодательной базы, регулирующей благотвори- тельную и добровольческую (волонтерскую) деятельность, повышение эффективности реализации мероприятий и обеспечение соблюдения прав участников добровольческих инициатив |

| 2. Организация взаимодействия, информационно-консультационной поддержки, содействие реализации отдельных направлений развития сферы немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в оказании услуг социальной сферы, в сфере добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Взаимное сотрудничество с Центром инноваций социальной сферы созданным на базе Фонда поддержки предпринима- тельства Югры «Мой Бизнес» (далее – ЦИСС) | 1, 10, 11, 20, 21, 28 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; комитет внутренней и молодёжной политики; департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта | постоянно | повышение эффективности коммуникаций и выстраивание системы развития немуниципального сектора экономики |
| 2.2. Содействие ЦИСС и Фонду «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в проведении Школы социального предпринимательства | 28 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма | 2026 – 2030 годы | повышение уровня заинтересованности в получении статуса «социальное предприятие» |
| 2.3. Проведение семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, тренингов, встреч для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, предоставляющих услуги в социальной сфере, для руководителей волонтерских объединений, руководителей молодежных общественных объединений, организаторов и участников добровольческой деятельности и некоммерческих организаций по управлению проектами в сфере добровольчества (волонтерства) | 1 – 6, 8 – 11, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 37, 38, 39 | комитет внутренней и молодёжной политики; департамент образования; управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; управление по вопросам общественной безопасности | 2026 – 2030 годы | повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций; добровольческих (волонтерских) объединений; повышение уровня заинтересованности в укреплении общественного доверия к немуниципальному сектору экономики |
| 2.4. Проведение выставок (ярмарок) для: - социально ориентированных некоммерческих организаций; - социальных предпринимателей; - организаций, реализующих программы дополнительного образования, культурно-просветительские и образовательные проекты «Сургут – детям» | 1, 3, 4, 10, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | комитет внутренней и молодёжной политики; управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; департамент образования | 2026 – 2030 годы | знакомство с городской инфраструктурой, направленной на реализацию возможностей ребенка по различным направлениям дополнительного образования, спортивной подготовки, досуговой и волонтерской деятельности, которую представляют, как муници- пальные, так и негосударственные организации, оказывающие населению услуги в социальной сфере, повышение уровня заинтересованности в укреплении общественного доверия к немуни- ципальному сектору экономики |
| 2.5. Оказание организационно-методической, консультационной и информационной поддержки добровольческим (волонтерским) объединениям, молодежным общественным объединениям, немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, социальным предпринима- телям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в том числе информиро- вание о возможности продвижения услуг немуниципальных организаций посредством использования площадки единого личного кабинета активиста (далее – ЕЛКА) | 1 – 6, 10 – 11, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 37, 38 | комитет внутренней и молодёжной политики; департамент образования; комитет культуры; управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; управление физической культуры и спорта | 2026 – 2030 годы | повышение информированности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| 2.6. Предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социальным предпринимателям посредством проведения образовательного курса «Основы ведения предпринимательской деятельности» | 27, 28 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма | 2026 – 2030 годы | повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальных предпринимателей, повышение уровня знаний ведения предпринимательской деятельности |
| 2.7. Проведение информационной кампании по получению субъектами малого и среднего предпринимательства, немуниципальными организациями статуса «социальное предприятие», об успешных проектах социальных предпринимателей, о существу- ющих мерах поддержки, посредством размещения сюжетов в средствах массовой информации, публикации в социальных сетях, на официальном портале Администрации города, на площадке ЕЛКА | 27, 28 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма | 2026 – 2030 годы | увеличение количества социальных предприятий, осуществляющих деятельность на территории города, популяризация ведения бизнеса в социальной сфере |
| 2.8. Информирование населения города о деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индиви- дуальных предпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере | 4, 29 | комитет внутренней и молодёжной политики; управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта совместно с комитетом информационной политики | 2026 – 2030 годы | расширение доступа населения к услугам социальной сферы, оказываемым немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими), индиви- дуальными предпринимателями, путем увеличения информиро- ванности граждан об их деятельности |
| 2.9. Проведение консультаций для организа- торов добровольческой деятельности и представителей молодежных общественных объединений по подготовке проектов к конкурсам на получение грантов | 37 | комитет внутренней и молодёжной политики | 2026 – 2030 годы | увеличение количества участников в конкурсах на получение грантов |
| 2.10. Организация обучения (семинары/повышение квалификации) работников Администрации города и муниципальных учреждений по вопросам расширения взаимодействия с немуници- пальными организациями (коммерческими, некоммерческими), оказывающими населению услуги в социальной сфере | 1, 3, 10 | управление кадров и муниципальной службы (в части работников Администрации города); муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (в части работников муници- пальных учреждений) | 2026 – 2030 годы | повышение квалификации работников Администрации города и муниципальных учреждений |
| 2.11. Администрирование специализи- рованных разделов на официальном портале Администрации города и Инвестиционном портале города (размещение информации о мерах поддержки, «историях успеха»), создание буклета о мерах поддержки, размещение информации о мерах поддержки на портале-агрегаторе Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» | 27, 28, 29 | управление инвестиций, развития предпринима-тельства и туризма; комитет информационной политики (в части размещения информации в специализированных разделах на официальном портале Администрации города) | 2026 – 2030 годы | расширение системы коммуникации |
| 2.12. Размещение на платформе Добро.ру информации о мерах поддержки добровольчества (волонтерства), предусмотренных на территории города | 3, 7, 29 | комитет внутренней и молодёжной политики | 2026 – 2030 годы | информирование населения о потенциальных возможностях и мерах поддержки в сфере добровольчества (волонтерства) |
| 2.13. Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных предпри- нимателей, оказывающих социальные услуги | - | комитет культуры; департамент образования; управление физической культуры и спорта | 2026 – 2030 годы | расширение спектра социальных услуг, предоставляемых немуници- пальными организациями, индивидуальным предпринимателям |
| 2.14. Ведение в социальной сети ВКонтакте официальной группы молодёжного ресурсного центра по поддержке добровольчества МБУ «Вариант» | - | комитет внутренней и молодёжной политики | 2026 – 2030 годы | распространение информации о деятельности волонтерских сообществ, привлечение нового поколения волонтеров |
| 3. Развитие механизмов имущественной и финансовой поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей, участвующих в оказании услуг социальной сферы |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение анализа потребностей и предложений социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммер- ческих организаций, посредством проведения опросов и иных форм сбора обратной связи | 1, 3, 28 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; комитет внутренней и молодёжной политики | 2026 – 2030 годы | повышение эффективности деятельности немуниципального сектора социальной сферы |
| 3.2. Проведение анализа потребностей населения в социальной сфере для опреде- ления необходимости вовлечения социальных предпринимателей и социально ориентиро- ванных некоммерческих организаций, посредством проведения опросов и иных форм сбора обратной связи, формирование перечня услуг для передачи на исполнение поставщикам | 20 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта совместно с комитетом информационной политики | 2026 – 2030 годы | расширение перечня услуг социальной сферы населению, предоставляемых немуниципальным сектором и повышение эффективности их деятельности |
| 3.3. Проведение систематического сбора данных от казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения», Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Центра инноваций социальной сферы созданного на базе Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» по потенциальным социальным предпринимателям, самозанятым, физическим лицам – участникам проектов Центра инноваций социальной сферы | 28 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма | два раза в год | популяризация деятельности социальных предпринимателей |
| 3.4. Проведение анализа эффективности использования имущества в подведомст- венных муниципальных организациях, формирование выводов о выявлении свободного и/или неэффективно используемого имущества | 12 – 15, 18 | департамент образования; комитет внутренней и молодёжной политики; управление физической культуры и спорта совместно с департаментом имущественных и земельных отношений | 2026 – 2030 годы | повышение эффективности мер имущественной поддержки |
| 3.5. Формирование и публикация на официальном портале Администрации города информации о мерах поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей | 4, 28, 29 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта | 2026 – 2030 годы | информирование заинтересованных лиц |
| 3.6. Формирование перечней движимого и недвижимого имущества, доступного для субъектов малого и среднего предприни- мательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, актуализация его на постоянной основе | 12 – 17, 19 | департамент имущественных и земельных отношений | 2026 – 2030 годы | расширение возможности использования движимого и недвижимого имущества немуниципальными организациями |
| 3.7. Принятие объектов региональной собственности в муниципальную собственность с целью расширения перечня муниципального имущества для предоставления социальным предпринимателям с целью решения социально-значимых задач | 12 – 17 | департамент имущественных и земельных отношений | по мере необходимости | повышение эффективности деятельности социальных предпринимателей и решение социально-значимых задач муниципалитета |
| 3.8. Предоставление субсидий немуници- пальным организациям, индивидуальным предпринимателям, в рамках поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере, включая ресурсные центры по поддержке некоммерческих организаций | 23 | департамент образования; управление физической культуры и спорта; комитет культуры; комитет внутренней и молодёжной политики | 2026 – 2030 годы | поддержка немуниципальных (коммерческих и некоммерческих) организаций, в том числе социальных предпринимателей, в целях поддержки доступа немуници- пальных организаций, индиви- дуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг, поддержка ресурсных центров |
| 3.9. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима- тельства, имеющим статус «социальное предприятие» | 27 | управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма | 2026 – 2030 годы (в объявленные сроки приема заявок) | стимулирование участия субъектов малого и среднего предприни- мательства в осуществлении деятельности в социальной сфере, развитие конкуренции на рынках услуг социальной сферы |
| 3.10. Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма | 30 | управление по вопросам общественной безопасности | 2026 – 2030 годы | содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью |
| 3.11. Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив | 11 | комитет внутренней и молодёжной политики | 2026 – 2030 годы | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентиро- ванных некоммерческих организаций |
| 3.12. Передача в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату, либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индиви- дуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми | 22 | департамент образования; департамент имущественных и земельных отношений | 2026 – 2030 годы | создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентиро- ванных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ________

Целевые показатели 
плана мероприятий по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2026 – 2030 годы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2024 год (базовый) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность на территории города* | единиц | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 2. Количество СОНКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории города, получивших финансовую поддержку из бюджета города* | единиц | 33 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | департамент образования; комитет внутренней и молодёжной политики; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; управление по вопросам общественной безопасности |
| 3. Количество СОНКО, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства) * | единиц | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 4. Доля немуниципальных организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в городе Сургуте* | % | 75,1 | 75,4 | 75,7 | 76,0 | 76,3 | 76,6 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта |
| 4.1. Количество немуниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в городе Сургуте* | единиц | 313 | 316 | 321 | 326 | 331 | 338 |  |
| 4.2. Количество муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в городе Сургуте | единиц | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |
| 5. Количество немуниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы, получивших финансовую поддержку из бюджета города* | единиц | 67 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | департамент образования; комитет внутренней и молодёжной политики; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; управление по вопросам общественной безопасности |
| 6. Количество немуниципальных организаций получивших финансовую поддержку из бюджета города на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма* | единиц | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | управление инвестиций, развития предпринима- тельства и туризма; управление физической культуры и спорта; комитет культуры |
| 7. Наличие муниципальных программ (подпрограмм) по поддержке СОНКО, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотвори- тельности и добровольчества (волонтерства) (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке СОНКО, осуществляющих деятельность в области организации и поддержки благотвори- тельности и добровольчества (волонтерства) и имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году* | да/нет | да | да | да | да | да | да | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 8. Наличие ресурсного центра развития социально ориентированных некоммер- ческих организаций, сертифицированного Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»* | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | комитет внутренней и молодёжной политики; комитет культуры |
| 9. Наличие центра общественного развития и поддержки добровольческих, благотвори- тельных и гражданских инициатив – «Добро. Центр», вошедшего в «зелёную» зону по итогам ежегодного мониторинга, проводимого Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф»* | да/нет | да | да | да | да | да | да | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 10. Количество некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, осуществляющих деятельность на территории города* | единиц | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 11. Количество проектов победителей СОНКО и гражданских инициатив в конкурсах на получение грантов Главы города | единиц | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 12. Доля площади помещений, фактически переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммер- ческим организациям, осуществляющим деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), в общей площади помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО * | % | 31,5 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 13. Доля муниципального имущества предоставленного немуниципальным поставщикам, осуществляющим деятельность в социальной сфере, от общего количества имущества, включенного в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) (далее – перечни муниципального имущества)*, из них: | % | - | 54,3 | 54,9 | 55,5 | 56,2 | 56,7 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 13.1. Доля недвижимого имущества: | % | - | 53,6 | 54,3 | 54,9 | 55,5 | 56,2 |  |
| 13.2. Доля движимого имущества, балансовая стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей: | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14. Площадь недвижимого имущества, включенного в перечни муниципального имущества, и находившегося в отчетном году во владении (пользовании) немуниципальных поставщиков, осуществляющих деятельность в социальной сфере*, из них: | кв. м | 10357,6 | 10686,3 | 10686,3 | 10686,3 | 10686,3 | 10686,3 | департамент имущественных и земельных отношений |
| СОНКО |  | 7 865,8 | 7804,0 | 7804,0 | 7804,0 | 7804,0 | 7804,0 |  |
| социальные предприниматели |  | 2 491,8 | 2882,3 | 2882,3 | 2882,3 | 2882,3 | 2882,3 |  |
| 15. Количество немуниципальных поставщиков, осуществляющих деятельность в социальной сфере, у которых находилось во владении (пользовании) в отчетном году недвижимое имущество, включенное в перечни муниципального имущества*, из них: | единиц | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | департамент имущественных и земельных отношений |
| СОНКО |  | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |
| социальные предприниматели |  | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 16. Доля ежегодного увеличения количества объектов имущества (в том числе движимого и недвижимого) в перечнях муниципального имущества* | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 17. Доля ежегодного увеличения площади недвижимого имущества, включенного в перечни муниципального имущества* | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 18. Количество немуниципальных организаций, которые использовали в отчетном году площади помещений муниципальной собственности, находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на льготной или коммерческой основе и не включенные в перечни муниципального имущества*, из них: | единиц | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта |
| количество СОНКО |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 |  |
| количество социальных предпринимателей |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 19. Площадь недвижимого имущества, не включенного в перечни муниципального имущества, и находящегося во владении (пользовании) в отчетном году у немуниципальных поставщиков, осуществляющих деятельность в социальной сфере*, из них: | кв. м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | департамент имущественных и земельных отношений |
| СОНКО |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| социальные предприниматели |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. Количество услуг (работ) социальной сферы, переданных на исполнение немуниципальным поставщикам | единиц | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта |
| образование |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| культура |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| физическая культура и спорт |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 21. Доля фактов получения гражданами услуг (работ) у немуниципальных поставщиков в социальной сфере, в общей численности фактов получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере* | % | 1,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта |
| 22. Средний размер льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | департамент имущественных и земельных отношений |
| 23. Доля ассигнований бюджета города, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО и/или социальных предпринимателей, включая ресурсные центры СОНКО, центры инноваций социальной сферы, добровольческие центры (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета автономного округа бюджету города на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов бюджета города * | % | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | департамент финансов; комитет внутренней и молодёжной политики; комитет культуры |
| 24. Доля средств бюджета города, выделенных немуниципальным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере*: | % | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; управление бюджетного учета и отчётности |
| образование |  | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| культура |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| физическая культура |  | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 25. Наличие муниципальной программы (подпрограммы) по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (предусматривающих финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммер- ческих организаций и имеющих подтверждение кассового исполнения указанных мероприятий в отчетном году) * | да/нет | да | да | да | да | да | да | муниципальное казенное учреждение «Наш город»; комитет внутренней и молодёжной политики |
| 26. Наличие мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муници- пальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте (получивших финансирование и имеющих кассовое исполнение в отчетном году) * | да/нет | да | да | да | да | да | да | управление инвестиций, развития предпринима-тельства и туризма |
| 27. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, получивших финансовую поддержку, в том числе в виде гранта | единиц | 75 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |
| 28. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, осуществляющих деятельность на территории города* | единиц | 115 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 |  |
| 29. Предоставление теле- и радиоэфирного времени, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки социально ориентированных некоммер- ческих организаций и социальных предпринимателей, обеспечения доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере*, из них: | объем информации не менее 1 % | х | х | х | х | х | х | комитет информационной политики |
| в телеэфире, | минут | 135,6 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |  |
| в радиоэфире, | минут | 54 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 |  |
| в печатных средствах массовой информации | полос | 50,4 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 |  |
| 30. Реализация некоммерческими органи- зациями проектов, программ по укреплению межнационального и межконфесси- онального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма | единиц | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | управление по вопросам общественной безопасности |
| 31. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в немуниципальных организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности)* | % | 61,9 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | управление физической культуры и спорта |
| 32. Доля средств бюджета города, переданных немуниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в общем объеме расходов бюджета города, предусмотренном на сферу образования* | % | - | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | департамент образования |
| 33. Доля немуниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств бюджета города, в общем числе организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств бюджета города* | % | - | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | департамент образования |
| 34. Удельный вес численности воспитан- ников в немуниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | % | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | департамент образования |
| 35. Доля детей, получивших услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере у немуниципальных организаций, в общем количестве детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет включительно* | % | - | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | департамент образования |
| 36. Доля немуниципальных организаций – исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в общем количестве исполнителей таких услуг* | % | - | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | департамент образования |
| 37. Количество социальных проектов, реализованных (завершенных) некоммерческими организациями на территории города за счет средств федеральных, региональных грантовых конкурсов, а также средств частных благотворительных Фондов* | единиц | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | комитет внутренней и молодёжной политики |
| 38. Количество заявок немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории города, допущенных к участию в конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»* | единиц | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | управление инвестиций, развития предпринима-тельства и туризма |
| 39. Доля собственных средств негосударст- венных организаций, привлеченных к предоставлению услуг (выполнение работ) в социальной сфере, к объему бюджетных средств, выделенных на предоставление услуги (выполнение работы) | % | - | по факту предоставления сведений от получателей бюджетных средств |  |  |  |  | департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта |

Примечание: * – показатель в соответствии с рейтингом муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере, утвержденным распоряжением Правительства автономного округа от 19.05.2017 № 292-рп.