| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 23 | » | 06 | 20 | 26 |  | № | 6702 |

О подготовке и проведении

городских мероприятий

в рамках празднования

Дня молодежи в 2026 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлением Администрации города от 27.12.2024 № 7198 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», с целью создания равных возможностей 
для всестороннего развития творческого потенциала, формирования мировоззрения молодежи на основе традиционных российских духовных 
и нравственных ценностей:

1. Утвердить план по подготовке и проведению городских мероприятий 
в рамках празднования Дня молодежи в 2026 году согласно приложению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.06.2026.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города                                                                   В.В. Малыхин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

План

по подготовке и проведению городских мероприятий 
в рамках празднования Дня молодежи в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Разработка и согласование схемы расположения площадок мероприятий и организации дорожного движения | 15.06.2026 | комитет внутренней и молодёжной политики (далее – КВиМП) |
| 2 | Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии движения автотранспорта в соответствии со схемами организации и проведения мероприятий | 19.06.2026 | департамент городского хозяйства (далее – ДГХ) |
| 3 | Формирование и подготовка волонтерского корпуса для оказания помощи в подготовке и проведении мероприятий | 22.06.2026 | муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее – МБУ «Вариант») |
| 4 | Осуществление заказа и изготовления полиграфической продукции, пропусков к местам проведения мероприятий предприятий и организаций города, для автотранспорта торговых предприятий, технического обеспечения, организаторов мероприятий и обеспечение его выполнения | 17.06.2026 | КВиМП, муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше время» (далее – МАУ ПРСМ «Наше время») |
| 5 | Обеспечение предоставления в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту списка ответственных должностных лиц Администрации города с указанием контактных телефонов для организации экстренной связи при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций | 24.06.2026 | КВиМП, управление по вопросам общественной безопасности (далее – УВОБ) |
| 6 | Обеспечение предоставления списков автотранспорта, участников творческих коллективов, специалистов учреждений для последующей передачи в Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту | 22.06.2026 | КВиМП, УВОБ |
| 7 | Обеспечение уборки территорий проведения мероприятий до проведения Дня молодежи на площадках мероприятий | 27.06.2026 | муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» (далее – МКУ «Лесопарковое хозяйство» |
| 8 | Обеспечение уборки территорий проведения мероприятий после проведения Дня молодежи на площадках мероприятий | 29.06.2026 | МКУ «Лесопарковое хозяйство», ДГХ |
| 9 | Обеспечение электроподключения мест торговых и выставочных точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых точек, сценического оборудования и локальных площадок для проведения мероприятий | 27.06.2026 – 28.06.2026 | ДГХ, МКУ «Лесопарковое хозяйство», КВиМП |
| Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  |
| 10 | Обеспечение разработки и реализации мероприятий по обеспечению правопорядка, общественной безопасности во время проведения мероприятия, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, оснащение места проведения комплексом технических средств для обеспечения антитеррористической безопасности (переносные видеорегистраторы, металлодетекторы, периметральное ограждение, бетонные блоки, выставление большегрузного транспорта) | 26.06.2026 –28.06.2026 | УВОБ, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – УГОиЧС), Управление Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (далее – УМВД по г. Сургуту) (по согласованию), ДГХ, МКУ «Лесопарковое хозяйство», муници-пальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее – МКУ «ДДТиЖКК»), муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МКУ «ХЭУ»), КВиМП |
| 11 | Организация проведения инструктажей по обеспечению комплексной безопасности с ответственными лицами и персоналом объектов, на которых запланировано проведение городских мероприятий, а также объектов с массовым пребыванием граждан | 24.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (далее – МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 12 | Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия» | 19.06.2026 | КВиМП, УВОБ, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 13 | Обеспечение охраны мест проведения мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий | 28.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «ЦСП «Сибирский легион», УМВД по г. Сургуту (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации | 28.06.2026 | УВОБ, УГОиЧС, КВиМП, УМВД по г. Сургуту (по согласованию) |
| 15 | Усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения мероприятий | 28.06.2026 | УГОиЧС, муниципальное казённое учреждение «Сургутский спаса-тельный центр» (далее – МКУ «Сургутский спасательный центр») |
| 16 | Организация видеофиксации с использованием переносных видеорегистраторов на время проведения мероприятий | 28.06.2026 | МКУ «ХЭУ», КВиМП |
| Мероприятия по информационному сопровождению |  |  |  |
| 17 | Организация аэро- и видеосъемки мероприятия (при наличии разрешения УМВД по г. Сургуту на полеты), а также организация и ведение онлайн трансляции на Центральной городской площади | 28.06.2026 | муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута», КВиМП, комитет информационной политики (далее – КИП), МАУ ПРСМ «Наше время», УМВД по г. Сургуту (по согласованию) |
| 18 | Обеспечение информационного сопровождения в средствах массовой информации, на официальном портале Администрации города, в том числе анонсов о проведении мероприятий, а также освещения мероприятий в средствах массовой коммуникации | 08.06.2026 –03.07.2026 | КИП |
| Мероприятия по организации торговой ярмарки |  |  |  |
| 19 | Организация выездной торговли местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания на Центральной городской площади | 28.06.2026 | управление потребительского рынка и защиты прав потребителей (далее – УПРиЗПП ) |
| Работа площадок |  |  |  |
| 20 | Разработка сценарных ходов площадок на мероприятиях Дня молодежи | 10.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 21 | Организация монтажа и демонтажа необходимых для проведения мероприятий сценических конструкций, декораций и технического оборудования на Центральной городской площади | 27.06.2026 –29.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 22 | Предоставление малых сценических конструкций для организации работы площадок на территории Центральной городской площади, в том числе координация ее монтажа и демонтажа | 28.06.2026 | комитет культуры |
| 23 | Предоставление палаток для организации работы площадок на территории Центральной городской площади, в том числе координация их монтажа и демонтажа | 28.06.2026 | УГОиЧС |
| 24 | Обеспечение работы и музыкальное сопровождение мероприятий на главной сцене | 28.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 25 | Обеспечение работы бригад Скорой медицинской помощи во время проведения Дня молодежи | 28.06.2026 | МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «ЦСП «Сибирский легион» |
| 26 | Обеспечение выполнения работ по уборке задействованных и прилегающих территорий, автомобильных дорог и тротуаров до, во время и после проведения мероприятий в зоне ответственности дорожных служб города, установка и обслуживание контейнеров для сбора мусора и биотуалетов в соответствии со схемой размещения | 28.06.2026 | ДГХ, МКУ «ДДТиЖКК», МКУ «Лесопарковое хозяйство» |
| 27 | Организация молодежной акции «Сургут – город молодых» | 28.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Вариант» |
| 28 | Организация площадки «Технофест» на прилегающей к Центральной городской площади территории | 28.06.2026 | КВиМП |
| 29 | Организация мероприятия «Кубок закаленных Севером» на Центральной городской площади | 28.06.2026 | КВиМП, МБУ «ЦСП «Сибирский легион», УГОиЧС, Сургутское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции по маломерным судам (далее – ГИМС) |
| 30 | Организация площадки «Сибирская битва» на Центральной городской площади | 28.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время» |
| 31 | Организация площадки «Гордись» Общероссийским общественно- государственным движением детей и молодежи «Движение первых», его местными и первичными отделениями в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Центральной городской площади | 28.06.2026 | КВиМП, общероссийское общественно- государственное движение детей и молодежи «Движение первых», его местные и первичные отделения в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 32 | Организация площадки «Музыкальный концерт» на Центральной городской площади | 28.06.2026 | КВиМП, МАУ ПРСМ «Наше время» |