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О подготовке к проведению 
штабной тренировки 
по гражданской обороне


В соответствии с постановлением Администрации города от 18.02.2026
№ 1517 «Об утверждении плана основных мероприятий города Сургута                                 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»: 
1. Провести в период с 07.10.2026 по 09.10.2026 штабную тренировку 
по гражданской обороне по теме «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях».
2. Утвердить календарный план подготовки органов управления и сил гражданской обороны для участия в штабной тренировке по гражданской обороне (далее – календарный план) согласно приложению. 
3. Привлечь к участию в штабной тренировке по гражданской обороне:
- органы управления и силы гражданской обороны; 
- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Сургута; 
- эвакуационную комиссию города Сургута; 
- муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»; 
- муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»;
- организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне;
- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне; 
- нештатные аварийно-спасательные формирования;
- спасательные службы города Сургута.
4. Руководителям организаций, участвующим в штабной тренировке 
по гражданской обороне: 
- провести уточнение и корректировку имеющихся организационно-планирующих документов;
- обеспечить подготовку личного состава формирований к участию 
в штабной тренировке по гражданской обороне.
5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города: 
- довести календарный план до участников штабной тренировки                                 по гражданской обороне;
- организовать общий контроль за выполнением мероприятий календар-ного плана;
- не позднее 05.10.2026 проинформировать заместителя Главы города, 
курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа, о готовности
к проведению штабной тренировки по гражданской обороне. 
6. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
7 Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа.



Заместитель Главы города                                                                     В.В. Малыхин
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Приложение 
к постановлению 
Администрации города
от ____________ № _______


Календарный план 
подготовки органов управления и сил гражданской обороны
для участия в штабной тренировке по гражданской обороне 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Определение состава участников штабной тренировки по гражданской обороне
	до 25.09.2026
	управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города

	2
	Доведение до участников штабной тренировки по гражданской обороне организационных указаний, оперативного задания
	до 30.09.2026
	управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города

	3
	Разработка и доведение до участников 
штабной тренировки по гражданской обороне плана проведения штабной тренировки 
по гражданской обороне и плана проведения практических мероприятий штабной тренировки по гражданской обороне
	до 30.09.2026
	управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города

	4
	Проведение инструктажа по мерам безопасности с работниками организаций, участвующих в штабной тренировке 
по гражданской обороне
	до 05.10.2026
	руководители организаций, участвующих 
в штабной тренировке по гражданской обороне

	5
	Подготовка к работе подвижного пункта управления
	до 05.10.2026
	муниципальное казённое учреждение 
«Сургутский спасательный центр»

	6
	Информирование населения о запуске муниципальной системы оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих 
в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время
	до 05.10.2026
	управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города

	7
	Изучение организационных документов 
по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне
	до 05.10.2026
	участники штабной тренировки по гражданской обороне

	8
	Уточнение регламентирующих документов, определяющих порядок выполнения мероприятий по гражданской обороне
	до 05.10.2026
	участники штабной тренировки по гражданской обороне

	9
	Уточнение регламентирующих документов, определяющих порядок реагирования, взаимодействия и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
	до 05.10.2026
	участники штабной тренировки по гражданской обороне

	10
	Проведение учебно-методического занятия 
с участниками штабной тренировки 
по гражданской обороне 
	до 05.10.2026
	управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города

	11
	Оказание методической помощи участникам штабной тренировки по гражданской обороне
	при необходимости
	управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Администрации города
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