| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | 09 | 20 | 26 |  | № | 9695 |

О подготовке к проведению

штабной тренировки

по гражданской обороне

В соответствии с постановлением Администрации города от 18.02.2026
№ 1517 «Об утверждении плана основных мероприятий города Сургута                                 в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Провести в период с 07.10.2026 по 09.10.2026 штабную тренировку 
по гражданской обороне по теме «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях».

2. Утвердить календарный план подготовки органов управления и сил гражданской обороны для участия в штабной тренировке по гражданской обороне (далее – календарный план) согласно приложению.

3. Привлечь к участию в штабной тренировке по гражданской обороне:

- органы управления и силы гражданской обороны;

- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города Сургута;

- эвакуационную комиссию города Сургута;

- муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;

- муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»;

- организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне;

- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне;

- нештатные аварийно-спасательные формирования;

- спасательные службы города Сургута.

4. Руководителям организаций, участвующим в штабной тренировке 
по гражданской обороне:

- провести уточнение и корректировку имеющихся организационно-планирующих документов;

- обеспечить подготовку личного состава формирований к участию 
в штабной тренировке по гражданской обороне.

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города:

- довести календарный план до участников штабной тренировки                                 по гражданской обороне;

- организовать общий контроль за выполнением мероприятий календар-ного плана;

- не позднее 05.10.2026 проинформировать заместителя Главы города, 
курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа, о готовности
к проведению штабной тренировки по гражданской обороне.

6. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

7 Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу обеспечения безопасности городского округа.

Заместитель Главы города                                                                     В.В. Малыхин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Календарный план

подготовки органов управления и сил гражданской обороны

для участия в штабной тренировке по гражданской обороне

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение состава участников штабной тренировки по гражданской обороне | до 25.09.2026 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 2 | Доведение до участников штабной тренировки по гражданской обороне организационных указаний, оперативного задания | до 30.09.2026 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 3 | Разработка и доведение до участников штабной тренировки по гражданской обороне плана проведения штабной тренировки по гражданской обороне и плана проведения практических мероприятий штабной тренировки по гражданской обороне | до 30.09.2026 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 4 | Проведение инструктажа по мерам безопасности с работниками организаций, участвующих в штабной тренировке по гражданской обороне | до 05.10.2026 | руководители организаций, участвующих в штабной тренировке по гражданской обороне |
| 5 | Подготовка к работе подвижного пункта управления | до 05.10.2026 | муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» |
| 6 | Информирование населения о запуске муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время | до 05.10.2026 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 7 | Изучение организационных документов по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне | до 05.10.2026 | участники штабной тренировки по гражданской обороне |
| 8 | Уточнение регламентирующих документов, определяющих порядок выполнения мероприятий по гражданской обороне | до 05.10.2026 | участники штабной тренировки по гражданской обороне |
| 9 | Уточнение регламентирующих документов, определяющих порядок реагирования, взаимодействия и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | до 05.10.2026 | участники штабной тренировки по гражданской обороне |
| 10 | Проведение учебно-методического занятия с участниками штабной тренировки по гражданской обороне | до 05.10.2026 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |
| 11 | Оказание методической помощи участникам штабной тренировки по гражданской обороне | при необходимости | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города |