| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 05 | » | 05 | 20 | 26 |  | № | 5118 |

Об утверждении плана

подготовки к отопительному

периоду 2026 – 2027 годов

муниципального образования

городской округ Сургут

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры и о признании

утратившим силу муниципального

правового акта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», статьями 6, 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,                  от 23.04.2026 № 284 «О принятии решения о разработке плана подготовки                            к отопительному периоду 2026 – 2027 годов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Сургута от 15.05.2025 № 2340 «Об утверждении плана подготовки                                           к отопительному периоду 2025 – 2026 годов муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства.

Глава города                                                                                               М.Н. Слепов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

План

подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 годов муниципального образования

городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Перечень организационных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 27.08.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – правила обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |  |
| 1.1. Муниципальное образование (далее – МО) |  |  |
| 1.1.1. Разработка и утверждение организационно-распорядительным документом плана подготовки МО к отопительному периоду | 15.05.2026 | департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ) |
| 1.1.2. Формирование и утверждение организационно-распорядительным документом комиссий и программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций | 30.05.2026 | ДГХ |
| 1.1.3. Разработка и утверждение организационно-распорядительным документом порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в МО (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | 15.05.2026 | ДГХ |
| 1.1.4. Разработка и утверждение организационно-распорядительным документом схемы теплоснабжения МО | 01.07.2026 | ДГХ |
| 1.1.5. Организация обеспечения подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения | 10.09.2026 | ДГХ |
| 1.1.6. Подготовка и направление отчетности о ходе подготовки МО к отопительному периоду в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ежедекадно, начиная с июня 2026 года | ДГХ |

| 1.1.7. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, теплопотребляющие установки и тепловые сети которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – ТО и владельцы ТС), по результатам рассмотрения составленных и подписанных актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с заполненными оценочными листами, оформленных паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду и их подписание | 15.09.2026 01.11.2026 – для ТО и владельцев ТС | ДГХ |
| --- | --- | --- |
| 1.1.8. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, теплопотребляющие установки которых не подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, по результатам визуального осмотра объектов теплоснабжения (котельные, бойлерные, тепловые сети), проверки технической готовности теплопотребляющих установок, рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, проверки заполненных оценочных листов и расчета индекса готовности с составлением и подписанием актов оценки и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду | 15.09.2026 | ДГХ |
| 1.1.9. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций по результатам визуального осмотра объектов теплоснабжения, рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, заполненных оценочных листов с составлением и подписанием актов оценки и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.11.2026 | ДГХ |
| 1.2. Единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие организации (в том числе источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), ТО и владельцы ТС (далее – ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО, соответственно) |  |  |
| 1.2.1. Разработка, утверждение организационно-распорядительным документом (для ТСО, ТО и владельцев ТС – согласование с ЕТО) и направление в орган местного самоуправления плана подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду | 15.04.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |

| 1.2.2. Разработка и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, теплопотребляющие установки и тепловые сети которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения | 16.05.2026 | ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1.2.3. Разработка, утверждение организационно-распорядительным документом системы контроля качества строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.4. Разработка, утверждение организационно-распорядительным документом системы контроля качества теплоносителей и режимов потребления тепловой энергии | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.5. Разработка (актуализация), согласование с органом местного самоуправления и утверждение организационно-распорядительным документом порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.6. Обеспечение укомплектованности персоналом и функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.7. Заключение соглашений об управлении системой теплоснабжения | 16.06.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.8. Разработка (пересмотр) и утверждение перечней инструкций, должностных, эксплуатационных и производственных инструкций, инструкций по охране труда для персонала | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.9. Подготовка персонала и назначение ответственных лиц | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.10. Разработка (актуализация) и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО |
| 1.2.11. Оформление результатов поверок, проверок и ввода в эксплуатацию узлов учета и средств измерений | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО |
| 1.2.12. Разработка нормативно-технического документа об организации ремонтного производства | 01.06.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.13. Разработка графиков (программ) отключений, промывок, испытаний, опробований, технических освидетельствований, проверки состояния трубопроводов и технических устройств, осмотров зданий и сооружений | 01.06.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.14. Заключение (пролонгация) договоров на поставку основного и резервного (аварийного) топлива | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО |
| 1.2.15. Формирование и утверждение перечней запасов материально-технических и производственных ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.16. Получение (продление) и заключение (пролонгация) лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов и договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.17. Получение разрешений на допуск в эксплуатацию новых, реконструированных и бесхозяйных тепловых энергоустановок | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 1.2.18. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, теплопотребляющие установки и тепловые сети которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, по результатам проверки технической готовности теплопотребляющих установок потребителей к отопительному периоду, рассмотрения документов, подтвержда-ющих выполнение требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, проверки заполненных оценочных листов и расчета индекса готовности в отношении потребителей тепловой энергии, лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, с составлением актов оценки, оформлением паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду и направление их в уполномоченный орган, образовавший комиссию | 15.09.2026 25.10.2026 – для ТО и владельцев ТС | ЕТО |
| 1.3. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, председатели советов многоквартирных домов, специализированные организации, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутридомовой системы отопления (далее – лица, осуществляющие управление МКД), а также потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций индивидуальных жилых домов, жилых домов (домовладений) |  |  |

| 1.3.1. Разработка, синхронизация с планами подготовки к отопительному периоду ТСО и ТО, утверждение организационно-распорядительным документом и направление в орган местного самоуправления плана подготовки объектов теплопотребления к отопительному периоду | 30.04.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии при принятии решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2. Обеспечение укомплектованности персоналом и функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или заключение (пролонгация) договоров (энергосервисных контрактов) на техническую эксплуатацию, техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.3. Разработка (пересмотр) и утверждение перечней инструкций, должностных, эксплуатационных и производственных инструкций, инструкций по охране труда для персонала, в том числе инструкций по соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.4. Подготовка персонала и назначение ответственных лиц организационно-распорядительными документами | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.5. Заключение (пролонгация) договоров теплоснабжения | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.6. Заключение (пролонгация, актуализация) договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.7. Разработка графиков промывок, испытаний, опробований, наладки режимов потребления тепловой энергии, обследований, проверок (осмотров) состояния и работоспособности трубопроводов и технических устройств теплопотребляющих установок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, внутридомовых систем холодного водоснабжения, зданий, дымовых и вентиляционных каналов | 01.06.2026 | лица, осуществляющие управление МКД |
| 1.3.8. Оформление результатов поверок, проверок и ввода в эксплуатацию узлов учета и средств измерений | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.9. Расчет (погашение всей существующей задолженности) за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 1.3.10. Представление ЕТО, Сургутскому отделу инспектирования Жилстройнадзора Югры готовности к отопительному периоду путем предъявления технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, направления документов, подтверждающих выполнение требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, заполненных оценочных листов для проверки технической готовности теплопотребляющих установок, рассмотрения документов, подтверждающих выполнение требований, установленных правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, проверки заполненных оценочных листов и расчета индекса готовности с составлением и подписанием актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | 01.09.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2. Перечень технических мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 27.08.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами обеспечения готовности к отопительному периоду |  |  |
| 2.1. Единые теплоснабжающие организации, теплоснабжающие организации (в том числе источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), теплосетевые организации и владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями (далее – ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС, соответственно) |  |  |
| 2.1.1. Выполнение плана подготовки объектов теплоснабжения к отопительному периоду, в том числе в части муниципальных объектов теплоснабжения | 30.09.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |
| 2.1.1.1. Замена ветхих тепловых сетей с сетями горячего водоснабжения (в 1-трубном исчислении) всего (5,45 км), в том числе | 30.09.2026 | Сургутское городское муници-пальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС») |
| 2.1.1.1.1. Магистральных ветхих тепловых сетей (0,54 км) | 30.09.2026 | СГМУП «ГТС» |
| 2.1.1.1.2. Внутриквартальных ветхих тепловых сетей с сетями горячего водоснабжения (4,91 км) | 30.09.2026 | СГМУП «ГТС» |
| 2.1.1.2. Профилактические и регламентные работы на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения, в том числе на бесхозяйных (854,8 км) | 30.09.2026 | СГМУП «ГТС» |
| 2.1.1.3. Капитальный ремонт котельного оборудования (4 ед.) | 30.09.2026 | СГМУП «ГТС» |
| 2.1.1.4. Профилактические и регламентные работы в котельных (22 ед.) | согласно графикам | СГМУП «ГТС» |
| 2.1.1.5. Профилактические и регламентные работы на тепловых пунктах (123 ед.) | согласно графикам | СГМУП «ГТС» |
| 2.1.2. Проведение наладки объектов теплоснабжения (основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, тепловых пунктов, тепловых сетей) | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО и владельцы ТС |
| 2.1.3. Выполнение мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционные и производственные программы | 30.09.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО |
| 2.1.4. Выполнение предписаний, выданных федеральным органом исполнительной власти в области государственного энергетического надзора и промышленной безопасности | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ГРЭС, ТО |
| 2.1.5. Выполнение поверок, проверок и ввода в эксплуатацию узлов учета и средств измерений | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО |
| 2.1.6. Выполнение промывок, испытаний, опробований, технических освидетельствований, проверки состояния трубопроводов и технических устройств, осмотров зданий и сооружений | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 2.1.7. Формирование запасов материально-технических и производственных ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ | 25.08.2026 | ЕТО, ТСО, ТО и владельцы ТС |
| 2.2. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, председатели советов многоквартирных домов, специализированные организации, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) ремонту внутридомовой системы отопления (далее – лица, осуществляющие управление МКД), а также потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций индивидуальных жилых домов, жилых домов (домовладений) |  |  |
| 2.2.1. Выполнение плана подготовки объектов теплопотребления к отопительному периоду | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.2. Проведение наладки теплопотребляющих установок (тепловых пунктов, внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения) с установкой и пломбированием дроссельных (ограничительных) устройств во внутридомовых инженерных системах, включая регуляторы и шайбы на линиях циркуляции горячего водоснабжения | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.3. Выполнение предписаний, выданных федеральным органом исполнительной власти в области государственного энергетического надзора и промышленной безопасности | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.4. Выполнение поверок, проверок и ввода в эксплуатацию узлов учета и средств измерений | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.5. Проведение промывок теплопотребляющих установок, включая внутридомовые системы горячего водоснабжения, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой (которых) входит система (системы) теплоснабжения | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.6. Проведение промывок внутридомовых систем холодного водоснабжения в присутствии представителя гарантирующей организации, в зону (зоны) деятельности которой (которых) входит централизованная система (системы) водоснабжения | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.7. Проверка (осмотр) и при необходимости ремонт (замена) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопроводов (спускники), а также арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.8. Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования тепловых узлов управления (индивидуальные тепловые пункты, автоматизированные узлы управления, элеваторные узлы управления) и внутридомовых систем отопления с внесением записи о результатах проведенных испытаний в паспорта тепловых пунктов и (или) теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.9. Проверка работоспособности и при необходимости ремонт (замена) автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя в системах отопления и воды в системах горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |

| 2.2.10. Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды, или отступлений от проектных решений с участием представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой (которых) входит система (системы) теплоснабжения | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 2.2.11. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания (утепление фасадов, чердаков, лестничных клеток, подвалов, дверей) | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.12. Обследование дымовых и вентиляционных каналов с соответствующей прочисткой в случае выявления закупорки оголовков, засорения или отсутствия тяги | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.13. Контроль за выполнением мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования | 25.08.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |
| 2.2.14. Формирование запасов материально-технических и производственных ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ | 10.09.2026 | лица, осуществляющие управление МКД, потребители тепловой энергии |