Информация о ходе реализации инициативных проектов

в соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ

«Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов

в городе Сургуте» на «05» октября 2026 года

| № пп | Наименование инициативного проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта |  | Мероприятия и текущие бюджетные процедуры, проводимые в рамках реализации инициативного проекта |  | Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в реализации инициативного проекта лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План, руб. | Факт, руб. | Срок выполнения | Описание |  |
| 1 | Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ» | 10 000 000,00 |  | Сентябрь | Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителями проекта назначены МБУ «Вариант» и МКУ «ДЭАЗиС». 1. Осуществлен в полном объеме ремонт объекта. 2. Осуществлено материально-техническое оснащение. Торжественное открытие пространства для молодых семей состоялось 10.09.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей. |
| 2 | Открытие молодежного пространства «Куб» | 10 000 000,00 |  | Сентябрь | Ответственные за реализацию проекта: – комитет внутренней и молодежной политики; - департамент городского хозяйства. Исполнителем проекта назначено МАУ «Наше время». 1. В части осуществления ремонта помещения: заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ МАУ «Наше время». Выполнены работы на 38 %. 2. В части материально-технического оснащения помещения ориентировочный срок выполнения работ декабрь 2026 года. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей. |
| 3 | Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40 (2 этап, СМР) | 9 298 540,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные изыскательские работы выполнены в 2025 году. Работы по благоустройству объекта выполнены в полном объеме. В настоящее время осуществляется приемка работ. Окончательная приемка выполненных работ – до 16.10.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей. |
| 4 | Обустройство территории в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте | 17 154 590,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Строительная готовность – 15%. Срок выполнения работ – по 30.10.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. |
| 5 | Пешеходный фонтан в парке «Кедровый лог» в г. Сургуте | 16 416 570,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Выполнены проектно-изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Строительная готовность – 15%. Срок выполнения работ по 30.10.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. |
| 6 | Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР) | 16 693 400,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Строительная готовность – 15%. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 5 000,00 рублей. |
| 7 | Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР) | 15 918 760,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Строительная готовность – 15%. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – по 30.11.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей. |
| 8 | Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР) | 16 711 640,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнитель проекта – МКУ «УКС». Проектные работы выполнены в 2025 году. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта. Строительная готовность – 15%. Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ – по 30.11.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей. |
| 9 | Стела «Память жертвам, погибшим в мирное время» | 6 495 020,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта и исполнитель проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Разработан дизайн-проект стелы. Извещение на проведение закупки на выполнение работ по изготовлению и установке стелы размещено 06.10.2026. Подведение итогов до 16.10.2026. Ориентировочный срок реализации проекта – 31.12.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. |
| 10 | Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап – ПИР) | 350 000,00 | 350 000,00 | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. |
| 11 | Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (I этап - ПИР) | 250 000,00 | 250 000,00 | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. Ответственный исполнитель – МКУ «ЛПХ». I этап инициативного проекта по разработке проектной документации реализован. Строительно-монтажные работы пройдут в 2027 году. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. |
| 12 | «Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (2 этап - устройство освещения) | 1 763 950,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент архитектуры и градостроительства. Исполнителем проекта назначен МКУ «УКС». В 2025 году проведены работы по благоустройству площадки для дрессировки и выгула собак. В 2026 году выполнены в полном объеме работы по устройству освещения объекта. Объект находится на этапе передачи эксплуатирующей организацию, срок до 30.10.2026. | Инициативная группа с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислила инициативный платеж в размере 10 000,00 рублей. |
| 13 | Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6 | 7 000 000,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. | Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей. |
| 14 | Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6 | 7 000 000,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. | Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 28, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей. |
| 15 | Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 29 | 3 298 780,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. | Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 30, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 3 000,00 рублей. |
| 16 | Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д.12 | 10 000 000,00 |  | Сентябрь | Ответственный за реализацию проекта – департамент городского хозяйства. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии принято решение о переносе срока реализации инициативного проекта на 2027 год. | Представитель инициативной группы – председатель территориального общественного самоуправления № 30, с целью реализации проекта в рамках финансового участия перечислил инициативный платеж в размере 1 000,00 рублей. |