МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета Администрации города

| 30.06.2025 года 11 часов 00 минут | № 1 513 каб. |
| --- | --- |
| Слепов Максим Николаевич; Глава города, председатель Проектного комитета Администрации города. Борисова Екатерина Сергеевна; начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, секретарь Проектного комитета Администрации города. Присутствовали: Члены проектного комитета:. Кириленко Артём Михайлович; заместитель Главы города, заместитель председателя Проектного комитета Администрации города. Агафонов Сергей Александрович; заместитель Главы города. Криворот Виталий Владимирович; заместитель Главы города. Пустовая Ирина Васильевна; заместитель Главы города. Фокеев Алексей Александрович; заместитель Главы города. Руководители флагманских проектов, руководители структурных подразделений Администрации города:. Замятина Ирина Петровна; директор департамента образования Администрации города. Недашковский Александр Андреевич; и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города. Мазуренко Владимир Витальевич; начальник управления физической культуры и спорта Администрации города. Селянина Елена Викторовна; начальник отдела инфраструктуры спорта управления физической культуры и спорта Администрации города. Печёнкин Дмитрий Николаевич; начальник управления по вопросам общественной безопасности Администрации города. Мищенко Александр Алексеевич; заместитель директора МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута». |

Повестка дня:

1. О ходе реализации флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

1.1. Флагманский проект «Научно-технологический кластер национального значения».

Докладчик: Борисова Екатерина Сергеевна, начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма, руководитель флагманского проекта.

1.2. Флагманский	 проект «Центр делового туризма».

Докладчик: Борисова Екатерина Сергеевна, начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма, руководитель флагманского проекта.

1.3. Флагманский проект «Кластер креативных индустрий».

Докладчик: Борисова Екатерина Сергеевна, начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма, руководитель флагманского проекта.

1.4. Флагманский проект «#вАтмосфереСпорта».

Докладчик: Мазуренко Владимир Витальевич, начальник управления физической культуры и спорта Администрации города, руководитель флагманского проекта.

1.5. Флагманский проект «Развитие способностей и талантов детей 
и молодежи».

Докладчик: Замятина Ирина Павловна, директор департамента образования Администрации города, руководитель флагманского проекта.

1.6. Флагманский проект «Общественная безопасность».

Докладчик: Печёнкин Дмитрий Николаевич, начальник управления 
по вопросам общественной безопасности Администрации города, руководитель флагманского проекта.

1.7. Флагманский проект «Развитие дождевой канализации».

Докладчик: Недашковский Александр Андреевич, и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города.

1.8. Флагманский проект «Экологическая направленность».

Докладчик: Недашковский Александр Андреевич, и.о. директора департамента городского хозяйства Администрации города.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию о ходе реализации флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (статус-отчеты по состоянию                 на 01.06.2025):

- Научно-технологический кластер национального значения;

- Центр делового туризма;

- Кластер креативных индустрий;

- #вАтмосфереСпорта;

- Развитие способностей и талантов детей и молодежи;

- Общественная безопасность;

- Развитие дождевой канализации;

- Экологическая направленность.

- Утвердить календарные планы реализации вышеуказанных флагманских проектов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

- Установить периодичность подготовки статус-отчетов по реализации флагманских проектов – ежеквартально.

4. Руководителям флагманских проектов обеспечить предоставление статус-отчетов в муниципальный проектный офис в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

5. По флагманскому проекту «Научно-технологический кластер национального значения»:

5.1. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города                 к очередному заседанию Проектного комитета Администрации города скорректировать сроки контрольных точек календарного плана по участию                                 в создании научно-технологического центра к 2030 году (Инфраструктурное развитие научно-промышленного мультиотраслевого кластера).

6.  По флагманскому проекту «Центр делового туризма»:

6.1. Заместителю Главы города Кириленко А.М., Заместителю Главы города Фокееву А.А. в кратчайшие сроки провести переговоры с потенциальным инвестором (г. Тюмень) по вопросу создания объекта «Парк аттракционов»                           на территории города Сургута.

Срок: 01.08.2025.

6.2. Управлению инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города проработать вопрос о возможности развития взаимоотношений в отношении туристской инфраструктуры и создании современных объектов для размещения туристов в соответствии с соглашением                           о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и акционерным обществом «Космос Отель Групп».

Срок: 01.08.2025.

6.3. Заместителю Главы города Фокееву А.А., департаменту архитектуры                       и градостроительства Администрации города разработать техническое задание                    на создание туристического объекта «Речной вокзал».

Заместителю Главы города Фокееву А.А., Заместителю Главы города Кириленко А.М., департаменту архитектуры и градостроительства, управлению инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города                         в целях создания туристического объекта «Речной вокзал» проработать варианты привлечения финансирования из средств окружного, федерального бюджетов.

Срок: 01.09.2025.

7. По флагманскому проекту «Кластер креативных индустрий»:

7.1. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города инициировать внесение изменений в наименование водного объекта города Сургута озеро Карьерное в целях туристической привлекательности.

Срок инициирования: 01.09.2025.

7.2.  Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города инициировать внесение изменений в наименование водного объекта города Сургута: реку Бардыкова заменить на реку Бардаковка (в соответствии с исторической справкой).

Срок инициирования: 01.09.2025.

8. По флагманскому проекту «#вАтмосфереСпорта»:

8.1. Управлению физической культуры и спорта Администрации города инициировать планирование новых расходных обязательств, связанных с возмещением средств на содержание объекта спорта с искусственным льдом, с 2026 года.

Срок: 01.09.2025.

8.2. Управлению физической культуры и спорта Администрации города пересмотреть перечень планируемых к созданию объектов флагманского проекта «#вАтмосфереСпорта» в соответствии с общественным мнением, планами Правительства ХМАО – Югры.

Срок: 26.12.2025.

8.3. Управлению физической культуры и спорта подготовить предложения по модернизации и использованию базы «Олимпия».

Срок: 26.12.2025.

8.4. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города совместно с управлением физической культуры и спорта Администрации города  запланировать, как первоочередные, работы по реконструкции базы «Олимпия».

Учитывая возможность формирования на данной территории в рамках соглашения о создании крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск Спортивно-туристского кластера департаменту архитектуры и градостроительства, управлению инвестиций развития предпринимательства и туризма, управлению физической культуры и спорта Администрации города проработать варианты привлечения финансирования из средств окружного, федерального бюджетов.

Срок: 01.10.2025.

8.5. Департаменту городского хозяйства Администрации города в 2025 году организовать работы по выполнению ремонта автомобильной дороги                                                  к МБУ «Олимпия» и МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

9. По флагманскому проекту «Развитие способностей и талантов детей                                     и молодежи»:

9.1. Рекомендовать департаменту образования Администрации города   предусмотреть планирование средств подведомственных образовательных учреждений, связанных с расходами для участия во Всероссийских конкурсах.

Срок: 01.09.2025.

10. По флагманскому проекту «Развитие дождевой канализации»:

10.1. Заместителю Главы города Фокееву А.А., заместителю Главы города Агафонову А.С. департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города, департаменту городского хозяйства Администрации города проработать вопрос о возможности участия в федеральном проекте с применением механизма казначейского инфраструктурного кредита.

Срок: 01.10.2025.

11. По флагманскому проекту «Экологическая направленность»:

11.1. Департаменту городского хозяйства Администрации города организовать работы по подготовке и высадке саженцев хвойных пород и сирени                                               на подведомственных территориях.

Срок: в рамках акций по озеленению территорий.

11.2. Образовательным учреждениям и объектам спорта города на постоянной основе в летне-осенний период проводить уборку (в том числе выкос травы) территории по периметру и за периметром (не менее +2 м.).

Срок: на постоянной основе.

| Глава города, председатель Проектного комитета Администрации города | М.Н. Слепов |
| --- | --- |
| Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, секретарь Проектного комитета Администрации города | Е.С. Борисова |

Протокол вела:

Мурашова Юлия Анатольевна,

Специалист-эксперт отдела инвестиций и проектного управления

управления инвестиций, развития предпринимательств и туризма

Администрации города,

Тел. (3462) 52-21-93