## Сведения
Приложение 11.1 к приложению 11
к заключению от 28.04.2025 № КСП-01-17-10
Информация об объемах расходов незавершенного строительства и вложений в объекты основных средств 2024 году
№ п/п | Наименование показателя | Учреждение | Статус объекта на отчетную дату |  | Целевая функция объекта | Приостановление (прекращение) строительства |  |  | Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год | Сметная стоимость на отчетную дату, руб. | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб.
|  |  | на начало года | на отчетную дату |  | год | код причины | пояснения | начало реализации |  | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта
[11 empty] | на начало года | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них, средства федерального бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Строительство объекта: "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут". Тюменская область, ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство (приобретение) ведется | иное основание выбытия | иная целевая функция | 2024 | прочие причины | затраты по созданию объекта капитального строительства переведены в категорию затрат по благоустройству | 2013 | 2482059169.2 | 62390231.55 | 87077584.23 | 149467815.78 | 0 | 244469496.91 | 0
2 | Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Заячий Остров | МКУ "ДДТиЖКК" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2022 | 2344103293.98 | 710508968.25 | 1306539045.64 | 0 | 2017048013.89 | 2078355301.28 | 0
3 | Освещение для обеспечения безопасного прохода детей к СОШ № 45, протяженностью 389 метров, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,проезд Взлетный (от проезда Мунарева до улицы Югорской) | МКУ "ДДТиЖКК" | документы не направлены на государственную регистрацию | передача объекта капитального строительства унитарному предприятию | передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности |  |  |  | 2022 | 3550187.88 | 3479360.65 | 18598 | 3497958.65 | 0 | 3479360.65 | 0
4 | Дополнительные затраты по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», ХМАО-Югра, город Сургут, Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | МКУ "ДДТиЖКК" |  | иное основание выбытия | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 9846063.12 | 9846063.12 | 0 | 0 | 0
5 | Дополнительные затраты по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Дождевая канализация», ХМАО-Югра, город Сургут, Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | МКУ "ДДТиЖКК" |  | иное основание выбытия | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 17432576.18 | 17432576.18 | 0 | 0 | 0
6 | Обустройство водохранилища на р.Сайма; ХМАО-Югра, г. Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма | МКУ "ЛПХ" | документы не направлены на государственную регистрацию | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2002 | 276106977.74 | 276106977.74 | 0 | 276106977.74 | 0 | 276106977.74 | 0
7 | Объекты НЗС Администрации города на конец отчетного периода -1 объект | 11: 2344103293.98; на начало года 12: 710508968.25; увеличение 13: 1306539045.64; уменьшение 14: 0; на конец года 15: 2017048013.89; всего 16: 2078355301.28; из них, средства федерального бюджета 17: 0
8 | Итого по Администрации города | x | x | x | x | x | x | x | x | 5105819628.8 | 1052485538.19 | 1420913867.17 | 456351391.47 | 2017048013.89 | 2602411136.58 | 0
9 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 38 | ДАиГ | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 2119799501.14 | 17592318.73 | 0 | 0 | 17592318.73 | 17592318.73 | 0
10 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне "А", Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевицкого | ДАиГ | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2023 | 287012308.84 | 61401732.48 | 105676355.52 | 0 | 167078088 | 167078088 | 0
11 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 20А | ДАиГ | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2023 | 2662494837 | 84355317.5 | 529495262.5 | 0 | 613850580 | 613850580 | 224946794.76
12 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) | ДАиГ | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2023 | 463218969.14 | 67166886.09 | 158199901.25 | 0 | 225366787.34 | 225366787.34 | 0
13 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская | ДАиГ |  | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2024 | 240455991.81 | 0 | 84718792.05 | 0 | 84718792.05 | 84718792.05 | 0
14 | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская | ДАиГ |  | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2024 | 258918735.4 | 0 | 90844088.54 | 0 | 90844088.54 | 90844088.54 | 0
15 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 5А | ДАиГ |  | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2024 | 3199671356 | 0 | 88509701.25 | 0 | 88509701.25 | 88509701.25 | 0
16 | Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского | ДАиГ |  | строительство (приобретение) ведется | передача в концессию |  |  |  | 2024 | 570836688.38 | 0 | 169016558.7 | 0 | 169016558.7 | 169016558.7 | 0
17 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север-1" и СОТ "Север-2") Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | МКУ "УКС" | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | целевая функция не определена | 2017 | прочие причины | Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. | 2012 | 511983690 | 2319278.53 | 0 | 0 | 2319278.53 | 2319278.53 | 0
18 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 32 | МКУ "УКС" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2024 | 513862.48 | 0 | 513862.48 | 0 | 513862.48 | 513862.48 | 0
19 | Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, пр. Пролетарский, 14 А | МКУ "УКС" | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | целевая функция не определена | 2018 | прочие причины | Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. | 2016 | 646167150 | 6756000 | 0 | 0 | 6756000 | 6756000 | 0
20 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | МКУ "УКС" | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | целевая функция не определена | 2017 | прочие причины | Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. | 2012 | 308350660 | 4191546.29 | 0 | 0 | 4191546.29 | 4191546.29 | 0
21 | Автомобильная дорога к новому кладбищу Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | целевая функция не определена | 2015 | прочие причины | Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. | 2013 | 1072365940 | 6756880.34 | 0 | 0 | 6756880.34 | 6756880.34 | 0
22 | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, 24 микрорайон | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2014 | 38790124.99 | 34272566.08 | 0 | 0 | 34272566.08 | 38790124.99 | 0
23 | Детская школа искусств в мкр. 25 Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 25 | МКУ "УКС" | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | целевая функция не определена | 2014 | прочие причины | Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. | 2013 | 982703090 | 8327978.89 | 0 | 0 | 8327978.89 | 8327978.89 | 0
24 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улицы Островского и Нефтеюганского шоссе | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 1531724950 | 15157524.47 | 0 | 0 | 15157524.47 | 15157524.47 | 0
25 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 1428253030 | 17823206.79 | 0 | 0 | 17823206.79 | 17823206.79 | 0
26 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 104440150 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0
27 | Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 1712074315.77 | 14770768.8 | 0 | 0 | 14770768.8 | 14770768.8 | 0
28 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон № 35-А | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается | 2022 | прочие причины | В 2022 году переведен на консервацию в связи с расторжением муниципального контракта и прекращением финансированием объекта. В 2024 году выполнена корректировка проектно-сметной документации. Строительство объекта планируется возобновить в 2025 году. Средства на строительство предусмотрены в бюджете на 2025 год. | 2020 | 167711873.9 | 42086266.41 | 1571510 | 0 | 43657776.41 | 43657776.41 | 0
29 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2615183170 | 9522666.67 | 0 | 0 | 9522666.67 | 9522666.67 | 0
30 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 553084730 | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 0
31 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2019 | 2615183170 | 8853614.66 | 0 | 0 | 8853614.66 | 8853614.66 | 0
32 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова-Гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, г.п. Барсово | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 640594240 | 13795674.36 | 0 | 0 | 13795674.36 | 13795674.36 | 0
33 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, п.г.т. Барсово, действующая база отдыха, ЗУ № 86:03:0051608:384 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2014 | 360739523.53 | 6899704.28 | 0 | 0 | 6899704.28 | 6899704.28 | 0
34 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2019 | 365547225.92 | 365547225.92 | 0 | 0 | 365547225.92 | 365547225.92 | 0
35 | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, правый берег протоки Кривуля от ГСК "Нептун" до улицы 16 "ЮР" | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2019 | 3815508428.91 | 2124497396.26 | 326970066.85 | 0 | 2451467463.11 | 3284760103.15 | 0
36 | Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | иной статус | иная целевая функция | 2021 | прочие причины | Затраты по объекту будут включены в состав объекта "Магистральная дорога на участках: ул.16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул.3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул.18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте"; | 2020 | 1105831.05 | 1105831.05 | 0 | 0 | 1105831.05 | 1105831.05 | 0
37 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 19, ул. Сибирская, 14 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 106045720 | 1175000 | 0 | 0 | 1175000 | 1175000 | 0
38 | МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2020 | 4105528880 | 11210000 | 0 | 0 | 11210000 | 11210000 | 0
39 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 30 А | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2020 | 13982049.56 | 1319719 | 12524661.13 | 0 | 13844380.13 | 13982049.56 | 0
40 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 44 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 28001955.12 | 1010275.12 | 0 | 0 | 1010275.12 | 1010275.12 | 0
41 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улиц Маяковского и 30 лет Победы | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2020 | 24889141.91 | 956198.01 | 13904502.21 | 0 | 14860700.22 | 19874921.06 | 0
42 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. "А" г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона А | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | документы не направлены на государственную регистрацию | иная целевая функция |  |  |  | 2020 | 21668516.07 | 800233.34 | 20868282.73 | 0 | 21668516.07 | 21668516.07 | 0
43 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 75555481.43 | 75480322.32 | 75159.11 | 0 | 75555481.43 | 75555481.43 | 0
44 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Западный жилой район (парковая зона микрорайона 35-А) и Юго-Западный район | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 280168380 | 981665.9 | 0 | 0 | 981665.9 | 981665.9 | 0
45 | Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный промышленный район, улица Тюменская | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2021 | 93729580 | 4800000 | 0 | 0 | 4800000 | 49049752.15 | 0
46 | Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2022 | 1454686315.79 | 419708298.98 | 964468768.28 | 0 | 1384177067.26 | 1383235418.19 | 0
47 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 337008866.49 | 337008866.49 | 0 | 337008866.49 | 0 | 337008866.49 | 0
48 | Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, участки от Тюменского тракта (ПК0+00) до ул. 23 «З» (ПК4+96,16) и от ул. 23 «З» (ПК4+96,16) до ул. 4 «З» (ПК11+45,20) | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 939827670 | 5062961.87 | 0 | 0 | 5062961.87 | 5062961.87 | 0
49 | Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2023 | 1008559300 | 7300000 | 0 | 0 | 7300000 | 7300000 | 0
50 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 19339027.49 | 19339027.49 | 0 | 0 | 19339027.49 | 19339027.49 | 0
51 | Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный жилой район, в границах улично-дорожной сети | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2023 | 173227839.37 | 5432398.64 | 6949353.2 | 0 | 12381751.84 | 71203106.47 | 0
52 | Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 37 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2022 | 108939140 | 2370000 | 0 | 0 | 2370000 | 48926229.55 | 0
53 | Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Речная | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | документы находятся на государственной регистрации | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 18702791.57 | 1505120.5 | 17197671.07 | 0 | 18702791.57 | 18702791.57 | 0
54 | Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5 А г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 5 А | МКУ "УКС" | документы не направлены на государственную регистрацию | документы не направлены на государственную регистрацию | целевая функция не требуется |  |  |  | 2022 | 6551730.9 | 6551730.9 | 0 | 0 | 6551730.9 | 6551730.9 | 0
55 | Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый-2 | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 9248241.29 | 9248241.29 | 0 | 0 | 9248241.29 | 9248241.29 | 0
56 | Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый-1 | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 41561016.15 | 20100861.94 | 21460154.21 | 0 | 41561016.15 | 41561016.15 | 0
57 | Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 34 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | иная целевая функция |  |  |  | 2023 | 16994994.13 | 819844.13 | 0 | 0 | 819844.13 | 819844.13 | 0
58 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2021 | 1176794220 | 17350000 | 2876.4 | 0 | 17352876.4 | 17352876.4 | 0
59 | Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 278760921.72 | 278760921.72 | 0 | 0 | 278760921.72 | 278760921.72 | 0
60 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Магистральные тепловые сети Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2001 | 126074907.07 | 126074907.07 | 0 | 126074907.07 | 0 | 126074907.07 | 0
61 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Попутный дренаж D 150 мм Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2001 | 1922875.45 | 1922875.45 | 0 | 1922875.45 | 0 | 1922875.45 | 0
62 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | МКУ "УКС" | иной статус | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 17432576.18 | 17432576.18 | 0 | 17432576.18 | 0 | 17432576.18 | 0
63 | Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 24 в границах проспекта Комсомольского, улицы Геологическая и набережной Ивана Кайдалова | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2022 | 10870180 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0
64 | Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Тюменский тракт от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2022 | 54694871.98 | 54694871.98 | 0 | 54694871.98 | 0 | 54694871.98 | 0
65 | Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район острова "Заячий" | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | иная целевая функция |  |  |  | 2015 | 447464780 | 7278964.85 | 0 | 0 | 7278964.85 | 7278964.85 | 0
66 | Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20 А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 20 А | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2023 | 18243363 | 1795341.21 | 0 | 0 | 1795341.21 | 1795341.21 | 0
67 | Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2023 | 381358652.85 | 250000 | 267594.38 | 0 | 517594.38 | 123939111.5 | 0
68 | Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | МКУ "УКС" |  | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2024 | 1411364814.51 | 0 | 23398688.01 | 0 | 23398688.01 | 666720275.69 | 0
69 | Сети водоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте" Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | документы находятся на государственной регистрации | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 167690923.54 | 57472086.83 | 110218836.71 | 0 | 167690923.54 | 167690923.54 | 0
70 | Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2023 | 380440357.76 | 15696545.79 | 8345217.19 | 0 | 24041762.98 | 200744186.27 | 0
71 | Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2023 | 424794523.74 | 25091768.49 | 5924679.69 | 0 | 31016448.18 | 232521732.34 | 0
72 | Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина гора" в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки "Марьина гора" | МКУ "УКС" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 21004348.28 | 0 | 21004348.28 | 0 | 21004348.28 | 21004348.28 | 0
73 | Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 20 | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | документы не направлены на государственную регистрацию | иная целевая функция |  |  |  | 2022 | 10339932.2 | 10339932.2 | 0 | 0 | 10339932.2 | 10339932.2 | 0
74 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | иная целевая функция |  |  |  | 2012 | 341702302.53 | 6290962.53 | 0 | 0 | 6290962.53 | 6290962.53 | 0
75 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья") Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | МКУ "УКС" | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых ПД не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой ПД или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования | целевая функция не определена | 2017 | прочие причины | Проектно-сметная документация на строительство разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы, проведена финансовая экспертиза. Реализация 3 этапа возможна после строительства 2 этапа дороги (2026-2027 годы). | 2012 | 346885780 | 1022887.69 | 0 | 0 | 1022887.69 | 1022887.69 | 0
76 | Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" |  | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2024 | 254458340 | 0 | 13533762.24 | 0 | 13533762.24 | 13533762.24 | 0
77 | Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2023 | 2696589220 | 37922370.67 | 0 | 0 | 37922370.67 |  | 0
78 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Локально-очистные сооружения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 314109878.64 | 314109878.64 | 0 | 0 | 314109878.64 | 314109878.64 | 0
79 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Напорная дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 4492081.52 | 4492081.52 | 0 | 0 | 4492081.52 | 4492081.52 | 0
80 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Самотечная сеть ливневой канализации Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 62977017.73 | 62977017.73 | 0 | 0 | 62977017.73 | 62977017.73 | 0
81 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Сеть наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 1874792.74 | 1874792.74 | 0 | 0 | 1874792.74 | 1874792.74 | 0
82 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2019 | 281383.33 | 281383.33 | 0 | 0 | 281383.33 | 281383.33 | 0
83 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Здание ПНС Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2019 | 17308953.42 | 17308953.42 | 0 | 0 | 17308953.42 | 17308953.42 | 0
84 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Напорный канализационный коллектор (1 напорный коллектор) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 67781536.59 | 67781536.59 | 0 | 0 | 67781536.59 | 67781536.59 | 0
85 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Напорный канализационный коллектор (2 напорный коллектор) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 68169773.16 | 68169773.16 | 0 | 0 | 68169773.16 | 68169773.16 | 0
86 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Павильон над отсекающей задвижкой Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 2606166.32 | 2606166.32 | 0 | 0 | 2606166.32 | 2606166.32 | 0
87 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Бытовая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 14111732.39 | 14111732.39 | 0 | 14111732.39 | 0 | 14111732.39 | 0
88 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 54332594.99 | 54332594.99 | 0 | 54332594.99 | 0 | 54332594.99 | 0
89 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Водопровод Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 36341031.03 | 36341031.03 | 0 | 36341031.03 | 0 | 36341031.03 | 0
90 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Линия освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 16490188.44 | 16490188.44 | 0 | 16490188.44 | 0 | 16490188.44 | 0
91 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ" в г. Сургуте. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района | МКУ "УКС" | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2021 | 2645654.15 | 2645654.15 | 0 | 0 | 2645654.15 | 2645654.15 | 0
92 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Сети водоснабжения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 1381645.91 | 1381645.91 | 0 | 0 | 1381645.91 | 1381645.91 | 0
93 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | МКУ "УКС" | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2020 | 1966721.84 | 1966721.84 | 0 | 0 | 1966721.84 | 1966721.84 | 0
94 | Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А. Сети теплоснабжения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 30 А | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | целевая функция не требуется |  |  |  | 2019 | 20455114.94 | 20455114.94 | 0 | 0 | 20455114.94 | 20455114.94 | 0
95 | Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина гора" в г. Сургуте. Наружное электроосвещение Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки "Марьина гора" | МКУ "УКС" |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 1433985.07 | 0 | 1433985.07 | 0 | 1433985.07 | 1433985.07 | 0
96 | Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, лесопарковая зона р. Сайма | МКУ "УКС" | объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | иная целевая функция | 2008 | приостановлено финансовое обеспечение | На заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства в сентябре 2023 года (протокол № 23) принято управленческое решение о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законодательством РФ порядке, со сроком реализации в 2027 году. | 2005 | 1186853130 | 155086426.46 | 0 | 0 | 155086426.46 | 155086426.46 | 0
97 | Магистральная улица 1 "В" от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | иная целевая функция | 2003 | приостановлено финансовое обеспечение | Согласно протоколу комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 01.03.2023 № 21 принято решение к очередному заседанию комиссии запланировано: - запросить проектную документацию из архива открытого акционерного общества «ЗапСибЗНИИЭП» для выяснения принадлежности сетей ливневой канализации расположенных на четной стороне участка; - провести обследование сетей ливневой канализации расположенных на четной стороне участка «Улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы» в мае 2023 на предмет работоспособности. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», период реализации 2023 - 2026 годы. На очередное заседание комиссии по НЗС подготовлен пакет документов по объекту в соответствии с требованиями п 2.1 . Положения о комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, утвержденного распоряжением Администрации города от 11.06.2022 № 1826 и приложением других необходимых документов подтверждающих состав учтенных затрат в целях принятия управленческого решения в 2024. Общая готовность - 2,5% | 2001 | 843869450 | 21359929 | 0 | 0 | 21359929 | 421540448.63 | 0
98 | Улица 1 "В" (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щепёткина г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | МКУ "УКС" | строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | строительство объекта приостановлено без консервации и без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | иная целевая функция | 2006 | приостановлено финансовое обеспечение | В отношении объекта принято управленческое решение о завершении строительства объекта и вводе его в эксплуатацию со сроком реализации в 2030 году. | 2001 | 248000000 | 70428271.73 | 0 | 0 | 70428271.73 | 70428271.73 | 0
99 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская област, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | МКУ "УКС" | иной статус | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 9846063.12 | 9846063.12 | 0 | 9846063.12 | 0 | 9846063.12 | 0
100 | Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 "А" г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон № 31 "А" | МКУ "УКС" | объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | объект законсервирован без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства | иная целевая функция | 2005 | прочие причины | В соответствии с заключением Депэкономразвития Югры от 28.11.2018г. №22-Исх-13422 завершение объекта экономически не целесообразно. В соответствии с протоколом заседания депутатского объединения Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 04.04.2020 № 26 Администрации города Сургута рекомендовано подготовить информацию о завершении строительства объекта. (В настоящее время заключен муниципальный контракт на оказание охранных услуг объекта, на основании которого на объекте установлен пост охраны и ведётся круглосуточное дежурство.). В 2021 году на основании п.2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены мероприятия по устройству ограждения и консервации объекта НЗС. По итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 18.03.2022 г. № 18 департаменту архитектуры и градостроительства поручено подготовить обращение потенциальному концессионеру для рассмотрения вопроса завершения строительства объекта здравоохранения. По итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 12.09.2022 г. № 19 департаменту архитектуры и градостроительства поручено провести анализ возможности сноса объекта. Сведения по объекту оставить на инвестиционном портале г. Сургута. Информацию об анализе возможности и поиске инвестора предоставить на очередное заседание комиссии для принятия решения по объекту. | 1993 | 230932150 | 91575142.72 | 0 | 0 | 91575142.72 | 91575142.72 | 0
101 | Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 37 | МКУ "УКС" | документы не направлены на государственную регистрацию | строительство объекта не начиналось при наличии ПСД | целевая функция не определена |  |  |  | 2018 | 3115577.79 | 3115577.79 | 0 | 0 | 3115577.79 | 3115577.79 | 0
102 | Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 30 А | МКУ "УКС" | строительство (приобретение) ведется | строительство (приобретение) ведется | строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается |  |  |  | 2019 | 52639416.2 | 26916718.46 | 0 | 0 | 26916718.46 | 26916718.46 | 0
103 | Объекты НЗС ДАиГ на конец отчетного периода - 84 объектов | 11: 49323298404.52; на начало года 12: 4914276852.46; увеличение 13: 2797094639.05; уменьшение 14: 0; на конец года 15: 7711371491.51; всего 16: 10210228229.2; из них, средства федерального бюджета 17: 224946794.76
104 | Итого по ДАиГ | x | x | x | x | x | x | x | x | 49991554111.66 | 5582532559.6 | 2797094639.05 | 668255707.14 | 7711371491.51 | 10878483936.34 | 224946794.76
105 | Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности23%, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Сургут, ул.Геологическая, мкр-н 27, лит.А | ДИЗО | списание и снос объекта капитального строительства | списание и снос объекта капитального строительства | списание и снос объекта незавершенного строительства | 2014 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность по решению суда (по процедуре бесхозяйного имущества) | 2014 | 0 | 1790000 | 0 | 0 | 1790000 | 0 | 0
106 | Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 98% (Наружные сети водоотведения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 972850 | 4434228 | 0 | 0 | 4434228 | 0 | 0
107 | Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 99% (Наружные сети дождевой канализации), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 972850 | 6168957 | 0 | 0 | 6168957 | 0 | 0
108 | Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 97% (Наружные тепловые сети), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 29461290 | 2219887 | 0 | 0 | 2219887 | 0 | 0
109 | Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 98% (Наружные сети водоснабжения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 1110380 | 477513.47 | 0 | 0 | 477513.47 | 0 | 0
110 | Объект незавершенного строительства, сооружения связи, степень готовности 50% (Наружные сети связи), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 5558940 | 72480.73 | 0 | 0 | 72480.73 | 0 | 0
111 | Объект незавершенного строительства, сооружения электроэнергетики, степень готовности 95% (Наружные сети электроснабжения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 76654820 | 1186978.15 | 0 | 0 | 1186978.15 | 0 | 0
112 | Объект незавершенного строительства, степень готовности 52% (Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6 | ДИЗО | иной статус | иной статус | завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения) | 2016 | прочие причины | Объект принят в муниципальную собственность согласно договору пожертвования от ООО "Газпром переработка". Проводится обследования данного объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства) | 2011 | 3842748480 | 1580644044.37 | 0 | 0 | 1580644044.37 | 0 | 0
113 | 5 жилых помещений: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, город Сургут | ДИЗО | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 25193299 | 25193299 | 0 | 25193299 | 0 | 25193299 | 0
114 | 32 жилых помещения (однокомнатная квартира): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 112883520 | 112883520 | 0 | 112883520 | 0 | 112883520 | 0
115 | 60 жилых помещений (двухкомнатная квартира): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО | документы находятся на государственной регистрации | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2023 | 323304460 | 323304460 | 0 | 323304460 | 0 | 323304460 | 0
116 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте.Автомобильная дорога, протяженностью 746 метров Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 327883058.34 | 0 | 327883058.34 | 327883058.34 | 0 | 0 | 0
117 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Бытовая канализация, протяженностью 561 метр, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 14111732.39 | 0 | 14111732.39 | 14111732.39 | 0 | 0 | 0
118 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Водопровод, протяженностью 760 метров, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 36341031.03 | 0 | 36341031.03 | 36341031.03 | 0 | 0 | 0
119 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 54332594.99 | 0 | 54332594.99 | 54332594.99 | 0 | 0 | 0
120 | «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Дождевая канализация», ХМАО-Югра, город Сургут, Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 17432576.18 | 0 | 17432576.18 | 17432576.18 | 0 | 0 | 0
121 | «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», ХМАО-Югра, город Сургут, Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 9846063.12 | 0 | 9846063.12 | 9846063.12 | 0 | 0 | 0
122 | 13 жилых помещений (двухкомнатная): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 95319642.6 | 0 | 95319642.6 | 95319642.6 | 0 | 95319642.6 | 0
123 | 28 жилых помещений (квартиры-студии): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 79492627.2 | 0 | 79492627.2 | 79492627.2 | 0 | 79492627.2 | 0
124 | 26 жилых помещений (однокомнатная квартира): Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., г. Сургут | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 100635261.6 | 0 | 100635261.6 | 100635261.6 | 0 | 100635261.6 | 0
125 | 5 Жилых помещение: г.Сургут | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 21175844 | 0 | 21175844 | 21175844 | 0 | 21175844 | 0
126 | Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5"З" в г. Сургуте, протяженностью 697 метров, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 5"З" - улица 5"З", вдоль Тюменского тракта | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 54694871.98 | 0 | 54694871.98 | 54694871.98 | 0 | 0 | 0
127 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Линия освещения, Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 16490188.44 | 0 | 16490188.44 | 16490188.44 | 0 | 0 | 0
128 | Освещение для обеспечения безопасного прохода детей к СОШ № 45, протяженностью 389 метров, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,проезд Взлетный (от проезда Мунарева до улицы Югорской) | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 3497958.65 | 0 | 3497958.65 | 3497958.65 | 0 | 0 | 0
129 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Магистральные тепловые сети, протяженностью 658 метров, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Сургут, г Сургут, ул Маяковского | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 126074907.07 | 0 | 126074907.07 | 126074907.07 | 0 | 0 | 0
130 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Попутный дренаж Д150 мм, протяженностью 491 метр, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского | ДИЗО |  | государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена | принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну |  |  |  | 2024 | 1922875.45 | 0 | 1922875.45 | 1922875.45 | 0 | 0 | 0
131 | Объекты НЗС ДИЗО на конец отчетного периода - 8 объектов | 11: 3957479610; на начало года 12: 1596994088.72; увеличение 13: 0; уменьшение 14: 0; на конец года 15: 1596994088.72; всего 16: 0; из них, средства федерального бюджета 17: 0
132 | Итого по ДИЗО | 11: 5378112122.04; на начало года 12: 2058375367.72; увеличение 13: 959251233.04; уменьшение 14: 1420632512.04; на конец года 15: 1596994088.72; всего 16: 758004654.4; из них, средства федерального бюджета 17: 0
133 | Итого на конец отчетного периода -93 объекта НЗС | 11: 55624881308.5; на начало года 12: 7221779909.43; увеличение 13: 4103633684.69; уменьшение 14: 0; на конец года 15: 11325413594.12; всего 16: 12288583530.48; из них, средства федерального бюджета 17: 224946794.76
134 | ВСЕГО | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8693393465.51 | 5177259739.26 | 2545239610.65 | 11325413594.12 | 14238899727.32 | 224946794.76