Приложение 11 к заключению

от 28.04.2025 № КСП-01-17-10

на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год

Анализ бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объёма незавершённого строительства

      - Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2024 году составили 3 400 137,77 тыс. рублей или 99% от уточнённых плановых назначений. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 850 767,37 тыс. рублей, в основном по следующим причинам:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств и иных условий контрактов в сумме 725 304,39 тыс. рублей, из них:

- 148 547,36 тыс. рублей – нарушение сроков выполнения проектно-изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации по следующим объектам:

- 104 954,13 тыс. рублей – спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями;

- 16 400,00 тыс. рублей – дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте;

- 10 004,26 тыс. рублей – водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте;

- 8 458,54 тыс. рублей – водоотведение поселка Юность в г. Сургуте;

- 2 900,00 тыс. рублей – загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут;

- 2 600,00 тыс. рублей – загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут;

- 2 150,00 тыс. рублей – МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети;

- 1 040,00 тыс. рублей – МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция;

- 40,43 тыс. рублей – Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой);

- 576 757,03 тыс. рублей – нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- 175 223,48 тыс. рублей – сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 168 417,18 тыс. рублей – участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого в г. Сургуте;

- 107 147,41 тыс. рублей – участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте;

- 101 157,13 тыс. рублей – проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте;

- 15 015,42 тыс. рублей – внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута;

- 5 014,22 тыс. рублей – инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута;

- 4 004,42 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте;

- 777,77 тыс. рублей – внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- экономия, обусловленная оплатой «по факту» согласно актам выполненных работ, приемки-передачи в сумме 12 223,41 тыс. рублей:

- 5 254,33 тыс. рублей – сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- 4 143,41 тыс. рублей – подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина Гора» в г. Сургуте;

- 1 061,90 тыс. рублей – водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте;

- 674,82 тыс. рублей – выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений;

- 367,54 тыс. рублей – строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства»;

- 363,75 тыс. рублей – инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А» г. Сургута;

- 274,57 тыс. рублей – инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута;

- 59,11 тыс. рублей – инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута;

- 14,70 тыс. рублей – водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут;

- 7,11 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

- 2,17 тыс. рублей – сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

- экономия по факту формирования начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК) и сложившаяся по результатам проведения закупок в сумме 5 590,06 тыс. рублей по следующим объектам:

- 3 814,48 тыс. рублей – улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте;

- 838,70 тыс. рублей – приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда;

- 277,92 тыс. рублей – автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте;

- 255,38 тыс. рублей – инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута;

- 176,88 тыс. рублей – «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Инженерные сети»;

- 99,58 тыс. рублей – канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут

- 127,12 тыс. рублей – водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте;

- 71 451,10 тыс. рублей – в ходе исполнения контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, ставшие причиной нарушения сроков окончания работ (в связи с высоким уровнем паводковых вод и подтоплением территории строительства) по объекту «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;

- неисполнение плановых назначений в сумме 17 720,98 тыс. рублей обусловлено тем, что в бюджете предусмотрена только доля софинансирования местного бюджета на выполнение работ по реконструкции объекта «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1»З» в г. Сургуте»;

- невозможность заключения контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на сумму 5 973,73 тыс. рублей по следующим объектам:

- 5 800,00 тыс. рублей – приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов;

- 173,73 тыс. рублей – сети ливневой канализации в квартале 23А в городе Сургуте;

- неисполнение плановых назначений в сумме 12 480,20 тыс. рублей обусловлено отсутствием принятого решения в рамках судебных разбирательств по изъятию имущества у правообладателей по следующим объектам:

- 11 936,00 тыс. рублей – реконструкция привокзальной площади в границах красных линий улицы Привокзальной;

- 544,20 тыс. рублей – объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе;

- по иным причинам - 23,50 тыс. рублей.

2. Динамика изменения объёмов капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и объема незавершенного строительства в 2020-2024 годах представлена на рисунке 1.

рисунок 1

В период с 2021 по 2022 годы объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности увеличился с 2 502 409,37 тыс. рублей до 5 049 326,97 тыс. рублей и составил 233,36% от объемов 2020 года (2 163 786,74 тыс. рублей). Объем капитальных вложений в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшился на 2 805 720,42 тыс. рублей или 45,21% и составил 3 400 137,77 тыс. рублей.

В 2024 году доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов уменьшилась на 7,52 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (15,41%) и составила 7,89%.

В период с 2020 по 2021 годы объемы незавершенного строительства увеличивались с 4 428 455,66 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2020 до 5 188 468,98 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2021 или на 17,16% за год (в 1,2 раза). По окончанию 2022 года объем незавершенного строительства составлял 5 049 326,97 тыс. рублей, что на 2,68% ниже показателей 2021 года.

В период 2023-2024 годов объемы незавершенного строительства (с 5 049 326,97 тыс. рублей) ежегодно увеличивались и по состоянию на 31.12.2024 объем незавершенного строительства (далее – НЗС) согласно форме 0503190 составил 11 325 413,59 тыс. рублей, что на 124,3% выше показателей 2022 года (таблица 1). По отношению к показателям прошлого (2023) года, рост объемов НЗС составил – 30,28% (в 1,3 раза).

таблица 1

Информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2024 году

(рублей)

| № п/п | ГРБС (балансодержатель) | Незавершенное строительство на 01.01.2024 |  | Обороты за период, рублей |  |  | Незавершенное строительство на 01.01.2025 |  | Изменение объема незавершенного строительства за 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во (ед.) | сумма | увеличение (выполнение работ, изменение балансодержателя | уменьшение (ввод в эксплуатацию, списание, изменение балансодержателя) | кол-во (ед.) |  | сумма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 = 8-4 |
| Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация города (с учетом подведомственных МКУ) ГРБС 040, всего | 4 | 1 052 485 538,19 | 1 420 913 867,17 | 456 351 391,47 | 1 |  | 2 017 048 013,89 | 964 562 475,70 |
| 1.2 | МКУ «ДДТиЖКК» | 3 | 776 378 560,45 | 1 420 913 867,17 | 180 244 413,73 | 1 |  | 2 017 048 013,89 | 1 240 669 453,44 |
| 1.3 | МКУ «ЛПХ» | 1 | 276 106 977,74 | 0,00 | 276 106 977,74 | 0 |  | 0,00 | -276 106 977,74 |
| 2 | Департамент архитектуры и градостроительства (с учетом подведомственного МКУ) ГРБС 046, всего | 68 | 5 582 532 559,60 | 2 797 094 639,05 | 668 255 707,14 | 84 |  | 7 711 371 491,51 | 2 128 838 931,91 |
| 2.1 | в том числе: ДАиГ | 4 | 230 516 254,80 | 1 226 460 659,81 | 0,00 | 8 |  | 1 456 976 914,61 | 1 226 460 659,81 |
| 2.2 | МКУ «УКС» | 64 | 5 352 016 304,80 | 1 570 633 979,24 | 668 255 707,14 | 76 |  | 6 254 394 576,90 | 902 378 272,10 |
| 3 | Департамент имущественных и земельных отношений ГРБС 070, всего | 105 | 2 058 375 367,72 | 959 251 233,04 | 1 420 632 512,043 | 8 |  | 1 596 994 088,72 | -461 381 279,00 |
| 3.1 | в том числе: ДИЗО | 105 | 2 058 375 367,72 | 959 251 233,04 | 1 420 632 512,04 | 8 |  | 1 596 994 088,72 | -461 381 279,00 |
| 4 | ИТОГО согласно сведениям формы 0503190 | 177 | 8 693 393 465,51 | 5 177 259 739,26 | 2 545 239 610,65 | 93 |  | 11 325 413 594,12 | 2 632 020 128,61 |

Объем незавершенного строительства по ГРБС – Администрация города, ДАиГ, ДИЗО и подведомственным им казенным учреждениям за 2024 год увеличился на (+) 2 632 020,13 тыс. рублей или (+) 30,28% и на 01.01.2025 составил 11 325 413,59 тыс. рублей (графа 8 строки 4 таблицы 1), из них:

- 7 461 554,29 тыс. рублей – расходы по 22 объектам НЗС, строительство (приобретение) которых ведется;

- 216 035,98 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 23 объекта, строительство которых не началось при наличии ПСД (расходы на ранее выполненные проектно-изыскательные работы и проектно-сметную документацию);

- 29 374,57 тыс. рублей – вложения по 6 объектам НЗС, произведенные в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторного использования;

- 1 413 287,40 тыс. рублей – расходы по 23 объектам, государственная регистрация права собственности публично-правового образования которых пройдена;

- 186 393,71 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 2 объекта НЗС, документы по которым находятся на государственной регистрации;

- 38 560,17 тыс. рублей – расходы по 3 объектам НЗС, документы по которым не направлены на государственную регистрацию;

- 91 788,20 тыс. рублей – затраты по 2 объектам НЗС, строительство которых приостановлено без консервации;

- 290 319,35 тыс. рублей – затраты по 3 объектам НЗС, законсервированным без записи в ЕГРН о праве собственности на объект незавершенного строительства;

- 1 790,00 тыс. рублей – расходы на объект НЗС, планируемый к списанию;

- 1 596 309,92 тыс. рублей – капитальные вложения по 8 объектам НЗС, по которым представлена следующая информация:

а) 1 105,83 тыс. рублей – затраты МКУ «УКС» по объекту «Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут», которые планируется включить в состав объекта «Магистральная дорога на участках: ул.16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте»;

б) 1 595 204,09 тыс. рублей – по 7 объектам незавершенного строительства по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6, принятым в муниципальную собственность по договору пожертвования от ООО «Газпром переработка» проводятся работы по обследованию строительных конструкций объекта в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (возможность завершения строительства).

Рост объемов НЗС в 2024 году по сравнению с показателями 2023 года связан с проведением проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) и разработкой ПСД, а также строительством объектов, в том числе объектов образования и спорта по концессионным соглашениям, объектов инженерной инфраструктуры для нужд территории Пойма-2 («Научно-технологического центра в городе Сургуте»), а именно:

1) начало проектирования и строительства следующих объектов:

- «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут»;

2) начало вложений в объекты, создающихся по концессионным соглашениям:

- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская»;

- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская»;

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 5А»;

- «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского»;

3) продолжение строительства следующих объектов:

- «Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Заячий Остров»;

- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне «А». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевицкого»;

- «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 20А»;

- «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)»;

- «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 30 А»;

- «Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улиц Маяковского и 30 лет Победы»;

- «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.  Сургут»;

- «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте. Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный жилой район, в границах улично-дорожной сети»;

- «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, правый берег протоки Кривуля от ГСК «Нептун» до улицы 16 «ЮР»;

4) завершаются работы по строительству объектов:

- «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А» г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона А»;

- «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут»;

- «Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургут.е Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Речная»;

- «Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут. Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый-1;

- «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля».

При этом количество объектов НЗС в 2024 уменьшилось по сравнению с прошлым периодом 2023 года с 177 до 93 объектов.

Более подробная информация об изменении объемов незавершенного строительства в 2024 году представлена в приложении 11.1 к настоящему приложению.

На 01.01.2025 общий объем капитальных вложений по 22 объектам НЗС, строительство которых ведется, составил 7 461 554,29 тыс. рублей, в том числе:

- 1 439 384,60 тыс. рублей – капитальные вложения, произведенные в 7 объектов НЗС, строящихся по концессионным соглашениям, в том числе:

- 613 850,58 тыс. рублей – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 20А»;

- 225 366,79 тыс. рублей – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)»;

- 169 016,56 тыс. рублей – «Спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского»;

- 167 078,09 тыс. рублей – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом г. Сургут, в микрорайоне «А». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Центральный район, микрорайон А, ул. Григория Кукуевицкого»;

- 90 844,09 тыс. рублей – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская»;

- 88 509,70 тыс. рублей – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 5А»;

- 84 718,79 тыс. рублей – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 30А, ул. Университетская»;

- 36 932,45 тыс. рублей – фактические затраты по 2 инвестиционным проектам, реализация которых началась в 2024 году, в том числе:

- 23 398,69 тыс. рублей – «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- 13 533,76 тыс. рублей – «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут»;

- 5 985 237,24 тыс. рублей – фактические затраты по 13 объектам, реализация которых продолжается с прошлых периодов, а именно:

- 2 017 048,01 тыс. рублей – «Реконструкция Очистных сооружений канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150000 м3/сутки. Строительство нового блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Заячий Остров»;

- 2 451 467,46 тыс. рублей – «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, правый берег протоки Кривуля от ГСК «Нептун» до улицы 16 «ЮР»;

- 13 844,38 тыс. рублей – «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 30 А»;

- 14 860,70 тыс. рублей – «Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улиц Маяковского и 30 лет Победы»;

- 4 800,00 тыс. рублей – «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте. Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный промышленный район, улица Тюменская»;

- 1 384 177,08 тыс. рублей – «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.  Сургут»;

- 12 381,75 тыс. рублей – «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте. Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный жилой район, в границах улично-дорожной сети»;

- 2 370,00 тыс. рублей – «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута. Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 37»;

- 1 795,34 тыс. рублей – «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20 А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 20 А»;

- 517,59 тыс. рублей – «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- 24 041,76 тыс. рублей – «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- 31 016,45 тыс. рублей – «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля»;

- 26 916,72 тыс. рублей – «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А. Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 30 А».

В составе объектов НЗС на 01.01.2025 числятся 17 объектов, капитальные вложения на которые формируются более 10 лет, а именно:

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» – незавершенный строительством объект был переведен по приказу МУ «УКЗГ» от 10.09.2008 № 41/8/1 на консервацию. В 2017 году выполнено обследование строительных конструкций ООО «Центральное экспертное управление», в результате которого выявлено множество дефектов, а также основные несущие конструкции отнесены к категории - аварийные. Выполнены мероприятия по постановке объектов незавершенного строительства на государственный кадастровый учет и осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности. В 2021 году на основании пункта 2 поручений от 26.05.2021 №01-14-82/1 выполнены работы по устройству ограждения и повторной консервации объекта НЗС. На заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства в сентябре 2023 года (протокол № 23) принято управленческое решение о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, со сроком реализации в 2027 году;

- «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения» – по итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 30.09.2024 г. № 25 решено: МКУ «УКС» провести работу с эксплуатирующими организациями, сделать запросы в городской архив проектных материалов на введенные в эксплуатацию объекты (конструктивы в составе дороги). Информацию о проделанной работе предоставить на очередное заседание комиссии в целях принятия управленческого решения в 2025 году. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2034 год;

- «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щепёткина г. Сургута» - по итогам заседания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 12.09.2022 № 19 решено оставить объект в составе объектов незавершенного строительства и обеспечить надлежащую консервацию до начала обустройства территории, на которой располагается объект. В 2023 году принято управленческое решение о завершении строительства объекта и вводе его в эксплуатацию со сроком реализации в 2030 году;

- «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 «А» г. Сургут» - осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на объект незавершенного строительства, готовностью 61%. По результатам обследования в 2014 году техническое состояние конструкций оценивалось как «ограниченно работоспособное», физический износ объекта составлял 50 %. За период с 2014 года до настоящего времени строительные элементы приобрели более высокий процент износа. В 2021 году на основании п. 2 поручений от 26.05.2021 № 01-14-82/1 выполнены мероприятия по устройству ограждения и консервации объекта НЗС. Решается вопрос по передаче земельного участка. В ходе выездной встречи 24.11.2024 года совместно с Губернатором автономного округа рассматривается вопрос о передаче земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101063:25, расположенного по адресу: Российская Федерация, ХМАО – Югра, г. Сургут, мкр. 31А, обремененного объектом незавершенного строительства «Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в микрорайоне 31А», в государственную собственность с целью строительства нового здания медицинского колледжа БУ ВО «Сургутский государственный университет». Предполагаемый срок реализации 2025 год;

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка)» – проектно-сметная документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Строительство объекта возможно после корректировки проектно-сметной документации, получения государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2027 год;

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы))». Проектная документация разработана в полном объеме, получено положительное заключение государственной экспертизы. Средства на реализацию объекта предусмотрены на 2026-2027 годы, предполагаемый срок реализации 2027 год;

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)» – до начала реализации этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии с утвержденными 08.10.2013 техническими условиями открытым акционерным обществом «Газпром». Стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2036 год;

- «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2»)» – необходимо проведение повторной государственной экспертизы. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2036 год;

- «Автомобильная дорога к новому кладбищу. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут» – проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016. Финансовая экспертиза не проводилась. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», предполагаемый срок реализации 2028 год;

- «Детская школа искусств в мкр. 25. Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 25» – проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0219-17 от 17.10.2017 г.  и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта № 1-1-008717 от 29.11.2017. Учитывая, что срок разработки документации составляет более 5 лет, требуется корректировка проектной документации в связи с изменением норм проектирования, а также по уточненным техническим условиям после их пролонгации. Направлена заявка на выделение в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. Предполагаемый срок реализации 2028 год;

- 7 объектов незавершенного строительства по адресу: ХМАО - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6, в том числе наружные сети водоотведения, наружные сети дождевой канализации, наружные тепловые сети, наружные сети водоснабжения, наружные сети связи, наружные сети электроснабжения, административное здание - в настоящее время проводятся работы по обследованию строительных конструкций объектов в целях определения технического состояния и перспективы дальнейшего использования (перспективы окончания строительства).

Необходимо отметить, что за 2024 год не реализованы решения, принятые ранее по следующим объектам незавершённого строительства:

- «Филиал окружного бюро судмедэкспертизы РФ, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г. Сургут, мкр.31 А»;

- «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма»;

- «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения».

Вместе с тем в отчетном периоде 2024 года по двум объектам НЗС, капитальные вложения на которые формируются более 10 лет, реализованы следующие решения:

- на основании постановления Администрации города от 07.10.2024 № 5119 затраты по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Магистральные тепловые сети» переданы в казну. Генеральный подрядчик устранил замечания СГМУП «Городские тепловые сети» в рамках гарантийных обязательств, о чем в январе 2024 года подписан акт;

- на основании постановления Администрации города от 07.10.2024 № 5119 затраты по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Попутный дренаж D 150 мм» переданы в казну. Генеральный подрядчик устранил замечания СГМУП «Городские тепловые сети» по исполнительной документации.

Также, на 01.01.2025 в составе НЗС числится объект «Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв.м., степень готовности 23%, г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А», принятый в муниципальную собственность по решению суда как бесхозяйное имущество в 2021 году, по которому издано постановление Администрации города от 16.06.2023 № 3085 «О сносе и списании муниципального имущества».

По состоянию на 01.01.2025 в составе расходов на реализацию инвестиционных проектов числится сумма 79 209,44 тыс. рублей по 6 объектам капитальных вложений, которые по существу являются объектами завершенного строительства и эксплуатируются, и на которые право муниципальной собственности зарегистрировано (таблица 2).

таблица 2

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Сумма расходов на 01.01.2025, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 32 | 513 862,48 | Государственная регистрация права собственности публично-правового образования пройдена |
| 2 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района | 19 339 027,49 |  |
| 3 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Сети наружного освещения. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района | 2 645 654,15 |  |
| 4 | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, мкр. 24 | 34 272 566,08 |  |
| 5 | Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьина гора» | 21 004 348,28 |  |
| 6 | Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте. Наружное электроосвещение. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьина гора» | 1 433 985,07 |  |
|  | Итого | 79 209 443,55 |  |

Также, в составе объектов НЗС на 01.01.2025 из 29 объектов, по которым произведены расходы на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации, решением Думы города № 713-VII ДГ по 24 объектам не предусмотрено финансирование строительства на 2025-2027 годы, вследствие чего до начала выполнения строительно-монтажных работ может потребоваться их актуализация, что повлечет дополнительные расходы бюджета (таблица 3).

Отмечаем, что из общей суммы расходов на ПИР и ПСД уже признана неактуальной документация, в том числе уже корректирующаяся, на сумму 73 320,19 тыс. рублей (строки 1-12 таблицы 3) и содержит риск устаревания (признания неактуальной) документация общей стоимостью 166 849,66 тыс. рублей.

Согласно пункту 5.10 ВСН 58-88 (р) при проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения «интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов». Кроме того, согласно пункту 5.1.20 СП 47.13330.2016 при выполнении инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства повышенного и нормального уровня ответственности «срок давности инженерно-топографических планов составляет, как правило, не более двух лет при подтверждении актуальности отображенной на них информации. В случае необходимости выполняется обновление инженерно-топографических планов с целью приведения отображаемой на них информации в соответствие с современным состоянием местности и застройки».

Таким образом, расходование бюджетных средств на изыскательские работы и разработку проектной документации в отсутствие планирования расходов на осуществление строительно-монтажных работ содержит риск несоблюдения принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации вследствие устаревания и невозможности применения ПИР и ПСД.

таблица 3

Информация о вложениях в объекты незавершенного строительства, по которым не предусмотрено финансирование строительства на 2025-2027 годы

(рублей)

| № п/п | Наименование объекта | Начало реализации проекта, год | Сумма фактических вложений на 01.01.2025, рублей |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. в 2024 году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автомобильная дорога к новому кладбищу. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2013 | 6 756 880,34 | 0,00 | Проектно-сметная документация неактуальна, общая сумма расходов по разработке составила 73 320 193,84 рубля. |
| 2 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | 2012 | 1 022 887,69 | 0,00 |  |
| 3 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2»). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | 2012 | 2 319 278,53 | 0,00 |  |
| 4 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 | 2012 | 4 191 546,29 | 0,00 |  |
| 5 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция. Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Западный жилой район (парковая зона микрорайона 35-А) и Юго-Западный район | 2021 | 981 665,90 | 0,00 |  |
| 6 | Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, пр. Пролетарский, 14 А | 2016 | 6 756 000,00 | 0,00 |  |
| 7 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2019 | 9 522 666,67 | 0,00 | 19 386 556,45 рубля –проектно-сметная документация неактуальна (не проведены экспертизы). |
| 8 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2019 | 8 853 614,66 | 0,00 |  |
| 9 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута. Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 44 | 2021 | 1 010 275,12 | 0,00 |  |
| 10 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, г.п. Барсово | 2014 | 13 795 674,36 | 0,00 | 31 905 378,64 рубля –проектно-сметная документация корректируется в связи с неактуальностью. |
| 11 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, п.г.т. Барсово, действующая база отдыха, ЗУ № 86:03:0051608:384 | 2014 | 6 899 704,28 | 0,00 |  |
| 12 | МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2020 | 11 210 000,00 | 0,00 |  |
| 13 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 38 | 2021 | 17 592 318,73 | 0,00 |  |
| 14 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улицы Островского и Нефтеюганского шоссе | 2018 | 15 157 524,47 | 0,00 |  |
| 15 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе | 2018 | 17 823 206,79 | 0,00 |  |
| 16 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3 | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 |  |
| 17 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2019 | 14 770 768,80 | 0,00 |  |
| 18 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2019 | 9 000 000,00 | 0,00 |  |
| 19 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 19, ул. Сибирская, 14 | 2020 | 1 175 000,00 | 0,00 |  |
| 20 | Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте. Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Игоря Киртбая | 2023 | 7 300 000,00 | 0,00 |  |
| 21 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция. Адрес местонахождения - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2021 | 17 352 876,40 | 2 876,40 |  |
| 22 | Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 37 | 2018 | 3 115 577,79 | 0,00 |  |
| 23 | Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой). Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 24 в границах проспекта Комсомольского, улицы Геологическая и набережной Ивана Кайдалова | 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 |  |
| 24 | Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап. Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район острова «Заячий» | 2015 | 7 278 964,85 | 0,00 |  |
| 25 | Итого |  | 186 986 431,67 | 2 876,40 |  |

В форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» ДАиГ и, как следствие, в консолидированной форме 0503190 по городу Сургуту имеются незаполненные графы 18, 19 по большинству объектов МКУ «УКС» и полностью не заполнена графа 22 по всем объектам МКУ «УКС» (таблица 4):

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактические (по счету 0106Х1000) |  |  | кассовые расходы с начала реализации инвестиционного проекта |  |
|  |  | увеличение | уменьшение | на конец года | всего | из них, сред-ва федер. бюдж. |
|  | 1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север-1» и СОТ «Север-2») Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 |  |  | 2 319 278,53 | 2 319 278,53 |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 32 | 513 862,48 |  | 513 862,48 | 513 862,48 |  |
| 3 | Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, пр. Пролетарский, 14 А |  |  | 6 756 000,00 | 6 756 000,00 |  |
| 4 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 |  |  | 4 191 546,29 | 4 191 546,29 |  |
| 5 | Автомобильная дорога к новому кладбищу Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 6 756 880,34 | 6 756 880,34 |  |
| 6 | Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в микрорайоне 24 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, 24 микрорайон |  |  | 34 272 566,08 | 38 790 124,99 |  |
| 7 | Детская школа искусств в мкр. 25 Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 25 |  |  | 8 327 978,89 | 8 327 978,89 |  |
| 8 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улицы Островского и Нефтеюганского шоссе |  |  | 15 157 524,47 | 15 157 524,47 |  |
| 9 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе |  |  | 17 823 206,79 | 17 823 206,79 |  |
| 10 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3 |  |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  |
| 11 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 14 770 768,80 | 14 770 768,80 |  |
| 12 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон № 35-А | 1 571 510,00 |  | 43 657 776,41 | 43 657 776,41 |  |
| 13 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 9 522 666,67 | 9 522 666,67 |  |
| 14 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |
| 15 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 8 853 614,66 | 8 853 614,66 |  |
| 16 | Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, г.п. Барсово |  |  | 13 795 674,36 | 13 795 674,36 |  |
| 17 | Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Сургутский район, п.г.т. Барсово, действующая база отдыха, ЗУ № 86:03:0051608:384 |  |  | 6 899 704,28 | 6 899 704,28 |  |
| 18 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная |  |  | 365 547 225,92 | 365 547 225,92 |  |
| 19 | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, правый берег протоки Кривуля от ГСК «Нептун» до улицы 16 «ЮР» | 326 970 066,85 |  | 2 451 467 463,11 | 3 284 760 103,15 |  |
| 20 | Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 1 105 831,05 | 1 105 831,05 |  |
| 21 | Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 19, ул. Сибирская, 14 |  |  | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 |  |
| 22 | МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 11 210 000,00 | 11 210 000,00 |  |
| 23 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 30 А | 12 524 661,13 |  | 13 844 380,13 | 13 982 049,56 |  |
| 24 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 44 |  |  | 1 010 275,12 | 1 010 275,12 |  |
| 25 | Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, перекрёсток улиц Маяковского и 30 лет Победы | 13 904 502,21 |  | 14 860 700,22 | 19 874 921,06 |  |
| 26 | Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А» г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона А | 20 868 282,73 |  | 21 668 516,07 | 21 668 516,07 |  |
| 27 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район | 75 159,11 |  | 75 555 481,43 | 75 555 481,43 |  |
| 28 | Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Западный жилой район (парковая зона микрорайона 35-А) и Юго-Западный район |  |  | 981 665,90 | 981 665,90 |  |
| 29 | Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный промышленный район, улица Тюменская |  |  | 4 800 000,00 | 49 049 752,15 |  |
| 30 | Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 964 468 768,28 |  | 1 384 177 067,26 | 1 383 235 418,19 |  |
| 31 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район |  | 337 008 866,49 | 0,00 | 337 008 866,49 |  |
| 32 | Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, участки от Тюменского тракта (ПК0+00) до ул. 23 «З» (ПК4+96,16) и от ул. 23 «З» (ПК4+96,16) до ул. 4 «З» (ПК11+45,20) |  |  | 5 062 961,87 | 5 062 961,87 |  |
| 33 | Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Игоря Киртбая |  |  | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |  |
| 34 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района |  |  | 19 339 027,49 | 19 339 027,49 |  |
| 35 | Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Восточный жилой район, в границах улично-дорожной сети | 6 949 353,20 |  | 12 381 751,84 | 71 203 106,47 |  |
| 36 | Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 37 |  |  | 2 370 000,00 | 48 926 229,55 |  |
| 37 | Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Речная | 17 197 671,07 |  | 18 702 791,57 | 18 702 791,57 |  |
| 38 | Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5 А г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 5 А |  |  | 6 551 730,90 | 6 551 730,90 |  |
| 39 | Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый-2 |  |  | 9 248 241,29 | 9 248 241,29 |  |
| 40 | Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, п. Кедровый-1 | 21 460 154,21 |  | 41 561 016,15 | 41 561 016,15 |  |
| 41 | Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 34 |  |  | 819 844,13 | 819 844,13 |  |
| 42 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 2 876,40 |  | 17 352 876,40 | 17 352 876,40 |  |
| 43 | Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 278 760 921,72 | 278 760 921,72 |  |
| 44 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Магистральные тепловые сети Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской |  | 126 074 907,07 | 0,00 | 126 074 907,07 |  |
| 45 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Попутный дренаж D 150 мм Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской |  | 1 922 875,45 | 0,00 | 1 922 875,45 |  |
| 46 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской |  | 17 432 576,18 | 0,00 | 17 432 576,18 |  |
| 47 | Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 24 в границах проспекта Комсомольского, улицы Геологическая и набережной Ивана Кайдалова |  |  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |  |
| 48 | Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Тюменский тракт от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» |  | 54 694 871,98 | 0,00 | 54 694 871,98 |  |
| 49 | Мототрасса на «Заячьем острове». 1 этап Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район острова «Заячий» |  |  | 7 278 964,85 | 7 278 964,85 |  |
| 50 | Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20 А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 20 А |  |  | 1 795 341,21 | 1 795 341,21 |  |
| 51 | Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | 267 594,38 |  | 517 594,38 | 123 939 111,50 |  |
| 52 | Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | 23 398 688,01 |  | 23 398 688,01 | 666 720 275,69 |  |
| 53 | Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | 110 218 836,71 |  | 167 690 923,54 | 167 690 923,54 |  |
| 54 | Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | 8 345 217,19 |  | 24 041 762,98 | 200 744 186,27 |  |
| 55 | Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, между Югорским трактом и протокой Кривуля | 5 924 679,69 |  | 31 016 448,18 | 232 521 732,34 |  |
| 56 | Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьина гора» | 21 004 348,28 |  | 21 004 348,28 | 21 004 348,28 |  |
| 57 | Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, мкр. 20 |  |  | 10 339 932,20 | 10 339 932,20 |  |
| 58 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы)) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 |  |  | 6 290 962,53 | 6 290 962,53 |  |
| 59 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья») Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, район Сургутского ГРЭС-2 |  |  | 1 022 887,69 | 1 022 887,69 |  |
| 60 | Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут | 13 533 762,24 |  | 13 533 762,24 | 13 533 762,24 |  |
| 61 | Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 37 922 370,67 |  |  |
| 62 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Локально-очистные сооружения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 314 109 878,64 | 314 109 878,64 |  |
| 63 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Напорная дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 4 492 081,52 | 4 492 081,52 |  |
| 64 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Самотечная сеть ливневой канализации Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 62 977 017,73 | 62 977 017,73 |  |
| 65 | Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут. Сеть наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 1 874 792,74 | 1 874 792,74 |  |
| 66 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная |  |  | 281 383,33 | 281 383,33 |  |
| 67 | Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции. Здание ПНС Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Пионерная |  |  | 17 308 953,42 | 17 308 953,42 |  |
| 68 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Напорный канализационный коллектор (1 напорный коллектор) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 67 781 536,59 | 67 781 536,59 |  |
| 69 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Напорный канализационный коллектор (2 напорный коллектор) Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 68 169 773,16 | 68 169 773,16 |  |
| 70 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Павильон над отсекающей задвижкой Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 2 606 166,32 | 2 606 166,32 |  |
| 71 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Бытовая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район |  | 14 111 732,39 | 0,00 | 14 111 732,39 |  |
| 72 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Дождевая канализация Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район |  | 54 332 594,99 | 0,00 | 54 332 594,99 |  |
| 73 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Водопровод Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район |  | 36 341 031,03 | 0,00 | 36 341 031,03 |  |
| 74 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте. Линия освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район |  | 16 490 188,44 | 0,00 | 16 490 188,44 |  |
| 75 | Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории северного жилого района |  |  | 2 645 654,15 | 2 645 654,15 |  |
| 76 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Сети водоснабжения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 1 381 645,91 | 1 381 645,91 |  |
| 77 | Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут. Сети наружного освещения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, Юго-западный район |  |  | 1 966 721,84 | 1 966 721,84 |  |
| 78 | Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А. Сети теплоснабжения Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 30 А |  |  | 20 455 114,94 | 20 455 114,94 |  |
| 79 | Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте. Наружное электроосвещение Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории жилой застройки «Марьина гора» | 1 433 985,07 |  | 1 433 985,07 | 1 433 985,07 |  |
| 80 | Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, лесопарковая зона р. Сайма |  |  | 155 086 426,46 | 155 086 426,46 |  |
| 81 | Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 21 359 929,00 | 421 540 448,63 |  |
| 82 | Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щепёткина г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут |  |  | 70 428 271,73 | 70 428 271,73 |  |
| 83 | Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская област, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской |  | 9 846 063,12 | 0,00 | 9 846 063,12 |  |
| 84 | Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в м-не № 31 «А» г. Сургут Адрес местонахождения- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон № 31 «А» |  |  | 91 575 142,72 | 91 575 142,72 |  |
| 85 | Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, микрорайон 37 |  |  | 3 115 577,79 | 3 115 577,79 |  |
| 86 | Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А Адрес местонахождения объекта- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, в границах территории микрорайона 30 А |  |  | 26 916 718,46 | 26 916 718,46 |  |

В соответствии с абзацем восемьдесят восьмым пункта 173.1 Инструкции № 191н «в группе граф 17 - 20 указываются показатели объемов капитальных вложений, отраженные по соответствующим счетам аналитического учета счетов 010611000 «Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения», 110651000 «Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны», 110691000 «Вложения в недвижимое имущество концедента»: стоимость фактически сформированных капитальных вложений на начало отчетного периода (графа 17 - показатель по счету на начало отчетного периода); изменение (уменьшение) объема капитальных вложений за отчетный период (увеличение капитальных вложений (графа 18 - дебетовые обороты по счету), уменьшение капитальных вложений (графа 19 - кредитовые обороты по счету); стоимость фактически сформированных капитальных вложений на конец отчетного периода (графа 20 - показатель по счету на конец отчетного периода).

Согласно абзацу девяностому пункта 173.1 Инструкции № 191н «в графах 21 и 22 отражаются показатели произведенных с начала реализации инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений, включая выданные авансы (с начала осуществления капитальных вложений, включая выданные авансы): за счет всех источников финансового обеспечения (графа 21); за счет средств федерального бюджета (графа 22) (при наличии)».

На основании абзаца девяносто первого пункта 173.1 Инструкции № 191н «показатель строки «Итого» Сведений (ф. 0503190) формируется путем суммирования показателей строк по соответствующим графам».

Согласно пояснениям ДАиГ «в форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» имеются незаполненные графы 18, 19, 22 в связи с отсутствием в отчетном периоде показателей увеличения и уменьшения объема произведенных капитальных вложений, а также показателей, произведенных с начала реализации инвестиционного проекта кассовых расходов в объекты капитальных вложений за счет средств федерального бюджета (графа 22). Показатели данных граф для суммирования показателей строк по соответствующим графам имеют нулевое значение».

Обращаем внимание, что возможность не заполнения конкретных граф ф. 0503190 регламентируется положениями пункта 173.1 Инструкции № 191н (например, графы 10-12, 14-15).

При этом согласно пункту 9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Таким образом, МКУ «УКС» в нарушение пунктов 9, 173.1 Инструкции № 191н не заполнены отдельные показатели расходов на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета (графы 18, 19, 22 по отдельным строкам формы 0503190).

Информация сформирована на основании сведений, отражённых в Форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета на 01.01.2025», отчётах об исполнении муниципальных программ за 2024 год.

15,41% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2023 году) = 6 205 858 189,36 рублей / 40 273 903 750,15 рублей *100, где 6 205 858 189,36 рублей – расходы на капитальные вложения в 2023 году, 40 273 903 750,15 рублей - общий объем расходов бюджета 2023 года.

7,89% (доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов в 2024 году) = 3 400 137 768,11 рублей / 43 102 449 621,00 рублей *100, где 3 400 137 768,11 рублей – расходы на капитальные вложения в 2024 году, 43 102 449 621,00 рублей - общий объем расходов бюджета 2024 года.

Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» (далее – форма 0503190).

Муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство» (далее – МКУ «ЛПХ»).

Проектно-сметная документация (далее – ПСД).

Информация сформирована на основании данных, отраженных в Разделе 4 «Анализ показателей финансовой отчётности субъекта бюджетной отчётности» консолидированной пояснительной записки (ф. 0503160), протоколах совещания комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, а также дополнительно представленных ДАиГ в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия.

Решение Думы города Сургута от 23.12.2024 № 713-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» (вместе с «Программой муниципальных внутренних заимствований городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов») (далее – решение Думы города № 713-VII ДГ).

113 666 237,83 = (186 986 431,67 – 73 320 193,84), где 186 986 431,67 – строка 25 графы 4 таблицы 3.

«ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312).

«СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).

Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 14.01.2025.

Акт инвентаризации незавершенного капитального строительства МКУ «УКС» от 14.01.2025.

Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н).

Письмо ДАиГ от 22.04.2025 № 02-02-2856/5.