## 2024
Приложение 12 к заключению от 28.04.2025 № КСП-01-17-10 на Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2024 год
Информация об объектах благоустройства (за исключением дворовых территорий, автостоянок)
№ п/п | Наименование объектов благоустройства | Наименование балансодержателя | Планируемая стоимость реализации проекта благоустройства общественной территории, с учетом разработки концепции (рублей) |  | Срок (период) реализации проекта благоустройства общественной территории (в том числе выполнения работ) | Наличие /отсутствие сформированного земельного участка (кадастровый номер, МПА, которым утв. проект планировки территории) | Наличие разработанного эскизного проекта (проекта, научно-исследовательской работы) (имеется, отсутствует, в стадии разработки, корректировки), год разработки, его актуальность (требуется или не требуется корректировка) | Стоимость услуг/работ по разработке эскизного проекта (проекта) (рублей) | Наличие/отсутствие разработанных инженерных и геодезических изысканий, ПСД, РД, ИД (в разрезе видов документации указать имеется, отсутствует, находится в стадии разработки, корректировки с отражением года разработки /актуализации документации) | Стоимость работ по разработке инженерных и геодезических изысканий, ПСД, РД, ИД (с учетом актуализации) в разрезе видов разработанной документации (рублей) | Стоимость выполненных работ по разработке эскизного проекта, инженерных и геодезических изысканий, ПСД, РД, ИД (рублей) | Стоимость выполненных СМР в ходе создания объектов благоустройства (рублей) на 01.01.2024 | Остаток сметной стоимости по объекту благоустройства на 01.01.2024 (рублей) | Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции от 20.12.2024) (рублей) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Исполнение в 2024 году, рублей | Отклонение (гр.17 - гр.16) | Причины неисполнения в 2024 году | Примечание (целесообразность реализации проекта, необходимость актуализации/ доработки, информация о передаче документации другому исполнителю/ГРБС с указанием реквизитов документа и другие пояснения)
|  |  | Всего | в том числе расходы на СМР при создании/реконструкции, реновации благоустраиваемых территорий (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I. Информация об объектах благоустройства, расходы по которым произведены в 2024 году
Основное мероприятие "Обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы, набережные и иные общественные территории)"
1 | Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34 | ДАиГ | 15000000 | 14410000 | 2024 (ПИР), 2024 (СМР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | включена в общую стоимость разработки ПИР | - | 590000 | 590001 | 0 | 14410000 | 15000000 | 15000000 | 590000 | -14410000 | В связи с поздним получением гос.экспертизы и с учетом проведения конкурентных процедур, срок заключения муниципального контракта - ноябрь 2024 года, при этом, выполнение работ по благоустройству возможно только в летний период. | Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту, сумма контракта - 590 000,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Получено положительное заключение гос. экспертизы от 23.09.2024 № 86-1-0028-24. Реализация объекта будет предложена при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
2 | Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте | ДАиГ | 8249868.16 | 6803500 | 2024 (ПИР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | - | - | 1446368.16 | - | 0 | 6803500 | 1446368.16 | 1388005.92 | 0 | -1388005.92 | - в сумме 104 005,92 руб. - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурентных процедур на выполнение работ по подготовке дизайн-проекта по объекту; - в сумме 1 284 000,0 руб. - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов на выполнение работ по подготовке дизайн-проекта по объекту, ведется претензионная работа.
3 | Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | ДАиГ | 61339210.14 | 58935032.36 | 2024 (ПИР) | земельный участок не сформирован Постановление Администрации города "Об утверждении проекта межевания территории микрорайонов 9, 10" от 03.05.2018 № 3077 | отсутствует | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 2404177.78 | 2404177.78 | 0 | 58935032.36 | 21783666.67 | 21783666.67 | 21066961.13 | -716705.54 | - в размере 73 333,33 руб. - экономия по итогам проведения закупочных процедур; - в размере 515 822,22 руб. - оплата фактически выполненных работ; - в размере 127 549,99 руб. - нарушение сроков исполнения подрядчиком МК от 28.11.2023 № 26/2023 на выполнение работ по изготовлению и монтажу информационных стендов и указателей.
4 | Обустройство туристического пешеходного маршрута, связывающего с территорией исторического культурного слоя города Сургута | ДАиГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | -130000 | Дизайн-проект по объекту «Обустройство туристического пешеходного маршрута, связывающего с территорией исторического культурного слоя города Сургута» выполнен за счет средств внебюджетных источников.
| Итого (ДАиГ) по основному мероприятию "Обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы, набережные и иные общественные территории)", в том числе: | [12 empty] | 38360034.83 | 38301672.59 | 21656961.13 | -16644711.46
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 38360034.83 | 38301672.59 | 21656961.13 | -16644711.46
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
5 | Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте | ДАиГ | 109466425.46 | 108131425.46 | 2020-2022 (ПИР, с учетом экспертизы), 2023-2024 (СМР) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101027:480; Постановление Администрации города от 09.12.2021 № 10618 «Об утверждении внесения изменений в постановление Администрации города от 27.02.2013 № 1244 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона Ядра центра в городе Сургута» (с изменениями от 25.06.2019 № 4496) | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 1335000 | 1335000 | 50614378.62 | 57517046.84 | 53067502.91 | 57517046.84 | 57517046.84 | 0 | - | -
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 10296271 | 0 | 38077042.17 | 42526599.64 | 42526599.64 | 0
| - средства окружного бюджета | [10 empty] | 24593218.88 | 0 | 9144186.28 | 9155100.11 | 9155100.11 | 0
| - средства федерального бюджета | [10 empty] | 15724888.74 | 0 | 5846274.46 | 5835347.09 | 5835347.09 | 0
6 | Парковая зона в мкр-не 20А | ДАиГ | 149549160 | 146698377.9 | 2020-2022 (ПИР, с учетом экспертизы), 2022 устройство площадки, 2023-2025 (площадка, сцена) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101035:2903 ПП и ПМ постановление Администрации города от 06.08.2019 № 5792 | отсутствует | 155787.86 | имеется, актуальна | 2694994.24 | 2850782.1 | 29145123.59 | 117553254.31 | 68847383.95 | 65995514.98 | 65995514.98 | 0 | - | -
| - средства местного бюджета | [6 empty] | 155787.86 |  | 2694994.24 | 2850782.1 | 9201588.52 | 0 | 18287463.41 | 15265328.49 | 15265328.49 | 0
| - средства окружного бюджета | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12165556.35 | 0 | 30906082.66 | 30982393.65 | 30982393.65 | 0
| - средства федерального бюджета | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7777978.72 | 0 | 19653837.88 | 19747792.84 | 19747792.84 | 0
7 | Парк в микрорайоне 8 по ул. Республики, 75 | ДАиГ | 114244630 | 112744830 | 2022 (ПИР), 2022,2024 (СМР) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038:15 | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 1499800 | 1499800 | 6496640 | 112744830 | 28728165.33 | 28515349.82 | 28515349.82 | 0 | Остаток средств в размере 212 815,51 руб. по благоустройству объекта по факту выполненных и принятых работ | -
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 92792265.42 |  | 5745633.07 | 5703069.97 | 5703069.97 | 0
| - средства окружного бюджета | [10 empty] | 92792265.42 |  | 14019344.6 | 13932119.78 | 13932119.78 | 0
| - средства федерального бюджета | [10 empty] | 92792265.42 |  | 8963187.66 | 8880160.07 | 8880160.07 | 0
8 | Экопарк "За Саймой" | ДАиГ | 1416474242.11 | 1398524242.11 | 2020-2025 (реализация по этапам) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:20520; земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468; земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101200:230; земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101003:3; О разработке ПП и ПМ постановление Администрации города от 17.01.2020 № 290 | имеется, актуален | 2077624.05 | имеется, актуальна | 15872375.95 | 17950000 | 175670446.2 | 1222853795.91 | 7165895.07 | 7144643.07 | 6889814.84 | -254828.23 | Остаток средств в размере 254 828,23 руб. обусловлен оплатой фактически сложившихся расходов
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 39140295.05 |  | 7165895.07 | 7144643.07 | 6889814.84 | -254828.23
9 | Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" | ДАиГ | 57360126.67 | 56525980.41 | 2018 (ПИР) 2022-2024 (СМР) | Свидетельство о государственной регистрации права №86-АВ 120056 от 10.09.2015. | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 834146.26 | 834146.26 | 56485553.61 | 40426.8 | 40426.8 | 40426.8 | 40426.8 | 0 | - | Произведена оплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта "Обустройство объекта "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв. м)". Работы выполнены и оплачены в полном размере.
| - средства местного бюджета |  | 12878271.32 | 12044125.06 | [7 empty] | 12003698.26 | 40426.8 | 40426.8 | 40426.8 | 40426.8 | 0
| - средства окружного бюджета |  | 27133931.66 | 27133931.66 | [7 empty] | 27133931.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - средства федерального бюджета |  | 17347923.69 | 17347923.69 | [7 empty] | 17347923.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого (ДАиГ) по основному мероприятию "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | [12 empty] | 157849374.06 | 159212981.51 | 158958153.28 | -254828.23
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 69316460.52 | 70680067.97 | 70425239.74 | -254828.23
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 54069613.54 | 54069613.54 | 54069613.54 | 0
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 34463300 | 34463300 | 34463300 | 0
Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов"
10 | Строительство спортивной площадки в мкр. 39 | ДАиГ | 9377998.84 | 8847998.84 | 2024 (ПИР), 2025 (СМР) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101025:677 и 86:10:0101025:27. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 8847998.84 | 537559.62 | 537559.62 | 533074.84 | -4484.78 | Экономия по итогам проведения закупочных процедур. | -
11 | Строительство скейт-парка в мкр. 39 | ДАиГ | 9443120 | 8913120 | 2025 (ПИР), 2025 (СМР) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101025:677 и 86:10:0101025:27. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 8913120 | 537559.61 | 537559.61 | 533074.81 | -4484.8 | Экономия по итогам проведения закупочных процедур. | -
12 | Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 | ДАиГ | 9462440.39 | 8932440.39 | 2025 (ПИР), 2025 (СМР) | земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101025:677 и 86:10:0101025:27. Постановление Администрации города от 30.06.2022 № 5249 | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 530000 | 530000 | 0 | 8932440.39 | 537559.62 | 537559.62 | 533074.83 | -4484.79 | Экономия по итогам проведения закупочных процедур. | -
13 | Благоустройство сквера в 5 "А" микрорайоне | ДГХ | 980450 | 0 | 2024 |  | эскизный проект не разрабатывался | 0 | документация отсутствует | - | - | 0 | 0 | 559564.16 | 559564.16 | 404380.83 | -155183.33 | 155 183,33 руб. -уточнение от НМЦК возникшее при формировании акуционной документации | -
14 | Восстановление архитектурно-художественного освещения парка "Геологов" | ДГХ | 10000000 |  | 2024 | Свидетельство о государственной регистрации права №86-АБ 090168 от 12.08.2010 | эскизный проект не разрабатывался | эскизный проект не разрабатывался | документация отсутствует | - | - | - | - | 10000000 | 10000000 | 9873109.1 | -126890.9 | 109 000,00 руб. -уточнение от НМЦК возникшее при формировании акуционной документации 17 890,90 руб. - экономия по фактически сложившимся расходам | -
| Итого по реализации инициативных проектов, в том числе: | [12 empty] | 12172243.01 | 12172243.01 | 11876714.41 | -295528.6 | - | -
| ДАиГ | [12 empty] | 1612678.85 | 1612678.85 | 1599224.48 | -13454.37 | - | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 1612678.85 | 1612678.85 | 1599224.48 | -13454.37 | - | -
| ДГХ | [12 empty] | 10559564.16 | 10559564.16 | 10277489.93 | -282074.23 | - | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 10559564.16 | 10559564.16 | 10277489.93 | -282074.23 | - | -
| Итого 2024 год | [12 empty] | 208381651.9 | 209686897.11 | 192491828.82 | -17195068.29 | - | -
| - средства местного бюджета | [12 empty] | 119848738.36 | 121153983.57 | 103958915.28 | -17195068.29 | - | -
| - средства окружного бюджета | [12 empty] | 54069613.54 | 54069613.54 | 54069613.54 | 0 | - | -
| - средства федерального бюджета | [12 empty] | 34463300 | 34463300 | 34463300 | 0 | - | -
II. Информация об объектах благоустройства, не прошедших государственную регистрацию
1 | Сквер «Театральный» | ДГХ | 6876183.14 | 4820014.8 | с 2018 | Распоряжение о выдаче разрешения на размещение объектов №1550 от 21.09.2018 | имеется/2018 год/корректировка не требуется | 20000 | инженерные изыскания/ ПСД/ЭП/2018 г./корректировка не требуется | 162495.41 | - | 6693687.73 | - | - | - | - | - | - | В соответствии с протоколом комиссии по управлению объектами НЗС, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета № 20 от 28.11.2022, было принято решение рекомендовать МКУ «ЛПХ» перевести вложения в объект капитального строительства в затраты на объект благоустройства. На основании протокола комиссии по поступлению и выбытию активов от 19.12.2022 вложения в вышеуказанный объект НЗС были переведены в затраты на объект благоустройства и отражены на счете 1.106.52 «Вложения в движимое имущество государственной (муниципальной) казны». Формирование земельного участка планировалось в рамках выполнения комплексных кадастровых работ в отношении микрорайона ПИКС, выполняемых ДАиГ. Однако, согласно письму ДАиГ от 15.04.2024 исх.№02-02-2651/4 земельный участок под сквер "Театральный" в рамках выполненных работ не образован. В настоящее время учреждением прорабатывается вопрос о получении разрешения на размещение объекта благоустройства без предоставления земельного участка на основании Постановления Правительства РФ от 3.12.2014 № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".
III. Информация об объектах благоустройства, финансирование расходов по которым предусмотрено в плановом периоде
1 | Экопарк "За Саймой" (1 и 2 этап) | ДАиГ | 1416474242.11 | 1398524242.11 | 2020-2025 (реализация по этапам) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:20520; земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:3468; земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101200:230; земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101003:3; О разработке ПП и ПМ постановление Администрации города от 17.01.2020 № 290 | имеется, актуален | 2077624.05 | имеется, актуальна | 15872375.95 | 17950000 | 175670446.2 | 1222853795.91
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 39140295.05
| - средства окружного бюджета | [10 empty] | 39140295.05
| - средства федерального бюджета | [10 empty] | 39140295.05
2 | Парковая зона в мкр-не 20А | ДАиГ | 149549160 | 146698377.9 | 2020-2022 (ПИР, с учетом экспертизы), 2022 устройство площадки, 2023-2025 (площадка, сцена) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101035:2903 ПП и ПМ постановление Администрации города от 06.08.2019 № 5792 | отсутствует | 155787.86 | имеется, актуальна | 2694994.24 | 2850782.1 | 29145123.59 | 117553254.31 | [5 empty] | -
| - средства местного бюджета | [6 empty] | 155787.86 |  | 2694994.24 | 2850782.1 | 9201588.52 | 0
| - средства окружного бюджета | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12165556.35 | 0
| - средства федерального бюджета | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7777978.72 | 0
3 | Парк в микрорайоне 8 по ул. Республики, 75 | ДАиГ | 114244630 | 112744830 | 2022 (ПИР), 2022,2024,2025 (СМР) | земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101038:15 | имеется, актуален | включена в общую стоимость разработки ПИР | имеется, актуальна | 1499800 | 1499800 | 6496640 | 112744830
| - средства местного бюджета | [10 empty] | 92792265.42
| - средства окружного бюджета | [10 empty] | 92792265.42
| - средства федерального бюджета | [10 empty] | 92792265.42
4 | Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте | ДАиГ | 8249868.16 | 6803500 | 2025 (ПИР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | - | - | 1446368.16 | - | 0 | 6803500
5 | Сквер Энергетиков в г. Сургуте | ДАиГ | 2434860 | 2434860 | 2025 (ПИР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | - | - | 2434860 | - | - | 2434860
6 | Благоустройство территории прилегающей к поселку Лунный в г. Сургуте. 1 этап | ДАиГ | 17323780 | 15107760 | 2026 (ПИР), 2026 (СМР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | - | - | 2216020 | - | - | 17323780
7 | Благоустройство сквера в мкр. 21 в г. Сургуте | ДАиГ | 14764289.83 | 5397370 | 2025 ПИР, 2026-2027 (СМР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | - | - | - | - | - | 5397370
V. Информация об объектах благоустройства, на которые выполнены только проектно-изыскательские работы
1 | Парк в мкр. 38 | МКУ "УКС" | 976683560 | 967184560 | 2020-2022 (ПИР) | 86:10:0101131:39; МПА - Постановление Администрации города № 515 от 29.12.2008г. об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Застройка микрорайона 38 города Сургута». | имеется, актуален | 301759.38 | имеется, актуальна | 9197240.62 | 9320833.55 | 0 | 967362726.45 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34 | МКУ "УКС" | 15000000 | 14410000 | 2024 (ПИР), 2024 (СМР) | земельный участок не сформирован | отсутствует | включена в общую стоимость разработки ПИР | - | 590000 | 590001 | 0 | 14410000 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0